## Slide 2
Наименование объекта:
строительство объекта «Выставочный зал
со сквером, игровыми площадками,
фонтаном в честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ»
и выпуска первого легкового автомобиля»
Срок реализации: 2017-2019
Заключение госэкспертизы: Положительное заключение госэкспертизы результатов инженерных изысканий от 18.11.2015 №63-1-1-0343-15; Положительное заключение госэкспертизы проектной документации от 22.01.2016 № 63-1-1-2-0006-16 Положительное заключение госэкспертизы от 21.03.2016 № 63-1-5251-16
Заявка на получение субсидий: Заявка в Минстрой от 21.04.2016г. № 3011/1
Стадия реализации:
07.07.2017 заключен муниципальный контракт № 0142200001317005253_259977
Ведутся работы по демонтажу днищ бассейнов, вертикальной планировке земельного участка и сносу зеленых насаждений.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
(со сквером, игровыми площадками и фонтаном)
2
пункт
№10
Плана
стоимость реализации
370,400млн.

## Slide 3
НАБЕРЕЖНАЯ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
3
пункт
№11
Плана
Наименование объекта:
реконструкция набережной Автозаводского
района г.о. Тольятти
Срок реализации 2017-2020
Заключение госэкспертизы:
Планируемый срок получения положительного заключения госэкспертизы декабрь 2018 года.
Заявка на получение субсидий: Заявка в Минстрой от 25.11.2015г. № 10083/5 в государственную программу Самарской области "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2020 годах" и федеральную программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах«
Стадия реализации: Техническое задание на проектно-изыскательские работы подготовлено и направлено на согласование В.Б. Андреянову
стоимость реализации
2 849,00 млн.

## Slide 4
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
НА 630 МЕСТ
4
пункт
№14
Плана
Наименование объекта:
строительство общеобразовательной школы
на 630 мест, расположенной по адресу:
Самарская область, г.о. Тольятти,
Автозаводский район, 18 квартал, севернее
жилого дома №78 по ул. 70 лет Октября
Срок реализации: 2017-2020
Заключение госэкспертизы: Планируемый срок выполнения работ и получения положительного заключения госэкспертизы 1 октября 2017 года
Заявка на получение субсидий: Предоставление заявочной документации на получение субсидий из федерального бюджета - 1 октября 2017 года.
Стадия реализации: 14.08.2017 проведено совещание по вопросам проектирования лифтового холла для обеспечения доступа инвалидов на верхние этажи здания (Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»). Завершение выполнения проектных работ в кратчайшие сроки и получение положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию в срок до 01.10.2017.
стоимость реализации
397 ,4087 млн.

## Slide 5
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
НА 1360 (1600) МЕСТ
5
пункт
№15
Плана
Наименование объекта:
Строительство общеобразовательной школы на 1360 мест, (1600 мест) расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20
Срок реализации: 2017-2020
Заключение госэкспертизы: Планируемый срок выполнения работ и получения положительного заключения госэкспертизы 1 февраля 2018 года
Заявка на получение субсидий: Планируемый срок предоставления заявочной документации на получение субсидий из федерального бюджета 1 марта2018 года.
Стадия реализации: Размещена закупка на выполнение работ по привязке типового проекта "Общеобразовательная школа на 1600 мест". 11.09.2017 состоится аукцион. Дата заключения контракта - 25.09.2017.
стоимость реализации
1 029,248 млн.

## Slide 6
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
с универсальным игровым залом
6
пункт
№16
Плана
Наименование объекта:
проектирование и строительство
физкультурно-спортивного
комплекса с универсальным игровым залом
(36х18м) по адресу: Самарская область,
г. Тольятти, Автозаводский район,
южнее здания №15 по бул. Кулибина,
для МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз»
Срок реализации: 2017-2019
Заключение госэкспертизы: Планируемый срок получения положительного заключения госэкспертизы 20.12.2017 года.
Заявка на получение субсидий: Планируемый срок предоставления заявочной документации на получение субсидий из федерального бюджета – 1 марта2018 года.
Стадия реализации:
10.07.2017 заключен муниципальный контракт № 596-дг/5.1 с ООО "Куйбышевский промстройпроект" г. Самара на сумму 2770000 руб. на выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной документации для строительства объекта. Ведутся работы по инженерным изысканиям.
стоимость реализации
99,0897 млн.

## Slide 7
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС «АКРОБАТ»
7
пункт
№17
Плана
Наименование объекта:
проектирование и строительство
физкультурно-спортивного комплекса
в 21 квартале Автозаводского района
для МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат»
Срок реализации: 2017-2019
Заключение госэкспертизы: Планируется получение положительного заключения госэкспертизы 01.09.2017
Заявка на получение субсидий: Предоставление заявочной документации на получение субсидий из федерального бюджета 01.10.2017.
Стадия реализации: 15.11.2016 заключен контракт с АО "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" на разработку проектной документации со сроком выполнения - 17.05.2017. В настоящее время исполнитель МК направил заявку на повторную экспертизу проектной документации от 01.08.2017 № 43117. за сроками действия контракта. Исполнитель устраняет замечания госэкспертизы. Исполнителю направлена претензия на сумму 481, 75 тыс. руб.
стоимость реализации
99,0897 млн.

## Slide 8
РЕКОНСТРУКЦИЯ
«ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»
8
пункт
№27
Плана
Наименование объекта:
реконструкция муниципального автономного
учреждения искусства «Драматический
театр «Колесо» им. народного артиста
Российской Федерации Г.Б. Дроздова»
(корпус по адресу: ул. Свердлова, д. 11а)
Срок реализации: 2017-2019
Заключение госэкспертизы: Планируемый срок получения положительного заключения госэкспертизы 25.12.2017
Заявка на получение субсидий: Предоставление заявочной документации на получение субсидий из федерального бюджета - 20.01.2018.
Стадия реализации: Проведен аукцион на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул. Свердлова, д.11а)». Победитель ООО "Теплый дом". Заключен муниципальный контракт № 598-дг/5.1 от 10.07.2017.
стоимость реализации
638,352 млн.