**Отчет о реализации национальных проектов на 01.10.2023**

**Национальный проект «Культура»**

**Федеральный проект «Культурная среда»,**

**Целевой показатель - «Число посещений культурных мероприятий»**

**Анализ достижения целевых показателей конечного результата**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План на  2023г. | Выпол-нение на  01.10.2023 | % выполнения от годового плана | Примечание |
| 1 | **Число посещений культурных мероприятий\*** | **тыс.ед.** | **4 319,064** | **4 499,7** | **104,2** | Деятельность муниципальных учреждений ведется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (по каждому типу учреждения) |
| \* Согласно распоряжению министра культуры Самарской области от 21.12.2021 № 600-р внесены изменения в методику расчета фактических значений показателя «Число посещений культурных мероприятий» в части включения количества обращений к цифровым ресурсам организаций культуры (счетчик портала «Культура. ПРО»). | | | | | | |

**Федеральный проект «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»**

Мероприятие «Подготовка кадров для отрасли культуры» планируется обучение **77** человек. Обучение прошли **65 человек (84,4 %).**

**Федеральный проект «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»**

**Выделение финансирования на реализацию мероприятий:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего (тыс.руб.) | В том числе  по источникам финансирования: | | | Исполнение | |
| Фед. бюджет (тыс.руб.) | Обл. бюджет (тыс.руб.) | Бюджет г.о.Тольятти (тыс.руб.) | Освоено всего (тыс.руб.) | % |
| Создание модельной муниципальной библиотеки | **10 000,00** | **10 000,00** | **0** | **0** | **8 692,532** | **87%** |
| Техническое оснащение муниципальных музеев. | **5 066, 34027** | **4 139,200** | **673,823** | **253,317** | **4 365,373** | **86%** |
| Оснащение муниципальных театров | **18 359,85263** | **15 000,00** | **2 441,86** | **917,99263** | **942,71** | **5%** |
| **ВСЕГО:** | **33 426,1929** | **29 139,2** | **3 115,683** | **1 171,30963** | **14 000,61** | **42%** |

1. **Мероприятие «Создание модельной муниципальной библиотеки».** Центральная библиотека имени В.Н. Татищева муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Библиотеки Тольятти». Заключено соглашение № 36740000-1-2023-010 от 6 февраля 2023г. с министерством культуры Самарской области о предоставлении из бюджета Самарской области в 2022 году бюджету городского округа Тольятти иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура". В соответствии с Соглашением финансовое обеспечение составляет **10 000,00 тыс. руб.**

**Заключено 23 договора на сумму 9 503,56 тыс. руб.**

**По закупкам конкурентным способом:**

Заключены 3 договора на сумму 6 127,1 тыс. руб.

1) Договор на приобретение библиотечного фонда на сумму 973,01812 тыс.руб., товар поставлен, средства перечислены поставщику.

2) Договор на поставку мебели на сумму 1 288,8 тыс. руб., товар поставлен, средства перечислены поставщику.

3) Контракт на ремонт (покраска стен в 4 залах, ремонт потолка и установка светильников в 2 залах, замена светильников в 2 залах и холле, ремонт пола площадью 350 м2, электротехнические работы) на сумму 3 865,3 тыс.руб., ремонтные работы выполнены, средства перечислены поставщику.

**По закупкам с единственным поставщиком:**

Заключены 20 договоров на сумму 3 390,3 тыс. руб. на приобретение техники и оборудования, мебели, перетяжку мебели, комплекс художественно-оформительских и монтажных работ по созданию интерьера.

По 16 договорам на сумму 2 564,73 тыс. руб. средства перечислены поставщикам.

**Освоение на 01.10.2023г. составляет 8 692,532тыс. руб.** **(87% от плана)**

**05.09.2023 состоялось открытие модельной муниципальной библиотеки.**

1. **Мероприятие «Техническое оснащение муниципальных музеев».**

МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», ГМК «Наследие». Заключено соглашение № 36740000-1-2023-006 от 6 февраля 2023г. о предоставлении из бюджета Самарской области в 2023-2025 годах бюджету городского округа Тольятти субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев. **Заключено дополнительное Соглашение с министерством культуры Самарской области № 36740000-1-2023-006/1 от 27 марта 2023г.** Сумма финансирования на 2023 год составляет **5 066,340 тыс. руб.,** в том числе: МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» 4 209,54737 тыс. руб., ГМК «Наследие» 856,7929 тыс. руб.

Учреждением МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» заключено 6 договоров (2 аукциона и 4 с единственным поставщиком) на сумму 4 209,54737 тыс. руб. Товар поставлен в полном объеме.

Учреждением ГМК «Наследие» заключено 5 контрактов с ед. поставщиком на сумму 856,7929 тыс. руб. Товар поставлен в полном объеме, средства перечислены поставщикам.

**Освоение на 01.10.2023г. составляет 4 365,373 тыс. руб. (86,2% от плана)**

1. **Мероприятие «Оснащение региональных и муниципальных театров».** МАУ ДТ «Колесо» им Г.Б. Дроздова. Заключено соглашение № 36740000-1-2023-009 от 6 февраля 2023г. с министерством культуры Самарской области о предоставлении из бюджета Самарской области в 2023-2025 годах бюджету городского округа Тольятти субсидии на оснащение региональных и муниципальных театров. В соответствии с Соглашением финансовое обеспечение составляет 18 359,85263 тыс. руб.

Заключен контракт с единственным поставщиком на поставку звукового оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж-демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы, сумма контракта 6 909, 978 тыс. руб. Товар поставлен в полном объеме.

Заключен Контракт с единственным поставщиком на поставку светового оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж-демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы, сумма контракта 11 449,875 тыс. руб. Товар поставлен в полном объеме.

Освоение **на 01.10.2023г. составляет** **942,7 тыс. руб. (5,1** % от плана)