|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОДОБРЕНпротоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта«КУЛЬТУРА»От 04.06.2019 № ПК-К/9 |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 17.06.2019  |

**ПАСПОРТ**

**региональной составляющей**

**национального проекта**

**«КУЛЬТУРА»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование национального проекта | КУЛЬТУРА | Срок начала и окончания | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор региональной составляющей национального проекта | Заместитель председателя Правительства Самарской области А.Б.Фетисов |
| Руководитель региональной составляющей национального проекта | Врио министра культуры Самарской области С.В.Филиппов |
| Администратор региональной составляющей национального проекта | Заместитель министра культуры Самарской области – руководитель департамента культурной политики И.Е.Калягина |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2021 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682 |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной составляющей национального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 | Цель (целевой показатель): Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры *(%) (нарастающим итогом)* | Губернатор Самарской области | 12 297,55тыс. посещений | 01.01.2018 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 115 |
| 1.2 | Цель (целевой показатель): Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз *(млн обращений) (нарастающим итогом)* | ГубернаторСамарской области | 0,070 млн. обращений | 01.01.2018 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 |

3. Структура региональной составляющей национального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование федерального проекта | Сроки реализации | Куратор проекта | Руководитель проекта |
| 1. | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | 01.01.2019-31.12.2024 | А.Б.Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области  | Филиппов С.В., Врио министра культуры Самарской области  |
| 2. | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | 01.01.2019-31.12.2024 | А.Б.Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области | Филиппов С.В., Врио министра культуры Самарской области |
| 3. | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») | 01.01.2019-31.12.2024 | А.Б.Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области | Филиппов С.В., Врио министра культуры Самарской области |

4. Задачи и результаты региональной составляющей национального проекта

4.1. Федеральный проект **«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства** ***(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | ***Выделение грантов (субсидий) на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры*** |
| 1.1. | Проведена реновация 11 учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды | 01.12.2019 – 01.12.2024 | Е.Н.Пивсаева |
| 2. | **Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами*****(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | ***Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами*** |
| 2.1. | Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.12.2019 – 01.12.2024 | Е.В.Плишко |
|  | ***Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России.*** |
| 2.4. | Оснащено 55 пианино отечественного производства детские школы искусствв рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | 31.12.2019 | Е.В.ПлишкоМ.Б.Мищенко |
| 3. | **Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек*****(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | ***Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности*** |
| 3.1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 11 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.12.2019 - 01.12.2020 | Е.Н.Пивсаева |
|  | ***Создать (реконструировать) и провести капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий*** |
| 3.2. | Реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности. Реконструкция СДК с. Елшанка Сергиевского района Самарской области. | 31.12.2020 | А.Е.Филиппов |
| 3.3. | Создано (построено) 2 здания культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Строительство 2 культурно-досуговых объекта, расположенных в сельской местности: сельский дом культуры в с. Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области и сельский дом культуры в п. Глушицкий Большечерниговского муниципального района.  | 31.12.2021 | А.Г.Хамзин |
|  | ***Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)*** |
| 3.4. | Обеспечено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Самарской области | 01.12.2019 | Е.Н.Пивсаева |
|  | ***Создание модельных муниципальных библиотек*** |
| 3.5. | Созданы 19 модельных муниципальных библиотек  | 01.12.2019 - 01.12.2024 | М.С.Пошехонова |
| **4.** | **Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек** ***(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | ***Оснащение оборудованием кинозалов*** |
| 4.1. | Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 10 кинозалов  | 01.12.2019 - 01.12.2024 | А.Ю.Исчалов |
| **5.** | **Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта** ***(пп «и»* *пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| 5.1. | Реконструировано 2 здания региональных театров юного зрителя и кукольного театра | 01.12.2019  | А.Г.Хамзин |
| **6.** | **Дополнительные мероприятия, направленные на улучшение качества культурной среды отрасли**  |
| 6.1. | Капитально отремонтировано 4 здания учреждений культуры в городах Самарской области | 01.12.2019 - 01.12.2024 | А.Е.Филиппов  |
| 6.2. | Приобретено оборудование, специализированный автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная литература для 21 учреждения отрасли культуры Самарской области  | 01.12.2019 - 01.12.2024 | Ю.Л.Пицик |

4.2. Федеральный проект **«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра**  ***(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | ***Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов*** |
| 1.1. | Организованы 6 областных фестивалей самодеятельного народного творчества, проведены конкурсные отборы и вручены гранты лучшим самодеятельным коллективам | 01.12.2019 - 01.12.2024 | Е.Н.Пивсаева |
|  | ***Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров*** |
| 1.7. | Проведены 12 фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей, проводимые некоммерческими организациями за счет средств субсидий из областного бюджета на конкурсной основе.  | 01.12.2019 - 01.12.2024 | Е.В.Плишко Татаринова Л.И. |
| **2.** | **Подготовить кадры для отрасли культуры*****(пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | ***Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры*** |
| 2.1. | Направлено на обучение 1500 специалистов в рамках повышения квалификации  | 01.12.2019 - 01.12.2024 | М.В.Коротаева |
| **3.** | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия** **народов Российской Федерации** ***(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | ***Реализация программы «Волонтеры культуры»*** |
| 3.1. | Проведено не менее 12 мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2019 - 01.12.2024 | Е.А.Сысоева |
| **4.** | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации** ***(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | ***Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе*** ***духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства*** |
| 4.1. | Реализовано 12 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности, популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (включая проекты, направленные на сохранение национальной культуры народов, проживающих на территории Самарской области | 01.12.2019 - 01.12.2024 | Л.И.Татаринова |
|  | ***Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства*** |
| 4.7. | Реализованы 12 творческих проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. | 01.12.2019 – 01.12.2024 | О.А.Панина Л.И.Татаринова  |
|  | ***Организация культурно-просветительских программ для школьников*** |
| 4.13. | Реализовано 20 культурно-просветительских программ для 2000 школьников  | 01.12.2019 – 01.12.2024 | А.Н.Чтецова |
|  | ***Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание*** |
| 4.18. | Организовано и проведено не менее 6 выставочных проектов ведущих федеральных музеев на площадках музеев Самарской области | 01.12.2019 – 01.12.2024 | М.В.Руднева |

4.3. Федеральный проект  **«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»**

**(«Цифровая культура»)**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации** ***(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| 1.1. | Созданы 9 виртуальных концертных залов в городах Самарской области. | 01.12.2019 – 01.12.2024 | Е.В.Плишко |
| **2.** | **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере*****(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | ***Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»*** |
| 2.1. | Направлены заявки на размещение и организацию онлайн-трансляций мероприятий на портале «Культура.РФ» | 01.12.2019 – 01.12.2024 | Зубова А.С. |
|  | ***Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам*** |
| 2.7. | Размещены проектные материалы на цифровой платформе "Артефакт"для участия в конкурсе на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 01.12.2019 – 01.12.2024 | М.В.Руднева |
|  | ***Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки*** |
| 2.13. | Оцифровано не менее 600 книжных памятников для пополнения фонда Национальной электронной библиотеки  | 01.12.2019 – 01.12.2024 | М.С.Пошехонова |

5. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта

| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн.рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| **Федеральный проект № 1 «Культурная среда»** |
| **ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 1:** | **609,16** | **299,44** | **300,10** | **124,11** | **115,91** | **124,11** | **1 572,83** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | 75,46 | 8,41 | 29,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,11 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 533,70 | 291,03 | 270,86 | 124,11 | 115,91 | 124,11 | 1 459,72 |
|  бюджет субъекта Российской Федерации | 517,50 | 291,03 | 270,86 | 124,11 | 115,91 | 124,11 | 1 443,52 |
|  межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 260,87 | 104,19 | 96,16 | 88,61 | 80,41 | 88,61 | 718,85 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Федеральный проект № 2 «Творческие люди»** |
| **ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ № 2:** | **18,32** | **15,00** | **15,00** | **15,00** | **15,00** | **15,00** | **93,32** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе: | 18,32 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 93,32 |
|  бюджет субъекта Российской Федерации | 18,32 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 93,32 |
|  межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Федеральный проект № 3 «Цифровая культура»** |
| **ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ № 3:** | **15,01** | **6,60** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **25,61** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12,48** |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 2,53 | 6,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **13,13** |
|  бюджет субъекта Российской Федерации | 2,53 | 6,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **13,13** |
|  межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:** | 642,49 | 321,04 | 316,10 | 140,11 | 131,91 | 140,11 | **1 691,76** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | 87,94 | 8,41 | 29,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,59 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 554,55 | 312,63 | 286,86 | 140,11 | 131,91 | 140,11 | 1 566,17 |
|  бюджет субъекта Российской Федерации | 538,35 | 312,63 | 286,86 | 140,11 | 131,91 | 140,11 | 1 549,97 |
|  межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 260,87 | 106,19 | 98,16 | 90,61 | 82,41 | 90,61 | 728,85 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *(пояснения и комментарии к отдельным положениям паспорта национального проекта, приводимые в целях их уточнения)*В настоящее время развитие культуры является национальным приоритетом государственной политики Российской Федерации. Отрасль культуры является важнейшим условием повышения качества жизни и гармонизации общественных отношений в Самарской области, залогом ее динамичного социально-экономического развития. Государственная культурная политика основана на признании основополагающей роли культуры в становлении, развитии и самореализации личности, гуманизации общества, сохранении самобытности и традиций народов, проживающих на территории Самарской области.При разработке региональной составляющей национального проекта «Культура» главное внимание было уделено необходимости сохранения единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей народов России и учету специфики развития Самарской области в соответствии с мероприятиями национального проекта. Основная идея национального проекта «Культура» – обеспечить гражданам условия доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.Основными целевыми показателями национального проекта «Культура» являются: увеличение на 15% числа посещений организаций культуры и в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры. Показатели должны быть достигнуты за счет создания и модернизации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских и творческих проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, внедрения информационных технологий. Национальный проект «Культура» включает в себя три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».**1. Федеральный проект «Культурная среда»** направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений культуры. Строительство новых и модернизация действующих зданий культурно-досуговых учреждений, расположенных в сельской местности, позволит сократить число учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, укрепить материально-техническую базу за счет оснащения обновленных объектов оборудованием и мебелью, в том числе повысить комфортность культурной среды для населения. Принимаемые меры позволят расширить перечень предоставляемых услуг и положительно скажутся на привлекательном имидже и востребованности организаций отрасли культуры. Развитию художественного образования будет способствовать обновление парка музыкальных инструментов, приобретение специального оборудования и расходных материалов для 6 образовательных организаций культуры за счет средств регионального бюджета в 2020, 2022 и 2024 гг. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, расширение перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. В течение 2019 года 55 детских школ искусств из 18 муниципальных образований Самарской области будут обеспечены пианино отечественного производства. Результат – повышение качества музыкального образования и исполнительского мастерства учащихся.В 2019 году предусмотрено приобретение 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для учреждений культуры за счет средств федерального бюджета при софинансировании Самарской области. Для повышения качества библиотечного обслуживания путем участия в конкурсах предусмотрено ежегодное направление заявок на создание 19 модельных библиотек. Согласно модельному стандарту – это будут интеллектуальные центры, оснащенные Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодики.Создание современных кинозалов путем участия в конкурсах будет способствовать формированию нового культурного облика малых городов муниципальных районов и повышению доступности отечественных фильмов для широкой зрительской аудитории.Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет реализовано за счет реконструкции здания ГБУК «Самарский театр кукол», завершения реконструкции 2-го пускового комплекса здания ГБУК «Самарский театр юного зрителя «СамАрт» за счет средств регионального бюджета.Улучшению качества культурной среды будет способствовать участие в конкурсе грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры. В результате реновации действующие учреждения культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация повысит качество и востребованность услуг, предоставляемых организациями культуры населению, будет способствовать привлечению различных социальных групп в культурную деятельность, что в совокупности, повлияет на динамику посещаемости. **2. Федеральный проект «Творческие люди»** направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является обеспечение условий для привлечения жителей Самарской области к познанию и восприятию достижений профессионального искусства, в том числе музыкального, театрального, хореографического и народного творчества.Приоритетное внимание будет уделено выявлению и развитию молодых талантов путем проведения конкурсов и фестивалей. В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами будет обеспечено повышение квалификации 1500 специалистов отрасли на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.Волонтерское движение в сфере культуры получит новый импульс к развитию благодаря проведению в 2019-2024 гг. 12 мероприятий, направленных на поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия.Творческая самореализация  граждан получит системную грантовую поддержку путем участия в конкурсах на федеральном и региональном уровне. Это даст импульс к популяризации народного творчества и фольклорной практики, развитию художественных промыслов и ремесел народов, проживающих в Самарской области. Будет оказана поддержка творческим инициативам и проектам НКО в сфере современных видов и форм искусства и творчества. Тематика поддерживаемых проектов СОНКО будет ориентирована на духовно-нравственные позиции и патриотическое воспитание молодежи. Планируется, что некоммерческим организациям будут выделены субсидии из регионального бюджета на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, в том числе на реализацию творческих проектов, направленных на сохранение и развитие национальной культуры на территории Самарской области. Важной задачей является создание условий доступности для населения Самарской области лучших образцов отечественной и зарубежной культуры. Всего планируется реализовать 20 культурно-просветительских программ для 2000 школьников, провести 6 выставок ведущих федеральных музеев в Самарской области, что будет способствовать укреплению туристического потенциала региона.**3. Федеральный проект «Цифровая культура»** обеспечит внедрение цифровых технологий в культурное пространство Самарской области. Задачей проекта является обеспечение доступности культурных благ для жителей региона.На площадках учреждений культуры путем участия в конкурсе планируется создание 9 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, что позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям области участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. За 2019-2024 годы пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 600 книжных памятников за счет средств бюджета Самарской области.**Общий бюджет** **мероприятий региональной составляющей национального проекта «Культура»** составляет **1 691,76 млн**. рублей, из них:федеральный бюджет: 125,59 млн. рублей; консолидированный бюджет субъекта РФ: 1 566,17 млн. рублей. |

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к паспорту региональной составляющей

 национального проекта «Культура»

**Таблица декомпозированных данных целевого показателя национального проекта «Культура»**

**«Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры *(%) (нарастающим итогом)*»**

**в разрезе муниципальных образований Самарской области**

Количество посещений библиотек

| **№ п/п** | **Муниципальное****образование** **Самарской области** | **Базовое значение 01.01.2018** | **Период реализации национального проекта, год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Городские округа |
| 1 | Жигулевск | 128,05 | 129,33 | 130,61 | 133,17 | 135,74 | 138,30 | 143,42 |
| 2 | Кинель | 144,18 | 145,62 | 147,06 | 149,94 | 152,83 | 155,71 | 161,48 |
| 3 | Новокуйбышевск | 175,47 | 177,22 | 178,98 | 182,49 | 186,00 | 189,51 | 196,52 |
| 4 | Октябрьск | 96,42 | 97,39 | 98,35 | 100,28 | 102,21 | 104,14 | 107,99 |
| 5 | Отрадный | 132,05 | 133,37 | 134,69 | 137,33 | 139,98 | 142,62 | 147,90 |
| 6 | Похвистнево | 61,00 | 61,61 | 62,22 | 63,44 | 64,66 | 65,88 | 68,32 |
| 7 | Самара | 1 659,70 | 1 666,46 | 1 692,89 | 1 726,09 | 1 759,28 | 1 792,48 | 1 858,86 |
| 8 | Сызрань | 394,74 | 398,69 | 402,64 | 410,53 | 418,43 | 426,32 | 442,11 |
| 9 | Тольятти | 1 809,90 | 1 828,00 | 1 846,10 | 1 882,30 | 1 918,49 | 1 954,69 | 2 027,09 |
| 10 | Чапаевск | 142,00 | 143,42 | 144,84 | 147,68 | 150,52 | 153,36 | 159,04 |
| Муниципальные районы |
| 1 | Алексеевский | 78,38 | 79,16 | 79,94 | 81,51 | 83,08 | 84,65 | 87,78 |
| 2 | Безенчукский | 140,67 | 142,08 | 143,48 | 146,30 | 149,11 | 151,92 | 157,55 |
| 3 | Богатовский | 82,52 | 83,35 | 84,17 | 85,82 | 87,47 | 89,12 | 92,42 |
| 4 | Большеглушицкий | 76,38 | 77,14 | 77,91 | 79,43 | 80,96 | 82,49 | 85,54 |
| 5 | Большечерниговский | 78,30 | 79,08 | 79,86 | 81,43 | 82,99 | 84,56 | 87,69 |
| 6 | Борский | 108,01 | 109,09 | 110,17 | 112,33 | 114,49 | 116,65 | 120,97 |
| 7 | Волжский | 158,10 | 159,68 | 161,26 | 164,42 | 167,58 | 170,75 | 177,07 |
| 8 | Елховский | 49,32 | 49,82 | 50,31 | 51,29 | 52,28 | 53,27 | 55,24 |
| 9 | Исаклинский | 104,41 | 105,45 | 106,50 | 108,58 | 110,67 | 112,76 | 116,94 |
| 10 | Камышлинский | 31,71 | 32,03 | 32,34 | 32,98 | 33,61 | 34,25 | 35,51 |
| 11 | Кинельский | 102,15 | 103,18 | 104,20 | 106,24 | 108,28 | 110,33 | 114,41 |
| 12 | Кинель-Черкасский | 205,41 | 207,46 | 209,52 | 213,62 | 217,73 | 221,84 | 230,06 |
| 13 | Клявлинский | 86,37 | 87,23 | 88,09 | 89,82 | 91,55 | 93,27 | 96,73 |
| 14 | Кошкинский | 97,35 | 98,33 | 99,30 | 101,25 | 103,19 | 105,14 | 109,03 |
| 15 | Красноармейский | 96,13 | 97,09 | 98,05 | 99,97 | 101,89 | 103,82 | 107,66 |
| 16 | Красноярский | 164,37 | 166,02 | 167,66 | 170,95 | 174,24 | 177,52 | 184,10 |
| 17 | Нефтегорский | 122,07 | 123,29 | 124,51 | 126,96 | 129,40 | 131,84 | 136,72 |
| 18 | Пестравский | 97,35 | 98,32 | 99,29 | 101,24 | 103,19 | 105,13 | 109,03 |
| 19 | Похвистневский | 164,06 | 165,70 | 167,34 | 170,63 | 173,91 | 177,19 | 183,75 |
| 20 | Приволжский | 128,68 | 129,97 | 131,26 | 133,83 | 136,40 | 138,98 | 144,12 |
| 21 | Сергиевский | 178,04 | 179,82 | 181,60 | 185,16 | 188,72 | 192,28 | 199,40 |
| 22 | Ставропольский | 236,47 | 238,83 | 241,20 | 245,93 | 250,66 | 255,39 | 264,84 |
| 23 | Сызранский | 97,68 | 98,65 | 99,63 | 101,59 | 103,54 | 105,49 | 109,40 |
| 24 | Хворостянский | 72,64 | 73,37 | 74,09 | 75,55 | 77,00 | 78,45 | 81,36 |
| 25 | Челно-Вершинский | 76,46 | 77,22 | 77,98 | 79,51 | 81,04 | 82,57 | 85,63 |
| 26 | Шенталинский | 88,74 | 89,63 | 90,52 | 92,29 | 94,07 | 95,84 | 99,39 |
| 27 | Шигонский | 126,46 | 127,72 | 128,99 | 131,52 | 134,05 | 136,57 | 141,63 |

Количество посещений театров

| **№ п/п** | **Муниципальное****образование** **Самарской области** | **Базовое значение 01.01.2018** | **Период реализации национального проекта, год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Городские округа |
| 1 | Новокуйбышевск | 25,7 | 25,96 | 26,21 | 26,73 | 27,24 | 28,27 | 29,56 |
| 2 | Самара | 153,3 | 154,83 | 176,30 | 176,30 | 176,30 | 176,30 | 176,30 |
| 3 | Сызрань | 80,4 | 81,20 | 82,01 | 83,62 | 85,22 | 88,44 | 92,46 |
| 4 | Тольятти | 210,1 | 212,20 | 214,30 | 218,50 | 222,71 | 231,11 | 241,62 |

Количество посещений концертных организаций

| **№ п/п** | **Муниципальное****образование** **Самарской области** | **Базовое значение 01.01.2018** | **Период реализации национального проекта, год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Городские округа |
| 1 | Самара | 53,8 | 54,34 | 54,88 | 55,95 | 57,03 | 59,18 | 59,18 |
| 2 | Сызрань | 7,6 | 7,68 | 7,75 | 7,90 | 8,06 | 8,36 | 8,36 |
| 3 | Тольятти | 98,7 | 99,69 | 100,67 | 102,65 | 104,62 | 108,57 | 108,57 |

Количество посещений музеев

| **№ п/п** | **Муниципальное****образование** **Самарской области** | **Базовое значение 01.01.2018** | **Период реализации национального проекта, год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Городские округа |
| 1 | Жигулевск | 22,9 | 23,13 | 23,59 | 24,05 | 24,50 | 25,19 | 26,34 |
| 2 | Новокуйбышевск | 63,8 | 64,44 | 65,71 | 66,99 | 68,27 | 70,18 | 73,37 |
| 3 | Октябрьск | 9,1 | 9,19 | 9,37 | 9,56 | 9,74 | 10,01 | 10,47 |
| 4 | Отрадный | 38,2 | 38,58 | 39,35 | 40,11 | 40,87 | 42,02 | 43,93 |
| 5 | Похвистнево | 10,0 | 10,10 | 10,30 | 10,50 | 10,70 | 11,00 | 11,50 |
| 6 | Самара | 178,1 | 179,88 | 183,44 | 187,01 | 190,57 | 195,91 | 204,82 |
| 7 | Сызрань | 37,1 | 37,47 | 38,21 | 38,96 | 39,70 | 40,81 | 42,67 |
| 8 | Тольятти | 262,2 | 264,82 | 270,07 | 275,31 | 280,55 | 288,42 | 301,53 |
| 9 | Чапаевск | 4,0 | 4,04 | 4,12 | 4,20 | 4,28 | 4,40 | 4,60 |
| Муниципальные районы |
| 1 | Алексеевский | 6,2 | 6,26 | 6,39 | 6,51 | 6,63 | 6,82 | 7,13 |
| 2 | Большеглушицкий | 4,5 | 4,55 | 4,64 | 4,73 | 4,82 | 4,95 | 5,18 |
| 3 | Большечерниговский | 6,4 | 6,46 | 6,59 | 6,72 | 6,85 | 7,04 | 7,36 |
| 4 | Борский | 10,8 | 10,91 | 11,12 | 11,34 | 11,56 | 11,88 | 12,42 |
| 5 | Волжский | 12,1 | 12,22 | 12,46 | 12,71 | 12,95 | 13,31 | 13,92 |
| 6 | Исаклинский | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 7 | Кинельский | 8,1 | 8,18 | 8,34 | 8,51 | 8,67 | 8,91 | 9,32 |
| 8 | Кинель-Черкасский | 10,0 | 10,10 | 10,30 | 10,50 | 10,70 | 11,00 | 11,50 |
| 9 | Клявлинский | 3,8 | 3,84 | 3,91 | 3,99 | 4,07 | 4,18 | 4,37 |
| 10 | Кошкинский | 1,6 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,71 | 1,76 | 1,84 |
| 11 | Красноярский | 10,8 | 10,91 | 11,12 | 11,34 | 11,56 | 11,88 | 12,42 |
| 12 | Нефтегорский | 5,6 | 5,66 | 5,77 | 5,88 | 5,99 | 6,16 | 6,44 |
| 13 | Сергиевский | 20,7 | 20,91 | 21,32 | 21,74 | 22,15 | 22,77 | 23,81 |
| 14 | Ставропольский | 9,0 | 9,09 | 9,27 | 9,45 | 9,63 | 9,90 | 10,35 |
| 15 | Челно-Вершинский | 4,5 | 4,55 | 4,64 | 4,73 | 4,82 | 4,95 | 5,18 |
| 16 | Шигонский | 6,1 | 6,20 | 6,32 | 6,45 | 6,57 | 6,75 | 7,06 |

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий КДУ

| **№ п/п** | **Муниципальное****образование** **Самарской области** | **Базовое значение 01.01.2018** | **Период реализации национального проекта, год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Городские округа |
| 1 | Жигулевск | 7,03 | 7,38 | 7,73 | 8,08 | 8,43 | 8,79 | 9,14 |
| 2 | Кинель | 98,74 | 103,68 | 108,61 | 113,55 | 118,49 | 123,43 | 128,36 |
| 3 | Новокуйбышевск | 75,06 | 78,82 | 82,57 | 86,32 | 90,08 | 93,83 | 97,58 |
| 4 | Октябрьск | 26,97 | 28,31 | 29,66 | 31,01 | 32,36 | 33,71 | 35,06 |
| 5 | Отрадный | 70,78 | 74,31 | 77,85 | 81,39 | 84,93 | 88,47 | 92,01 |
| 6 | Похвистнево | 44,26 | 46,47 | 48,68 | 50,89 | 53,11 | 55,32 | 57,53 |
| 7 | Самара | 137,87 | 144,76 | 151,66 | 158,55 | 165,44 | 172,34 | 179,23 |
| 8 | Сызрань | 124,24 | 130,46 | 136,67 | 142,88 | 149,09 | 155,30 | 161,52 |
| 9 | Тольятти | 154,06 | 161,76 | 169,46 | 177,16 | 184,87 | 192,57 | 200,27 |
| 10 | Чапаевск | 24,70 | 25,93 | 27,17 | 28,40 | 29,64 | 30,87 | 32,11 |
| Муниципальные районы |
| 1 | Алексеевский | 11,85 | 12,45 | 13,04 | 13,63 | 14,22 | 14,82 | 15,41 |
| 2 | Безенчукский | 115,61 | 121,39 | 127,17 | 132,95 | 138,73 | 144,51 | 150,29 |
| 3 | Богатовский | 20,81 | 21,85 | 22,89 | 23,93 | 24,98 | 26,02 | 27,06 |
| 4 | Большеглушицкий | 69,30 | 72,77 | 76,23 | 79,70 | 83,16 | 86,63 | 90,09 |
| 5 | Большечерниговский | 23,18 | 24,34 | 25,50 | 26,66 | 27,82 | 28,98 | 30,13 |
| 6 | Борский | 33,27 | 34,94 | 36,60 | 38,27 | 39,93 | 41,59 | 43,26 |
| 7 | Волжский | 70,03 | 73,54 | 77,04 | 80,54 | 84,04 | 87,54 | 91,04 |
| 8 | Елховский | 3,85 | 4,04 | 4,24 | 4,43 | 4,62 | 4,81 | 5,01 |
| 9 | Исаклинский | 69,91 | 69,91 | 69,91 | 69,91 | 69,91 | 69,91 | 69,91 |
| 10 | Камышлинский | 19,36 | 20,33 | 21,30 | 22,27 | 23,24 | 24,20 | 25,17 |
| 11 | Кинельский | 18,25 | 19,17 | 20,08 | 20,99 | 21,90 | 22,82 | 23,73 |
| 12 | Кинель-Черкасский | 42,50 | 44,63 | 46,75 | 48,88 | 51,00 | 53,13 | 55,25 |
| 13 | Клявлинский | 19,38 | 20,35 | 21,32 | 22,29 | 23,26 | 24,23 | 25,19 |
| 14 | Кошкинский | 33,46 | 35,13 | 36,81 | 38,48 | 40,15 | 41,83 | 43,50 |
| 15 | Красноармейский | 19,19 | 20,15 | 21,11 | 22,07 | 23,02 | 23,98 | 24,94 |
| 16 | Красноярский | 57,32 | 60,19 | 63,06 | 65,92 | 68,79 | 71,65 | 74,52 |
| 17 | Нефтегорский | 60,72 | 63,76 | 66,80 | 69,83 | 72,87 | 75,90 | 78,94 |
| 18 | Пестравский | 21,07 | 22,12 | 23,18 | 24,23 | 25,28 | 26,34 | 27,39 |
| 19 | Похвистневский | 59,61 | 62,59 | 65,57 | 68,55 | 71,53 | 74,51 | 77,49 |
| 20 | Приволжский | 30,42 | 31,94 | 33,46 | 34,98 | 36,50 | 38,02 | 39,54 |
| 21 | Сергиевский | 94,43 | 99,15 | 103,88 | 108,60 | 113,32 | 118,04 | 122,76 |
| 22 | Ставропольский | 35,22 | 36,98 | 38,74 | 40,50 | 42,26 | 44,02 | 45,78 |
| 23 | Сызранский | 62,01 | 65,11 | 68,21 | 71,31 | 74,41 | 77,51 | 80,61 |
| 24 | Хворостянский | 19,03 | 19,98 | 20,93 | 21,88 | 22,83 | 23,79 | 24,74 |
| 25 | Челно-Вершинский | 13,89 | 14,58 | 15,28 | 15,97 | 16,67 | 17,36 | 18,06 |
| 26 | Шенталинский | 14,20 | 14,91 | 15,62 | 16,33 | 17,04 | 17,75 | 18,46 |
| 27 | Шигонский | 30,74 | 32,27 | 33,81 | 35,35 | 36,88 | 38,42 | 39,96 |

Количество участников клубных формирований

| **№ п/п** | **Муниципальное****образование** **Самарской области** | **Базовое значение 01.01.2018** | **Период реализации национального проекта, год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Городские округа |
| 1 | Жигулевск | 3,39 | 3,42 | 3,45 | 3,49 | 3,52 | 3,56 | 3,59 |
| 2 | Кинель | 2,36 | 2,38 | 2,41 | 2,43 | 2,45 | 2,48 | 2,50 |
| 3 | Новокуйбышевск | 2,27 | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,36 | 2,38 | 2,41 |
| 4 | Октябрьск | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,69 |
| 5 | Отрадный | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,57 | 1,58 | 1,60 | 1,61 |
| 6 | Похвистнево | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,80 |
| 7 | Самара | 13,49 | 10,50 | 12,12 | 13,89 | 14,03 | 14,16 | 14,30 |
| 8 | Сызрань | 15,87 | 16,03 | 16,19 | 16,35 | 16,51 | 16,67 | 16,82 |
| 9 | Тольятти | 1,94 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | 2,03 | 2,05 |
| 10 | Чапаевск | 1,30 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,36 | 1,37 | 1,38 |
| Муниципальные районы |
| 1 | Алексеевский | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| 2 | Безенчукский | 3,28 | 3,31 | 3,35 | 3,38 | 3,41 | 3,45 | 3,48 |
| 3 | Богатовский | 1,42 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,51 |
| 4 | Большеглушицкий | 3,79 | 3,82 | 3,86 | 3,90 | 3,94 | 3,97 | 4,01 |
| 5 | Большечерниговский | 2,69 | 2,71 | 2,74 | 2,77 | 2,79 | 2,82 | 2,85 |
| 6 | Борский | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,64 |
| 7 | Волжский | 4,51 | 4,55 | 4,60 | 4,64 | 4,69 | 4,73 | 4,78 |
| 8 | Елховский | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 |
| 9 | Исаклинский | 1,91 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,02 |
| 10 | Камышлинский | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |
| 11 | Кинельский | 3,32 | 3,36 | 3,39 | 3,42 | 3,46 | 3,49 | 3,52 |
| 12 | Кинель-Черкасский | 1,91 | 1,93 | 1,94 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,02 |
| 13 | Клявлинский | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 |
| 14 | Кошкинский | 2,27 | 2,29 | 2,31 | 2,33 | 2,36 | 2,38 | 2,40 |
| 15 | Красноармейский | 2,25 | 2,28 | 2,30 | 2,32 | 2,34 | 2,37 | 2,39 |
| 16 | Красноярский | 7,12 | 7,19 | 7,26 | 7,33 | 7,40 | 7,47 | 7,54 |
| 17 | Нефтегорский | 3,57 | 3,60 | 3,64 | 3,68 | 3,71 | 3,75 | 3,78 |
| 18 | Пестравский | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,22 |
| 19 | Похвистневский | 3,18 | 3,21 | 3,24 | 3,27 | 3,30 | 3,33 | 3,37 |
| 20 | Приволжский | 2,74 | 2,76 | 2,79 | 2,82 | 2,84 | 2,87 | 2,90 |
| 21 | Сергиевский | 3,01 | 3,04 | 3,07 | 3,10 | 3,13 | 3,16 | 3,19 |
| 22 | Ставропольский | 4,32 | 4,36 | 4,41 | 4,45 | 4,49 | 4,54 | 4,58 |
| 23 | Сызранский | 4,02 | 4,06 | 4,10 | 4,14 | 4,18 | 4,22 | 4,26 |
| 24 | Хворостянский | 2,99 | 3,01 | 3,04 | 3,07 | 3,10 | 3,13 | 3,16 |
| 25 | Челно-Вершинский | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,30 |
| 26 | Шенталинский | 1,33 | 1,34 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,40 | 1,41 |
| 27 | Шигонский | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,59 | 1,61 | 1,62 |

Количество учащихся ДШИ

| **№ п/п** | **Муниципальное****образование** **Самарской области** | **Базовое значение 01.01.2018** | **Период реализации национального проекта, год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Городские округа |
| 1 | Жигулевск | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 |
| 2 | Кинель | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 |
| 3 | Новокуйбышевск | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,56 | 1,57 |
| 4 | Октябрьск | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 |
| 5 | Отрадный | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,73 |
| 6 | Похвистнево | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 |
| 7 | Самара | 9,29 | 9,11 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
| 8 | Сызрань | 2,57 | 2,59 | 2,62 | 2,65 | 2,67 | 2,70 | 2,72 |
| 9 | Тольятти | 6,04 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| 10 | Чапаевск | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,85 |
| Муниципальные районы |
| 1 | Алексеевский | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | Безенчукский | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| 3 | Богатовский | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Большеглушицкий | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Большечерниговский | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| 6 | Борский | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7 | Волжский | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |
| 8 | Елховский | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 9 | Исаклинский | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 10 | Камышлинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Кинельский | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 12 | Кинель-Черкасский | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 |
| 13 | Клявлинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Кошкинский | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 15 | Красноармейский | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 16 | Красноярский | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 |
| 17 | Нефтегорский | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
| 18 | Пестравский | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 19 | Похвистневский | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| 20 | Приволжский | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 21 | Сергиевский | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 22 | Ставропольский | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 |
| 23 | Сызранский | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
| 24 | Хворостянский | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 25 | Челно-Вершинский | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| 26 | Шенталинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Шигонский | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Количество посещений парков культуры и отдыха

| **№ п/п** | **Муниципальное****образование** **Самарской области** | **Базовое значение 01.01.2018** | **Период реализации национального проекта, год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Городские округа |
| 1 | Жигулевск | 0,00 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 2,00 |
| 2 | Отрадный | 2,36 | 2,48 | 2,60 | 2,72 | 2,83 | 2,95 | 3,07 |
| 3 | Тольятти | 86,72 | 91,06 | 95,40 | 99,73 | 104,07 | 108,41 | 112,74 |

Количество посещений передвижных культурных центров (библиобусов, автоклубов)

| **№ п/п** | **Муниципальное****образование** **Самарской области** | **Базовое значение 01.01.2018** | **Период реализации национального проекта, год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Муниципальные районы |
| 1 | Алексеевский (автоклуб) |   | 0,47 | 3,34 | 3,40 | 3,47 | 3,57 | 3,67 |
|  | Алексеевский (библиобус) | 1,55 | 1,57 | 1,57 | 1,60 | 1,63 | 1,68 | 1,72 |
| 2 | Волжский (автоклуб) |   | 0,60 | 5,85 | 5,97 | 6,08 | 6,26 | 6,44 |
| 3 | Похвистневский (автоклуб) |   | 0,60 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,46 | 5,61 |
| 4 | Приволжский (библиобус) | 3,43 | 3,46 | 3,46 | 3,53 | 3,60 | 3,70 | 3,81 |
| 5 | Сергиевский (автоклуб) |   | 1,40 | 8,00 | 8,16 | 8,32 | 8,56 | 8,80 |
| 6 | Сызранский (автоклуб) |   | 0,54 | 4,98 | 5,08 | 5,18 | 5,33 | 5,48 |
| 7 | Шенталинский (библиобус) | 2,07 | 2,09 | 2,09 | 2,14 | 2,18 | 2,24 | 2,30 |
| 8 | Шигонский (библиобус) | 7,14 | 7,21 | 7,21 | 7,35 | 7,50 | 7,71 | 7,93 |