**Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год**

**I. Общие положения**

Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее – Порядок формирования муниципальных программ), на основании утвержденных постановлениями администрации городского округа Тольятти отчетов о реализации муниципальных программ за 2020 год. Оценка эффективности муниципальных программ и подготовка отчетов осуществляются координаторами муниципальных программ в соответствии с требованиями Порядка формирования муниципальных программ.

Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, проектов муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.02.2017 № 597-п/1, в действующей редакции.

**II. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ**

Механизм бюджетного управления направлен, прежде всего, на повышение качества жизни населения, что отражено в стратегических целях социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Стратегические цели социально-экономического развития городского округа включают следующие приоритетные направления:

1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни.

Приоритетные направления: «Тольятти – это люди», «Городское сообщество»;

2. Создание комфортной среды, развитие инфраструктуры.

Приоритетные направления: «Экогород», «Город жизни», «Тольятти мобильный»;

3. Развитие экономики и внедрение инноваций.

Приоритетные направления «Возможности для каждого», «Город больших проектов»;

4. Административное и бюджетное реформирование.

Реализация приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Тольятти предусмотрена в рамках соответствующих муниципальных программ.

В 2020 году на территории городского округа Тольятти действовало 28 муниципальных программ.

В 2020 году 8 муниципальных программ закончили свою реализацию:

*Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.»*  (постановление мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1);

*Муниципальная программа «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 гг.* (постановление мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2986-п/1);

*Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы»* (постановление мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 № 3510-п/1);

*Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы»* (постановление мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3837-п/1);

*Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»* (постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1);

*Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»* (постановление мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1);

*Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»* (постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1);

*Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы* (постановление мэрии городского округа Тольятти от 20.05.2015 № 1627-п/1).

В целях обеспечения деятельности по решению вопросов местного значения, в 2020 году осуществлены разработка и утверждение соответствующих муниципальных программ, за исключением:

- *муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти»,* что обусловлено оптимизацией и укрупнением программ. Мероприятия по установке пандусов и организации других устройств для маломобильных групп населения предусмотрены в отраслевых программах;

*- муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти. Необходимость* разработки данной программы в 2014 году была обусловлена исполнением Бюджетного послания Президента РФ Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2014-2016 годах». Программа реализовывалась без привлечения финансовых средств.

Муниципальные программы сформированы, в основном, по отраслевому принципу и носят комплексный характер, поскольку включают все мероприятия и расходы, необходимые для осуществления полномочий в определенной сфере (оказание услуг, улучшение материально-технической базы, бюджетные инвестиции, управление отраслью).

Бюджет городского округа формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей программ.

Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджетных ассигнований городского округа Тольятти за 2020 год составила 94,89%, что больше на 2,13 процентных пункта относительно 2019 года (92,76%).

Сохранена социальная направленность бюджета городского округа Тольятти, наибольший удельный вес в общем объеме запланированных расходов занимают расходы на образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политику.

Доли фактического участия бюджетных средств (из бюджетов всех уровней) в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа Тольятти распределились следующим образом:

 «Тольятти - это люди» – 60,3%;

«Городское сообщество» – 7,7%;

«Экогород» – 3,4%;

«Город жизни» – 4,9%;

 «Тольятти мобильный» – 14,8%;

 «Возможности для каждого» – 0,3%;

«Город больших проектов» – 1,4%;

 «Административное и бюджетное реформирование» – 7,2%.

В качестве источников финансирования муниципальных программ учтена возможность привлечения не только бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджетов), но и средств из внебюджетных источников.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2020 году (в том числе из внебюджетного источника) предусмотрено 15731,8 млн.руб., что больше на 709,6 млн.руб. (4,7%) относительно объема 2019 года (15022,2 млн.руб.).

Плановый объем бюджетного финансирования (без учета внебюджетных средств) на реализацию муниципальных программ в 2020 году предусмотрен в размере 14077,9 млн.руб., что больше на 143,2 млн.руб. (1,0%) относительно объема 2019 года (13934,7 млн.руб.). В данных объемах не учитываются средства, предусмотренные в муниципальных программах на оплату ранее принятых обязательств.

Фактическое освоение финансовых средств в 2020 году в рамках муниципальных программ составило 15104,2 млн.руб. или 96,0% от общего плана (Приложение № 1), из них:

местный бюджет – 98,3% (план 7123,6 млн.руб., факт 6999,5 млн.руб.);

областной бюджет – 93,0% (план 6278,3 млн.руб., факт 5841,8 млн.руб.,);

федеральный бюджет – 109,4% (план 676,0 млн.руб., факт 739,5 млн.руб.);

внебюджетный источник – 92,1% (план 1653,9 млн.руб., факт 1523,4 млн.руб.).

Объем финансирования муниципальных программ.

(млн.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2019 год | 2020 год | Отклонение |
| Факт | План | Факт | факт 2020г. от факт 2019г. | факт 2020г. от план 2020г. |
| Местный бюджет | 6189,4 | 7123,6 | 6999,5 | 810,1 | - 124,1 |
| Областной бюджет | 6635,0 | 6278,3 | 5 841,8 | - 793,2 | - 436,5 |
| Федеральный бюджет | 559,5 | 676,0 | 739,5 | 180 | 63,5 |
| Внебюджетный источник | 1067,2 | 1653,9 | 1523,4 | 456,2 | - 130,5 |
| Всего | 14451,1 | 15731,8 | 15104,2 | 653,1 | - 627,6 |

Объём фактически освоенных средств (из всех источников финансирования) в 2020 году относительно показателя 2019 года увеличился на 653,1 млн.руб. (4,5%).

Увеличение фактически освоенных средств местного бюджета в 2020 году относительно показателя 2019 года обусловлено индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений и администрации, увеличением минимального размера оплаты труда, доведением заработной платы педагогических работников дополнительного образования, на которые распространяется Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761, увеличением расходов на общехозяйственные нужды учреждений (содержание зданий, коммунальные расходы и т.п.); финансирование муниципального задания учреждений дополнительного образования (департамент образования) и учреждений культуры в области образования, культуры и искусства (департамент культуры) и другие мероприятия в рамках софинансирования расходов за счет средств местного бюджета.

Уменьшение освоенных средств областного бюджета в 2020 году относительно показателя 2019 года обусловлено уменьшением (или отсутствием) областного софинансирования: на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений; проектирование и строительство образовательных учреждений; ремонт дорог общего пользования местного значения; предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования; организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время; субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), ремонт бизнес-инкубатора; благоустройство знаковых и социально значимых мест; реализацию общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти и другие мероприятия. Кроме того, в 2019 году финансирование муниципального задания учреждений дополнительного образования (департамент образования) и учреждений культуры в области образования, культуры и искусства (департамент культуры), осуществлялось (стимулирующие субсидии), в том числе, за счет средств областного бюджета, с 2020 года финансирование на данные мероприятия предусмотрено за счет средств местного бюджета.

Увеличение средств федерального бюджета в 2020 году относительно показателя 2019 года объясняется выделением средств на выполнение мероприятий национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти, реализуемых в рамках муниципальных программ (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», национальный проект «Демография», национальный проект «Культура»). Кроме того, в 2020 году за счет средств федерально бюджета произведены выплаты педагогическим работникам за осуществление функций классного руководителя и предусмотрено софинансирование на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (1-4 классы). Также увеличен объем средств на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти и выплаты молодым семьям на приобретение доступного жилья.

Увеличение средств из внебюджетного источника финансирования в 2020 году относительно показателя 2019 года осуществлено в рамках реализации *муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы.* Молодые семьи привлекли собственные (заемные) средства на приобретение жилья в большем объеме.

В 2020 году в рамках муниципальных программ осуществлялась реализация мероприятий национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти, с участием внебюджетных и всех бюджетных источников финансирования.

Реализация каждого национального проекта аккумулирует ресурсные возможности и обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на создание комфортных условий для жизни населения.

Мероприятия национальных проектов и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти, в 2020 году выполнялись следующими муниципальными программами:

*- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» -* национальный проект «Демография»: (федеральные проекты: «Спорт - норма жизни», «Старшее поколение»);

*- муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» -* национальный проект «Образование» (федеральные проекты: «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Учитель будущего»), национальный проект «Демография» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»);

*- муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы -* национальный проект «Демография» (федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение»), национальный проект «Здравоохранение» (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами»);

*- муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы* - национальный проект «Образование» (федеральный проект «Социальная активность»);

- *муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы»* - национальный проект «Культура» (федеральный проект «Культурная среда»), национальный проект «Демография»;

*- муниципальная программа* «*Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»* - национальный проект «Экология» *(*федеральный проект *«Чистая страна»);*

*- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»* - национальный проект «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»);

*- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»* - национальный проект«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (федеральные проекты: «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в т.ч. к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»);

*- муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» -* национальный проект «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Жилье»);

 - *муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»* - национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках национальных проектов в 2020 году выделено финансирование на: разработку проектной, сметной документаций по рекультивации вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АВТОВАЗ», и по рекультивации бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО АвтоВАЗАгрегат); строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале, устройство 3 спортивных площадок открытого типа и малой спортивной площадки ГТО; благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД); капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения; ремонт автомобильных дорог местного значения; ликвидацию примыканий, устройство островков безопасности; устройство технических средств организации дорожного движения; внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях; приобретение музыкального оборудования и инструментов МБУ ДО ШИ «Лицей искусств». Данные мероприятия с предусмотренным финансированием отражены в муниципальных программах.

Отклонение (снижение) фактически освоенных в 2020 году средств относительно запланированных на 2020 год объемов финансирования в рамках муниципальных программ составило 627,6 млн.руб. (4,0%).

Причинами отклонения фактически освоенных средств местного бюджета относительно плановых объемов являются: неисполнение мероприятий в с вязи с действием режима ограничительных мероприятий в условиях пандемии, вызванной COVID-19; экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур (закупок), заключения муниципальных контрактов; осуществление расходов согласно фактической потребности; нарушение подрядчиком (исполнителем) условий (сроков выполнения) муниципальных контрактов.

Основными причинами отклонений по исполнению средств областного бюджета являются:

- отсутствие запланированных поступлений субсидий в бюджет городского округа Тольятти (в том числе по причине незаключения Соглашений о предоставлении областных субсидий; расторжения Соглашения о предоставлении субсидии по причине неразмещения муниципального заказа в установленные соглашением сроки) по следующим мероприятиям: приобретение оборудования в целях создания выставочно-экспозиционного комплекса Выставочный зал 50-летия «АВТОВАЗА»; благоустройство Выставочного зала в честь 50-летия АВТОВАЗа, устройство контейнерных площадок в общеобразовательных организациях; дератизация набережной Комсомольского района, территорий общего пользования и территории кладбищ;

- по проектированию и строительству физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат» неисполнение в полном объеме средств обусловлено поздним получением положительного заключения государственной экспертизы по корректировке проектно-сметной документации;

- по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время, финансирование не освоено, что обусловлено действием режима ограничительных мероприятий в условиях пандемии, вызванной COVID-19;

- по обеспечению воспроизводства городских лесов, объемы финансирования не освоены что объясняется: отсутствием необходимого количества посадочного материала, по причине неблагоприятных погодных условий в местах их произрастания; смещением сроков осуществления закупок лесных тракторов и культиваторов (к окончанию сроков агротехнического периода);

- неосвоение средств в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам: на проектно-изыскательские работы по строительству магистральной улицы общегородского значения; на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения; на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. диагностику автодорог, изготовление технических паспортов автодорог и другим мероприятиям;

- неиспользованные остатки субсидий, полученные по результатам проведенных закупок конкурентным способом и по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта.

Отклонение (снижение) по исполнению в 2020 году запланированных объемов финансирования из внебюджетных источников объясняется поступлением средств от приносящей доход деятельности в меньшем объеме относительно прогнозных значений в связи с действием режима ограничительных мероприятий в условиях пандемии, вызванной COVID-19.

Для решения социально-экономических задач городского округа Тольятти осуществляется привлечение средств софинансирования вышестоящих бюджетов и внебюджетных инвестиций.

 Доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2020 год со стороны бюджетов различных уровней и внебюджетных источников распределились следующим образом:

местный бюджет – 46,3% (2019 год- 42,8%);

областной бюджет – 38,7 % (2019 год - 45,9%);

федеральный бюджет – 4,9% (2019 год - 3,9%);

внебюджетный источник финансирования – 10,1% (2019 год - 7,4%).

Равнозначное соотношение объемов финансовых средств местного и вышестоящих бюджетов свидетельствует об активном участии городского округа Тольятти в государственных программах Российской Федерации и Самарской области.

Финансирование муниципальных программ в большем объеме освоено и отражено в результатах реализации программ.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2020 года (Приложение № 2):

19 программ (67,9% от общего их количества) признаны эффективными;

эффективность реализации 9 муниципальных программ оценивается как удовлетворительная, значение показателя эффективности реализации муниципальных программ составило менее 90,0%, в том числе:

- 88,7% – по *муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»*, что обусловлено неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам по ряду объектов, запланированных к реализации, в следующих программных мероприятиях: выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения; выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту дорог общего пользования местного значения; капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям;

- 87,4 % – по *муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»,* что обусловлено неисполнением мероприятий по благоустройству территории парка Победы Автозаводского района и устройству контейнерных площадок в общеобразовательных организациях в связи с тем, что соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Самарской области не направлены в администрацию городского округа Тольятти (не заключены);

- 87,39% – по *муниципальной программе «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»*, что обусловлено не исполнением ряда мероприятий и показателей, в связи с действием режима ограничения проведения массовых мероприятий в условиях пандемии, вызванной COVID-19;

- 83,9% – по *муниципальной программе* *«Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы,* что объясняется произведением социальных выплат и компенсаций по фактической потребности (количеству благополучателей). Большинство выплат и компенсаций имеют заявительный характер;

- 80,9% – по *муниципальной программе* *«Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»,* что обусловлено неисполнением мероприятия по установке индивидуальных приборов учета (далее – ИПУ) в жилых муниципальных помещениях в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств на выполнение данного мероприятия в соответствии распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году»;

- 77,2% – по *муниципальной программе* *«Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»*, что обусловлено неисполнением следующих мероприятий:

- по лесопатологическому обследованию лесных участков Тольяттинского лесничества – в связи с упущением периода времени, необходимого для проведения лесопатологического обследования (вегетационный период насаждений);

- по лесовосстановлению и дополнению лесных культур - в связи с неполной (частичной) поставкой сеянцев по причине воздействия неблагоприятных погодных условий на посадочный материал в месте его выращивания;

- по проведению агротехнического ухода за лесными культурами - в связи с отсутствием необходимого количества специализированной техники и оборудования, приобретение которых осуществлено к окончанию сроков агротехнического периода;

- по обработке почвы под лесные культуры, которую проводят после утилизации порубочных остатков путем их сжигания после окончания пожароопасного периода. Наступление холодов (промерзание почвы) не позволило выполнить обработку почвы в запланированном объеме;

- 65,5 % – по *муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»* в связи с неисполнением в полном объеме мероприятия по установке общедомовых приборов учета потребления энергетических ресурсов (далее - ОПУ) МКД, что объясняется закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году» в условиях прогнозируемого снижения поступлений доходов бюджета городского округа Тольятти в 2020 году, в связи с распространением новой короновирусной инфекции;

- 62% – по *муниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»* - в связи с неисполнением мероприятий:

- по подготовке проектов планировки территорий и проектов межевания территорий 8 и 17-А кварталов Автозаводского района г. Тольятти по причине того, что подрядчиками (исполнителями) не устранены замечания в установленный срок;

- по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» по причине того, что срок окончания процедуры публичных слушаний по данному проекту - 29.01.2021;

- по подготовке проекта межевания территории 94 квартала, ограниченной улицами Ленинградская, Белорусская, Республиканская и Гидростроевская» - не исполнен показатель по утверждению данного проекта межевания постановлением администрации в 2020 году. Увеличение срока выполнения работ (нарушение подрядчиком сроков) не позволило утвердить проект в 2020 году;

- 52,3% – по *муниципальной программе «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»,* что обусловлено неисполнением мероприятий по установке пандусов к подъездам МКД по причине действия ограничительных мер и введения режима самоизоляции граждан в период пандемии (COVID-19), в связи с чем проведение собраний собственников помещений в МКД было приостановлено (установка пандусов осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД).

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы произведена с учетом коэффициентов результативности, отражающих финансовое исполнение, достижение показателей (индикаторов) и выполнение программных мероприятий (Приложение № 2).

Коэффициенты результативности:

1. Средний уровень исполнения финансовых средств по 27 муниципальным программам составил 96,0% (2019 год – 96,2%), из них:

по 18 муниципальным программам – финансовое исполнение от 90,0% и более;

по 6 муниципальным программам – финансовое исполнение от 70,0% до 90,0%;

по 3 муниципальным программам – финансовое исполнение составило менее 70,0% по следующим причинам:

- 69,2% – по *муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* - в результате экономии, полученной по итогам проведения электронного аукциона на проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта, за счет снижения цены за единицу услуги на 66% по сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта;

- 63,6% – по *муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»*, что объясняется закрытием лимитов бюджетных обязательств по установке ОПУ в соответствии распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году»;

- 45,1% – по *муниципальной программе «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»* - в результате неисполнения мероприятий по установке пандусов к подъездам МКД по причине действия режима самоизоляции граждан в период пандемии (COVID-19), в связи с чем проведение собраний собственников помещений в МКД было приостановлено (установка пандусов осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД). Финансирование не использовано по устройству 9 съездов с пешеходных дорожек, т.к. устройство осуществлено в рамках выполненных работ по ремонту автодорог.

2. Средний уровень достижения показателей (индикаторов) программных мероприятий за 2020 год по всем программам составил 91,3% (2019 год - 96,2%), из них:

по 21 муниципальной программе - достижение показателей составило более 90,0%;

по 4 муниципальным программам - достижение показателей от 70,0% до 90,0%;

по 3 муниципальным программам – достижение показателей составило менее 70%, из них:

- 66,1% – *по муниципальной программе* *«Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»*. Не исполнены показатели по мероприятиям по подготовке проектов планировки территорий и проектов межевания территорий городского округа Тольятти (поадресно указанных в наименованиях программных мероприятий) по следующим причинам: подрядчиками не устранены замечания в установленный срок; не проведены в 2020 году публичные слушания по проектам; не утверждены постановлением администрации в 2020 году разработанные проекты в связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ;

- 56,6% – *по муниципальной программе* *«Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг*.», что объясняется неисполнением показателя по установке пандусов к подъездам МКД. Установка пандусов осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений МКД, которые не проводились по причине действия режима самоизоляции граждан в период пандемии (COVID-19);

- 55,6% –  *по муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»* не исполнен показатель по установке ОПУ в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств на выполнение данного мероприятия в соответствии распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году».

3. Средний уровень исполнения плана реализации мероприятий по всем программам за 2020 год составил 92,6% (2019 год - 94,9%). Всего планировалось к реализации 571 мероприятие, из них исполнено 529.

Показатели конечного результата реализации муниципальных программ.

Одним из критериев эффективности реализации муниципальных программ является выполнение плановых значений показателей конечного результата, характеризующих достижение целей и решение задач, установленных программами (Приложение № 3).

Показатели конечного результата отражают не только реализацию муниципальных программ, исполнение поставленных в них целей и задач, но и реализацию Стратегии, национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

 В 2020 году все показатели Стратегии, национальных и федеральных проектов, запланированные в рамках реализации муниципальных программ, выполнены на 100,0% или более, за исключением следующих показателей:

Показатели Стратегии:

- «Охват детей в возрасте от 9 месяцев и до 7 лет услугами дошкольного образования» -отклонение 5,9%, что объясняется сокращением среднегодовой численности воспитанников в дошкольных образовательных организациях в связи с действием режима самоизоляции граждан в условиях пандемии (COVID-19);

- «Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов» -отклонение 26,6%, что объясняется строительством МКД частными строительными компаниями этажностью в среднем не более 10 этажей.

Необходимо отметить, что установленные значения показателей Стратегии имеют прогнозный характер и отражают инерционный, целевой и модернизационный сценарии развития городского округа Тольятти, т.е. представляют собой альтернативные варианты реализации Стратегии, получаемые в результате взаимодействия участников развития, внешних субъектов и экономической ситуации в целом.

Показатели национальных и федеральных проектов:

- «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Тольятти» (отклонение 39,0%);

- «Увеличение количества посещений концертных организаций (темп роста к уровню базового значения)» (отклонение 57,0%);

- «Увеличение количества посещений музеев (индивидуальные посещения и экскурсии на стационаре) (темп роста к уровню базового значения)» (отклонение 38,3%);

- «Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (темп роста к уровню базового значения)» (отклонение 7,7%);

- «Увеличение количества посещений театров (темп роста к уровню базового значения)» (отклонение 45,5%);

- «Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений (на платной основе) (темп роста к уровню базового значения)» (отклонение 53,6%);

- «Увеличение посещений парков (на платной основе) (темп роста к уровню базового значения)» (отклонение 12,3%).

Отклонение по исполнению показателей национальных и федеральных проектов обусловлено действием режима ограничения проведения массовых мероприятий в условиях пандемии (COVID-19).

По итогам 2020 года основные показатели реализации муниципальных программ (показатели конечного результата) достигли следующего уровня:

по 182 показателям – от 70,0% и более;

по 16 показателям – менее 70,0%;

6 показателей – не исполнены, из них:

- показатель «Количество специалистов, прошедших обучение в ГБУЗ СО «ТНД», для проведения работы по профилактике наркомании в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, государственных учреждениях среднего профессионального образования городского округа Тольятти», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»,* в 2020 годуне исполнен в связи с тем, что обучающие семинары для специалистов, занимающихся профилактикой наркомании, не проводились из-за эпидемиологической обстановки;

- показатель «Доля привлеченных финансовых (внебюджетных) средств в общем объеме финансирования программы», предусмотренный в рамках *муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы,* в 2020 годуне исполнен.На проведение мероприятий планировалось привлечение спонсорских финансовых средств, однако спонсорами оказана материальная помощь (призы, сувениры, подарки и пр.);

- показатель «Доля МКД, в которых установлены ОПУ, от общего количества МКД - 2269 МКД», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»,* в 2020 годуне исполнен в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств на выполнение мероприятия по установке ОПУ в соответствии распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году»;

- показатель «Доля МКД, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ, от общего количества МКД, в которых необходима перекладка транзитных трубопроводов», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»,* в 2020 годуне исполнен в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств на выполнение мероприятия по подготовке к установке ОПУ в соответствии распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году»;

- показатель «Удельный вес количества индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления коммунальных ресурсов, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества ИПУ в жилых муниципальных помещениях, требующих установки в жилых муниципальных помещениях», предусмотренный в рамках *муниципальной программы* *«Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»,* в 2020 годуне исполнен в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств на выполнение мероприятия по установке ИПУ в жилых муниципальных помещениях в соответствии распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году»;

- показатель «Количество случаев возбуждения уголовных дел в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»,* в 2020 годуне исполнен в связи с тем, что в отношении 4-х муниципальных служащих администрации возбуждены уголовные дела (исполнение показателя предусмотрено в случае отсутствия возбуждения уголовных дел).

**III. Анализ результатов реализации муниципальных программ по основным сферам муниципального управления городского округа Тольятти**

**1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни.**

**Приоритетное направление «Тольятти – это люди».**

Приоритетное направление «Тольятти – это люди» направлено на развитие систем образования, социальной защиты и ведения здорового образа жизни населения. В рамках приоритета решаются вопросы повышения качества образования, демографического развития и увеличения продолжительности активной жизни населения.

В рамках данного направления в 2020 году на территории городского округа Тольятти действовало 6 муниципальных программ, эффективность реализации которых оценена следующим образом.

*1) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 96,4% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 89,5% (план 797058,0 тыс.руб., факт 713727,2 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 96,8% (план 597747,0 тыс.руб., факт 578916,2 тыс.руб.);

- областной бюджет – 73,6% (план 83654,0 тыс.руб., факт 61536,0 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 98,5% (план 57185,0 тыс.руб., факт 56311,0 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 29,0% (план 58472,0 тыс.руб., факт 16964,0 тыс.руб.).

Из 20 запланированных программных мероприятий выполнено 19 (95,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района (ул. 40 лет Победы, 8) для МБУ СШОР №7 «Акробат»: технологическое присоединение к системам теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, поставка технологического оборудования, строительный контроль. Объект (ФСК «Батут») введен в эксплуатацию;

- капитальный ремонт и строительный контроль 6 объектов обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак» (МБУ СШОР № 9 «Велотол»): водопровод, здание душевых, здание спортклуба, столовой, забора, здание клуба;

- капитальный ремонт кровли зданий: МБУ СШОР № 8 «Союз» (б-р Буденного, 20), спортивного комплекса «Кристалл» МБУ СШОР № 13 «Волгарь» (ул.Баныкина, 9);

- устройство основания 1 спортивной площадки и благоустройство на территории универсального спортивного комплекса «Олимп» МБУ СШОР №10 «Олимп» для установки оборудования малой спортивной площадки для ГТО и благоустройство территории спортивного комплекса «Акробат» МБУ СШОР № 2 «Красные крылья» для устройства 3 спортивных площадок по стритболу;

- устройство эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки (5 этажей) в здании дворца спорта «Волгарь» (МБУ СШОР № 13 «Волгарь»);

- размещение баннеров с тематикой «Спорт – норма жизни» и ГТО на объекте универсального спортивного комплекса «Олимп» (МБУ СШОР №10 «Олимп»);

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации для реконструкции объектов спортивной базы «Плес» (МБУ СШОР № 10 «Олимп»);

- оказание имущественной поддержки 19 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – НКО), осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;

- проведение 7 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства: турниры городского округа Тольятти по мини-футболу на снегу: «Зимний мяч Тольятти 2019–2020 гг.», «Зимний мяч Тольятти 2020–2021 гг.», муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в городском округе Тольятти в 2019-2020 г.г., муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в городском округе Тольятти 2020-2021, турнир городского округа Тольятти по мини-футболу «Большая игра – 2020», турнир городского округа Тольятти по волейболу «Мяч над сеткой-2020», турнир городского округа Тольятти по уличному баскетболу «Фестиваль стрипбола -2020». Соревнования проводились в течение года одновременно на 17 открытых спортивных площадках в нескольких районах городского округа Тольятти;

- проведение в рамках реализации «Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2020 год» 200 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 81370 участников (в том числе 12 мероприятий - для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий с общим охватом участников 436 человек): 33-й Тольяттинский лыжный марафон, общегородское мероприятие «День бега» в программе проведения «Кросс наций», общегородское мероприятие «День лыжника» в программе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», «Спартакиада школьников Тольятти», «Президентские состязания», «Спартакиада трудовых коллективов», «Спартакиада городского округа Тольятти среди спортсменов-ветеранов», Универсиада городского округа Тольятти среди обучающихся учреждений ВУЗ и СПО (средне-профессионального образования), мероприятия по выполнению нормативов Комплекса ГТО (проведенные и организованные центрами тестирования на базе МБУС ЦФиС и ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж»), работа 22 (дворовых) спортивных клуба по месту жительства и другие;

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий по 8 видам спорта: настольный теннис, плавание, дартс, шашки, бадминтон, минигольф, легкая атлетика и бочча с общим охватом участников 178 человек;

- приобретение оборудования и инвентаря в рамках реализации общественных проектов: фестиваль «Вставай на лыжи», общегородской фестиваль «ГТО»;

- организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти: количество посещений спортивного портала Тольятти фактически составило 2068 посещений по данным статистики посещения сайта (график посещений);

- организация и проведение спортивных мероприятий с участием АНО «Поддержка и развитие Гандбольного клуба «ЛАДА» с общим охватом зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия, 25700 человек;

- организация мероприятия по подготовке спортивных сборных команд» МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья», с общим охватом зрителей 1860 человек;

- выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт»: услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (137 человек);

- приобретение спортивного оборудования для развития видов спорта: «прыжки на акробатической дорожке» (МБУ СШОР № 7 «Акробат») и «спортивная гимнастика» (МБУ СШОР № 10 «Олимп»);

- выполнение спортивных разрядов и званий 3135 спортсменами;

- участие 7883 воспитанника спортивных школ в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевание 3215 медалей, из них 1163 золотых, 994 серебряных и 1058 бронзовых.

Отклонение в муниципальной программе по исполнению финансовых средств (10,5%) и количеству мероприятий (5,0%) обусловлено следующим:

- по мероприятию «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»» фактическое освоение запланированного объема финансовых средств составило 81,1%. В связи с поздним сроком (05.10.2020) получения положительного заключения государственной экспертизы по корректировке проектно-сметной документации, заключение нового муниципального контракта с подрядчиком ООО «Самарастройальянс» в целях сдачи объекта в эксплуатацию, в 2020 году не осуществлено. Подрядчиком за свой счет выполнены все необходимые работы для сдачи объекта, с планируемым направлением искового заявления в суд о возмещении затрат;

- по мероприятию «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности» финансовое исполнение составило 29,0%, что объясняется снижением доходов от внебюджетной деятельности учреждений по причине действия режима ограничительных мероприятий в условиях пандемии (COVID-19). Средства от приносящей доход деятельности планировалось направить на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки.

Исполнение не в полном объеме плановых средств по ряду мероприятий обусловлено:

- сложившейся экономией средств по результатам проведенных закупок конкурентным способом;

- осуществлением расходов (выплат) по фактически сложившейся потребности учреждений;

- действием режима ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной

инфекции COVID-19;

- наличием остатков прошлых периодов.

*2. Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы, утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3155-п/1.*

Целью муниципальной программы является реализация государственной и муниципальной поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 99,1% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 95,3% (план 1556274,32 тыс.руб., факт 1483743,95 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,7% (план 134295,00 тыс.руб., факт 133842,71 тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,9% (план 181912,78 тыс.руб., факт 181794,95 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 99,9% (план 227487,03 тыс.руб., факт 227339,68 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 92,9% (план 1012579,51 тыс.руб., факт 940766,6 тыс.руб.).

Из 6 запланированных программных мероприятий выполнено 6 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- формирование в 2020 году списка молодых семей – участников подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, изъявивших желание получить социальную выплату в 2021 году, в который включены 4544 семьи;

- предоставление социальных выплат 678 молодым семьям, улучшившим жилищные условия, при оказании содействия за счет средств местного, областного и федерального бюджетов;

- предоставление 5 социальных выплат за счет средств бюджета городского округа Тольятти семьям, возраст членов которых превысил 35 лет;

- предоставление 2049 консультаций гражданам – получателям социальных выплат на улучшение жилищных условий.

Отклонение по освоению внебюджетных средств в муниципальной программе(7,1%) обусловлено меньшей потребностью у молодых семей в дополнительных (внебюдженых) средствах в связи с выделением размера социальных выплат за счет бюджетных средств, достаточного для приобретения жилья.

*3. Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 97,5% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,0% (план 7240121,58 тыс.руб., факт 7167429,46 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,0% (план 2334496,3 тыс.руб., факт 2311571,46 тыс.руб.);

- областной бюджет – 97,3% (план 4373073,19 тыс.руб., факт 4255177,9 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 166,3% (план 97552,09 тыс.руб., факт 162242,58 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 100,8% (план 435000,0 тыс.руб., факт 438437,56 тыс.руб.).

Планом предусмотрено финансирование расходов на классное руководство из средств областного бюджета, фактические расходы осуществлены за счет средств федерального бюджета, в связи с чем уровень освоения средств за счет федерального бюджета выше планового значения.

При расчете оценки эффективности муниципальной программы (в соответствии с п. 6 Приложения № 6 Порядка формирования муниципальных программ), уровень исполнения планового объёма финансового обеспечения принят как 99,2%, так как в плановом объёме финансового обеспечения программы не учтены средства областного бюджета, фактически не поступившие в бюджет городского округа Тольятти.

Из 121 запланированного программного мероприятия выполнено 118 (97,5%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 96,8 %.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми муниципальными дошкольными учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, с общим охватом 20219 человек;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дошкольного образований, осуществление присмотра и ухода, реализация дополнительных общеразвивающих программ муниципальными общеобразовательными учреждениями, с общим охватом 88061 человек;

- предоставление дополнительных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования, с общим охватом 47728 человек;

- реализация образовательных программ муниципальными организациями, осуществляющими обеспечение образовательной деятельности;

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;

- организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием и в каникулярное время с круглосуточным пребыванием);

- введение в эксплуатацию детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе,41(количество введенных мест - 350);

- введение в эксплуатацию детского сада в мкр. Жигулевское море по адресу: г. Тольятти, ул. Ивана Красюка, здание 1 (количество введенных мест - 120);

- разработка проектной документации на строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района городского округа Тольятти;

- выполнение частичного капитального ремонта зданий: МБУ «Гимназия № 35» (3 этап); МБУ «Школа № 74»; МБУ «Школа № 4»; МАООУ «Пансионат «Радуга», детского оздоровительного лагеря «Звездочка»; МБОУДО «Гранит»;

- выполнение капитального ремонта кровли в 13 МОУ: МБУ школы №№ 4 (корп. 2), 10, 16, 20, 26, 34, 48, 55, 56; МБУ детские сады №№ 48, 54, 120; МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»;

- оснащение компьютерным оборудованием (интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением, МФУ, ноутбуки) для создания цифровой образовательной среды в 21 МОУ: МБУ школы №№ 37, 51, 60, 9, 38, 39, 48, 16, 41, 45, 70, 89, 91, 1, 55, 80, 82, 84, 75, 90, школа им. Королева);

- приобретение основных средств и инвентаря для МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- обустройство и приспособление 2 объектов дошкольного образования (МБУ детский сад № 43 «Гнездышко», МБУ детский сад № 69 «Веточка») с целью обеспечения их доступности для инвалидов;

- выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения в 15 МОУ: МБУ школы №№ 3, 4, 9, 13, 16, 26, 32, 41, 51, 59, 67, 73, 75, 81, 86;

- дооснащение основными средствами и материальными запасами вновь построенного здания МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» в 20 квартале;

- установка универсальной спортивной площадки на территории МБОУДО «Гранит»;

- ремонт асфальтового покрытия в МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 4 МОУ: МБУ школы №№ 66, 69, «Гимназия № 38», МБУ детский сад № 126;

- создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (устройство входных групп с пандусом в 6 МОУ: МБУ школы №№ 13, 70, 71, 79, «Лицей № 67», «Гимназия № 48»);

- организация и проведение цикла мероприятий:

мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленности: фестиваль искусств «Творчество без границ», профильная смена «Загородная экологическая школа»; региональный этап Всероссийской олимпиады школьников; городской праздник «Медалист», областной конкурс исследовательских проектов «Взлет»; проект «Мир искусства детям», Проект «Выбор. Профессия. Успех», городской конкурс компьютерных программ и графических работ «Инфо-мир», городская Спартакиада технического творчества, конкурс-фестиваль «Дети солнца»; городские этапы конкурсов художественной направленности; проект «Городская школьная студия-лаборатория кино и телевидения», Профильная смена технического творчества «Технополигон», городской музыкальный конкурс «папа, мама, я - поющая семья», городской конкурс чтецов «Лучики поэзии», городская акция «Неделя семейного чтения», фестиваль национальных культур дошкольных организаций «Хоровод дружбы», фестиваль дошкольных образовательных организаций «Профи-дебют», конкурс по творческому моделированию «Конструкторские идеи», празднично-игровые программы для жителей города в дистанционном формате, муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады «Наше наследие»; профильная смена «Одаренные дети», и другие мероприятия;

мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся: городской конкурс «Мы выбираем здоровье», городская акция «За жизнь без барьеров», конкурс агитбригад Юных инспекторов движения, акция «Учись быть пешеходом», конкурс «Папа, мама, я - знающая ПДД семья», муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», конкурс-фестиваль «Безопасное колесо», смотр-конкурс «Зеленый огонек», шахматный турнир «Волшебная пешка», городские спортивные соревнования: «Веселые старты», «Солнечный ориентир», фестиваль спортивных танцев с элементами черлидинга «Танцевальный салют», «Семейная спартакиада», «Юные инспекторы движения», конкурс «Дорожный калейдоскоп» и другие мероприятия;

мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи: профильная смена «Защитники Отечества», учебные военные сборы учащихся 10 классов (юношей), поисково-исследовательская экспедиция школьников «Наш Тольятти - моя малая Родина», месячник патриотического движения «Я - патриот России!», городской конкурс «Лучшее детское объединение»; конкурс социальных проектов «Гражданин», фестиваль «Дружба народов», городской конкурс волонтерских объединений «Спешите делать добро», военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», профильная смена активистов школьных музеев, городское мероприятие «Кадетский бал», городской конкурс школьных музеев, электронной книги Памяти о детях войны, городские мероприятия «Мы наследники Великой Победы!», «Память, живи!», «Кадет Тольятти»;

мероприятий по правовому и информационному просвещению семьи: Х городской (окружной) форум родителей «Родители – ЗА безопасное детство!», конкурсы: «Родитель Тольятти», «Мама, папа, я - новогодняя семья», городские родительские собрания по актуальным вопросам обучения и воспитания; оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;

мероприятий по совершенствованию учительского корпуса: Августовская педагогическая конференция, городские конкурсы профессионального мастерства педагогических работников: «Учитель года-2020», «Воспитатель года-2020», «Лучший педагог системы дополнительного образования детей - 2020», «Детский сад года - 2020», Фестиваль талантов коллективов образовательных учреждений «Радуга талантов», Спартакиада коллективов образовательных учреждений, подготовка управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений, реализация целевых программ повышения квалификации работников муниципальных образовательных учреждений в части использования ИК-технологий и другие мероприятия;

- предоставление широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме;

- организация и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом;

- возмещение затрат структурным подразделениям «Школьная столовая» МБОУ городского округа Тольятти на предоставление 164 детям с ограниченными возможностями здоровья бесплатного двухразового питания (завтрак, обед);

- возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с общим охватом 847 детей;

- возмещение затрат по предоставлению бесплатного двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования, с охватом 4076 детей;

- возмещение затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания 1396 учащимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими деятельности в сфере дошкольного образования, а также на осуществление ими деятельности по оказанию помощи родителям (законным представителям) воспитанников в воспитании детей, охране и укреплению их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, с охватом 14165 детей;

- предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности АНО ДО «Планета детства «Лада», для предоставления услуг дошкольного образования детям в режиме полного дня;

- предоставление бесплатного горячего питания за счет бюджетных средств 30852 учащимся, получающим начальное общее образование (1-4 классы) в МБОУ;

- предоставление ежемесячных выплат: за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам МБООУ; молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, работающим в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в размере 5,0 тыс.руб.; педагогическим работникам МБОУ и МАОУ, реализующим общеобразовательные программы дошкольного образования, в размере 3,7 тыс.руб. на ставку заработной платы; педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, в размере 1,5 тыс.руб. на ставку заработной платы; педагогическим работникам МБОУ и МАОУ на компенсацию оплаты жилого помещения;

- предоставление единовременных выплат: педагогическим работникам МБООУ, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; педагогическим работникам МБОУ и МАОУ, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в размере 8,0 тыс.руб.

- создание в муниципальных общеобразовательных организациях, являющихся базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», благоприятных условий для обучающихся, которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки.

Отклонение по исполнению финансовых средств (1%), показателей (3,2%) и количеству мероприятий (2,5 %) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- по мероприятию «Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада №210 «Ладушки» в 20 квартале» исполнение финансовых средств составило 52,5% вследствие уменьшения фактических объемов строительно-монтажных работ. Объект введен в эксплуатацию;

- по мероприятию «Проектирование и строительство объекта детский сад по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море» исполнение финансовых средств составило 95%. В связи с поздним подписанием актов выполненных работ (на подключение объекта к системе теплоснабжения и на осуществление строительного контроля) министерством строительства Самарской области средства софинансирования в бюджет городского округа Тольятти не направлены. Объект введен в эксплуатацию;

- по мероприятию «Строительство общеобразовательной школы по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул. 70 лет Октября» исполнение финансовых средств составило 32,1%. В связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации, предусмотренный объем финансирования освоен не в полном объеме. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы - март 2021 года;

- по мероприятию «Строительство объекта «Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти (микрорайон «Калина»)» предусмотренный объем финансирования не использован в связи с отсутствием потребности в 2020 году (разрешение на введение объекта в эксплуатацию от 27.12.2019);

- по мероприятию «Капитальный ремонт зданий МОУ и благоустройство прилегающей территории» исполнение финансовых средств составило 42%. Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием средств софинансирования за счет средств областного бюджета на проведение капитального ремонта здания МБУ «Школа № 20». Также, отклонение по финансовому исполнению мероприятия в целом объясняется образовавшейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур по капитальному ремонту зданий МБУ «Гимназия № 35», МБУ «Школа № 74»;

- по мероприятию «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, а также проведение капитального ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа» исполнение финансовых средств составило 60,9%, что обусловлено образовавшейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур по капитальному ремонту здания МБУ «Школа № 4»;

- по мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением мероприятий, обеспечивающих организацию отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Тольятти» предусмотренный объем финансирования в 2020 году не использован в связи с ограниченностью времени на разработку, согласование и утверждение соответствующего Порядка и окончанием финансового года;

- незначительные отклонения (уменьшение) значений показателей и сумм финансирования за счет бюджетных средств по другим мероприятиям сложились в связи с тем, что расходы и выплаты осуществлялись согласно заявочным и фактическим потребностям, а также в связи с экономией средств, сложившейся по итогам конкурсных процедур.

*4) Муниципальная программа программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.09.2018 № 2691-п/1.*

Целью муниципальной программы является совершенствование в городском округе Тольятти системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 87,39% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 72,7% (план 242,0 тыс.руб., факт 176,0 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось из средств местного бюджета.

Из 26 запланированных программных мероприятий выполнено 23 (88,5%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 92,6%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение социологических исследований «Наркотикам - нет!» с участием 500 респондентов;

- проведение социологического исследования «Здоровый образ жизни» с участием 500 респондентов. По результатам опроса молодежи: 53% - делают физические упражнения, занимаются спортом несколько раз в неделю; 77% - не курят; 36% - никогда не употребляли алкогольные напитки;

- проведение совместно с УМВД России по г.Тольятти (по согласованию) мониторинга социальных сетей (147 мероприятий) с целью выявления сайтов и страниц, содержащих информацию по распространению наркотических средств и одурманивающих веществ. В 2020 году выявлено 78 сайтов, на которых содержалась запрещенная информация (проводятся компенсирующие мероприятия, в том числе с привлечением служб системы профилактики);

- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения городского округа Тольятти путем: размещения 69 тематических выпусков и публикаций; 2 выступлений на радио; 3 выступлений на телевидении; 3 пресс-конференций, 15 пресс-релизов;

- проведение совместно с органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 4 встреч с населением с целью информирования о вредных последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений;

- приобретение и распространение среди учащихся 150 ручек, 150 блокнотов, 289 бейсболок с логотипом по антинаркотической пропаганде;

- изготовление 5000 информационных буклетов, 920 листовок, 150 плакатов по антинаркотической пропаганде для подростков и молодежи;

- участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» путем размещения на информационных стендах агитационных материалов, направленных на предупреждение употребления наркотических средств, распространения продукции с логотипом антинаркотической пропаганды. За период проведения акции в 2020 году от граждан поступило 30 обращений, 30 сообщений о фактах распространения и употребления наркотических средств;

- организация и проведение, в том числе совместно с У МВД России по г. Тольятти, государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Тольяттинский наркологический диспансер» (далее - ГБУЗ СО «ТНД»), государственным казенным учреждением Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» (далее - ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа») (по согласованию) профилактической работы с несовершеннолетними в летних оздоровительных лагерях, группах кратковременного пребывания, направленной на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании (охвачено 21308 несовершеннолетних). Проведено 65 профилактических бесед, лекций, направленных на формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств, о последствиях их употребления, а также о юридической ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков в 20 общеобразовательных учреждениях, в 10 учреждениях среднего профессионального образования и Детском доме «Единство» (охвачено профилактическими мероприятиями 2745 человек);

- проведение совместно с УМВД России по г. Тольятти, ГБУЗ СО «ТНД» 106 рейдов (проверок) в местах массового отдыха молодежи (развлекательных заведений) с целью выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ или совершающих правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. При проверке посетителей клубов фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения, не выявлено;

- проведение 19 мероприятий, направленных на инспекцию, анализ и ликвидацию на территории городского округа Тольятти мест концентрированного произрастания наркосодержащих растений (дикорастущей конопли) с выявлением и уничтожением очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью 57,5 кв.м;

- выявление и уничтожение 215 надписей по продаже курительных смесей в местах с массовым пребыванием граждан;

- произрастание дикорастущих наркосодержащих растений в 2020 году не обнаружено (в рамках комплексного содержания департаментом городского хозяйства территории жилых кварталов городского округа Тольятти);

- проведение обследований территорий муниципальных учреждений городского округа Тольятти на предмет выявления и уничтожения мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Фактов наличия дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено;

- размещение на сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти 300 информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании, в том числе ориентированных на подростков, родителей (законных представителей), педагогов;

- проведение в 69 МБОУ акции-декадника «Красная лента», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Всего в рамках акции проведено 77 мероприятий с общим охватом участников 27549 человек (79 % от общей численности обучающихся 5-11 классов);

- проведение Городской акции «Знать, чтобы жить» по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании (интерактивные занятия - беседы с показом видеороликов и применением тренинговых игр и упражнений) для учащихся МБУ и ССУзов (средних специальных учебных заведений). Всего проведено 28 мероприятий с общим охватом участников 1013 человек;

- проведение цикла мероприятий по профилактике наркомании в формате «живая газета» по теме «Я выбираю жизнь»: 6 мероприятий прошли в офлайн режиме, с охватом молодежной аудитории 162 человека, а также в условиях пандемии 4 мероприятия в онлайн режиме с количеством просмотров ВКонтакте - 1639, в Ютубе -147;

- проведение совместно с филиалами по Комсомольскому, Центральному, Автозаводскому районам города Тольятти Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области» работы по информированию лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о негативных последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов;

- содействие в работе круглосуточного телефона доверия по проблеме наркомании и других форм зависимости в ГБУЗ СО «ТНД». За отчетный период на телефон доверия поступило 178 обращений граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых;

- организация совместно с ГБУЗ СО «ТНД», УМВД России по г.Тольятти сбора информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. По состоянию на 31.12.2020 на учете «наркоман» состоит 146 человек, в том числе 17 несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства. Общее количество лиц, нуждающихся в реабилитации, составило 1358 человек;

- прохождение 135 лицами, больными наркоманией, курса реабилитации, из них 13 несовершеннолетних (согласно сведениям ГБУЗ СО «ТНД»);

- проведение в 100,0% МБОУ социально-психологического тестирования для обучающихся с 7 по 11 классы на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ с общим охватом 24637 человек;

- проведение работы с обучающимися, составившими «группу риска», по профилактике активности факторов риска (возможность употребления наркотических средств и психотропных веществ): реализация индивидуального плана воспитательной работы с психологами, индивидуальное консультирование для оказания адресной помощи и достижения более стойкого результата, патронажи семьи социальным педагогом, классным руководителем совместно с инспектором по делам несовершеннолетних, специалистом ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа», направление на профилактический медицинский осмотр в ГБУЗ СО «ТНД», организация занятости и другое;

- размещение 25 публикаций о профилактике наркомании, направленных на предупреждение употребления психотропных веществ и ответственность за их распространение на официальном портале администрации городского округа Тольятти, в газете «Городские ведомости» и ее официальном сайте, в официальных группах в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм;

- проведение ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» работы по мотивации граждан пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. В Центре на конец 2020 года состоит на социальном обслуживании 65 семей, где родители употребляют наркотические вещества. В них воспитываются 87 несовершеннолетних детей.

Удовлетворительная реализация муниципальной программы обусловлена отклонением по исполнению плановых объемов финансирования (27,3%), показателей (7,4%) и количества запланированных мероприятий (11,5%):

- отклонение по исполнению средств объясняется экономией, сложившейся по результатам проведенных закупок конкурентным способом;

- отклонение по исполнению ряда мероприятий и показателей объясняется действием режима ограничения проведения всех массовых мероприятий в условиях пандемии, вызванной COVID-19.

*5) Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3837-п/1.*

Целью муниципальной программы является подготовка к защите и защита населения, материальных и культурных ценностей на территории городского округа Тольятти от опасностей, возникающих при ведении военных или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 98,6% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 95,3% (план 84704,0 тыс.руб., факт 80718,22 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 95,3% (план 84034,0 тыс.руб., факт 80065,22 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 97,5% (план 670,0 тыс.руб., факт 653,0 тыс.руб.).

Из 13 запланированных программных мероприятий выполнено 13 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательной службой муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» принято и отработано 3592 вызова (в 2019 году - 2765 вызовов). Единой дежурно-диспетчерской службой принято 93310 звонков (2019 году –106320 звонков) с выездом оперативной группы ЕДДС на различные аварии и происшествия 137 раз (2019 году – 182);

- участие в мероприятиях по: проверке готовности сил и средств гражданской обороны (далее - ГО), выполнению Плана основных мероприятий городского округа Тольятти в области ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -ЧС), обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- проведение в целях сохранения существующего фонда Защитных Сооружений Гражданской Обороны (далее - ЗСГО): 30 комплексных проверок ЗСГО; проверок бесхозяйных ЗСГО, поданных на списание; ежегодного городского смотр-конкурса на лучшее содержание ЗСГО;

- обследование земельных участков по запросам сторонних организаций о наличии (отсутствии) объектов гражданской обороны;

- подготовка личного состава формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) по 14-ти часовой программе;

- участие в организации и проведении Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне;

- проведение консультативных занятий по разработке документации по вопросам в области ГО и защиты населения от ЧС (52 объекта учреждений: образовательных, здравоохранения и др.);

- участие в организации и проведении на территории городского округа Тольятти «Месячника гражданской защиты»;

- обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами, использование цифрового канала связи для организации дистанционного слежения за лесными пожарами в лесопарковой зоне городского округа Тольятти;

- информирование населения о правилах пожарной безопасности путем распространения 17095 памяток. Общий охват участников составил 10189 человек;

- дежурство мобильной группы (1728 машино-часов) в целях оказания помощи при тушении возгораний путем подвоза воды, опашка горящей кромки;

- размещение на официальном портале администрации, в газете «Городские ведомости» информации, памяток и листовок в области ГО и ЧС;

- проведение 7 мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- реализация программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС;

- повышение квалификации 1010 человек (750 человек – на безвозмездной основе, 260 человек – на платной основе) - слушателей дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в области ГО и ЧС;

- разработка учебно-методического материала для проведения занятий и зачетов по 48 темам, реализующих программы повышения квалификации;

- оснащение 4 учебных кабинетов (камера детская защитная - 1 шт., компьютерная техника - 3 шт., методические пособия -5 ед., расходные материалы (аптечки различных видов) - 7 ед., программный материал -1 тест).

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (4,7%) и показателей (1 %) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- сложившейся экономией средств по результатам проведения закупок через электронный магазин и экономией фонда оплаты труда в связи с выплатами по больничным листам за счет Фонда социального страхования;

- не осуществлена модернизация 2-х видеокамер наблюдения за лесами и коммутатора системы дистанционного слежения за лесными пожарами в лесопарковой зоне городского округа в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств на выполнение данного мероприятия в соответствии распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году».

*6. Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности, защита законных прав и интересов детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 83,9% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 90,2% (план 157092,4 тыс.руб., факт 141705,6 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 86,7% (план 108 956,7 тыс.руб., факт 94431,6 тыс.руб.);

- областной бюджет – 98,6% (план 45966,0 тыс.руб., факт 45304,4 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 90,8% (план 2169,7 тыс.руб., факт 1969,6 тыс.руб.).

Из 41 запланированного программного мероприятия выполнено 32 (78%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 85,0%.

Основные результаты реализации программных мероприятий:

- поддержка населения городского округа Тольятти в виде предоставления социальных выплат (дополнительных мер социальной поддержки), в том числе компенсационного характера:

- 4921 учащимся - на получение бесплатного (льготного) школьного питания;

- 210 учащимся - на получение бесплатного (льготного) питания в период их пребывания в профильных лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений;

- 40 учащимся (инвалидам) - на питание;

- 712 гражданам – на выплату части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

- 148 гражданам отдельных категорий, имеющих детей в возрасте до 1 года;

- 3675 выплат ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание;

- 157 выплат единовременного пособия - на первоочередные нужды;

- 53 выплат единовременного пособия в связи с принятием ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание;

- 60 выплат единовременного пособия на частичную компенсацию оплаты государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

- 61 выплата единовременного пособия при зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 1-й класс;

- 4 выплаты единовременного пособия в связи с вручением медали «За особые успехи в учении» по окончании обучения в образовательной организации;

- 4250 выплат на вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, патронатным воспитателям;

- 1 выплата на ремонт жилого помещения лицу из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 12 гражданам, в связи с рождением детей в День исторического рождения города Тольятти (20 июня);

- 177 учащимся образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы на приобретение льготных электронных проездных билетов;

 - 5307 гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом (единовременные выплаты к памятным датам);

- 1 родителю военнослужащего, погибшего в условиях вооруженного конфликта или боевых действий;

- 258 гражданам отдельной категории - на оплату социальных услуг;

- 18 Почетным гражданам в виде ежемесячных выплат;

- 8 гражданам - родственникам (родитель, супруг) умерших Почетных граждан;

- 1 гражданину, признанному инвалидом детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанного с вооруженным конфликтом в Чеченской Республике;

- 1 Почетному гражданину, участнику Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на оплату оздоровительных услуг;

- 7 гражданам - на содержание детей депутатов, выборных лиц органов местного самоуправления после их естественной смерти;

- 1 Почетному гражданину на оплату платных медицинских услуг;

- 3 гражданам отдельной категории - на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 516 ветеранам ВОВ, вдовам инвалидов и участников ВОВ, бывшим узникам концлагерей, гетто - на улучшение условий проживания;

- приобретение 595 подарков для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия;

- 60 спортсменам высокого класса, их тренерам, бывшим работникам физкультурно-спортивных организаций;

- 198 гражданам - на преодоление трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств;

- 7 гражданам - получателям пожизненной ренты;

- 6289 гражданам отдельных категорий в виде ежемесячной выплаты к пенсии;

- 236 гражданам отдельной категории (из числа инвалидов) - на проезд;

- 99 гражданам отдельных категорий, имеющих детей, которые имеют право на предоставление мер социальной поддержки, установленных для детей-инвалидов законодательством Российской Федерации;

- 40 учащимся (отдельных категорий), осваивающим образовательные программы в муниципальных образовательных учреждениях - на питание;

- 3 медицинским работникам, приглашенным для работы в государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории городского округа Тольятти;

- проведение 3 праздничных мероприятий.

Удовлетворительная реализация муниципальной программы обусловлена отклонением по исполнению плановых сумм финансирования (9,8%), показателей (15,0%) и количеству выполненных мероприятий (22,0%), что объясняется произведением социальных выплат и компенсаций по фактической потребности (количеству благополучателей). Большинство выплат и компенсаций имеют заявительный характер.

**Приоритетное направление «Городское сообщество».**

Приоритетное направление «Городское сообщество» направлено на консолидацию городского сообщества, развитие местных инициатив, формирование творческих индустрий, включая искусство и туризм. Реализация приоритета призвана раскрыть творческий потенциал тольяттинцев, сохранить молодежь и повысить ее вовлеченность в жизнь города. В рамках направления решаются вопросы по развитию культуры.

В данном направлении в 2020 году на территории городского округа Тольятти действовали 4 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценена следующим образом:

1) *Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1.*

Целью муниципальной программы является формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной туристской индустрии.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 99,9% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 99,9 % (план 200,0 тыс.руб., факт 199,82 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 6 запланированных программных мероприятий выполнено 6 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- мониторинг туристской отрасли: 6 туристских маршрутов по территории городского округа Тольятти;

- актуализация информационных баз данных: реестра средств размещения города на основании «Федерального перечня туристских объектов» (в 2020 году - 67 организации); база данных туроператоров города согласно Единому Федеральному Реестру туроператоров (12 операторов внутреннего туризма, зарегистрированных в городе, реально оказывающих прием и обслуживание туристских групп и имеющих договор страхования гражданской ответственности); база данных музеев, турагентств, производителей сувенирной продукции, объектов показа и достопримечательностей;

- изготовление 3000 туристических паспортов (с информацией о туристическом потенциале города) и распространение их на туристических объектах городского округа Тольятти;

- продвижение туристических объектов городского округа Тольятти на международном и российском рынках, в т.ч. в городах-побратимах, в рамках проведенных 4 мероприятий. Продвижение осуществлено: среди участников и экспертов, в том числе иностранных; среди представителей СМИ; при организации информационных туров; в рамках программ для иностранных делегаций; в сети интернет;

- презентация туристского потенциала городского округа Тольятти на 4 крупных туристских мероприятиях с общим охватом 3000 участников. Презентация представлена в рамках участия: во Всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (05.032020 - 07.03.2020), в Международной туристической выставке «Интурмаркет-2020» г. Москва (12.03.2020 - 14.03.2020), в 26-й Международной выставке «Отдых Leisure 2020» с объединенным стендом Самарской области, проходившей в Инновационном центре «Сколково», Амальтея Hall, г. Москва (08.09.2020 – 10.09.2020), в финале окружных этапов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» ПФО и «Большой Урал» 2020, в рамках VIII Международного туристского форума «Большой Урал» (25.09.2020 – 26.09.2020);

- разработка и изготовление видеоролика о городском округе Тольятти.

Отклонение по исполнению финансовых средств в муниципальной программе составило 0,1% от плана, что объясняется экономией, сложившейся при заключении муниципального контракта на изготовление информационных материалов о туристическом потенциале городского округа Тольятти. Все мероприятия и показатели выполнены в полном объеме.

*2) Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 № 3510-п/1.*

Целью муниципальной программы является поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), в том числе осуществляющих деятельность, направленную на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, содействие развитию НКО, территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и общественных инициатив на территории городского округа Тольятти.

 Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год составила 96,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 98,7% (план 49920,0 тыс.руб., факт 49276,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 97,6 (план 18356,0 тыс.руб., факт 17914, тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,4% (план 31564,0 тыс.руб., факт 31362,0 тыс.руб.);

Из 25 запланированных программных мероприятий выполнено 24, или 96%.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 96,5%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- предоставление субсидии 1 СОНКО - общественному объединению пожарной охраны на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа;

- предоставление субсидий 14 СОНКО на осуществление уставной деятельности;

- предоставление субсидий 1 СОНКО для реализации инициатив (мероприятий) населения с общим охватом 190 тыс.чел., в целях решения вопросов местного значения;

- предоставление субсидий 19 НКО, на оказание содействия в осуществлении и развитии территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти;

- проведение форума «Тольятти: Территория Особого Статуса» (04.12.2020);

- проведение 23 обучающих семинаров, круглых столов, онлайн-конференций, мастер классов для НКО и ТОС, с участием 805 работников и добровольцев СОНКО;

- издание 2703 информационно-аналитических материалов, публикаций, выпусков передач в средствах массовой информации (далее – СМИ) о деятельности СОНКО, ТОС в городском округе Тольятти;

- размещение 108 материалов с информацией о деятельности СОНКО на портале администрации с 18303 просмотрами раздела «СОНКО городского округа Тольятти»;

- проведение МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» консультаций в отношении СОНКО, ТОС;

- консультирование органами администрации городского округа Тольятти 155 СОНКО, ТОС с предоставлением 703 консультаций;

- формирование Перечня муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СОНКО (постановлением мэрии от 28.05.2013 № 1694-п/1 (в ред. от 09.11.2020) в Перечень включено 55 объектов);

- оказание имущественной поддержки СОНКО по 170 договорам безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

 - содействие СОНКО в развитии гражданского общества путем участия СОНКО в деятельности Советов, организованных при администрации городского округа Тольятти: Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти; Совета по вопросам межэтнического взаимодействия; Совета по делам инвалидов; Совета ТОС;

- организация работы по формированию, ведению и опубликованию реестра СОНКО – получателей поддержки (имущественной, финансовой, консультационной и др.) (в реестр СОНКО включены 226 СОНКО);

- проведение в 2020 году оценки эффективности мер, направленных на развитие СОНКО на территории городского округа Тольятти (показатель эффективности мер за 2019 год составил 100,0% с оценкой - эффективно);

- награждение именными премиями главы городского округа Тольятти 18 жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (1,3%), показателей (3,5%) и количества мероприятий (4%) в рамках реализации муниципальной программы объясняется следующим:

- исполнение средств по обеспечению деятельности МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» составило 98,5%, что обусловлено сложившейся экономией по расходам на топливно – энергетические услуги, по оплате труда в связи с периодами временной нетрудоспособности управляющих микрорайонами;

- не исполнено мероприятие по доставке отдельных категорий граждан на социально значимые мероприятия, что объясняется введением ограничительных мер и режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в условиях пандемии (COVID-19).

*3) Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2986-п/1.*

Целью муниципальной программы является совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа Тольятти, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 94,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 91,8% (план 37473,5 тыс.руб., факт 34418,2 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 96,1% (план 31948,2 тыс.руб., факт 30700,4 тыс.руб.);

- областной бюджет – 67,3% (план 5525,3 тыс.руб., факт 3717,8 тыс.руб.).

Из 10 запланированных программных мероприятий выполнено 9 (90,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 98,8%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- организация и проведение 166 мероприятий гражданско-патриотической тематики, мероприятий, направленных на формирование экологического самосознания, вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержку молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие моделей советов обучающихся, развитие в молодежной среде культуры созидательного межэтнического отношения и площадок по месту жительства с общим охватом 12900 человек;

- организация и проведение 42 мероприятий, направленных на совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи, создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию молодежи с общим охватом 11819 человек;

- организация и проведение 75 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения с общим охватом 10900 человек;

- проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время: организация временного трудоустройства 1408 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- организация и проведение 53 мероприятий, направленных на создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, создание условий для развития детских и молодежных объединений и организаций, развитие студенческих и трудовых коллективов, участие молодежи и молодежных объединений в международных мероприятиях, с общим охватом 5200 человек;

- организация и проведение 26 мероприятий, направленных на информирование молодежи, работы в социальных сетях, проведение социологических исследований, съемки регулярной рубрики «Молодежная сборная» с общим охватом 50000 человек.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (8,2%), показателей (1,2%) и количества запланированных мероприятий (10%) в рамках реализации муниципальной программы объясняется проведением ряда мероприятий в онлайн формате в связи с введением ограничительных мер по проведению зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий в условиях пандемии (COVID-19). Смета расходов на проведение мероприятий была пересмотрена в сторону уменьшения.

*4) Муниципальная программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1.*

Целью муниципальной программы является - повышение стратегической роли культуры в создании благоприятных условий для поддержки творческих инициатив, досуговой и образовательной деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной среды в городском округе Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 97,2% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 92,8% (план 1173063,7 тыс.руб., факт 1088064,86 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,6% (план 940289,0 тыс.руб., факт 936293,63 тыс.руб.);

- областной бюджет – 20,8% (план 77053,0 тыс.руб., факт 16062,53 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 98,3% (план 11434,0 тыс.руб., факт 11239,7 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 86,3% (план 144287,7 тыс.руб., факт 124469,0 тыс.руб.).

При расчете оценки эффективности муниципальной программы (в соответствии с п. 6 Приложения № 6 Порядка формирования муниципальных программ), уровень исполнения планового объёма финансового обеспечения принят как 96,6%, т.к. в плановом объёме финансового обеспечения программы не учтены средства областного бюджета, фактически не поступившие в бюджет городского округа Тольятти.

Из 37 запланированных программных мероприятий выполнено 36 (97,3%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 97,3%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в рамках выполнения ими муниципальных заданий: с количеством посещений муниципальных учреждений культуры и искусства (театры, музеи, библиотеки, филармония, парковый комплекс и культурно-досуговые учреждения) - 2661,2 тыс.ед. в год; количеством обучающихся в муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования - 6479 человек в год; количеством обучающихся в муниципальном учреждении высшего образования – 25 человек;

- приобретение МБУ ДО школа искусств «Лицей искусств» 35 музыкальных инструментов (баян – 12 шт., скрипка – 2 шт., виолончель – 2 шт., цифровое пианино – 9 шт., пианино – 1 шт., рояль акустический – 1 шт., электронный рояль – 1 шт., бас-гитара – 1 шт., домра – 4 шт., балалайка – 2 шт.), звуковое, световое, техническое оборудование, в том числе интерактивные доски, экран, проекторы, а также 1215 экземпляров учебной литературы;

- проведение мероприятия, направленного на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи: в рамках X-й музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии провели мастер-классы по 7 направлениям: скрипка, гитара, труба и валторна, флейта, виолончель, фортепиано, в которых приняли участие 25 учащихся;

- проведение III Городской межведомственной научно-практической конференции «Современное образование и воспитание: актуальные вопросы, традиции и инновации» в формате оффлайн (очно) и онлайн на платформе ZOOM;

 - обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации - 33 человека;

- реализация проекта «Курсы музыкального родителя» на базе МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова;

- партнерское взаимодействие и сотрудничество муниципальных учреждений культуры с немуниципальными организациями сферы культуры в форме совместной реализации: социально-культурного проекта «Победа! Россия! Автопром!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 50-летию выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ (Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина); проекта «Фестиваль «Город моей мечты», посвященного 50-летию выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ (Ассоциация «Молодежный симфонический оркестр Поволжья»), а также при организации конкурса социальных инициатив «Химия добра» (ПАО «Тольяттиазот»);

- проведение мероприятия «Культура & Бизнес: партнёры или попутчики?» совместно с Торгово-промышленной палатой в формате ZOOM;

- проведение просветительских мероприятий с использованием форматов видео и кинопоказов, анимационных фильмов: 21 концерт в МБУИиК «Тольяттинская филармония» в виртуальном концертном зале (ВКЗ) с охватом 3064 человека; 5 мероприятий в МАУ КЦ «Автоград», кинолекторий «Кадры Победы» с охватом 900 зрителей; 130 мероприятий в МБУК «Объединение детских библиотек» с охватом 4373 человека; 3 мероприятий в МАУ КДЦ «Буревестник» в рамках в рамках Всероссийского фестиваля «Перерыв на кино»;

- проведение работ (ремонтно-реставрационных) по сохранению объекта культурного наследия Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2, пл. Свободы, 4)»;

- укрепление материально-технической базы Библиотечно-сервисного центра №13 (ул. Чайкиной, 71а) и Детской библиотеки №1 (ул. Революционная, 78), приобретение программного обеспечения и компьютерного оборудования;

- создание раздела истории «Культура» на ИНТЕРНЕТ-сайте «Тольятти. Культурная карта»;

- получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по реконструкции здания МБУ ДО ДМШ № 4 имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова;

- приобретение, установка и торжественное открытие Скульптурной композиции автора академика З.К. Церетели «Ожидание солдата»;

- приобретение информационного баннера для мероприятия, посвященного празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ;

- создание выставки экспонатов музея под открытым небом «Дорога истории – наша Победа», посвященная 75-летию Великой Победы с размещением выставочного пространства, раскрывающего жизнь людей в годы войны: фронт, тыл, быт, промышленность;

 - проведение 56 мероприятий на технологической коммуникативной площадке «Единый маркетинговый центр» с использованием средств электронного маркетинга, в частности видеоконтента для социальной сети ВКонтакте с охватом 239 тыс. просмотров;

- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», МБУИ «Тольяттинский театр кукол», МБУИ «Молодежный драматический театр»): материально-техническое, декорационное и костюмное наполнение спектаклей. Состоялось 19 показов спектаклей, с общим охватом 1810 человек;

- реализация 50 мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующих реализации муниципальной программы;

- реализация 548 локальных мероприятий (выставки, концерты, занятия, творческие встречи) лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации муниципальной программы (с общим охватом 192228 человек);

- поддержка развития 17 коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе на основе партнерского взаимодействия с национально-культурными центрами и автономиями городского округа Тольятти;

- приобретение наградной продукции: благодарственных писем, поздравительных дипломов, открыток, грамот, плакеток, литых фигурок;

- проведение проектной сессии «Культура Тольятти. Взгляд профессионалов»;

- проведение в рамках культурно-массового мероприятия «Фестиваль искусств «Город моей мечты» (цикл юбилейных и праздничных мероприятий, посвященных 50-летию выпуска первого легкового автомобиля)» с общим охватом 17000 человек: презентации выставочного павильона и сквера 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ, юбилейной программы «Победа! Россия! Автопром!» на площади ДС «Волгарь»;

- организация выставки ретро-автомобилей серии «ВАЗ» с охватом 2500 человек;

- реализация проекта «Герои нашего двора» с проведением 37 выездных мероприятий, рассказывающих о славных подвигах героев – земляков, с общим охватом посетителей мероприятий проекта - 30000 человек;

- проведение мероприятий нового формата с привлечением партнеров из отраслей связи и телекоммуникации, общественного питания, малого бизнеса, некоммерческого сектора в рамках реализации партнерского инфраструктурного проекта на базе МАУ Культурного центра «Автоград»;

- поддержка 6 общественных проектов учреждений культуры и искусства в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы»;

- выполнение капитального ремонта в: МАУ «Драматический театр «Колесо» имени Г.Б. Дроздова», МБУ ДО ШИ Центрального района (ул. Победы, 46), МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» (б-р Курчатова, 2), МБУ ДО ДШИ «Форте» (б-р Гая, 3); МБУ ДО Школа искусств № 1 (ул. Шлюзовая, 3; ул.Железнодорожная,17) МБУ ДО ДДК (ул. Свердлова, 51), МБОУ ВО ТК (ул. Мира, 72); МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (7,2%), показателей (2,7%) и количества мероприятий (2,7%) в рамках реализации муниципальной программы объясняется следующим:

- по мероприятию «Приобретение оборудования в целях создания выставочно-экспозиционного комплекса (Выставочный зал 50-летия «АВТОВАЗА»)» исполнение запланированных средств составило 8,5%, что объясняется финансированием министерством культуры Самарской области только первого этапа работ (закупка минимально необходимого оборудования для работы выставочного зала) в объеме 19418,0 тыс.руб. в рамках заключённого Соглашения № 1-В. Средства областного бюджета в объеме 46380,0 тыс.руб. в бюджет городского округа не поступили.

- по ряду мероприятий незначительное отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с: произведенными выплатами в соответствии с фактической потребностью учреждений; экономией, возникшей в результате проведения конкурсных процедур; поздним поступлением документов на оплату выполненных работ, услуг от поставщиков.

**2. Создание комфортной среды, развитие инфраструктуры.**

**Приоритетное направление «Экогород».**

Приоритетное направление «Экогород» задает ценности сохранения и воспроизводства природной среды, чтобы повысить комфортность проживания, снизить уровень заболеваемости жителей и передать будущим поколениям возможности экосистемы. В рамках направления решаются вопросы по улучшению экологической ситуации.

В данном направлении в 2020 году на территории городского округа Тольятти действовали 3 муниципальные программы, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

1) Му*ниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 77,2% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы -74,5% (план 33592,0 тыс.руб., факт 25016,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 76,9% (план 13637,0 тыс.руб., факт 10485,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 72,8% (план 19955,0 тыс.руб., факт 14531,0 тыс.руб.);

Из 16 запланированных программных мероприятий выполнено 12 (75,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 79,5 %.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- устройство 40 км противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности;

- содержание в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос протяженностью 180 км;

- расчистка противопожарных минерализованных полос от внелесосечной захламленности в объеме 15 куб.м;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности 7979 га городских лесов;

- содержание в надлежащем состоянии 3 противопожарных железобетонных резервуаров;

- очистка городских лесов от бытового мусора на площади 350 га;

- ликвидация несанкционированных свалок и утилизация отходов с территорий лесных кварталов в объеме 600 куб.м;

- проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества инструментальным способом 0,1 га;

- расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров площадью 119,4 га;

- проведение искусственного лесовосстановления лесных участков площадью 24,7 га в границах городского округа Тольятти;

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами на лесных участках, площадью 198,4 га в границах городского округа Тольятти;

- дополнение лесных культур на лесных участках площадью 6,8 га;

- проведение обработки почвы под посадку лесных культур лесных участков площадью 99,5 га в границах городского округа Тольятти;

- содержание 1 муниципального лесничества городского округа Тольятти, осуществляющего обеспечение устойчивого управление городскими лесами;

- содержание в надлежащем состоянии 1 дендропарка;

- подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества;

- приобретение 4 единиц лесопожарной техники и оборудования (3 легковых автомобиля повышенной проходимости, малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ);

- приобретение 106 единиц техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ (100 мечей лесопосадочных, 2 культиватора, машина лесопосадочная, лесной кусторез).

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2020 году обусловлена неисполнением запланированного количества мероприятий (отклонение 25,0%), показателей (отклонение 20,5%) и объемов финансовых средств (отклонение 25,5%), из них:

- по мероприятию «Лесопатологическое обследование лесных участков Тольяттинского лесничества» причиной неисполнения (исполнение показателя 0,2%) послужило упущение периода времени, необходимого для проведения лесопатологического обследования (вегетационный период насаждений) в связи с кадровыми изменениями в учреждении МКУ «Тольяттинское лесничество»;

- по мероприятию «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» (исполнение показателя 86,9%) причиной отклонения послужило отсутствие актов лесопатологического обследования;

- по мероприятиям «Лесовосстановление» (исполнение показателя 21,9%) и «Дополнение лесных культур» (исполнение показателя 9,9%) отклонение объясняется частичной поставкой сеянцев по причине воздействия неблагоприятных погодных условий на посадочный материал в месте его выращивания;

- по мероприятию «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» причиной отклонения (исполнение показателя 23,1%) явилось отсутствие необходимого количества специализированной техники и оборудования, приобретение которых осуществлено к окончанию сроков агротехнического периода, в связи с приостановкой процедуры размещения закупок за счет средств областного бюджета (поручение первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области В.В.Кудряшова от 25.05.2020 № ВК-20);

- по мероприятию «Обработка почвы под лесные культуры» причиной отклонения (исполнение показателя 88,1%) явилось невозможность обработки почвы в связи с установлением особого противопожарного режима на территории Самарской области до 31.10.2020 года, в соответствии с которым работы по утилизации порубочных остатков путем сжигания складированной древесной массы начались после окончания пожароопасного периода. Наступление холодного времени года и промерзание почвы не позволило завершить работы по обработке почвы на площади 13,5 га.

2) Му*ниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на предупреждение потенциального экологического вреда и обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 96,3% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,0% (план 396163,0 тыс.руб., факт 392087,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,8% (план 388653,0 тыс.руб., факт 387740,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 57,9% (план 7510,0 тыс.руб., факт 4347,0 тыс.руб.).

Из 35 запланированных программных мероприятий выполнено 33 (94,3%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 96,5%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание территорий общего пользования: тротуаров – 1245048,3 кв.м, газонов – 6770816,9 кв.м, автодорог – 1224384,11 кв.м, катков и кортов – 177765,2 кв.м, скверов и площадок семейного отдыха – 534296 кв.м; проведение текущего (ямочного) ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и тратуаров Центрального, Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский – 8299,23 кв.м; содержание объектов озеленения, из них: цветников – 8122 кв.м, живой изгороди – 102375 кв.м, деревьев и кустарников – 4878 шт.; удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев – 3235 кв.м; содержание пляжей – 67510 кв.м, парков (тротуаров и газонов) – 393856 кв.м, ливневой канализации – 3654,3 п.м с очисткой – 825 колодцев; туалетов – 6 ед.; содержание территории берегоукрепления – 209967 кв.м;

- проведение акарицидной обработки территорий общего пользования: парков – 377395 кв.м, пляжей – 242110 кв.м и земельных участков общего пользования – 2452717 кв.м;

- содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти через выполнение работ: текущее содержание дорог – 113069,8 кв.м, вывоз и захоронение мусора (ТКО) – 14058,35 куб.м, удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев – 9141,95 куб.м, удаление пней деревьев – 39 шт., ликвидация несанкционированных свалок – 5365 куб.м, уход за зелеными насаждениями – 21785 кв.м, обеспечение водоснабжения – 2318 куб.м, акарицидная обработка – 2070972 кв.м; ремонт и обустройство территории воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны – 4757 кв.м; дератизация территории кладбищ – 2070972 кв.м;

- праздничное оформление 35 объектов, текущий ремонт 27 памятных мест, посадка и содержание зеленых насаждений – 12 шт. на площади 474,7 кв.м., установка флагов – 348 шт., установка барьерных ограждений – 562 шт;

- отлов и направление на содержание – 642 бродячих животных;

- проведение санитарной очистки территорий общего пользования: вывоз и утилизация ТКО – 11448 куб.м; вывоз и захоронение смета – 750 куб.м (563 маш-час); демонтаж – 57 сооружений.

Отклонение по исполнению мероприятий (5,7%) и финансовым расходам (1,0%) в муниципальной программе обусловлено следующим:

- по мероприятию «Дератизация набережной Комсомольского района и территорий общего пользования» финансовые средства и показатели не исполнены в связи с расторжением соглашения, заключенного с департаментом ветеринарии Самарской области о предоставлении субсидии по причине неразмещения муниципального заказа в установленные соглашением сроки;

- по мероприятию «Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО», финансовые средства и показатели не исполнены в связи с отзывом Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета министерством энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Самарской области;

- по ряду мероприятий свободный остаток неиспользованных средств сложился, в том числе, за счет экономии, полученной от размещения муниципального заказа.

3) Му*ниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.08.2016 № 2612-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 93,0% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 72,8% (план 62634,0 тыс.руб., факт 45626,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 49,0% (план 33273,0 тыс.руб., факт 16312,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,8% (план 29361,0 тыс.руб., факт 29314,0 тыс.руб.);

Из 11 запланированных программных мероприятий выполнено 10 (90,9%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 102,2%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- утилизация 374 штук ртутьсодержащих ламп;

- своевременный сбор и утилизация обнаруженных на территории городского округа биологических отходов (трупов животных) в количестве 1109 голов;

- размещение 20 информационных сообщений для населения, организаций и предприятий на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами;

- ликвидация 2 несанкционированных свалок общим объемом отходов 54392,5 куб.м;

- разработка проектной, сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов (с положительным заключением государственной экологической экспертизы и заключением экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости): «Бывшая городская свалка - Комсомольский район, южнее завода «АвтоВАЗАгрегат»; «Свалка инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ»;

 - подготовка сметных расчетов на разработку проектной и рабочей документации консервации шламонакопителя № 2 бывшего ОАО «Фосфор»;

- подготовка сметных расчетов основных проектных решений, проектной и рабочей документации ликвидации очагов загрязнения бывшего ОАО «Фосфор»;

- определение границ смежных участков и координат свалки, расположенной на территории за Московским проспектом, северо - западнее территории бывшей воинской части (вдоль Московского проспекта);

- предоставление данных о состоянии окружающей среды с 8 стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы (Согласно предоставленным ФГБУ «Приволжское УГМС» данным случаев высокого (превышение ПДК в 10 и более раз) и экстремально высокого (превышение ПДК в 50 и более раз при разовом обнаружении) загрязнения атмосферы в городском округе Тольятти не зафиксировано);

- отбор пробы от 6 стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха (АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - 4 источника, ООО «АСФ-Дорстрой – 2 источника). Фактов превышения установленных нормативов не установлено;

- измерение состояния атмосферного воздуха в городском округе Тольятти. По данным передвижной экологической лаборатории (далее - ПЭЛ) выполнено 140 измерений (отобрано 3640 проб), выявлено превышение предельно-допустимых концентраций в 23 пробах (от 1,1-до 2,3 ПДК м.р.). Высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано;

- предоставление субсидии НКО Благотворительному фонду развития города «Добрый город» на приобретение ПЭЛ. В городской округ Тольятти ПЭЛ поступила 12.02.2020.

Отклонение по исполнению мероприятий (9,1%) и финансовых расходов (27,2%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- по мероприятию «Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор»» отклонение объясняется непредставлением подрядной организацией заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости работ;

- по мероприятию «Услуги по аналитическому обеспечению регионального государственного экологического надзора с выдачей протоколов испытаний и экспертных заключений соответствия установленным требованиям санитарно-гигиеническим нормативам и предельно-допустимым концентрациям» отклонение по исполнению финансовых средств (исполнение 32,9%) объясняется отменой плановых проверок, проводимых отделом государственного экологического надзора (контроля) в связи с введении режима ограничительных мер в условиях пандемии (COVID-19).

**Приоритетное направление «Город жизни».**

Приоритетное направление «Город жизни» направлено на градостроительное преобразование Тольятти, благоустройство и создание комфортной среды для всех жителей. В рамках приоритета решаются вопросы по улучшению городской среды.

В данном направлении в 2020 году на территории городского округа Тольятти действовало 7 муниципальных программ.

 Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на решение жилищно-коммунальных вопросов и благоустройство городского округа Тольятти оценена следующим образом:

1) Му*ниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1.*

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 100,0% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,0% (план 173803,0 тыс.руб., факт 173802,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,99% (план 8691,0 тыс.руб., факт 8690,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 23116,0 тыс.руб., факт 23116,0 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 100,0% (план 141996,0 тыс.руб., факт 141996,0 тыс.руб.).

Из 3 запланированных программных мероприятий выполнено 3 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,1%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- благоустройство 103 дворовых территорий МКД, площадью 1045641 кв.м: ремонт 12458,88 кв.м дворовых проездов, обеспечение освещением дворовых территорий, установка скамеек и урн на 7 объектах, оборудование детскими и спортивными площадками 7 объектов;

- благоустройство 56 единиц общественных территорий площадью 1056544 кв.м;

- доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов работ по благоустройству дворовой территории составила 2,2% от общего числа собственников помещений МКД, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы».

Реализация мероприятий и показателей муниципальной программы осуществлена в полном объеме.

2) Му*ниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 90,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 98,8% (план 334806,0 тыс.руб., факт 330653,0 тыс.руб.). Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 15 запланированных программных мероприятий выполнено 13 (86,7%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 90,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности (систем водопроводов протяженностью 438 м, 2 станций электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский; газового оборудования; 12 фонтанов; прочистка 580 м сетей водоотведения); энергоснабжение 2 насосных станций; мониторинг подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин;

- содержание (устранение аварийных ситуаций) оборудования и сетей инженерной инфраструктуры: ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения; приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода;

- обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации: устранение 32 неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации; водоотведение ливневых стоков с объемом 4680 тыс. куб.м сточных вод;

- обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей и установок уличного (наружного) освещения (95,0% светильников, установок наружного освещения от общего их количества, находящихся в муниципальной собственности, уличное освещение - 3984 часов в год).

Отклонение в муниципальной программе по исполнению количества мероприятий (13,3%), плановых объемов финансирования (1,2%) и показателей (10,0%) обусловлено неисполнением по следующим мероприятиям:

- по мероприятию «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения городского округа Тольятти» неисполнение объясняется продлением срока выполнения муниципального контракта до 07.04.2021 года на основании постановления администрации от 16.11.2020 № 3468-п/1 «Об изменении сроков исполнения муниципального контракта», в связи с введением временных мер по предотвращению новой короновирусной инфекции;

- по мероприятию «Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин» отклонение по исполнению финансирования (исполнение 62,4%) объясняется:

 произведенной оплатой в соответствии с условиями муниципального контракта за фактические затраты по энергоснабжению Ягодинской КНС, ЛНС;

незаключением муниципального контракта по энергоснабжению муниципального имущества (Ягодинское лесничество, скважины артезианских вод №2; №3) в связи с выявленными администрацией городского округа Тольятти недочетами. Направленный администрацией протокол разногласий со стороны ПАО «Самараэнерго» не рассмотрен.

- незначительное отклонение по исполнению финансовых средств по другим мероприятиям обусловлено: результатом уточненного расчета минимальной цены контракта; оплатой за фактические затраты, которые сложились ниже нормативных, предусмотренных в муниципальном контракте.

3) Му*ниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1.*

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках обеспечения соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создания доступной городской среды.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 52,3% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 45,1% (план 2631, тыс.руб. , факт 1187,1 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 2 запланированных программных мероприятий выполнено 1 (50,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 56,6%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- разработка 2 единицы проектной документации на оборудование подъездов МКД (любой серии) пандусами и подъемными механизмами;

- установка 2 пандусов к подъездам МКД;

- устройство 49 съездов с пешеходных дорожек на переходах.

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2020 году обусловлена неисполнением мероприятий (50,0%), финансового обеспечения (отклонение 54,9%) и показателей (отклонение 43,4%) в запланированном объеме:

- отклонение по количеству установленных пандусов к подъездам МКД объясняется временной приостановкой проведения очных, очно-заочных собраний собственников помещений в МКД в связи действием ограничительных мер и введением режима самоизоляции граждан в период пандемии (COVID-19). В соответствии со ст. 44 Жилищного Кодекса Российской Федерации проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, в том числе работы по оборудованию подъездов МКД пандусами осуществляются на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД. Управляющими организациями работы по подготовке заявок на предоставление субсидий на оборудование подъездов пандусами были приостановлены;

- отклонение по количеству оборудованных съездов с пешеходных дорожек (оборудовано 49 съездов из 58 запланированных) обусловлено устройством 9 съездов в рамках выполненных работ по ремонту автодорог в *МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.».*

4) Му*ниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 87,4% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 79,9% (план 147370,0 тыс.руб., факт 117793,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 92,6% (план 28828,0 тыс.руб., факт 26706,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 76,8% (план 118542,0 тыс.руб., факт 91087 тыс.руб.).

Из 8 запланированных программных мероприятий выполнено 7 (87,5%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 90,4%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- подготовка 6 единиц проектной документации на проведение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

- восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров сквера, расположенного севернее здания по адресу ул. Юбилейная, 8;

- разработка проектной документации «Реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти». Получено положительное заключение государственной экспертизы. Выполнен проект электроснабжения сценических площадок в районе восточного и западного лестничных спусков на набережную Комсомольского района;

- разработка декларации безопасности ГТС «Дамба на полуострове Копылова»;

- страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений (4 застрахованных гидротехнических сооружений: пирс в Автозаводском районе, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района, дамба на полуострове Копылова);

- технологическое присоединение к инженерным сетям объекта: «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном»;

- реализация 13 общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти (озеленение дворовой территории; расширение проездов на дворовой территории; устройство спортивных и детской площадок; спил и выкорчёвывание деревьев; снятие грунта и устройство асфальтового покрытия, покрытия из резиновой крошки; установка оборудования, лавок, тренажерного и игрового оборудования, световых опор, ограждения спортивной площадки, прокладка кабеля наружного освещения);

- установка 7 контейнерных площадок на общественных территориях: Волжский замок, Тоазовское старое и новое кладбища, Баныкинское кладбище, Федоровское кладбище; старое и новое Новоматюшкинские кладбища.

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2020 году обусловлена неисполнением запланированного количества мероприятий (отклонение 12,5%) и объемов финансовых средств (отклонение 20,1%), из них по мероприятиям:

- по благоустройству территории парка Победы Автозаводского района обусловлено тем, что Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в администрацию городского округа Тольятти не было направлено соглашение о предоставлении субсидии на планируемую сумму. В связи с чем, планируемая доля софинансирования из местного бюджета не была использована;

- по устройству контейнерных площадок на общественных территориях (Волжский замок, кладбища) сложилась экономия средств за счет уточнения НДС (подрядчики осуществляют свою деятельность по упрощенной системе налогообложения);

- по устройству контейнерных площадок в общеобразовательной организации запланированные средства не исполнены в связи с тем, что соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Самарской области не заключено.

5) Му*ниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1 .*

Целью муниципальной программы является осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 65,5% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 63,6% (план 15291,0 тыс.руб., факт 9725,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 66,0% (план 14724,0 тыс.руб., факт 9715,0 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 1,8% (план 567,0 тыс.руб., факт 10,0 тыс.руб.).

Из 6 запланированных программных мероприятий выполнено 5 (83,3%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 55,6%.

Основным результатом реализации программных мероприятий стало восстановление МКД по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подьезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций с выполнением следующих работ:

- ремонт крыши и фасада;

 - восстановление 1 поврежденного конструктивного элемента;

- ремонт внутридомовых инженерных систем и лифта.

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2020 году обусловлена неисполнением запланированного мероприятия по обеспечению МКД (ул. Карбышева 21, ул. Баныкина 42 общедомовыми приборами учета потребления энергетических ресурсов, что объясняется закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году» в условиях прогнозируемого снижения поступлений доходов бюджета городского округа Тольятти в 2020 году, в связи с распространением новой короновирусной инфекции.

6) Му*ниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1.*

Целью муниципальной программы является - создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 80,9% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 97,0% (план 18114,0 тыс.руб., факт 17577,0 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 5 запланированных программных мероприятий выполнено 4 (80,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 75,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- ремонт 48 жилых помещений (2363,6 кв.м), находящихся в муниципальной собственности;

- подготовка 20 ед. проектной документации на переустройство, перепланировку муниципальных помещений;

- замена 40 газовых плит с истекшим нормативным сроком службы в жилых муниципальных помещениях.

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2020 году обусловлена неисполнением финансового обеспечения (отклонение 3,0%), показателей (отклонение 25,0%) и количества запланированных мероприятий (отклонение 20,0%) по следующим причинам:

- не исполнено мероприятие по обеспечению жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году» в условиях прогнозируемого снижения поступлений доходов бюджета городского округа Тольятти в 2020 году, в связи с распространением новой короновирусной инфекции;

- не использованы в полном объеме средства (исполнение 55,2 %) по мероприятию «Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений» в связи с отсутствием необходимости разработки проектной документации на перепланировку 18 помещений из 36 помещений, расположенных в 1-м подъезде МКД (ул. Ворошилова, д. 55), что объясняется изменением конфигурации стен и площади только у 50% жилых помещений, расположенных в 1-м подъезде МКД (ул. Ворошилова, д. 55) и необходимостью подготовки проектной документации на проведение данного вида работ.

7) Му*ниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1.*

Целью программы является создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 62,0% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 80,6% (план 13148,9 тыс.руб., факт 10596,98 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 7 запланированных программных мероприятий выполнено 3 (42,9%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 66,1%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- введение в эксплуатацию 80,331 тыс. кв.м жилья. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 23,33 кв.м;

- формирование (уточнение границ) 2 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания;

- подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Тополиная от ул.70 лет Октября до Обводного шоссе. Проект утвержден постановлением администрации от 19.11.2020 № 3522-п/1;

- защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых тайн, содержащихся в архивных документах; организация в установленном порядке рассекречивания 11331 дел (документов);

- ведение 14284 единиц (записей) информационных ресурсов и баз данных;

- подготовка 746 проектов градостроительного плана;

- подготовка 59 единиц схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га);

- предоставление 300 единиц информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей государственные кадастровый учет и регистрацию прав;

- подготовка 25 единиц схем границ территорий, на которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2020 году обусловлена неисполнением запланированного объема финансирования (отклонение 19,4%), показателей (отклонение 33,9%) и количества мероприятий (отклонение 57,1%) по следующим причинам:

- по мероприятию «Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания» исполнение показателя составило 92,6%, что обусловлено расторжением договора № 695-дг/5.1 от 18.08.2020, в связи с чем не учтены границы 1 земельного участка;

- по мероприятиям по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территорий 8 и 17-А кварталов Автозаводского района г. Тольятти запланированный объем финансирования не освоен по причине того, что подрядчиками (исполнителями) не устранены замечания в установленный срок, в связи с чем оплата по муниципальным контрактам не производилась. Показатели не исполнены;

- по мероприятию «Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти» запланированный объем финансирования не освоен по причине того, что срок окончания процедуры публичных слушаний по данному проекту - 29.01.2021, в связи с чем в 2020 году оплата по муниципальному контракту не производилась. Показатель не исполнен;

- по мероприятию «Подготовка проекта межевания территории 94 квартала, ограниченной улицами Ленинградская, Белорусская, Республиканская и Гидростроевская» не исполнен показатель по утверждению данного проекта межевания постановлением администрации в 2020 году. Увеличение срока выполнения работ (нарушение подрядчиком сроков) не позволило утвердить проект в 2020 году.

**Приоритетное направление «Тольятти мобильный».**

Приоритетное направление «Тольятти мобильный» направлено на повышение транспортной связности и мобильности населения.

В данном направлении в 2020 году на территории городского округа Тольятти действовала *муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»,* *утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1.*

Целью программы является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

 Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, направленных на решение задач по развитию транспортной инфраструктуры:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.»;

2. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг.»;

3. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020гг.»;

4. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 -2020 гг.»;

5. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020 гг.».

Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год составила88,7% - удовлетворительная реализация.

Освоение финансовых средств в рамках подпрограмм муниципальной программы за 2020 год – 90,6% (план 2222135,8 тыс.руб., факт 2014000,0 тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 98,4 % (план 873238,3 тыс.руб., факт 859593,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 83,9 % (план 1208410,9 тыс.руб., факт 1013920,4 тыс.руб.);

- федеральный бюджет –100,0% (план 140374,1 тыс.руб., факт 140374,1 тыс.руб.);

- внебюджетный источник –100,0% (план 112,5 тыс.руб., факт 112,5 тыс.руб.).

Из 23 запланированных к реализации мероприятий муниципальной программы выполнено 21, что составило 91,3%.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 86,4 %.

Основными результатами реализации муниципальной программы стали:

- устройство линий наружного электроосвещения на ул. Бурлацкой (от трассы М5 «Урал» до разворотной площадки общественного транспорта в районе нижних шлюзов);

- приобретение и установка 0,96 тыс. п.м. ограничивающих пешеходных ограждений;

- устройство 13 искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости транспортных средств;

- устройство 18 пешеходных дорожек;

- устройство 17 светофорных объектов;

- выполнение проектных работ на устройство и перенос 4 остановок общественного транспорта;

- устройство и перенос 8 остановок общественного транспорта;

- приобретение 850 заготовок дорожных знаков;

- приобретение 24 видов материалов для содержания технических средств организации дорожного движения, ремонта остановочных павильонов;

- приобретение и установка 436 дорожных знаков;

- содержание светофорных объектов: замена 122 модулей, замена 141 лампочек, 116 выездов на экстренные вызовы, ремонт 6 контроллеров, ремонт 298 светофоров;

- содержание дорожных знаков: 652 знака заменено и восстановлено, 116 знаков демонтировано, 548 знаков поправлено;

- содержание пешеходных ограждений: 12 секций установлено, 38 секций заменено и восстановлено, 185 секций отремонтировано, 194 секций демонтировано, произведена помывка 100 и покраска 4 секций;

- содержание остановок общественного транспорта: 4 павильона восстановлено, 59 павильонов отремонтировано, 8 павильонов демонтировано, произведена помывка 51 павильона, 189 павильонов очищены от рекламы, 3 павильона окрашены;

- отсыпка асфальтогранулятом 2,1 тыс. кв.м автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами;

- установка 100 информационных табличек с расписанием маршрутов городского пассажирского транспорта на остановочных пунктах;

- обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах. Предоставлены субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти. В 2020 году регулярные пассажирские перевозки в городском округе Тольятти осуществлялись по 103 маршрутам в количестве 799 единиц: МП «ТТУ» - 11 маршрутов, 80 троллейбусов; МП «ТПАТП № 3» - 63 маршрута, 316 автобусов; 11 частных организаций – 29 маршрутов, 403 автобуса;

- приобретение 50 автобусов, работающих на газомоторном топливе (на условиях лизинга);

- строительство магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения: ул. Офицерской, ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти (0,3 км. / 11,51 тыс.кв.м);

- подготовка 4 пакетов документации по строительному контролю и авторскому надзору при строительстве магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения;

- разработка 4 пакетов проектно-сметной документации по ремонту дорог городского округа Тольятти;

- диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния 14,93 км автомобильных дорог;

 - изготовление 65 технических паспортов автомобильных дорог;

- капитальный ремонт 14,38 тыс. кв.м автомобильной дороги по ул. Ингельберга (от ул. Никонова до пер. Ученический);

- ремонт 250,29 тыс. кв.м автодорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти;

- ремонт 156,98 тыс. кв.м дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД городского округа Тольятти;

- содержание автодорог общей площадью 6198,38 тыс. кв.м, в том числе: посадочных площадок остановок общественного транспорта, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, дождеприемных колодцев, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений;

- содержание 1,95 тыс. кв.м подземных и надземных пешеходных переходов;

- нанесение 29 видов дорожной горизонтальной разметки;

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2020 году обусловлена неисполнением запланированного объема финансирования (отклонение 9,4%), показателей (отклонение 13,6%) и количества мероприятий (отклонение 8,7%) по следующим причинам:

- по субсидиям в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», фактические расходы сложились в меньшем объеме относительно плановых (исполнение 66,2%), что обусловлено заключением дополнительных соглашений к договорам лизинга и изменением графика платежей;

- по мероприятиям: «Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. геодезические работы», «Выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»; «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»; «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» обязательства по заключенным муниципальным контрактам подрядными организациями по ряду объектов не выполнены. Ведется претензионно-исковая работа;

- исполнение бюджетной сметы расходов МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» составило 97,95% по причине наличия кредиторской задолженности по: услугам связи; коммунальным услугам; услугам по содержанию имущества; прочим работам, услугам; увеличению стоимости материальных запасов;

- по ряду мероприятий отклонение по исполнению финансовых средств обусловлено: нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика; свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта; произведённой оплатой за фактически выполненные объемы работ.

**3. Развитие экономики и внедрение инноваций.**

**Приоритетное направление «Возможности для каждого».**

Приоритетное направление «Возможности для каждого» определяет меры для развития ключевых конкурентоспособных и перспективных секторов экономики Тольятти, в том числе путем привлечения инвесторов и развития предпринимательства. В рамках направления решаются вопросы по стимулированию предпринимательской инициативы, увеличению количества рабочих мест и повышению производительности труда.

В данном направлении в 2020 году на территории городского округа Тольятти действовали 2 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на развитие экономики, оценена следующим образом:

1) Му*ниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти 28.08.2017 № 2917-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год составила 94,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 97,2% (план 37538,0 тыс.руб., факт 36485,2 тыс.руб.). Финансирование программы в 2020 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 12 запланированных программных мероприятий выполнено 11 (91,7%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 95,7%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- предоставление 27 займов субъектам МСП на общую сумму 34,25 млн.руб. Муниципальным фондом поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства микрокредитной компанией городского округа Тольятти;

- размещение в Бизнес-инкубаторе Тольятти 59 компаний-резидентов. Количество рабочих мест, созданных резидентами, составляет 244 единиц (в том числе новыми 24 компаниями - резидентами создано 52 рабочих места);

- предоставление 668 субъектам МСП и физическим лицам образовательных услуг (9 тренингов, 7 курсов повышения квалификации, 2 курса профессиональной переподготовки) в части реализации мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов;

- оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) субъектам МСП (количество резидентов ТОСЭР по состоянию на 01.01.2021 – 73, в том числе получивших статус резидента в 2020 году – 2). За 2020 год резидентами ТОСЭР осуществлено инвестиций 16800 млн.руб. (без НДС) и создано 5542 рабочих места в разных отраслях промышленности. Городской округ Тольятти занимает лидирующую позицию в реестре ТОСЭР в моногородах по количеству резидентов;

- оказание консультационной поддержки 2096 субъектам МСП и физическим лицам по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Для субъектов МСП функционирует портал www.biznes-63.ru, где публикуется информация о реализуемых в городском округе Тольятти мерах поддержки и порядках ее предоставления. Общее количество субъектов МСП и физических лиц, воспользовавшихся услугами портала, составило 22568 человек;

- оказание 40 субъектам МСП консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, а также оказание услуг по сервисному сопровождению субъектов МСП, в том числе по подготовке, передаче по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) и (или) предоставлению отчетных форм;

- проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы НПА городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в количестве 92 единиц;

- предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (2,8%), показателей (4,3%) и количества мероприятий (8,3%) в рамках реализации муниципальной программы объясняется следующим:

- по мероприятию «Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента ТОСЭР субъектам МСП» исполнение финансовых средств составило 66,6% от планового значения. Отклонение связано с ограничительными мерами, введенными в 2020 году в условиях пандемии (COVID-19);

- исполнение показателя по количеству новых резидентов ТОСЭР за 2020 год составило 3,7% от планового значения. Отклонение объясняется тем, что в 2019 году закончился срок предоставления льготы по пониженным страховым взносам резидентам, получившим статус после 28.09.2019, в связи с чем сократился приток компаний-потенциальных резидентов. Кроме того, плановые значения показателя были установлены в 2017 году по требованию Минэкономразвития России в соответствии с прогнозными данными и рассчитывалось в условиях отсутствия достоверной информации об организациях-резидентах;

- по мероприятию «Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора» исполнение показателя «Доля площади, занимаемая резидентами бизнес-инкубатора от площади, предназначенной для резидентов» составило 99,6%, отклонение объясняется отсутствием конкурсной заявки по одному лоту при проведении последнего конкурсного отбора, осталось свободным помещение площадью 12,8 кв.м. Данное помещение будет выставлено в ближайшем конкурсе на размещение в бизнес-инкубаторе.

Перевыполнение показателя (на 8,0%) по количеству займов, выданных Муниципальным фондом поддержки и развития субъектов МСП микрокредитной компанией городского округа Тольятти свидетельствует об активности субъектов МСП, 93% из которых направили денежные средства на пополнение оборотных средств, 7% заемщиков инвестировали в основные средства.

2) Му*ниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти 21.10.2016 № 3307-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции в сфере потребительского рынка, условий для наиболее полного обеспечения населения потребительскими товарами и услугами.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 98,2% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы составил 69,2% (план 1062,0 тыс.руб., факт 734,4 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 13 запланированных программных мероприятий выполнено 13 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 108,8%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- мониторинг мелкорозничной торговли на территории городского округа, розничных цен на основные продукты питания и анализ по отдельным видам социально значимых товаров. В связи с введением режима ограничительных мер Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом разработано Автоматизированное рабочее место в Единой системе мониторинга цен (далее – АРМ «Мониторинг»). Мониторинг цен на товары первой необходимости проводился в трех сетевых магазинах (ТД «Миндаль», ТК «Окей», ТК «Лента»), информация еженедельно передавалась в Министерство промышленности и торговли Самарской области через АРМ «Мониторинг»;

- мониторинг предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, размещенных на территории городского округа Тольятти на предмет выявления территорий с недостаточной обеспеченностью торговыми площадями, объектами общественного питания и бытового обслуживания. По состоянию на 31.12.2020 в городском округе Тольятти действуют около 12 тыс. предприятий торговли, более 0,8 тыс. предприятий общественного питания, более 2 тыс. объектов бытового обслуживания населения, 4 рынка с разрешениями на право организации розничного рынка. Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов без учета площадей рынков и ярмарок составила (по имеющейся информации) – 964,2 кв.м на 1000 человек;

- мониторинг предприятий потребительского рынка и услуг по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан (117 предприятий, из числа обследованных, оснащены пандусами, подъемниками для инвалидов и маломобильных граждан);

- проведение городских конкурсов «На лучшее приготовление блинов», «Лучшее праздничное оформление предприятий городского округа Тольятти к Новому 2021 году», «Фестиваль Еды»;

- содействие в организации на территории городского округа Тольятти 24 ярмарок по продаже товаров с включением их в реестр Самарской области (из них организовано 16 муниципальных ярмарок);

- изготовление и размещение 58 баннеров социальной рекламы по социально значимым вопросам и праздничным событиям (празднование Дня города; празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; праздника Весны и труда; вопросам, посвященным профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров; вопросам, направленным на стимулирование своевременного исполнения населением гражданского долга по уплате имущественных налогов городского округа Тольятти;

- актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов, размещенных на территории городского округа Тольятти;

- проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение 789 нестационарных торговых объектов согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти;

- определение границ территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, объектам военного назначения и иным местам массового скопления граждан, источникам повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе Тольятти. В 2020 году определены границы прилегающих территорий к 48 медицинским организациям, признаны утратившими силу схемы границ к 4 организациям в связи с прекращением их деятельности и к 4-м розничным рынкам. В рамках работы по пресечению административных правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции обследовано 350 торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, составлено 2 протокола;

- вывоз 75 единиц незаконно и самовольно размещенных нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на специализированную площадку. Всего составлено и вручено 190 предписаний собственникам самовольно размещенных НТО для устранения нарушений, из них 115 единиц самовольно размещенных НТО вывезено собственниками самостоятельно.

Отклонение по исполнению финансовых средств и перевыполнение планового значения показателя в рамках муниципальной программы сложилось по мероприятию «Проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта в месте размещения такого объекта согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти». Неисполнение средств в запланированном объеме (отклонение 37,8%) объясняется экономией, полученной по итогам проведения электронного аукциона за счет снижения цены за единицу услуги на 66,0% по сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта. Перевыполнение показателя по количеству нестационарных торговых объектов, подлежащих оценке рыночной стоимости (183,0%), объясняется увеличением количества оказанных услуг в связи со снижением их стоимости.

**Приоритетное направление «Город больших проектов».**

Приоритетное направление «Город больших проектов» включает вопрос по внедрению цифровых технологий и реализации модели умного города.

В данном направлении в 2020 году на территории городского округа Тольятти действовала *муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»*, *утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития городского округа Тольятти и повышение качества жизни населения за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления городского округа Тольятти, муниципальных предприятий и учреждений городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы составила 98,5% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 99,5% (план 194814,0 тыс.руб., факт 193851,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,5% (план 186153,0 тыс.руб., факт 185268,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,1% (план 8661,0 тыс.руб., факт 8583,0 тыс.руб.).

Из 14 запланированных программных мероприятий выполнено 14 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 97,2 %.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- реализация «Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг администрацией и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти». В 2020 году на Региональном портале государственных услуг Самарской области (pgu.samregion.ru) согласно утвержденному конечному этапу предоставления услуги в электронной форме опубликованы и переведены 82 услуги из 107 услуг (76,6% Перечня услуг);

- разработка и создание на официальном портале администрации интерактивных сервисов и разделов: «Антимонопольный комплаенс», «Фестиваль Серебрянная птица», «Имущественная поддержка МСП», «Укрепление общественного здоровья, ЗОЖ», «Информация о коронавирусе»; проведение модификации ранее разработанных сервисов (разделов): «Реестр мест (площадок) накопления твердых отходов (ТКО)», «Личный кабинет арендатора», Реестр СОНКО-получателей муниципальной поддержки», «Национальные проекты», «Дорожная карта родителей детей-инвалидов»; доработка виджета «Телефонный справочник» на внутренних страницах органов администрации; модификация модуля интеграции Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) с сервисами Портала; разработка 21 баннера;

- развитие системы электронного документооборота в администрации. Внедрение в 27 органах администрации безбумажной технологии работы с документами, внедрение электронной подписи при работе с внутренними документами и с проектами документов;

- приобретение (разработка), сопровождение, модернизация, содержание и обслуживание информационных систем, муниципальной системы передачи данных, компьютерного оборудования и оргтехники;

- обеспечение информационной безопасности персональных данных и иных конфиденциальных сведений, обеспечение автоматизированных систем администрации антивирусной защитой;

- аттестация объектов информатизации, задействованных в обработке информации, составляющей государственную тайну;

- доработка, развитие и сопровождение информационной системы размещения муниципальных закупок «АЦК – Муниципальный заказ»;

- организация и обеспечение деятельности сети МФЦ в городском округе Тольятти. В 2020 году из полученных 37370 отзывов потребителей 37247 отзывов являются положительными (99,7%). В городском округе функционирует 140 окон приема документов МФЦ;

- изготовление информационных буклетов гражданам о налоговом режиме, в рамках мер по снижению «неформальной» занятости в городском округе Тольятти.

Отклонение по исполнению показателей (2,8%) и финансового обеспечения (0,5%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- невыполнение запланированного показателя в полном объеме в части перевода 25 услуг в электронную форму объяснятся переходом Портала на новую версию с 01.01.2020 без импорта разработанных ранее (с 2014 года) электронных форм предоставления услуг и отсутствием утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг по 6 муниципальным услугам;

- отклонение по финансовому исполнению по ряду мероприятий объясняется сложившимся остатком средств по контрактам, заключенным на основе коммерческих предложений (собранных непосредственно перед началом процедуры закупки), а также экономией денежных средств по итогам проведенных торгов.

**4. «Административное и бюджетное реформирование».**

Развитее данного направления обеспечивалось в 2020 году в рамках реализации 4 муниципальных программ, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

1) Му*ниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, реализации отдельных государственных полномочий, улучшение условий и охраны труда, повышение эффективности системы муниципального управления и институционального развития.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 95,1% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,3% (план 928951,0 тыс.руб., факт 922776,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,5% (план 866193,0 тыс.руб., факт 861995,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 96,8% (план 62758,0 тыс.руб., факт 60781,0 тыс.руб.).

Из 28 запланированных программных мероприятий выполнено 26 (92,9%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 94,5%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- создание условий для деятельности органов местного самоуправления через хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение, содержание работников администрации;

- обеспечение хранения 305000 единиц документов муниципальным архивом (21200 пользователей архивной информацией);

- производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости» с общим количеством печатных страниц - 1740;

- обеспечение ОМС информационно-статистическими материалами, не входящими в Федеральный план статистических работ;

- обеспечение предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения: лицам, замещавшим должности депутатов; выборным должностным лицам местного самоуправления; лицам, замещавшим должности муниципальной службы;

- проведение мероприятий, посвященных Дню города и Дню Победы (средства направлены на единовременное денежное вознаграждение граждан, награжденных «Почетным знаком главы», званием Почетного гражданина, приобретение знаков, удостоверений, диплома и ленты почетного гражданина, георгиевских лент, цветов открыток);

 - обеспечение участия городского округа Тольятти в некоммерческих организациях через уплату членских взносов: «Союз российских городов», «Совет муниципальных образований Самарской области», «Ассоциация городов Поволжья»;

- проведение приемов и обслуживание 3 иностранных делегаций (с января по март 2020 года);

- обеспечение управления, использования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- проведение 8 городских мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций;

- формирование кадрового резерва муниципальных служащих для городского округа Тольятти;

- аттестация 311 муниципальных служащих городского округа Тольятти;

- повышение квалификации 55 муниципальных служащих.

Отклонение по исполнению мероприятий (7,1%) и финансовому обеспечению (0,7%) в рамках муниципальной программы обусловлено:

- неисполнением ряда мероприятий в запланированном объеме в связи с вводом ряда ограничений на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии (COVID-19);

- сложившейся экономией средств по результатам закупок конкурентным способом;

- осуществлением расходов в соответствии с фактической потребностью;

- сложившейся экономией по фонду оплаты труда по причине временной нетрудоспособности работников администрации и наличия вакансий в 2020 году.

Уровень фактических расходов на содержание администрации и муниципального архива (проведение диспансеризации муниципальных служащих, проведение периодического медицинского осмотра работников, занимающих технические должности, приобретение цветочной, сувенирной и бланочной продукции, открыток, минеральной воды, подписку печатных и электронных изданий на 2020 - 2021 годы) превышает запланированный объем финансирования, что объясняется использованием остатков на счетах по товарно-материальным ценностям (ТМЦ) для осуществления текущей деятельности, приобретенным в 2019 году. Списание сувенирной продукции, воды, бланков, открыток, марок, конвертов, канцтоваров проводится по мере расхода ТМЦ; наличием на начало финансового года дебиторской задолженности по подписке на печатные издания.

2) Му*ниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 20.05.2015 № 1627-п/1.*

Целью муниципальной программы является повышение эффективности, прозрачности использования бюджетных средств и системы управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 98,1% - эффективная реализация.

Из 23 запланированных программных мероприятий выполнено 22 (95,7%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 98,7%.

Муниципальная программа реализовывалась без привлечения финансовых средств. Для оценки эффективности реализации программы, согласно Порядку формирования программ, уровень исполнения средств принимается - 100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- формирование проекта бюджета городского округа Тольятти с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности;

- по итогам 2020 года сложился профицит бюджета городского округа Тольятти (без учета средств вышестоящих бюджетов) в сумме 119,3 млн.руб., т.е. исполнение показателя по ограничению (отсутствию) дефицита бюджета.

- уровень муниципального долга составил 82,9%, что не превышает общий годовой объем доходов без учета безвозмездных поступлений;

- проведение мониторинга кредиторской задолженности, что позволило недопустить образования просроченной кредиторской задолженности, которая на 01.01.2021 года отсутствует;

- соблюдение целевого назначения финансирования предоставленных бюджету городского округа Тольятти межбюджетных трансфертов;

- экономия, полученная при осуществлении закупок конкурентными способами, за счет доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) направлялась на сокращение расходов бюджета городского округа;

- процент абсолютного отклонения фактического объема доходов бюджета городского округа (без учета межбюджетных трансфертов) за 2020 год от первоначального плана составляет 1,6% (не превышает плановое значение 15%);

- формирование муниципальных программ с учетом перехода главных распорядителей бюджетных средств на программно-целевое финансирование (за исключением расходов, которые не могут быть сформированы в рамках программ). Плановый объем бюджетного финансирования 27 муниципальных программ по Решению Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 774 составил 14250,5 млн.руб. (кассовое исполнение – 96,6%);

- удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, за 2020 год составил 92,0% в общем объеме собственных средств бюджета городского округа;

- доля расходов бюджета городского округа на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ за 2020 год составила 89,3%. Расходы на бюджетные инвестиции составили 591,1 млн.руб., из них 527,5 млн.руб. предусмотрены в рамках муниципальных программ, 63,6 млн.руб. - непрограммные расходы;

- размер расходов на содержание ОМС с учетом средств вышестоящего бюджета в 2020 году принят на уровне максимально допустимого размера на 2018 год - 761397 тыс.руб. (утвержден приказом Администрации Губернатора Самарской области от 17.07.2017 № 15-па) в связи с тем, что норматив на 2020 год не установлен. С учетом ежегодной инфляции норматив мог бы составить 791 853 тыс.руб. Расходы 2020 года на содержание ОМС не превышают установленной суммы;

- отклонение утвержденного объема расходов бюджета городского округа на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год составило 2,2%, что не превышает плановое значение;

- исполнение публичных нормативных обязательств (далее – ПНО), которые устанавливаются для осуществления мер социальной поддержки граждан. Фактический объем расходов на исполнение ПНО в 2020 году – 88,6 млн.руб.;

- использование механизма кратковременного заимствования средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе, с целью уменьшения расходов по обслуживанию муниципального долга. В 2020 году осуществлено заимствование остатков средств бюджетных и автономных учреждений в бюджет городского округа в сумме 1100,0 млн.руб.;

- экономия расходов на обслуживание муниципального долга составила 10,3 млн.руб. за счет привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета с низкой ставкой кредитования. Средства были направлены на погашение кредитов кредитных организаций (со ставкой 7,2% годовых). Из областного бюджета предоставлена дотация в сумме 19,0 млн.руб. для компенсации расходов на обслуживание кредитов кредитных организаций;

- экономия расходов на обслуживание муниципального долга составила 53,2 млн.руб. за счет заключения дополнительных соглашений по действующим муниципальным контрактам на привлечение кредитов с ПАО «Сбербанк России» с 7,5% до 7,0% , с АО «Тольяттихимбанк» с 7,5% до 5,5% годовых, проведения электронных аукционов с целью снижения действующих ставок кредитования с 7,52 – 7,0% до 6,3-5,5% годовых, осуществления заимствования остатков средств бюджетных и автономных учреждений, досрочного погашения кредитов, а также непривлечения кредитных ресурсов в объеме открытых кредитных линий;

- снижение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в 2020 году составило 14,5 %, при плане не менее 5,0%;

- осуществление финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений путем проведения 28 проверок, в результате которых выявлено и устранено 65 финансовых нарушений;

- осуществление текущего контроля за расходованием денежных средств и предотвращение нарушений финансово - бюджетного законодательства (положительная динамика уменьшения объема нарушений финансово - бюджетного законодательства в общем объеме проверенных средств: 2016 год-8,0%, 2017 год - 7,8%, 2018 год - 7,5%, 2019 год - 7,3%, 2020 год-7,1%);

- проведение 13 контрольных мероприятий (проверок, ревизий финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций). Всего обревизовано средств в сумме 680,0 млн.руб., или 5,0% к общему объему расходов бюджета за 2020 год (14514,9 млн.руб.);

- размещение информации в разделе «Бюджет для граждан» на портале администрации, организация обратной связи с потребителями муниципальных услуг через сервисы «Открытый город» (open.tgl.ru) и «Виртуальная приемная» (tgl.ru/room);

- размещение общей информации об учреждениях, информации о муниципальном задании и его исполнении, о плане финансово-хозяйственной деятельности, информации об операциях с целевыми средствами из бюджета, о бюджетной смете на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru);

- использование информационной системы «АЦК - Планирование», развивающей функциональные возможности автоматизированной системы «АЦК – Финансы».

Отклонение по исполнению количества мероприятий (4,3%) и уровню достижения показателей (1,3%) в рамках муниципальной программы обусловлено неисполнением показателя (отклонение 37,5%) по мероприятию «Проведение проверок, ревизий финансово-хозяйственной деятельности», что объясняется, введением режима ограничительных мер в условиях пандемии (COVID-19).

Все остальные мероприятия и показатели выполнены в запланированном объеме.

3) Му*ниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 3003-п/1.*

Целью программы является развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, направленной на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 98,84% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 99,05% (план 91,0 тыс.руб., факт 90,14 тыс.руб.). Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 23 запланированных программных мероприятий выполнено 23 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 98,07%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- организация работы и проведение 2 заседаний Комиссии по противодействию коррупции при администрации городского округа Тольятти;

- взаимодействие администрации с правоохранительными органами (в том числе с органами прокуратуры) по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики и предупреждения коррупционных проявлений в органах местного самоуправления городского округа Тольятти;

- проведение правовым департаментом антикоррупционной экспертизы 404 проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) администрации городского округа Тольятти с выявлением и исключением 13 коррупциогенных факторов;

- проведение 28 проверок по фактам нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе: достоверности и полноты, представленных муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (по представлению прокуратуры - 18; по обращениям, поступившим в администрацию от граждан, депутатов Думы - 10 проверок);

- мониторинг качества муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых администрацией городского округа Тольятти в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления в установленном законом порядке. В МАУ «МФЦ» обеспечена возможность оценки гражданами качества полученных в МФЦ государственных и муниципальных услуг путем проведения опросов (анкетирования). Общее количество оценок, в том числе поступивших посредством смс-голосования, с использованием терминалов, расположенных в МАУ «МФЦ», за 1-3 кварталы 2020 года составило - 321599. Удовлетворенность граждан качеством оказания услуг на базе МАУ «МФЦ» за 2020 год в среднем составила 99,0%;

- организация межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти (далее – функций). В 2020 году межведомственное взаимодействие осуществлялось, в том числе в электронном виде посредством ГИС СО «САМВ», по 95-ти видам запросов в 24 федеральных органа исполнительной власти и по 7 видам запросов в 4 региональных органа исполнительной власти;

- организация перевода муниципальных услуг (функций) на предоставление в электронном виде. Переведены в электронный вид 82 из 107 муниципальных услуг (функций), что составляет 76,6%;

- рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности при предоставлении земельных участков на торгах и без проведения торгов, при принятии решений о развитии застроенных территорий, при проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории;

- обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований об урегулировании конфликта интересов и неисполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

- проведение 5 обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти;

- анализ и мониторинг сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими (740 муниципальных служащих администрации и глава городского округа Тольятти, 71 гражданина, претендующих на замещение должности муниципальной службы в органах администрации и включенных в Перечень должностей);

- проведение 12 заседаний Комиссии при администрации городского округа Тольятти по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- контроль за соблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления ограничений, обязанностей, запретов, требований к служебному поведению, принятию мер по урегулированию конфликтов интересов, установленных в целях противодействия коррупции (149 проведенных проверок);

- проведение анкетирования муниципальных служащих по выявлению конфликта интересов на муниципальной службе, связанного с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью близких родственников, свойственников, работающих в органе местного самоуправления, а также в подведомственных учреждениях (предприятиях);

- проведение проверки правильности применения норм и требований действующего законодательства в сфере закупок в 12 муниципальных учреждениях (предприятиях), в том числе проверка на аффилированность лиц, имеющих отношение к закупкам товаров, работ, услуг. Руководителям 9 муниципальных учреждений вручены предписания с требованиями по обеспечению соблюдения отдельных норм законодательства в сфере закупок;

- проведение 8 плановых и 8 внеплановых проверок соблюдения законодательства в сфере закупок в отношении Заказчиков. Заказчикам выдано 4 предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Все предписания заказчиками исполнены;

- рассмотрение 353 документации об открытом аукционе в электронной форме и открытом конкурсе в электронной форме, из них 58,6% (207 документаций) возвращено на доработку в связи с наличием значительных нарушений или замечаний;

- проведение проверок соблюдения заказчиками законодательства в сфере закупок. Предотвращено заключение контрактов с нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок на общую сумму 2 млн.руб.;

- рассмотрение 1 обращения на предмет согласования возможности заключения контрактов по результатам несостоявшихся процедур закупок, 17 уведомлений о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Нарушений при рассмотрении и согласовании указанных документов не выявлено;

- выявление 1229 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок (при согласовании документаций о закупке до опубликования извещения – 870 нарушений, при согласовании проектов контрактов – 240 нарушений, при проведении плановых и внеплановых проверок - 119 нарушений). По результатам рассмотрения нарушений законодательства, в отношении должностных лиц заказчиков городского округа Тольятти были возбуждены дела об административных правонарушениях. Общая сумма начисленных штрафов в отношении руководителей учреждений, контрактных управляющих составила 147,6 тыс.руб.;

- актуализация НПА, регулирующих правоотношения в сфере противодействия коррупции, размещение на портале администрации актуальной информации в сфере противодействия коррупции, рассылка обзоров законодательства;

- размещение на портале администрации 63 материалов антикоррупционной направленности;

- размещение на порталах ОМС сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей;

- размещение на порталах ОМС проектов НПА для проведения независимой антикоррупционной экспертизы (440 проектов НПА администрации);

- изготовление и распространение 1000 буклетов наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на территории городского округа Тольятти, размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на 2 рекламных щитах;

- информирование населения о работе телефона доверия (для обращений о нарушениях антикоррупционного законодательства и законодательства о муниципальной службе) путем размещения информации с указанием «телефона доверия» на портале администрации, рекламных щитах, буклетах, информационных экранах в зданиях МФЦ. В 2020 году на телефон «Горячей линии» по вопросам противодействия коррупции поступило 5 обращений.

Отклонение по уровню достижения показателей (1,93%) в рамках муниципальной программы обусловлено неисполнением показателя (50,0%) по мероприятию «Организация работы Комиссии по противодействию коррупции при администрации», что объясняется проведением 2 заседаний комиссии вместо 4 запланированных заседаний по причине действия режима ограничительных мер в условиях пандемии (COVID-19).

Все остальные мероприятия и показатели выполнены в запланированном объеме.

*4) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2020 год составила 99,6% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы составил 98,7% (план 53471,0 тыс.руб., факт 52757,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 98,6% (план 52258,0 тыс.руб., факт 51544,0тыс.руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 1213,0 тыс.руб., факт 1213,0 тыс.руб.).

Из 22 запланированных программных мероприятий выполнено 22 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,9%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение лекций, тематических бесед, классных часов в образовательных учреждениях городского округа Тольятти по темам: «Терроризм. Экстремизм. Ксенофобия», с общим охватом участников 80000 человек;

- размещение 1000 информационных памяток, инструкций по противодействию терроризму и экстремизму, памяток для граждан по выявлению нарушений миграционного законодательства в местах с массовым пребыванием людей городского округа Тольятти;

- транслирование 4-х видео-роликов по противодействию идеологии терроризма, разработанных по заказу УФСБ России;

- обследование 1600 объектов городского округа Тольятти (зданий, сооружений) на предмет выявления надписей экстремистского характера, а также надписей нацистской символики. Надписей экстремистского характера не обнаружено;

- размещение на портале администрации 68 информационных (видео/электронных) материалов по противодействию терроризму и экстремизму. По сведениям МАУ «МФЦ» зафиксировано 5800 просмотров сайта;

- содействие в обеспечении общественной безопасности при проведении 4103 городских праздничных, спортивных и культурных мероприятий;

- содействие в проведении 128 культурных мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, а также на поддержку и развитие языков и культуры народов, проживающих в городском округе Тольятти;

- обследование на антитеррористическую защищенность 342 объектов городского округа Тольятти с массовым пребыванием людей. Актуализировано 320 паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей;

- обследование 2500 жилых домов на предмет установления открытых чердаков, подвалов и устранением недостатков;

- проведение 4 заседаний Антитеррористической комиссии при администрации по вопросам состояния антитеррористической защищенности объектов городского округа Тольятти;

- актуализация Перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам;

- корректировка Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти (840 объектов) с присвоением категории опасности;

- проведение 2 заседаний Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия городского округа Тольятти;

- проведение 4 заседаний межведомственной рабочей группы по мониторингу миграционной ситуации и выработке мер по бесконфликтному взаимодействию коренного населения и мигрантов;

- корректировка Перечня религиозных организаций и объединений, действующих на территории городского округа Тольятти (официально зарегистрировано 62 религиозных организаций и 13 национально-культурных объединений);

- проведение 2 межведомственных совещаний с участием представителей правоохранительных органов городского округа Тольятти по вопросам недопущения межнациональных конфликтов на территории городского округа Тольятти;

- реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме Добровольной народной дружины в патрулировании улиц (7213 человек/выходов. Принято участие в проведении 100 городских массовых мероприятий (культурных, спортивных, религиозных, политических). Выявлено административных правонарушений - 808, проверено по месту жительства – 5928 лиц, состоящих на проф. учётах, проведено - 7390 профилактических бесед с жителями.

Незначительное отклонение по исполнению финансовых средств (1,3%) в рамках муниципальной программы обусловлено полученной экономией, сложившейся в результате проведения закупок. Все мероприятия и показатели выполнены в запланированном объеме.

**IV. Выводы и предложения** **по повышению эффективности реализации муниципальных программ**

Муниципальные программы, реализуя метод эффективного планирования и приоритетного распределения человеческих и финансовых ресурсов для достижения целей и решения задач социально-экономического развития городского округа Тольятти в рамках полномочий органов местного самоуправления, являются одним из инструментов реализации Стратегии.

Сформированные Стратегией цели, задачи, приоритетные направления развития городского округа позволяют определить позиции в программной деятельности в части постановки целей, задач, мероприятий и соответствующих показателей реализации муниципальных программ.

Кроме того, при разработке муниципальных программ учитываются цели и задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в рамках национальных проектов.

Администрацией городского округа Тольятти в 2020 году проведена работа по приведению действующих муниципальных программ в соответствие со Стратегией и национальными и федеральными проектами в части, касающейся городского округа Тольятти. Данные нормы включены в Порядок формирования муниципальных программ (постановление администрации от 05.10.2020 № 3008).

Продолжена работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов в рамках заявочного участия муниципальных программ городского округа Тольятти в государственных программах Самарской области и Российской Федерации.

Все муниципальные программы городского округа Тольятти в своей совокупности направлены на улучшение уровня и качества жизни населения, на реализацию основных приоритетов социально-экономического развития городского округа.

Несмотря на высокий уровень внедрения программного метода планирования (94,89%) органами местного самоуправления постоянно ведется работа по дальнейшему развитию программной деятельности, совершенствованию и оптимизации муниципальных программ, актуализации Порядка формирования муниципальных программ.

Анализ отчетов реализации муниципальных программ выявил следующие проблемы:

- нарушение договорных обязательств со стороны подрядных организаций;

- ухудшение экономической ситуации и действие режима ограничительных мероприятий в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19).

На основании изложенного, ответственным исполнителям и Координаторам муниципальных программ предлагается:

1. Усилить контроль за ходом выполнения контрактов (договоров), в случае срывов сроков работ принять соответствующие меры (в том числе своевременное перераспределение средств на другие мероприятия).

2. Продолжить деятельность по участию в государственных программах на условиях софинансирования социально значимых для городского округа Тольятти направлений за счет средств федерального и областного бюджетов, а также привлечению средств из внебюджетных источников.

3. Обеспечить реализацию мероприятий и выполнение показателей, в том числе направленных на достижение целей и задач, определенных Стратегией, национальными и федеральными проектами в части, касающейся городского округа Тольятти.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель департамента экономического развития | Е.В. Базаева |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о финансовом исполнении реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год** |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программ** | **Координатор муниципальной программы** | **Финансовые расходы, тыс.руб.** |  **Исполнение, (факт /утвержденный план х 100)** |
| **План на 2020 год.** | **Факт за 2020 год.** |
| **Всего** | **Местный бюджет**  | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** | **Всего** | **Местный бюджет**  | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** | **Всего** | **Местный бюджет**  | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
|  **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ"** |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Управление физической культуры и спорта | **797058,00** | 597747,00 | 83654,00 | 57185,00 | 58472,00 | **713727,20** | 578916,20 | 61536,00 | 56311,00 | 16964,00 | **89,5** | 96,8 | 73,6 | 98,5 | 29,0 |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы | Департамент по управлению муниципальным имуществом | **1556274,32** | 134295,00 | 181912,78 | 227487,03 | 1012579,51 | **1483743,95** | 133842,71 | 181794,95 | 227339,68 | 940766,60 | **95,3** | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 92,9 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.»  | Департамент образования | **7240121,58** | 2334496,30 | 4373073,19 | 97552,09 | 435000,00 | **7167429,46** | 2311571,46 | 4255177,86 | 162242,58 | 438437,56 | **99,0** | 99,0 | 97,3 | 166,3\* | 100,8 |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»  | Департамент общественной безопасности | **242,00** | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **176,00** | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **72,7** | 72,7 | - | - | - |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы». | Департамент общественной безопасности | **84704,00** | 84 034,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | **80718,22** | 80065,22 | 0,00 | 0,00 | 653,0 | **95,3** | 95,3 | - | - | 97,5 |
| 6 | Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | Департамент социального обеспечения | **157092,40** | 108 956,70 | 45966,00 | 0,00 | 2169,70 | **141705,60** | 94431,60 | 45304,40 | 0,00 | 1969,60 | **90,2** | 86,7 | 98,6 | - | 90,8 |
|  Всего по направлению: | **9835492,30** | 3259771,00 | 4684605,97 | 382224,13 | 1508891,21 | **9587500,43** | 3199003,19 | 4543813,21 | 445893,26 | 1398790,77 | **97,5** | 98,1 | 97,0 | 116,7 | 92,7 |
|  **Приоритетное направление "ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО"** |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»  | Управление международных и межрегиональных связей | **200,00** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **199,82** | 199,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **99,9** | 99,9 | - | - | - |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы» | Управление взаимодействия с общественностью  | **49920,00** | 18356,00 | 31564,00 | 0,00 | 0,00 | **49276,00** | 17914,00 | 31362,00 | 0,00 | 0,00 | **98,7** | 97,6 | 99,4 |  -  |  -  |
| 9 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | Департамент образования | **37473,50** | 31948,20 | 5525,30 | 0,00 | 0,00 | **34418,20** | 30700,40 | 3717,80 | 0,00 | 0,00 | **91,8** | 96,1 | 67,3 |  -  |  -  |
| 10 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» | Департамент культуры | **1173063,70** | 940289,00 | 77053,00 | 11434,00 | 144287,70 | **1088064,86** |  936 293,63  |  16 062,53  | 11239,70 | 124469,00 | **92,8** | 99,6 | 20,8 | 98,3 | 86,3 |
|  Всего по направлению: | **1260657,20** | 990793,20 | 114142,30 | 11434,00 | 144287,70 | **1171958,88** | 985107,85 | 51142,33 | 11239,70 | 124469,00 | **93,0** | 99,4 | 44,8 | 98,3 | 86,3 |
|  **Приоритетное направление "ЭКОГОРОД"** |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | Департамент городского хозяйства | **33592,00** |  13 637,00  | 19955,00 | 0,00 | 0,00 | **25016,00** |  10 485,00  | 14531,00 | 0,00 | 0,00 | **74,5** | 76,9 | 72,8 |  -  |  -  |
| 12 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | Департамент городского хозяйства | **396163,00** | 388653,00 | 7510,00 | 0,00 | 0,00 | **392087,00** | 387740,00 | 4347,00 | 0,00 | 0,00 | **99,0** | 99,8 | 57,9 | - | - |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | Департамент городского хозяйства | **62634,00** | 33273,00 | 29361,00 | 0,00 | 0,00 | **45626,00** | 16312,00 | 29314,00 | 0,00 | 0,00 | **72,8** | 49,0 | 99,8 | - | - |
|  Всего по направлению: | **492389,00** | 435563,00 | 56826,00 | 0,00 | 0,00 | **462729,00** | 414537,00 | 48192,00 | 0,00 | 0,00 | **94,0** | 95,2 | 84,8 | - | - |
|  **Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ"** |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» | Департамент городского хозяйства | **173803,00** | 8691,00 | 23116,00 | 141996,00 | 0,00 | **173802,00** | 8690,00 | 23116,00 | 141996,00 | 0,00 | **100,0** | 99,99 | 100,0 | 100,0 | - |
| 15 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»  | Департамент городского хозяйства | **334806,00** | 334806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **330653,00** | 330653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **98,8** | 98,8 | - | - | - |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» | Департамент социального обеспечения | **2631,00** | 2631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1187,10** | 1187,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **45,1** | 45,1 | - | - | - |
| 17 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | Департамент городского хозяйства | **147370,00** | 28828,00 | 118542,00 | 0,00 | 0,00 | **117793,00** | 26706,00 | 91087,00 | 0,00 | 0,00 | **79,9** | 92,6 | 76,8 | - | - |
| 18 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | Департамент городского хозяйства | **15291,00** | 14724,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 | **9725,00** | 9715,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | **63,6** | 66,0 | - | - | 1,8 |
| 19 | Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»  | Департамент городского хозяйства | **18114,00** | 18114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17577,00** | 17577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **97,0** | 97,0 | - | - | - |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Департамент градостроительной деятельности | **13148,90** | 13148,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10596,98** | 10596,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80,6** | 80,6 | - | - | - |
|  Всего по направлению: | **705163,90** | 420942,90 | 141658,00 | 141996,00 | 567,00 | **661334,08** | 405125,08 | 114203,00 | 141996,00 | 10,00 | **93,8** | 96,2 | - | - | 1,8 |
|  **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ"** |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | **2222135,80** |  873 238,30  |  1 208 410,90  | 140374,10 |  112,50  | **2014000,00** |  859 593,00  |  1 013 920,40  | 140374,10 |  112,50  | **90,6** | 98,4 | 83,9 | 100,0 | 100,0 |
|  Всего по направлению: | **2222135,80** | 873238,30 | 1208410,90 | 140374,10 | 112,50 | **2014000,00** | 859593,00 | 1013920,40 | 140374,10 | 112,50 | **90,6** | 98,4 | 83,9 | 100,0 | 100,0 |
|  **Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО"** |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»  | Департамент экономического развития | **37538,00** | 37 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **36485,20** | 36 485,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **97,2** | 97,2 | - | - | - |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»  | Отдел развития потребительского рынка | **1062,00** | 1062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **734,40** | 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **69,2** | 69,2 | - | - | - |
|  Всего по направлению: | **38600,00** | **38600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37219,60** | **37219,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,4** | 96,4 | - | - | - |
|  **Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ"** |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | Департамент информационных технологий и связи | **194814,00** | 186153,00 | 8661,00 | 0,00 | 0,00 | **193851,00** | 185268,00 | 8583,00 | 0,00 | 0,00 | **99,5** | 99,5 | 99,1 | - | - |
|  Всего по направлению: | **194814,00** | 186153,00 | 8661,00 | 0,00 | 0,00 | **193851,00** | 185268,00 | 8583,00 | 0,00 | 0,00 | **99,51** | 99,52 | 99,10 | **-** | **-** |
|  **Направление "АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ" (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии)** |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»  | Организационное управление  | **928951,00** | 866 193,00 | 62 758,00 | 0,00 | 0,00 | **922776,00** | 861 995,00 | 60 781,00 | 0,00 | 0,00 | **99,3** | 99,5 | 96,8 | - | - |
| 26 | Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы | Департамент финансов | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 27 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Управление муниципальной службы и кадровой политики  | **91,00** | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90,14** | 90,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **99,05** | 99,05 | - | - | - |
| 28 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | Департамент общественной безопасности | **53471,00** | 52258,00 | 1213,00 | 0,00 | 0,00 | **52757,00** | 51 544,00 | 1 213,00 | 0,00 | 0,00 | **98,7** | 98,6 | 100,0 | - | - |
|  Всего по направлению: | **982513,00** | 918542,00 | 63971,00 | 0,00 | 0,00 | **975623,14** | 913629,14 | 61994,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 | 99,5 | 96,9 | - | - |
| **ИТОГО: 28 программ**  | **15 731 765,2** | **7 123 603,4** | **6 278 275,2** | **676 028,2** | **1 653 858,4** | **15 104 216,1** | **6 999 482,9** | **5 841 847,9** | **739 503,1** | **1 523 382,3** | **96,0** | **98,3** | **93,0** | **109,4** | **92,1** |
| \*По техническим причинам планом предусмотрено финансирование расходов на классное руководство из средств областного бюджета, фактические расходы осуществлены за счет средств федерального бюджета. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год**  |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программы** | **Коэффициенты результативности за отчетный период** | **Показатель эффективности за отчетный год, (%) Э ≥ 90% - эффективнаяЭ от 50% до 90% -недостаточно эффективнаяЭ ≤ 50% - неэффективная** |
|
| **Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ, (%)**  | **Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ, (%)**  | **Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ, (%)**  |
| 1 | **2** | **5** | **4** | **3** | **3** |
|  **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ"** |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | 100,0 | 89,5 | 95,0 | **96,4** |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы | 100,0 | 95,3 | 100,0 | **99,1** |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» | 96,8 | 99,2\* | 97,5 | **97,5** |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»  | 92,6 | 72,7 | 88,5 | **87,39** |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы» | 99,0 | 95,3 | 100,0 | **98,6** |
| 6 | Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы | 85,0 | 90,2 | 78,0 | **83,9** |
|  **Приоритетное направление "ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО"** |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»  | 100,0 | 99,9 | 100,0 | **99,9** |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы» | 96,5 | 98,7 | 96,0 | **96,8** |
| 9 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | 98,8 | 91,8 | 90,0 | **94,8** |
| 10 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» | 97,3 | 96,6 \* | 97,3 | **97,2** |
|  **Приоритетное направление "ЭКОГОРОД"** |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | 79,5 | 74,5 | 75,0 | **77,2** |
| 12 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | 96,5 | 99,0 | 94,3 | **96,3** |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | 102,2 | 72,8 | 90,9 | **93,0** |
|  **Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ"** |
| 14 |  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» | 100,1 | 100,0 | 100,0 | **100,0** |
| 15 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»  | 90,0 | 98,8 | 86,7 | **90,8** |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» | 56,6 | 45,1 | 50,0 | **52,3** |
| 17 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | 90,4 | 79,9 | 87,5 | **87,4** |
| 18 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | 55,6 | 63,6 | 83,3 | **65,5** |
| 19 | Муниципальная программа «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»  | 75,0 | 97,0 | 80,0 | **80,9** |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | 66,1 | 80,6 | 42,9 | **62,0** |
|  **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ"** |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | 86,4 | 90,6 | 91,3 | **88,7** |
|  **Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО"** |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»  | 95,7 | 97,2 | 91,7 | **94,8** |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»  | 108,8 | 69,2 | 100,0 | **98,2** |
|  **Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ"** |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | 97,2 | 99,5 | 100,0 | **98,5** |
|  **Направление "АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ" (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии)** |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»  | 94,5 | 99,3 | 92,9 | **95,1** |
| 26 | Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы | 98,7 | 100,0 | 95,7 | **98,1** |
| 27 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | 98,07 | 99,05 | 100,0 | **98,84** |
| 28 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | 99,9 | 98,7 | 100,0 | **99,6** |
| \* | При оценке эффективности и определении уровня исполнения планового объёма финансового обеспечения муниципальной программы в плановом объёме не учтены средства областного бюджета, которые фактически не поступили в бюджет городского округа Тольятти. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год |
|  |  |  |  |  |
|  | **Основные показатели реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год**  |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программы** | **Наименование показателей** | **Значение показателей за отчетный год** |
|
| **Фактическое значение,**  **(ед. измерения)** | **Уровень достижения плана, (%)** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  **Приоритетное направление «ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ»** |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 18,16 (%) | 100,9 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, в том числе: | 44,21 (%) | 100,2 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти:Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография":* |
| Доля детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет). | 91,21 (%) | 100,1 |
| Доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет). | 29,5 (%) | 100,3 |
| Доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет). | 12,2 (%) | 100,8 |
| *Федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография"* |
| Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования | 13,2 (%) | 120,0 |
| Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных мероприятиях | 80 (%) | 160,0 |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств местного бюджета, в том числе поступающих в местный бюджет средств федерального и областного бюджетов | 678 (ед.) | 100,0 |
| Количество семей, возраст членов которых превысил 35 лет, улучшивших жилищные условия за счет средств бюджета городского округа | 5 (ед.) | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» | Доля детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ, в соответствии с плановыми значениями муниципального задания | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования по завершении первого, второго и третьего уровней общего образования | 100 (%) | 100,0 |
| Полнота реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования | 100 (%) | 100,0 |
| Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ | 80 (%) | 100,0 |
| Капитальный ремонт кровли | 13 (ед.) | 100,0 |
| Доля учащихся, предъявляющих результаты своей деятельности в конкурсных мероприятиях различных уровней, от общего количества учащихся | 93 (%) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* |
| Охват детей в возрасте от 9 месяцев и до 7 лет услугами дошкольного образования | 74,5 (%) | 94,1 |
| Доля педагогов, предъявляющих свой опыт педагогическому сообществу города, области | 60 (%) | 100,0 |
| Количество проведенных профессиональных конкурсов, интеллектуальных, досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников МОУ | 25 (ед.) | 100,0 |
| Количество родителей, участвующих в мероприятиях по повышению правовой культуры | 408 (чел.) | 102,0 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем количестве общеобразовательных организаций | 100 (%) | 100,0 |
| Организация семинаров в целях повышения квалификации ежегодно педагогов-психологов, работающих с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений | 20 (%) | 100,0 |
| Количество работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществляющих повышение квалификации с целью повышения их компетенции в области современных технологий электронного обучения | 400 (ед.) | 100,0 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Тольятти* |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 100 (%) | 102,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти* |
| Доля учащихся, получающих образовательные услуги в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, от общего количества учащихся | 81 (%) | 102,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»  |  Уровень незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров населением городского округа Тольятти  | 230,8 (чел. на 100 тыс.населения) | 103,4 |
| Количество респондентов, охваченных социологическими исследованиями | 1000 (чел.) | 90,9 |
| Количество тематических публикаций в печатных СМИ, на официальном сайте администрации, в социальных сетях, программ на радио, телевидении, направленных на формирование здорового образа жизни подростков и молодежи и на формирование у населения негативного отношения к наркомании | 69 (ед.) | 100,0 |
| Количество случаев острых отравлений наркотическими веществами среди несовершеннолетних в городском округе Тольятти | 4 (чел.) | 100,0 |
| Доля учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, участвующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий настоящей муниципальной программы, от общей численности учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти | 97,2 (%) | 101,3 |
| Количество специалистов, прошедших обучение в ГБУЗ СО "ТНД", для проведения работы по профилактике наркомании в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, государственных учреждениях среднего профессионального образования городского округа Тольятти | 0 (чел.) | 0,0 |
| Доля лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, участвующих в программах комплексной реабилитации и ресоциализации, относительно общей численности человек, стоящих на учете с диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств и психотропных веществ" | 7,6 (%) | 60,8 |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы» | Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших  | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации ЧС | 100 (%) | 100,0 |
| Степень выполнения Плана мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 100 (%) | 100,0 |
| Степень готовности системы видеонаблюдения за лесами | 83,3 (%) | 83,3 |
| Удельный вес должностных лиц и специалистов, повысивших квалификацию в области ГО и ЧС, в общем объеме Плана комплектования слушателей на учебный год | 100 (%) | 100,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы | Доля граждан, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки из числа обратившихся и имеющих право | 100 (%) | 100,0 |
| Доля детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан (под опекой, попечительством или в приемной семье), от общего количества детей данной категории состоящих на учете  | 89,4 (%) | 99,3 |
| Обеспечение проведения мероприятий направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей- инвалидов | 1 (ед.) | 100 |
| Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | 100 (%) | 100,0 |
| Обеспечение пропаганды семейных ценностей в рамках проводимых мероприятий | 2 (кол-во мероприятий) | 100 |
| Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.) | 1 (есть - 1, нет – 0) | 100 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* |
| Численность врачей на 10 000 человек населения | 36,9 (чел.) | 100 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти:* |
| *Национальный проект «Демография»:* |
| Наличие Плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования | 1 (есть - 1, нет – 0) | 100 |
| Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.) | 1 (есть - 1, нет – 0) | 100 |
| *Федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография"* |
| Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическим лицам при коэффициенте совместительства не более 1,2) | 64,5 (%) | 113,3 |
| Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях , оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях ( физическим лицам при коэффициенте совместительства не более 1,2) | 78,5 (%) | 120,77 |
|  **Приоритетное направление «ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО»** |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»  | Количество туристов, посетивших крупные событийные мероприятия | 19,0 (тыс.чел.) | 100,0 |
| Объем услуг, оказанных населению городского округа Тольятти в сфере туризма | 31,2 (млн.руб.) | 113,5 |
| Общее количество проведенных круглых столов, форумов, выставок, конференций | 15 (шт.) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* |
| Число туристических маршрутов по знаковым местам города | 3 (шт.) | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы» | Количество СОНКО, ТОС, которым предоставлена поддержка органами местного самоуправления городского округа Тольятти | 226 (ед.) | 100,0 |
| Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО, ТОС, на уровне значения базового показателя | 27 775 (чел.) | 100,0 |
| Количество СОНКО, принявших участие в анализе экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО, включенных в реестр СОНКО - получателей поддержки | 89 (ед.) | 100,0 |
| Доля бюджетных средств, выделяемых на основе конкурсных механизмов СОНКО на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан; для реализации инициатив (мероприятий) населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения; на реализацию социально значимых мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, в городском округе Тольятти (к 2017 г.) | 50 (%) | 200,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* |
| Число СОНКО, участвующих в реализации городских проектов (мероприятий) | 16 (шт.) | 320,0 |
| 9 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | Процент фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от расчетного количества рабочих мест, организуемых в области «Молодежная политика» | 921 (%) | 93,0 |
| Доля молодых людей (вожатых), прошедших «Школу вожатых», от общей численности молодых людей (вожатых), трудоустроенных в ДОЛ | 100 (%) | 143,0 |
| Доля посетителей сайта www.dmoshans.ru, обратившихся за информацией о молодежных мероприятиях, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 7 (%) | 70,0 |
| Доля привлеченных финансовых (внебюджетных) средств в общем объеме финансирования программы | 0 (%) | 0 \* |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий в области "Молодежная политика", в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30  | 71 (%) | 127,0 |
| Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий по приоритетным направлениям в области "Молодежная политика" | 99 (%) | 124,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по формированию нравственных и гражданских ценностей, развитию в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 10 (%) | 59,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по развитию просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также созданию условий для самообразования молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 9 (%) | 60,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по формированию ценностей здорового образа жизни, а также повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 8 (%) | 73,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по созданию условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрению технологии «социального лифта», в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 5 (%) | 100,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проинформированных о мероприятиях отрасли, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 50 (%) | 96,0 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти:Национального проекта «Образование» федирального проекта «Социальная активность»*  |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Тольятти | 20 (%) | 61,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (общее количество детей – 137281) | 8,8 (%) | 110,0 |
| Количество немуниципальных организаций, привлеченных в рамках партнерского взаимодействия | 19 (ед. в год) | 100,0 |
| Доля учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению безопасности, в общем количестве учреждений отрасли культуры | 25 (%) | 100,0 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Культура» в части, касающейся городского округа Тольятти* |
| Увеличение количества посещений концертных организаций (темп роста к уровню базового значения) | 43,9 (%)\*\* | 43,0 |
| Увеличение количества участников клубных формирований (темп роста к уровню базового значения) | 102 (%)\*\* | 100,0 |
| Увеличение (сохранение) количества учащихся ДШИ | 6,48 (тыс.чел)\*\* | 100,0 |
| Увеличение количества посещений музеев (индивидуальные посещения и экскурсии на стационаре) (темп роста к уровню базового значения) | 63,6 (%)\*\* | 61,7 |
| Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (темп роста к уровню базового значения) | 94,1 (%)\*\* | 92,3 |
| Увеличение количества посещений театров (темп роста к уровню базового значения) | 55,6 (%)\*\* | 54,5 |
| Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений (на платной основе) (темп роста к уровню базового значения) | 51 (%)\*\* | 46,4 |
| Увеличение посещений парков (на платной основе) (темп роста к уровню базового значения) | 96,5 (%)\*\* | 87,7 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Тольятти* |
| Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории городского округа Тольятти (темп роста от общего количества) | 13,2 (%) | 120,0 |
| Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест) | 12 (ед.) | 120,0 |
| Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) социокультурных мероприятиях | 50 (%) | 100,0 |
| Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой «Социальный туризм» в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, получивших данную услугу | 50 (%) | 100,0 |
|  **Приоритетное направление «ЭКОГОРОД»** |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | Доля протяженности противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности минерализованных полос, ежегодно нуждающихся в содержании в надлежащем состоянии | 100 (%)  | 100,0 |
| Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов - 7 979 га (2014 - 2017 годы - 1 169,2 га - 14,7%) | 27,7 (%)(с нарастающим итогом) | 97,2 |
| Доля ликвидированной захламленности, неликвидной древесины в ежегодно запланированном ее объеме на территории городских лесов |  86,9 (%) | 86,9 |
| Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 - 2018 годы - 129,7 га - 4,9%) |  8,4 (%) (с нарастающим итогом) | 71,8 |
| Доля площади городских лесов, на территории которых выполнено дополнение лесных культур, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 год - 10 га - 0,4%) |  4,4 (%) (с нарастающим итогом) | 65,7 |
| Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га) | 7,4 (%)  | 23,0 |
| Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами | 1 (ед.) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* |
| Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии | 1 (объект) | 100,0 |
| Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (2019 год: лес - 7 979 га, городской округ - 28 433 га; 2020 год: лес - 7 979 га, городской округ - 29 093 га) | 27,4 (%) | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | Площадь территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых проводятся работы по содержанию | 10624 (тыс. м2) | 100,0 |
| Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки | 52,3 (%) | 100,0 |
| Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию | 91 (%) | 100,0 |
| Количество празднично оформленных объектов | 35 (шт.) | 100,0 |
| Количество животных, отловленных и направленных на содержание | 642 (шт.) | 48,8 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* |
| Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода | 13491000 (м.) | 100,0 |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | Доля демеркуризированных ртутьсодержащих отходов от общего количества обнаруженных бесхозяйных ртутьсодержащих отходов | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспечения утилизации обнаруженных биологических отходов (трупов животных) на территории городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| Доля размещенной на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти информации по обращению с отходами к запланированному количеству | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспеченности информацией о состоянии окружающей среды (химические и физические факторы) | 100 (%) | 100,0 |
| Доля проведенных просветительских мероприятий (акции, конкурсы, конференции) по отношению к количеству запланированных мероприятий | 100 (%) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти* |
| Доля разработанной проектной, сметной документации на проведение работ по рекультивации земельных участков (несанкционированных свалок) с положительным заключением государственной экологической экспертизы и заключением государственной экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости  | 100 (%) | 100,0 |
|  **Приоритетное направление «ГОРОД ЖИЗНИ»** |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» | Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | 190 (ед.) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти* |
| Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично | 19 (ед.) | 100,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»  | Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности  | 100 (%) | 100,0 |
|   | Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании  | 100 (%) | 100,0 |
|   | Доля устраненных неисправностей на сетях ливневой канализации от общего количества заявок на их устранение | 100 (%) | 100,0 |
|   | Процент горения светильников, установок наружного освещения  | 95 (%) | 100,0 |
|   | *Показатели (индикаторы) Стратегии* |
|   | Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 96 (%) | 100,0 |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа Тольятти, в общем количестве муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа Тольятти  | 10,4 (%) | 138,7 |
| 17 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде | 100 (%) | 100,0 |
| Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | 100 (%) | 100,0 |
| Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой | 11 (%) | 100,0 |
| Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных | 23,3 (%) | 23,3 |
| Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных проектов | 100 (%) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* |
| Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий | 100 (%) | 100,0 |
| Количество вновь установленных социально значимых мест, в том числе частично | 2 (%) | 100,0 |
| 18 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» |  Доля МКД, в которых установлены ОПУ, от общего количества МКД - 2269 МКД (на 01.01.2018 - 2152 МКД - 94,8%) | 0 (%) | 0,0 |
| Доля МКД, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ, от общего количества МКД, в которых необходима перекладка транзитных трубопроводов, - 44 МКД | 0 (%) | 0,0 |
| Удельный вес многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние, имевших статус "аварийный", от общего количества многоквартирных домов, ранее имевших статус "аварийный", для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам | 100 (%) | 100,0 |
| 19 | Муниципальная программа «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»  | Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плитами газовыми и водонагревателями газовыми) относительно базового значения показателя (2016 год - 57 ед.) | 70 (%) | 100,0 |
| Удельный вес количества индивидуальных приворов учета (ИПУ) потребления коммунальных ресурсов, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества ИПУ в жилых муниципальных помещениях, требующих установки в жилых муниципальных помещениях | 0 (%) | 0,0 |
| Удельный вес площади пустующих муниципальных помещений, в которых проведены переустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы, в общей площади пустующих муниципальных помещений, требующих проведения таких видов работ | 100 (%) | 100,0 |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | 23,33 (кв.м) | 100,3 |
| Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории | 2 (ед.) | 40,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* |
| Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов | 9,8 (этажей) | 73,4 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти* |
| Годовой объем ввода жилья | 80,331 (тыс. кв.м. общей площади жилья) | 100,0 |
|  **Приоритетное направление «ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ»** |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.) | 1,9 (%) | 65,5 |
| Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г.), в т.ч. тяжесть последствий | 3,3 (%) | 87,9 |
| Доля автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  | 43,8 (%) | 100,0 |
| Доля подвижного состава автобусов не превышающих нормативный срок эксплуатации  | 35,4 (%) | 108,6 |
| Доля подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации | 77,5 (%) | 100,0 |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»  | 92,1 (%) | 100,9 |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» | 81,3 (%) | 100,0 |
| Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе МП «ТПАТП №3»  | 34,8 (%) | 108,8 |
| Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)  | 1 (%) | 100,0 |
| Доля построенных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)  | 0,03 (%) | 30,0 |
| Доля отремонтированных (за счет капитального ремонта) дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженностью автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)  | 0,2 (%) | 100,0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.)  | 17,3 (%) | 100,0 |
| Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.) | 15 (%) | 100,0 |
| Уровень аварийности мест концентрации ДТП (к 2016 году) | 40 (%) | 112,5 |
| Снижение показателя дорожно-транспортного травматизма «Тяжесть последствий» (число погибших на 100 пострадавших) | 3,5 (%) | 31,4 |
| Доля автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти | 15 (%) | 100,0 |
| Доля заключенных контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла | 33 (%) | 100,0 |
| Доля протяженности маршрутной сети автомобильного и городского наземного электрического транспорта, в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (к 2019 году) | 97 (%) | 100,0 |
| Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти | 712 (км) | 100,0 |
| Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог и уровнем безопасности на них в городском округе Тольятти (от числа опрошенных) | 41 (%) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* |
| Пассажирооборот транспорта общего пользования | 980950 (тыс.пассажиро-километров) | 101,6 |
|  **Приоритетное направление «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»** |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»  | *Целевые показатели (индикаторы) национальных и региональных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти* |
| Количество физических лиц - участников ФП «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом)\* | 6977 (чел.) | 166,28 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом) | 694 (ед.) | в 7,5 раз |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте | 694 (чел.) | 139,64 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом)\* | 886 (чел.) | 116,27 |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация СМСП» | 3015 (чел.) | 202,48 |
| Количество выданных микрозаймов | 27 (ед.) | 108,00 |
| Объем выданных микрозаймов | 34254 (тыс.руб) | 103,80 |
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП (нарастающим итогом) | 41 (ед.) | 124,24 |
| Количество субъектов МСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (Акционерное общество Микрокредитная компания "Гарантийный фонд Самарской области") | 79 (ед.) | 158,0 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку в рамках реализации Федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | 140 (ед.) | 100,0 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | 9690 (чел.) | 146,24 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* |
| Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы | 92 (ед.) | 122,67 |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»  | Оборот розничной торговли городского округа Тольятти  |  Оценка за 2020г.179 021,3 ( млн.руб.)  | 93,4При расчете уровня достижения применяется оценка за 2020г. |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* |
| Количество торговых мест на розничных рынках, включая сельскохозяйственные (на 1 января) | 3217 (ед.) | 170,2 |
|  **Приоритетное направление «ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ»** |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | Степень выполнения Плана-графика перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений городского округа Тольятти | 77 (%) | 77,0 |
| Количество государственных, муниципальных услуг (функций) и иных услуг, оказываемых в соответствии с соглашениями о взаимодействии, предоставляемых на базе МФЦ | 303ед.) | 133,0 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством оказания услуг на базе МФЦ | 99 (%) | 110,0 |
| Обеспечение органов администрации городского округа Тольятти необходимым инструментарием и информацией, базирующейся на использовании информационных технологий | 100 (%) | 100,0 |
| Обеспеченность средствами и системами защиты информации органов местного самоуправления городского округа Тольятти в соответствии с требованиями действующего законодательства | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспеченности заказчиков возможностью автоматизированного планирования и осуществления закупок | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень доступности государственных и муниципальных услуг | 100 (%) | 111,0 |
|  **Направление «АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ» (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии)** |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»  | Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от запланированных мероприятий) | 99,7 (%) | 99,7 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от числа опрошенных) | 63,1 (%) \*\*\* | 112,88\*\*\* |
| Уровень доступности к информации о деятельности органов местного самоуправления (предназначенных для официального опубликования) | 100 (%) | 100,0 |
| Удельный вес фактически поступивших доходов от реализации и использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, от запланированного объема поступлений | 138,75 (%) | 173,44 |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих | 0,85 (чел.) | 176,47 |
| Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (обратный показатель) | 0,005 (чел.) | 1000(показатель достигнут при плане (0,05 чел.) |
| Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 70 (%) | 100,0 |
| Число лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее) | 21 (чел.) | 131,25 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее) | 7 (%) | 100,0 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | 97,79 (%) | 113,71 |
| 26 | Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы | Формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности:~ отношение дефицита бюджета городского округа к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с учетом превышения, установленного Бюджетным Кодексом РФ | Профицит в сумме 119 335 тыс.руб.  | 100,0 |
| ~ соотношение муниципального долга к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | 82,9 (%) | 100,0 |
| ~ доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа на 1-й год планового периода не менее 2,5%, на 2-й год планового периода не менее 5% от общего объема расходов без учета средств вышестоящих бюджетов. | 1 («да»-1, «нет» - 0) | 100,0 |
| Наличие утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период  | 1 («да»-1, «нет» - 0) | 100,0 |
| Доля муниципальных учреждений городского округа Тольятти, информация о результатах деятельности которых за отчетный год полностью размещена в сети Интернет на сайте www.bus.gov.ru | 100 (%) | 100,0 |
| 27 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | 100 (%) | 100,0 |
| Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | 100 (%) | 100,0 |
| Доля выявленных нарушений по представлениям прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представивших указанные сведения | 2,3 (%) | 100,0 |
| Количество случаев возбуждения уголовных дел в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства | 4 (ед.) | 0 |
| Доля организованных проверок и анализа на коррупционность результатов осуществления закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг, от их общего числа осуществленных закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 100 (%) | 100,0 |
| Доля размещенных на официальных порталах органов местного самоуправления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей от их общего числа | 100 (%) | 100,0 |
| 28 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | Проведение мероприятий по противодействию идеологии терроризма | 20 ( ед. ) | 100,0 |
| Уровень антитеррористической защищенности муниципальных объектов | 60 (%) | 100,0 |
| Террористические акты на территории городского округа Тольятти ("да" - 0%, "нет" - 100%) | 100 (%) | 100,0 |
| Доля разработанных и актуализированных паспортов безопасности объектов муниципального образования | 100 (%) | 100,0 |
| Количество выявленных правонарушений с помощью системы "Безопасный город" | 4 ( ед. ) | 100,0 |
| Количество видеокамер в местах с массовым пребыванием людей и на муниципальных объектах | 151 (шт.) | 100,0 |
| Межнациональные конфликты на территории городского округа Тольятти ("да" - 0%, "нет" - 100%) | 100 (%) | 100,0 |
| Количество выявленных правонарушений с участием представителей ДНД | 808 ( ед. ) | 100,0 |
| Доля выявленных правонарушений с участием представителей ДНД, в общем объеме правонарушений, совершенных на улице | 61 (%) | 100,0 |
| Выполнение программных мероприятий | 100 (%) | 100,0 |
| \* На проведение мероприятий планировалось привлечение спонсорских финансовых средств, однако спонсорами оказана материальная помощь (призы, сувениры, подарки и пр.).  |
| \*\* | Целевой показатель исключен из национального проекта «Культура». Количество посещений принято справочно, по факту. |
| \*\*\* В связи с тем, что информация за отчетный период предоставляется с апреля по май текущего года, по данному показателю оценка достижения проводиться за предшестующий отчетному год. Расчёт фактического значения показателя «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти» осуществляется специализированной организацией, определенной Администрацией Губернатора Самарской области на условиях государственного контракта на проведение социологического опроса жителей городских округов и муниципальных районов Самарской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». По результатам опроса населения, проводимого Администрации Губернатора Самарской области в рамках оценки деятельности ОМС, за 2019 год удовлетворенность населения городского округа Тольятти деятельностью ОМС составила 63,1%, что на 7,2 процентных пункта выше, чем планировалось на 2019 год. |