**Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2021 год**

**I. Общие положения**

Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее – Порядок формирования муниципальных программ), на основании утвержденных постановлениями администрации городского округа Тольятти отчетов о реализации муниципальных программ за 2021 год. Оценка эффективности муниципальных программ и подготовка отчетов осуществляются координаторами муниципальных программ в соответствии с требованиями Порядка формирования муниципальных программ.

Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, проектов муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.02.2017 № 597-п/1, в действующей редакции.

**II. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ**

Механизм бюджетного управления направлен, прежде всего, на повышение качества жизни населения, что отражено в стратегических целях социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Стратегические цели социально-экономического развития городского округа включают следующие приоритетные направления:

1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни.

Приоритетные направления: «Тольятти – это люди», «Городское сообщество».

2. Создание комфортной среды, развитие инфраструктуры.

Приоритетные направления: «Экогород», «Город жизни», «Тольятти мобильный».

3. Развитие экономики и внедрение инноваций.

Приоритетные направления «Возможности для каждого», «Город больших проектов».

4. Административное и бюджетное реформирование.

Реализация приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Тольятти предусмотрена в рамках соответствующих муниципальных программ.

В 2021 году на территории городского округа Тольятти действовало 27 муниципальных программ.

В 2021 году 5 муниципальных программ закончили свою реализацию:

*Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»*  (постановление мэрии городского округа Тольятти от 17.08.2016 № 2612-п/1);

*Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»* (постановление мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1);

*Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* (постановление мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1);

*Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* (постановление мэрии городского округа Тольятти от 21.10.2016 № 3307-п/1);

*Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* (постановление мэрии городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 3003-п/1);

В целях обеспечения деятельности по решению вопросов местного значения, в 2021 году осуществлены разработка и утверждение соответствующих муниципальных программ, за исключением утверждения разработанной *муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы»,* что обусловлено необходимостью доработки программы по предложениям Коллегии администрации городского округа Тольятти. В 2022 году планируется направить доработанную муниципальную программу на рассмотрение Коллегии администрации городского округа Тольятти, в Контрольно - счетную палату городского округа Тольятти в целях проведения финансово-экономической экспертизы и на рассмотрение Думы городского округа Тольятти в соответствии с требованиями Порядка формирования муниципальных программ.

Муниципальные программы сформированы, в основном, по отраслевому принципу и носят комплексный характер, поскольку включают все мероприятия и расходы, необходимые для осуществления полномочий в определенной сфере (оказание услуг, улучшение материально-технической базы, бюджетные инвестиции, управление отраслью).

Бюджет городского округа формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей программ.

Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджетных ассигнований городского округа Тольятти за 2021 год составила 94,81%, что соответствует уровню 2020 года (94,89%).

Сохранена социальная направленность бюджета городского округа Тольятти, наибольший удельный вес в общем объеме запланированных расходов занимают расходы на образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политику.

Доли фактического участия бюджетных средств (из бюджетов всех уровней) в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа Тольятти распределились следующим образом:

«Тольятти - это люди» – 64,0%;

«Городское сообщество» – 8,0%;

«Экогород» – 3,0%;

«Город жизни» – 5,0%;

«Тольятти мобильный» – 12,3%;

«Возможности для каждого» – 0,2%;

«Город больших проектов» – 1,3%;

«Административное и бюджетное реформирование» – 6,2%.

В качестве источников финансирования муниципальных программ учтена возможность привлечения не только бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджетов), но и средств из внебюджетных источников.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2021 году (в том числе из внебюджетного источника) предусмотрено 17088,1 млн.руб., что больше на 1356,3 млн.руб. (8,6%) относительно объема 2020 года (15731,8 млн.руб.).

Плановый объем бюджетного финансирования (без учета внебюджетных средств) на реализацию муниципальных программ в 2021 году предусмотрен в размере 15515,5 млн.руб., что больше на 1437,6 млн.руб. (10,2%) относительно объема 2020 года (14077,9 млн.руб.). В данных объемах не учитываются средства, предусмотренные в муниципальных программах на оплату ранее принятых обязательств.

Фактическое освоение финансовых средств в 2021 году в рамках муниципальных программ составило 16499,4 млн.руб. или 96,6% от общего плана (Приложение № 1), из них:

местный бюджет – 98,3% (план 7642,1 млн.руб., факт 7513,6 млн.руб.);

областной бюджет – 94,3% (план 6770,9 млн.руб., факт 6386,3 млн.руб.,);

федеральный бюджет – 97,2% (план 1102,4 млн.руб., факт 1072,0 млн.руб.);

внебюджетный источник – 97,1% (план 1572,7 млн.руб., факт 1527,5 млн.руб.).

Объем финансирования муниципальных программ.

(млн.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2020 год | 2021 год | | Отклонение | |
| Факт | План | Факт | факт 2021г. от факт 2020г. | факт 2021г. от план 2021г. |
| Местный бюджет | 6999,5 | 7642,1 | 7513,6 | 514,1 | - 128,5 |
| Областной бюджет | 5841,8 | 6770,9 | 6386,3 | 544,5 | - 384,6 |
| Федеральный бюджет | 739,5 | 1102,4 | 1072,0 | 332,5 | - 30,4 |
| Внебюджетный источник | 1523,4 | 1572,7 | 1527,5 | 4,1 | - 45,2 |
| Всего | 15104,2 | 17088,1 | 16499,4 | 1395,2 | - 588,7 |

Объём фактически освоенных средств (из всех источников финансирования) в 2021 году относительно показателя 2020 года увеличился на 1395,2 млн.руб. (9,2%):

- за счет средств местного бюджета увеличение обусловлено индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений и администрации, увеличением минимального размера оплаты труда, увеличением расходов на общехозяйственные нужды учреждений (содержание зданий, коммунальные расходы и т.п.) и другие мероприятия в рамках софинансирования расходов за счет средств местного бюджета;

- за счет средств областного и федерального бюджетов увеличение, в основном обусловлено выделением средств софинансирования на выполнение мероприятий национальных проектов и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти (далее – НП, ФП):

НП «Образование» - строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной в 20 квартале Автозаводского района; ремонт и оснащение кабинета «Технологии» в МБУ «Школа № 90»; обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды МБУ школа № 33; создание центра цифрового образования «IT-куб» на базе МБОУ ДО ГЦИР;

НП «Демография» - строительство детского сада ЛДС-2 на 150 мест (в составе 2 этапа), расположенного в Автозаводском районе, ул. 40 лет Победы, здание 47 Д; проектирование и строительство легкоатлетического манежа на территории стадиона «Торпедо» в Автозаводском районе, ул. Революционная, 80; устройство спортивной площадки с покрытием искусственная трава 56х28 м (МБУ Школа № 32);

НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (11 объектов);

НП «Жилье и городская среда» - строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» в Автозаводском районе; благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД);

НП «Культура» - создание модельной муниципальной библиотеки.

- за счет внебюджетных источников увеличение финансирования произведено муниципальными учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта, а также привлечены средства собственников МКД на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий и капитальному ремонту МКД.

В 2021 году осуществлялась реализация мероприятий и выполнение целевых показателей национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти, в рамках следующих муниципальных программ:

*- муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» -* НП «Образование» (ФП: «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», региональный проект «Современная школа»), НП «Демография» (ФП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»);

- *муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»* - НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

*- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» -* НП «Демография» (ФП «Спорт - норма жизни»);

- *муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы»* - НП «Культура» (ФП «Культурная среда», ФП «Творческие люди»);

*- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»* - НП «Жилье и городская среда» (ФП «Формирование комфортной городской среды»);

*- муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы -* НП «Демография» (ФП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»), НП «Здравоохранение» (ФП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами»);

*- муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.»* - НП «Образование» (ФП «Социальная активность»);

- *муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы* – НП «Демография» (ФП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»);

*- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»* - НП«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

*- муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» -* НП «Жилье и городская среда» (ФП «Жилье»).

Отклонение (снижение) фактически освоенных в 2021 году средств относительно запланированных на 2021 год объемов финансирования в рамках муниципальных программ составило 588,7 млн.руб. (3,4%), из них:

Местный бюджет - основными причинами отклонения фактически освоенных средств относительно плановых объемов являются:

- неисполнение мероприятий в связи с нарушением подрядчиками (исполнителями) условий муниципальных контрактов по ряду объектов: проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Гидротехническая, 36; строительство детского сада ЛДС-2 на 150 мест по ул. 40 лет Победы, школы на 1600 мест в 20 квартале; выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; проектирование устройства пешеходных дорожек; проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения; проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, капитальный ремонт подземного пешеходного перехода;

- в связи с необходимостью корректировки проектной документации работы по ряду объектов не завершены по следующим мероприятиям: строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения; реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения; осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям;

- отсутствие потенциальных подрядных организаций на выполнение работ в пределах сметного расчета в связи с удорожанием материалов;

- ограничение доступа к выполнению работ (отсутствовал доступ в жилые помещения для установки приборов учета и систем оповещения; не выполнена подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта Хрящевское шоссе, т.к. на объекте проводились работы министерством);

- в связи с окончанием в 2022 году процедуры публичных слушаний по проектам «Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти» и «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области» оплата по муниципальным контрактам не производилась;

- неисполнение мероприятий в области лесного хозяйства в связи с произошедшими летом в 2021 году лесными пожарами;

- экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур (закупок), заключения муниципальных контрактов и уточнений начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК);

- осуществление расходов согласно фактической потребности (количество социальных и иных выплат, потребность учреждений, бесплатное и льготное питание детей и другое);

- действие ограничительных мер при проведении массовых мероприятий (COVID-19);

Областной бюджет - основными причинами отклонений по исполнению средств являются:

- уменьшение количества детей в дошкольных учреждениях;

- неосвоение средств софинансирования в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам: неподключение построенных в Автозаводском районе объектов образования к сетям водоснабжения и водоотведения (детский сад ЛДС-2 на 150 мест по ул. 40 лет Победы) и системе теплоснабжения (школа на 1600 мест в 20 квартале); не осуществлено в полном объеме устройство комплексной спортивной площадки на территории МБОУ «Гимназия № 9»; не выполнение работ по объектам дорожной отрасли: подключение к сетям водоотведения АО «ТЕВИС» объекта «Строительство дороги местного значения и проездов в мкр. «Калина»»; проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе»; проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул. Васильевская и ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе; капитальный ремонт участка подъездной дороги к производственной базе (ул.Северная 21/21а); ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Центральный и Комсомольский районы) в рамках НП «Безопасные качественные дороги»; работы по обеспечению безопасности участников дорожного движения на 5 объектах; устройство технических средств организации дорожного движения; капитальный ремонт подземного пешеходного перехода;

- неосвоение средств софинансирования строительно-монтажных работ по ул. Владимира Высоцкого в связи с необходимостью корректировки проектной документации;

- отсутствие законных оснований на проведение работ по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ». Контракт расторгнут;

- выделение средств бюджетом Самарской области только на приобретение вентиляционного оборудования (без оплаты установочных работ), в связи с чем работы по устройству системы вентиляции в МБУ школы №№ 4, 25, 47, 75, 80, 91 не осуществлены и не оплачены;

- экономия, сложившаяся по результатам проведенных конкурсных процедур и уточнений НМЦК;

- неисполнение мероприятий, предусматривающих софинансирование областного бюджета (ремонт фасада МКД по ул. 40 лет Победы, д. 58; восстановление участка лесного квартала № 14);

- осуществление расходов согласно фактической потребности (социальные выплаты, выплаты педагогам, софинансирование расходов на питание детей 1-4 классов);

Федеральный бюджет - основными причинами отклонений по исполнению средств являются:

- экономия средств, полученная от размещения муниципальных заказов;

- осуществление расходов согласно фактической потребности (выплаты педагогам за классное руководство, софинансирование расходов на питание детей 1-4 классов);

Внебюджетные источники - отклонение (снижение) по исполнению в 2021 году запланированных объемов финансирования объясняется поступлением средств от приносящей доход деятельности в меньшем объеме относительно плановых в связи с действием ограничительных мер при проведении массовых мероприятий (COVID-19).

Для решения социально-экономических задач городского округа Тольятти осуществляется привлечение средств софинансирования вышестоящих бюджетов и внебюджетных инвестиций.

Доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2021 год со стороны бюджетов различных уровней и внебюджетных источников распределились следующим образом:

местный бюджет – 45,5% (2020 год- 46,3%);

областной бюджет – 38,7 % (2020 год - 38,7%);

федеральный бюджет – 6,5% (2020 год - 4,9%);

внебюджетный источник финансирования – 9,3% (2020 год - 10,1%).

Равнозначное соотношение объемов финансовых средств вышестоящих бюджетов относительно объема финансовых средств местного бюджета свидетельствует об активном участии городского округа Тольятти в государственных программах Российской Федерации и Самарской области.

Финансовое обеспечение муниципальных программ в большем объеме освоено и отражено в результатах реализации программ.

По результатам оценки эффективности реализации 27 муниципальных программ по итогам 2021 года (Приложение № 2):

22 программы – признаны эффективными (81,5% от общего их количества), что больше показателя за 2020 год (19 программ) – 67,9%;

5 программ – эффективность реализации оценивается как удовлетворительная, значение показателя эффективности реализации муниципальных программ составило менее 90,0%, из них:

- 83,6% – по *муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* реализованы не в полном объеме следующие мероприятия:

- проведение конкурсов и фестивалей профессионального мастерства - в связи с действием ограничительных мер по проведению массовых мероприятий (не требует финансовых затрат, исполнение показателя 67,0%);

- размещение социальной рекламы - в связи с непредставлением министерством имущественных отношений Самарской области планируемого количества мест для размещения рекламы (финансовое исполнение 75,2%, исполнение показателя 64,0%);

- проведение информационно-разъяснительных мероприятий по снижению неформальной занятости - в связи с тем, что что Прокуратурой г.Тольятти и ФНС России (основные уполномоченные органы по проведению данного мероприятия) работы по данному направлению приостановлены (не требует финансовых затрат, исполнение показателя 17,0%);

- вывоз незаконно размещенных объектов потребительского рынка - объясняется работой с крупногабаритными объектами, трудо-затраты по разбору и вывозу конструкций у которых значительно выше, что повлияло на уменьшение количества вывезенных объектов (не предусмотрено финансирвание, исполнение показателя 83,0%);

- оценка рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта проведена на меньшую сумму, чем планировалось (финансовое исполнение 60,4%), за счет снижения цены за единицу услуги по итогам проведения электронного аукциона на 34,0% по сравнению с НМЦК, что позволило увеличить количество оказанных услуг (исполнение показателя 203,0%);

- 81,3% – по *муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»* -в связи с неисполнением запланированного мероприятия по ремонту фасада МКД (ул. 40 лет Победы, 58), что объясняется отсутствием потенциальных подрядных организаций на выполнение работ в пределах сметного расчета в связи со значительным удорожанием строительных материалов во втором полугодии 2021 года. Показатель и финансирование по данному мероприятию не исполнены (0%);

- 79,1% – по *муниципальной программе* *«Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» -* объясняется неисполнением мероприятий по установке автономных пожарных извещателей (далее - АПИ) (финансовое исполнение 18,1%, исполнение показателя 18,0%) в связи с приватизацией помещений, отказом жителей от установки АПИ либо отсутствием доступа в муниципальное жилое помещение;

- 76,8 % – по *муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»*, что обусловлено:

- неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам по ряду объектов, запланированных к реализации, в следующих программных мероприятиях: выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; проектирование устройства пешеходных дорожек; проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения; проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, капитальный ремонт подземного пешеходного перехода;

- в связи с необходимостью корректировки проектной документации работы не завершены по следующим мероприятиям: строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения; реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения; осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям;

- оснащение остановочных пунктов информационными табличками за счет внебюджетных средств не производилось в связи с сокращением доходов организаций-перевозчиков.

Показатели и финансирование по данным мероприятиям не исполнены в запланированном объеме;

- 69,6% – по *муниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»* - обусловлено неисполнением в 2021 году мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти и внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти в связи с окончанием процедуры публичных слушаний по данным проектам в 2022 году. Также не исполнено мероприятие по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта Хрящевское шоссе в связи с тем, что в 2021 году на данном участке производились работы министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Показатели и финансирование по данным мероприятиям не исполнены (0%).

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы произведена с учетом коэффициентов результативности, отражающих финансовое исполнение, достижение показателей (индикаторов) и выполнение программных мероприятий (Приложение № 2).

Коэффициенты результативности:

1. Уровень исполнения финансовых средств в целом по 26 муниципальным программам составил 96,6% (2020 год – 96,0%), в том числе:

22 программы – финансовое исполнение более 90,0%;

4 программы – финансовое исполнение составило менее 90,0%, из их:

- 85,3% – по *муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»;*

- 65,2% – по *муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»*;

- 50,3% – по *муниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»*

- 44,4% – по *муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»*.

Причины отклонения по исполнению финансовых средств в данных муниципальных программах описаны в причинах удовлетворительной оценки эффективности реализации вышеперечисленных муниципальных программ.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы реализовывалась без привлечения финансовых средств.

2. Средний уровень достижения показателей (индикаторов) программных мероприятий за 2021 год по всем программам составил 95,1% (2020 год - 91,3%), из них:

22 программы – достижение показателей составило более 90,0%;

5 программ – достижение показателей составило менее 90%, в том числе:

- 89,4% – *по муниципальной программе* *«Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»*  - отклонение показателей по восстановлению лесных участков (76,6%) и проведению лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества (69,2%) обусловлено крупными лесными пожарами, произошедшими летом 2021 года, после которых работы не проводились ввиду нецелесообразности, учитывая сезонность их проведения (агротехнические сроки, вегетационный период);

- 86,8% – *по муниципальной программе* *«Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы* отклонение по исполнению ряда показателей объясняется произведением социальных выплат и компенсаций по фактической потребности (количеству благополучателей). Большинство выплат и компенсаций имеют заявительный характер;

- 81,5% – *по муниципальной программе* *«Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы».* Не исполнены показатели (0%) по мероприятиям по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти и внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти в связи с окончанием в 2022 году процедуры публичных слушаний по данным проектам. Не исполнен показатель по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта Хрящевское шоссе в связи с тем, что в 2021 году на данном участке производились работы министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области;

- 75,9% –  *по муниципальной программе «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»* не исполнен показатель по установке АПИ в муниципальных жилых помещениях (отклонение 82,0%), что объясняется приватизацией помещений, отказом жителей от установки АПИ либо отсутствием доступа в муниципальное жилое помещение;

- 74,7% – по муниципальной программе *«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»* в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам, а также с необходимостью корректировки проектной документации работы не завершены по ряду объектов и не исполнены показатели:

Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (0%);

Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по реконструкции объектов дорожного хозяйства (0%);

Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (исполнение 66,7%);

Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (исполнение 68,6%);

Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Тольятти (0%);

Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (0%);

Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (0%);

Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте (0%);

Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (0%);

Количество отремонтированных путем капитального ремонта подземных пешеходных переходов (0%);

Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов (0%);

Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек (0%);

Количество установленных табличек (0%);

Количество проектов по устройству линий наружного электроосвещения (0%);

Количество актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (0%).

3. Уровень исполнения плана реализации мероприятий в целом по всем программам за 2021 год составил 93,3% (2020 год - 92,6%). Всего планировалось к реализации 586 мероприятие, из них исполнено 547.

Показатели конечного результата реализации муниципальных программ.

Одним из критериев эффективности реализации муниципальных программ является выполнение плановых значений показателей конечного результата, характеризующих достижение целей и решение задач, установленных программами (Приложение № 3).

Показатели конечного результата отражают не только реализацию муниципальных программ, исполнение поставленных в них целей и задач, но и реализацию Стратегии, национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

В 2021 году показатели Стратегии, национальных и федеральных проектов, запланированные в рамках реализации муниципальных программ, выполнены на 100,0% или более, за исключением следующих показателей:

Показатели Стратегии:

- «Охват детей в возрасте от 9 месяцев и до 7 лет услугами дошкольного образования» - отклонение (4,9%) объясняется сокращением среднегодовой численности воспитанников в дошкольных образовательных организациях;

- «Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий» - отклонение (7,0%) объясняется непредставлением в отчетном периоде управляющими компаниями 7 пакетов документов.

Показатели национальных и федеральных проектов:

- «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по предметной области «Технология»» - отклонение (67,0%) обусловлено отбором Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета по соответствующему мероприятию. Фактическое количество организаций меняется по итогам отборов Минпросвещения России;

- «Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» - отклонение (10,7%) обусловлено направлением части сотрудников в COVID-бригады;

- «Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медицинских работников» - отклонение (11,3%) обусловлено направлением части сотрудников в COVID-бригады;

- «Увеличение объема жилищного строительства» - отклонение составило 26,8%. Показатель планировался в объеме 175,786 тыс. кв.м.. В Министерстве строительства Самарской области находиться на подписании дополнительное соглашение к Соглашению об установлении плановых заданий по вводу жилья на 2021-2030 годы от 28.04.2021 № 207, в котором данный показатель на 2021 год установлен в объеме 128,616 тыс. кв.м.

По итогам 2021 года основные показатели реализации муниципальных программ (показатели конечного результата) достигли следующего уровня:

по 212 показателям – от 70,0% и более;

по 8 показателям – менее 70,0%;

4 показателя – не исполнены, из них:

- показатель «Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»* не исполнен по причине расторжения контракта на выполнение работ по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ», в связи с необходимостью корректировки проекта;

- показатель «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»*, не исполнен в связи с нарушением подрядной организацией срока выполнения работ по контракту на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги от улицы Северной до перекрестка со строением 27;

- показатель «Доля мероприятий с привлечением спонсорской помощи (в том числе внебюджетных средств) от общего числа мероприятий Программы», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.»,* в 2021 годуне исполнен в связи с проведением значительного количества мероприятий в онлайн формате в условиях ограничительных мер на проведение массовых мероприятий;

- показатель «Количество случаев возбуждения уголовных дел в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»,* в 2021 годуне исполнен в связи с тем, что в отношении 1 муниципального служащего администрации возбуждено уголовное дело (исполнение показателя в случае отсутствия возбуждения уголовных дел).

**III. Анализ результатов реализации муниципальных программ по основным сферам муниципального управления городского округа Тольятти**

**1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни.**

**Приоритетное направление «Тольятти – это люди».**

Приоритетное направление «Тольятти – это люди» направлено на развитие систем образования, социальной защиты и ведения здорового образа жизни населения. В рамках приоритета решаются вопросы повышения качества образования, демографического развития и увеличения продолжительности активной жизни населения.

В рамках данного направления в 2021 году на территории городского округа Тольятти действовало 7 муниципальных программ, эффективность реализации которых оценена следующим образом.

*1) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 97,4% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 97,9% (план 684960,0 тыс. руб., факт 670777,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 100,6% (план 625569,0 тыс. руб., факт 629513,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 66,9% (план 7263,0 тыс. руб., факт 4858,0 тыс. руб.);

- внебюджетный источник – 69,8% (план 52128,0 тыс. руб., факт 36406,0 тыс. руб.).

Из 17 запланированных программных мероприятий выполнено 16 (94,1%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,1%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза в целях дальнейшего осуществления капитального ремонта спортивного комплекса по адресу: ул. Матросова, 5а, (для МБУДО СШОР № 7 «Акробат»);

- установка 1 автоматического узла регулирования температуры теплоносителя в здании спортивного комплекса «Кристалл» (МБУ СШОР № 13 «Волгарь»);

- разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на сметный расчет в целях выполнения капитального ремонта футбольного поля спортивного комплекса «Спутник» для МБУ СШОР № 12 «Лада»;

- закупка и установка основных средств и инвентаря для обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак» МБУ СШОР № 9 «Велотол»: кухонное оборудование, светильники наружного освещения; 2 досуговые площадки и детская игровая площадка; система речевого оповещения; нагревательное оборудование; холодильный шкаф; протирочная машина; бактерицидные рециркуляторы;

- проведение мероприятий по доведению 4 объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации: монтаж системы автоматической пожарной, охранной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в спортивном комплексе «Акробат» (МБУ СШОР № 2 «Красные крылья»); монтаж противопожарной двери в физкультурно-оздоровительном комплексе «Слон» (МБУ СШОР № 2 «Красные крылья»); ремонт системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией в спортивном комплексе (МБУДО СШОР № 7 «Акробат»); ремонт автоматической пожарной сигнализации, оборудования станции «Стрелец-Мониторинг» (МБУ СШОР № 9 «Велотол»);

- приобретение, изготовление и проведение работ по монтажу украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям 7 муниципальными учреждениями на 8 муниципальных объектах;

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий по 8 видам спорта: настольный теннис, плавание, дартс, шашки, бадминтон, минигольф, легкая атлетика и бочча с общим охватом участников 178 человек;

- проведение 8 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства: турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2020-2021гг.», турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2021-2022гг.», муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в 2020-2021гг., муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в 2021-2022гг., турнир по мини-футболу «Большая игра - 2021», турнир по волейболу «Мяч над сеткой - 2021», турнир по уличному баскетболу «Фестиваль стритбола - 2021» и физкультурно-массовые соревнования «Семейные старты - 2021». Соревнования проводились в течение года одновременно на 17 открытых спортивных площадках в нескольких районах городского округа Тольятти;

- организация и проведение совместно с городскими и региональными общественными организациями 282 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 122081 участник, в том числе 267 мероприятий с участием 110841 человек в рамках реализации Календарного плана, из них 14 мероприятий - для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий с общим охватом участников 420 человек: детский фестиваль гандбола, общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, общегородское мероприятие «День бега» в программе проведения «Кросс наций», общегородское мероприятие «День лыжника» в программе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», «Спартакиада школьников Тольятти ВФСК ГТО» и «Президентские состязания», «Спартакиада городского округа Тольятти среди спортсменов-ветеранов», Универсиада городского округа Тольятти среди обучающихся учреждений ВО (высшего образования) и СПО (средне-профессионального образования), мероприятия по выполнению нормативов Комплекса ГТО (проведенные и организованные центрами тестирования на базе МБУС ЦФиС и ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж»), работа 22 (дворовых) спортивных клубов по месту жительства и другие;

- приобретение оборудования и инвентаря в рамках реализации 4 общественных проектов: «Детский фестиваль гандбола» (МБУДО СШОР № 10 «Олимп»), общегородской фестиваль по стритболу и волейболу «Движение вверх» (МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья»), общегородской фестиваль лёгкой атлетики «В гостях у королевы» (МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика») и общественный проект «Народная лыжня» (МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки»);

- организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти: 1936 посещений спортивного портала Тольятти;

- организация мероприятия по подготовке спортивных сборных команд МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья», с общим охватом зрителей 4650 человек;

- выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт»: услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (335 человек);

- выполнение спортивных разрядов и званий 3450 спортсменами;

- участие 10362 воспитанников спортивных школ в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевание 3390 медалей, из них 1165 золотых, 1076 серебряных и 1149 бронзовых.

Отклонение в муниципальной программе по исполнению финансовых средств (2,1%) и количеству мероприятий (5,9%) обусловлено следующим:

- по мероприятию «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 36» в части разработки и предоставления проектно-сметной документации на строительство объекта, результатов инженерных изысканий объекта, получивших положительное заключение государственной экспертизы подрядчиком ООО «Группа А028», работа не выполнена. Администрацией городского округа Тольятти направлена претензия об уплате неустойки (штрафа) в адрес подрядчика в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

- по ряду мероприятий исполнение финансовых средств не в запланированном объеме обусловлено:

- сложившейся экономией средств по результатам проведенных закупок конкурентным способом;

- осуществлением расходов (выплат) по фактически сложившейся потребности учреждений;

- действием режима ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- наличием остатков прошлых периодов.

*2) Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы, утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3155-п/1.*

Целью муниципальной программы является реализация государственной и муниципальной поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 102,1% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 110,5% (план 1025388,15 тыс.руб., факт 1132886,11 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,9% (план 131792,00 тыс.руб., факт 131662,70 тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,9% (план 181232,70 тыс.руб., факт 181152,64 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 99,9% (план 45861,15 тыс.руб., факт 45840,89 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 116,2% (план 666502,30 тыс.руб., факт 774229,88 тыс.руб.).

Из 6 запланированных программных мероприятий выполнено 6 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- формирование в 2021 году списка молодых семей – участников подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» до 2023 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года, изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 году, в который включены 3792 семьи;

- предоставление социальных выплат 419 молодым семьям, улучшившим жилищные условия, при оказании содействия за счет средств местного, областного и федерального бюджетов;

- предоставление 1257 консультаций гражданам – получателям социальных выплат на улучшение жилищных условий.

Увеличение объема освоенных внебюджетных средств относительно планового объема в муниципальной программена 16,2% обусловлено тем, что рыночная стоимость приобретаемых молодыми семьями жилых помещений возросла, в то же время размер предоставляемой социальной выплаты не изменился по сравнению с 2020 годом. Молодые семьи фактически больше вложили собственных (заемных) средств на приобретение жилья относительно расчетного объема по внебюджетным расходам.

*3) Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти с учетом реализации национальных проектов «Образование», «Демография».

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 97,6 % - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 96,9% (план 8834301,3 тыс.руб., факт 8564848,8 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,1% (план 2512194,9 тыс.руб., факт 2489088,8 тыс.руб.);

- областной бюджет – 97,6% (план 4840289,9 тыс.руб., факт 4726347,6 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 98,2% (план 806215,5 тыс.руб., факт 791509,4 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 82,6% (план 675601,0 тыс.руб., факт 557903,0 тыс.руб.).

Из 142 запланированных программных мероприятий выполнено 134 (94,4%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,7 %.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми муниципальными дошкольными учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, с общим охватом 18747 человек;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дошкольного образований, осуществление присмотра и ухода за детьми, реализация дополнительных общеразвивающих программ муниципальными общеобразовательными учреждениями, с общим охватом 88066 человек;

- предоставление дополнительных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования, с общим охватом 48060 человек (142973 человеко-часов);

- реализация образовательных программ муниципальными организациями, осуществляющими обеспечение образовательной деятельности;

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;

- организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием и в каникулярное время с круглосуточным пребыванием);

- строительство общеобразовательной школы на 1600 мест в 20 квартале Автозаводского района г. Тольятти. Выполнены работы: по организации строительной площадки (включая ограждение); по устройству временных дорог, пункта мойки колес, котлована, бетонного основания, фундаментной плиты, монолитных ж/б стен и колонн цоколя блоков №№ 1-6; 1 этажа блоков №№ 3, 4, 5, 6; 2 этажа и 3 этажа блоков №№ 3, 5, 6; 4 этажа блоков №№ 3, 5;

- строительство объекта «Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения. Выполнены работы по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, благоустройству территории, строительно-монтажные работы. Объект подключен к системе централизованного теплоснабжения и электроснабжения. Полностью поставлено и смонтировано технологическое оборудование, включая мебель, спортинвентарь и пищеварочное оборудование;

- выполнение работ по проведению инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий и обследованию объекта в целях проведения капитального ремонта и усиления конструкций здания школы (на 375 мест), расположенной на территории мкр. Федоровка Комсомольского района г. Тольятти, ул. Ингельберга, 52;

- выполнение капитального ремонта кровли в 11 МБОУ: школы №№ 75 (корп. 2), 41, 69, 70, 67 (структурное подразделение), 1, 72, 86; детские сады №№ 49, 126, 93;

- выполнение работ по капитальному ремонту оконных блоков, системы водопровода и канализации в МБУ «Школа № 20»;

- дооснащение основными средствами и материальными запасами объекта «Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения». Осуществлена поставка спецодежды, мягкого инвентаря, ковровых изделий, кухонного инвентаря, установка оборудования для детских площадок, медицинского оборудования, пылесосов, компьютерной техники;

- выполнение работ по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБУ «Школа № 4» и МБУ «Школа № 58»;

- выполнение капитального ремонта пристроенных веранд к зданиям 3 дошкольных учреждений: МАОУ ДС № 80 «Песенка» (6 веранд), МАОУ ДС № 120 «Сказочный» (3 веранды), МБУ детский сад № 116 «Солнечный» (8 веранд);

- проведение капитального ремонта инженерных сетей в МБУ «Школа № 4»;

- проведение ремонта помещений МБОУ ДО ГЦИР для центра цифрового образования «IT-Куб», созданного в рамках реализации национального проекта «Образование», региональной составляющей «Цифровая образовательная среда» и оснащение оборудованием: ноутбуками, интерактивной панелью, планшетным компьютером, мобильными телефонами, мониторами, шлемами виртуальной реальности, очками дополнительной реальности, МФУ, системными блоками;

- выполнение работ по ремонту и оснащению компьютерным, робототехническим и швейным оборудованием кабинета «Технологии» в МБУ «Школа № 90»;

- выполнение работ по ремонту и оснащению кабинета мебелью и компьютерным оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды в МБУ «Школа № 33»:

- обустройство и приспособление МБУ детский сад № 56 с целью обеспечения его доступности для инвалидов;

- выполнение работ по дооснащению системой видеонаблюдения территории в МБУ «Школа № 94»;

- осуществление расходов за счет внебюджетных средств в муниципальных образовательных учреждниях: оплата коммунальных услуг, содержание зданий и помещений в соответствии с требованиями технического регламента, выполнение санитарно-эпидемиологических требований и требований трудового законодательства к условиям организации рабочих мест, обучения и отдыха обучающихся, выполнение предписаний контролирующих органов;

- выполнение работ по капитальному ремонту МАООУ «Пансионат «Радуга»: замена труб отопления, холодного и горячего водоснабжения с запорной и регулирующей арматурой, проходящих по подвалу корпуса № 5, водомерного узла;

- выполнение работ по оснащению пищеблоков (закупка холодильного оборудования, пароконвектомата, овощерезательных машин) в 4 МБУ: школы №№ 41, 51, 60, 73;

- оснащение 35 муниципальных образовательных учреждений (44 здания, 48 объектов) системами комплексной безопасности (системы контроля и управления доступом (СКУД)) и системами оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

- приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления 2 учреждений к праздничным мероприятиям: МБУ «Лицей № 19», МБОУДО «Дворец детского и юношеского творчества»;

- организация и проведение цикла мероприятий:

мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленности: региональный и городской этапы Всероссийской олимпиады школьников, городской праздник «Медалист-2021», городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку», областной конкурс исследовательских проектов «Взлет», Всероссийская открытая олимпиада школьников «Наше наследие», фестиваль искусств «Творчество без границ», профильная смена «Загородная экологическая школа», слет экологических объединений, проект «Мир искусства детям», Проект «Выбор. Профессия. Успех», городская научно-практическая конференция «Старт в медицину», игра «Погружение в профессию», экономический конкурс «Ступени успеха: экономическое образование и воспитание», квест-игра «Мир химии», городской конкурс компьютерных программ и графических работ «Инфо-мир», городская Спартакиада технического творчества, конкурс-фестиваль народного творчества «Дети солнца»; фестиваль литературного творчества «Веснушки», профильная смена «Культурологический марафон»; городская школьная студия-лаборатория кино и телевидения «Зеркало»; Марафон «Академия технического творчества», профильная смена технического творчества «Технополигон», городской фестиваль «Семейные традиции», фестиваль детского творчества «Талантливые дошколята», городской фестиваль «Профи-дебют», городской конкурс по творческому моделированию «Конструкторские идеи», конкурс дефиле экокостюмов «Мини-мистер и мисс Экология», городской смотр-конкурс «Дошколята - защитники природы», городской фестиваль «ТLT.ТехноФЕСТ», городской конкурс по LEGO-конструированию «Детская мастерская ЭкоРоботов» и другие мероприятия;

мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся: городской конкурс «Мы выбираем здоровье», городская акция «За жизнь без барьеров», общегородская 61-ая легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне, городской конкурс-фестиваль Юных инспекторов движения «Родители и я - ЮИДовская семья!», акция «Учись быть пешеходом», конкурс «Папа, мама, я - знающая ПДД семья», городской конкурс «Безопасное колесо», мероприятие «Академия ПДД», Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», городской конкурс семейных историй «Безопасный мир», городской конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасный перекресток», городской смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди детских садов городского округа Тольятти «Зеленый огонек», городской шахматный турнир «Волшебная пешка», спортивные соревнования «Веселые старты», соревнования по спортивному ориентированию «Солнечный ориентир», городской фестиваль спортивных танцев с элементами черлидинга «Танцевальный салют», спортивные соревнования «Семейная спартакиада», соревнования «Малые спортивные игры», фестиваль дошкольных образовательных организаций «Здоровое питание - здоровые дети», городские соревнования среди команд дошкольных образовательных организаций «Лыжные старты», Спартакиада детей с ограниченными возможностями здоровья и другие мероприятия;

мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи: городские соревнования патриотических объединений «Школа безопасности», городские соревнования «Юный спасатель», профильная смена «Защитники Отечества», учебные военные сборы учащихся 10 классов (юношей), поисково-исследовательская экспедиция школьников «Наш Тольятти - моя малая Родина», месячник патриотического движения «Я - патриот России!», городской конкурс «Лучшее детское объединение»; конкурс социальных проектов «Гражданин», фестиваль «Дружба народов Поволжья», городской конкурс волонтерских объединений учащихся «Спешите делать добро», военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», областной конкурс детского творчества, посвященный 80-летию статуса г. Куйбышева - «Запасная столица СССР» и 80-летию со дня проведения военного парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве, профильная смена активистов школьных музеев, городское мероприятие «Кадетский бал», Российское движение школьников, городской конкурс «Лучший школьный музей - 2021 года», конкурс «Музей для детей», городской конкурс «Легенды Жигулей» и другие мероприятия;

мероприятий по правовому и информационному просвещению семьи: ХI Окружной Форум родителей «Родительству стоит учиться? Родительству стоит учить!», окружные родительские собрания, конкурс «Мама, папа, я - новогодняя семья», общественный проект «Родители - За безопасное детство!», услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей и другие мероприятия;

мероприятий по совершенствованию учительского корпуса: городской профессиональный праздник «День учителя», Августовская педагогическая конференция, городские конкурсы профессионального мастерства педагогических работников: «Лучший педагог муниципальной системы образования», «Учитель года-2021», «Воспитатель года-2021», «Лучший педагог системы дополнительного образования детей - 2021», «Большой педагогический турнир - 2021», «Учитель-дефектолог России - 2021», «Лучший учитель начальных классов», «Детский сад года», Фестиваль талантов коллективов образовательных учреждений «Радуга талантов - 2021», подготовка управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений, реализация целевых программ повышения квалификации работников муниципальных образовательных учреждений в части использования ИК-технологий, педагогический фестиваль «Под крылом Синей птицы», праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников», городской конкурс методических разработок конструкторов уроков «Событие года» и другие мероприятия;

- повышение квалификации 259 педагогическими работниками общеобразовательных учреждений по программам «Школа современного учителя» и «Генетика» в рамках реализации национального проекта «Образование» региональной программы «Современная школа»;

- осуществление непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическими работниками с использованием именного образовательного чека посредством системы АИС «Кадры в образовании» на базе МАОУ ДПО ЦИТ;

- независимая оценка профессиональной квалификации 30 педагогов;

- повышение квалификации педагогическими работниками в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна»;

- реализация инновационных программ и проектов в 55 муниципальных образовательных учреждениях и 8 организациях социальной сферы: реализовано 14 межведомственных и сетевых проектов;

- организация методического сопровождения окружных сетевых предметных методических объединений (школьных и педагогических работников);

- предоставление широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме;

- организация и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом;

- возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с общим охватом 788 детей;

- возмещение затрат по предоставлению бесплатного двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования, с охватом 3690 детей;

- возмещение затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания 1622 учащимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- обеспечение качественного, сбалансированного питания воспитанников, организованного на базе пищеблоков 51 муниципального дошкольного образовательного учреждения городского округа Тольятти;

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими уставной деятельности в сфере дошкольного образования, с охватом 13125 детей;

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими деятельности по оказанию помощи родителям (законным представителям) воспитанников в воспитании детей, охране и укреплению их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, с охватом 13174 детей;

- возмещение затрат за предоставление питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе данных учреждений, с охватом 11740 детей;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях городского округа Тольятти, с охватом 30891 ребенка;

- предоставление ежемесячных выплат: за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам МБООУ; педагогическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в размере 5,0 тыс.руб.; педагогическим работникам МБОУ и МАОУ, реализующим общеобразовательные программы дошкольного образования, в размере 6,15 тыс.руб. на ставку заработной платы; педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, в размере 1,5 тыс.руб. на ставку заработной платы; педагогическим работникам МБОУ и МАОУ на компенсацию оплаты жилого помещения; матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;

- предоставление единовременных выплат: педагогическим работникам МБООУ, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

- обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования городского округа Тольятти;

Отклонение по исполнению финансовых средств (3,1%), показателей (0,3%) и количеству мероприятий (5,6%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- по мероприятию «Выполнение муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского округа Тольятти» отклонение по исполнению бюджетных средств (0,2%) и количеству детей (4,3%) обусловлено отсутствием очередников за счет уменьшения детей дошкольного возраста в городском округе;

- по мероприятию «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20» отклонение по освоению средств (9,4%) и неисполнению мероприятия в части готовности объекта (0%) объясняется незаключением договора на подключение к системе теплоснабжения из-за неподготовленной документации;

- по мероприятию «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти» не исполнены показатель по разработке проектной документации (0%) и финансовое обеспечение (0%) в связи с непредоставлением ООО «Синай» (г. Магнитогорск) проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта, получивших положительное заключение государственной экспертизы, а также рабочей документации, разработанной на основании вышеуказанной проектной документации;

- по мероприятию «Строительство объекта «Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» отклонение по освоению средств (4,8%) и по исполнению показателя (2,0%) в части готовности объекта объясняется тем, что работы по устройству внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения не выполнены АО «ТЕВИС», объект не подключен к указанным сетям;

- по мероприятию «Проектирование и строительство объекта «Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» не исполнены показатель по разработке проектной документации (0%) и финансовое обеспечение (0%) в связи с непредоставлением ИП Никитин В.В. (г. Пенза) проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта, получивших положительное заключение государственной экспертизы, а также рабочей документации, разработанной на основании вышеуказанной проектной документации;

- по мероприятию «Капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 445091, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ингельберга, 52» отклонение по освоению средств (34,0%) и по исполнению показателя по разработке проектной документации (33,3%) объясняется непредоставлением ООО «АльфаСтройПроект» проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта, получивших положительное заключение государственной экспертизы, а также рабочей документации, разработанной на основании вышеуказанной проектной документации;

- по мероприятию «Оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений» отклонение по освоению средств (73,2%) и показателю (60,0%) сложилось по причине отказа министерства образования и науки Самарской области в предоставлении субсидии на выполнение работ по устройству системы вентиляции в МБУ школах №№ 4, 25, 47, 75, 80, 91. Средства выделены бюджетом Самарской области только на приобретение оборудования, соответствующего минимальному перечню оборудования, утвержденному постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, на установку приобретенного оборудования систем вентиляции средств областным бюджетом не предусмотрено;

- незначительные отклонения (уменьшение) значений показателей и сумм финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств по ряду мероприятий сложились в связи с тем, что расходы и выплаты осуществлялись согласно заявочным и фактическим потребностям, а также в связи с экономией средств, сложившейся по итогам конкурсных процедур.

*4) Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.09.2018 № 2691-п/1.*

Целью муниципальной программы является совершенствование в городском округе Тольятти системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 95,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,0% (план 163,175 тыс. руб., факт 163,175 тыс. руб.). Финансирование программы осуществлялось из средств местного бюджета.

Из 27 запланированных программных мероприятий выполнено 25 (92,6%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 95,9%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение социологических исследований «Наркотикам - нет!» с участием 500 респондентов;

- проведение социологического исследования «Здоровый образ жизни» с участием 650 респондентов. По результатам опроса молодежи: 37,0% - делают физические упражнения, занимаются спортом несколько раз в неделю; 70,0% - не курят; 40%-редко употребляют алкогольные напитки; 23,0% - употребляют алкоголь только в праздничные дни, столько же процентов заявили, что совсем не пьют алкоголь;

- проведение совместно с УМВД России по г. Тольятти (по согласованию) мониторинга социальных сетей с целью выявления сайтов и страниц, содержащих информацию по распространению наркотических средств и одурманивающих веществ. В 2021 году выявлено 80 сайтов, на которых содержалась запрещенная информация (проводятся компенсирующие мероприятия, в том числе с привлечением служб системы профилактики);

- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения городского округа Тольятти путем: размещения 92 тематических выпусков и публикаций; 2 выступлений на радио; 2 выступлений на телевидении;

- проведение совместно с органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 15 мероприятий по информированию населения с целью информирования о вредных последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений;

- приобретение и распространение среди учащихся 150 ручек, 150 блокнотов, 289 бейсболок с логотипом по антинаркотической пропаганде;

- разработка и изготовление 5000 информационных буклетов, 920 листовок, 150 плакатов по антинаркотической пропаганде для подростков и молодежи;

- участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» путем размещения на информационных стендах агитационных материалов, направленных на предупреждение употребления наркотических средств, распространения продукции с логотипом антинаркотической пропаганды. За период проведения акции в 2021 году от граждан поступило 35 обращений и 50 сообщений о фактах распространения и употребления наркотических средств;

- организация и проведение, в том числе совместно с УМВД России по г. Тольятти, государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Тольяттинский наркологический диспансер» (далее - ГБУЗ СО «ТНД»), (по согласованию) правовой пропаганды и информационно-просветительской работы на территориях муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти в целях доведения до учащихся и родителей информации о вреде запрещенных к обороту и употреблению наркотических средств, в том числе курительных смесей, предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и немедицинским употреблением наркотических средств». Количество детей охваченных профилактическими мероприятиями 40430 человек (97,5%). Количество родителей учащихся 5-11 классов МБУ, принявших участие в родительских собраниях составило 48520 человек (78,0%);

- организация совместно с УМВД России по г. Тольятти, ГБУЗ СО «ТНД», Государственным казенным учреждением Самарской области «Комплексный центр социального облуживания населения центрального округа» - (далее - ГКУ СО «КЦСОНЦО») (по согласованию) профилактической работы с несовершеннолетними в летних оздоровительных лагерях, группах кратковременного пребывания, в образовательных учреждениях, направленной на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, с общим охватом профилактическими мероприятиями 20168 человек;

- проведение совместно с УМВД России по г. Тольятти, ГБУЗ СО «ТНД» 835 рейдов (проверок) в местах массового отдыха молодежи (развлекательных заведений) с целью выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ или совершающих правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. При проверке посетителей клубов фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения, не выявлено;

- проведение 24 мероприятий, направленных на инспекцию, анализ и ликвидацию на территории городского округа Тольятти мест концентрированного произрастания наркосодержащих растений (дикорастущей конопли) с выявлением и уничтожением очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью 204,5 кв.м;

- проведение обследований жилых кварталов и территорий муниципальных учреждений городского округа Тольятти на предмет выявления и уничтожения мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Фактов наличия дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено;

- размещение на сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти 300 информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании, в том числе ориентированных на подростков, родителей (законных представителей), педагогов;

- проведение акции-декадника «Красная лента», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках акции проведены мероприятия 29-30 ноября и 1-2 декабря 2021 с общим охватом участников 33200 человек (80,0% от общей численности обучающихся 5-11 классов);

- проведение Городской акции «Знать, чтобы жить» по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании (интерактивные занятия - беседы с показом видеороликов и применением тренинговых игр и упражнений) для учащихся МБУ и ССУзов (средних специальных учебных заведений). Всего проведено 18 мероприятий с общим охватом участников 902 человека;

- проведение совместно с филиалами по Комсомольскому, Центральному, Автозаводскому районам города Тольятти Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области» работы по информированию лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о негативных последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов;

- содействие в работе круглосуточного телефона доверия по проблеме наркомании и других форм зависимости в ГБУЗ СО «ТНД». За отчетный период на телефон доверия поступило 148 обращений граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых;

- организация совместно с ГБУЗ СО «ТНД», УМВД России по г. Тольятти сбора информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. По состоянию на 31.12.2021 на учете в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Тольятти состоит 1459 человек на которых судами возложена обязанность в соответствии с ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ пройти диагностику, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

- прохождение 421 лицами, больными наркоманией, курса реабилитации (согласно сведениям ГБУЗ СО «ТНД»);

- проведение в 100,0% МБОУ социально-психологического тестирования для обучающихся с 7 по 11 классы на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ с общим охватом 24807 человек;

- проведение работы с обучающимися, составившими «группу риска», по профилактике активности факторов риска (возможность употребления наркотических средств и психотропных веществ): реализация индивидуального плана воспитательной работы с психологами, индивидуальное консультирование для оказания адресной помощи и достижения более стойкого результата, патронажи семьи социальным педагогом, классным руководителем совместно с инспектором по делам несовершеннолетних, специалистом ГКУ СО «КЦСОНЦО», направление на профилактический медицинский осмотр в ГБУЗ СО «ТНД», организация занятости и другое;

- размещение 6 публикаций о профилактике наркомании, направленных на предупреждение употребления психотропных веществ и ответственность за их распространение на официальном портале администрации городского округа Тольятти, в газете «Городские ведомости» и ее официальном сайте, в официальных группах в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм;

- проведение ГКУ СО «КЦСОНЦО» работы по мотивации граждан пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. Всего состоит на сопровождении 726 семей/1205 детей.

Отклонение по исполнению показателей (4,1%) и количеству мероприятий (7,4%) в рамках муниципальной программы объясняется:

- меньшим количеством поступивших звонков (отклонение 51,8%) на телефон доверия по проблеме наркомании и других форм зависимости в ГБУЗ СО «ТНД» относительно плановых, что обусловлено расширением источников информирования жителей городского округа Тольятти по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, противодействию распространения наркотиков;

- невыполнением показателя (0%) по количеству выданных ГБУЗ СО «ТНД» направлений на лечение в некоммерческие организации (далее – НКО), осуществляющих свою деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ в связи с отсутствием данных НКО.

*5) Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2021 № 3119-п/1.*

Целью муниципальной программы является повышение уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории городского округа Тольятти от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 99,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,2% (план 87793,0 тыс. руб., факт 87048,2 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,2% (план 86763,0 тыс. руб., факт 86099,2 тыс. руб.);

- внебюджетный источник – 92,1% (план 1030,0 тыс. руб., факт 949,0 тыс. руб.).

Из 13 запланированных программных мероприятий выполнено 13 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,97%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательной службой муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» принято и отработано 4116 вызова. Единой дежурно-диспетчерской службой (далее – ЕДДС) принято 98232 звонка (с выездом оперативной группы ЕДДС на различные аварии и происшествия 78 раз;

- участие в мероприятиях по: проверке готовности сил и средств гражданской обороны (далее - ГО), выполнению Плана основных мероприятий городского округа Тольятти в области ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -ЧС), обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- проведение комплексных проверок 35 защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗСГО): проверок бесхозяйных ЗСГО, поданных на списание; проведение ежегодного городского смотр-конкурса на лучшее содержание ЗСГО;

- участие в организации и проведении Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне;

- проведение проверки готовности комплексных систем связи и оповещения ГО (с запуском электрических сирен);

- проведение мероприятий, обеспечивающих повышение готовности органов управления, сил ГО и РСЧС г.о. Тольятти в рамках повседневной деятельности;

- обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами, использование цифрового канала связи для организации дистанционного слежения за лесными пожарами в лесопарковой зоне городского округа Тольятти;

- информирование населения о правилах пожарной безопасности путем распространения 24391 памятки. Общий охват участников составил 24204 человека;

- дежурство мобильной группы (1728 машино-часов) в целях оказания помощи при тушении возгораний путем подвоза воды, опашки горящей кромки;

- проведение 7 мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- реализация программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС;

- повышение квалификации 1184 человек (755 человек – на безвозмездной основе, 435 человек – на платной основе) - слушателей дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в области ГО и ЧС;

- разработка учебно-методического материала для проведения занятий и зачетов по 48 темам, реализующих программы повышения квалификации;

- разработка и размещение на сайте МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 10 информационных материалов в области ГО и защиты населения от ЧС;

- оснащение 4 учебных кабинетов (ноутбук; демосистема настенная - 4 шт.; телефон Panasoniс - 4 шт.; принтер лазерный - 1 шт.; противогаз гражданский ГП-21, газодымозащитный комплект; самоспасатель изолирующий противопожарный СИП-1М (в сумке с ремнем); респиратор фильтрующий UNIX 1100 (силикон) с фильтром UNIX 501А1; средства индивидуальной и медицинской защиты; электронный ключ для регистрации выданных удостоверений);

- приобретение методических пособий для проведения наглядных занятий для слушателей в количестве 18 ед.;

- разработка 1 электронного программного материала в объеме более 500 листов, позволяющего слушателю дистанционно по индивидуальному плану осуществлять обучение по любой реализуемой программе повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.

Отклонение по исполнению планового объема финансирования (0,8%) обусловлено сложившейся экономией средств по результатам проведения закупок конкурентным способом и экономией фонда оплаты труда в связи с выплатами по больничным листам за счет Фонда социального страхования. Все мероприятия и показатели выполнены в полном объеме.

*6) Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности, защита законных прав и интересов детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 90,1% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 93,7% (план 121069,1 тыс.руб., факт 113401,5 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 92,4% (план 94437,1 тыс.руб., факт 87291,3 тыс.руб.);

- областной бюджет – 98,0% (план 26632,0 тыс.руб., факт 26110,2 тыс.руб.).

Из 30 запланированных программных мероприятий выполнено 28 (93,3%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 86,8%.

Основные результаты реализации программных мероприятий:

- поддержка населения городского округа Тольятти в виде предоставления социальных выплат (дополнительных мер социальной поддержки), в том числе компенсационного характера:

- 3582 учащимся - на получение бесплатного (льготного) школьного питания;

- 921 гражданину – на выплату части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

- 3658 выплат ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание;

- 14 выплат единовременного пособия - на первоочередные нужды;

- 4270 выплат на вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, патронатным воспитателям;

- 2 выплаты на ремонт жилого помещения лицу из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 128 учащимся образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы, на приобретение льготных электронных проездных билетов;

- 4314 гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом (единовременные выплаты к памятным датам);

- 1 родителю военнослужащего, погибшего в условиях вооруженного конфликта или боевых действий;

- 19 Почетным гражданам в виде ежемесячных выплат;

- 8 гражданам - родственникам (родитель, супруг) умерших Почетных граждан;

- 1 гражданину, признанному инвалидом детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанного с вооруженным конфликтом в Чеченской Республике;

- 1 гражданину - родственнику умершего (погибшего) Почетного гражданина, в связи с осуществлением им изготовления и установки надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) за счет собственных средств;

- 7 гражданам - на содержание детей депутатов, выборных лиц органов местного самоуправления после их естественной смерти;

- 1 гражданину - родственнику умершего (погибшего) Почетного гражданина, в связи с осуществлением им погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина за счет собственных средств;

- 2 гражданам отдельной категории - на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 81 гражданину (ветеранам ВОВ, вдовам инвалидов и участников ВОВ, бывшим узникам концлагерей, гетто) на улучшение условий проживания;

- приобретение 387 подарков для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия;

- 151 гражданину - на преодоление трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств;

- 6 гражданам - получателям пожизненной ренты;

- 6673 гражданам отдельных категорий в виде ежемесячной выплаты к пенсии;

- 207 гражданам отдельной категории (из числа инвалидов) - на проезд;

- 92 гражданам отдельных категорий, имеющим детей, которые имеют право на предоставление мер социальной поддержки, установленных для детей-инвалидов законодательством Российской Федерации;

- 24 учащимся (отдельных категорий), осваивающим образовательные программы в муниципальных образовательных учреждениях - на питание;

- 8 медицинским работникам, приглашенным для работы в государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории городского округа Тольятти;

- на 3 праздничных мероприятия с участием департамента социального обеспечения приобретались товары, работы, услуги связанные с проведением этих мероприятий.

Отклонения в муниципальной программе по исполнению плановых сумм финансирования (6,3%), показателей (13,2%) и количеству выполненных мероприятий (6,7%) объясняются произведением социальных выплат и компенсаций по фактической потребности (количеству благополучателей). Большинство выплат и компенсаций имеют заявительный характер.

7) *Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 №2400-п/1.*

Целью муниципальной программы является формирование потребности и ведения населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 96,0% - эффективная реализация муниципальной программы.

Муниципальная программа не предусматривает финансового обеспечения ее реализации.

Из 17 запланированных программных мероприятий выполнено 16 (94,1%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 95,4%.

Основные результаты реализации программных мероприятий, направленных на создание условий и формирование потребности в ведении населением здорового образа жизни:

- разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в 169 муниципальных учреждениях;

- участие 167737 человек в проведение встреч по вопросам пропаганды здорового образа жизни населения, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, изменения отношения к своему здоровью и к вредным привычкам, профилактике неинфекционных заболеваний;

- участие 21005 человек в мероприятиях: «Всемирный день сердца», «Международный день отказа от курения», «Всероссийский день трезвости», направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания;

- проведение 36 мероприятий урочной и внеурочной деятельности, направленых на формирование культуры здорового образа жизни;

- проведение 70154 мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания среди детей и подростков;

- участие 124261 человека в физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа Тольятти для всех возрастных категорий, в том числе на внутридворовых спортивных площадках;

- участие 84 человек в культурно-просветительских мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, интерактивных занятиях;

- размещение 1560 информационных материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан на информационных ресурсах: сайте «Спорт Тольятти», в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook и Instagram);

- размещение 3 баннеров с социальной рекламой о здоровом образе жизни и вреде табакокурения на территории города;

- размещение на официальном портале администрации городского округа Тольятти 116 единиц информации, направленной на необходимость ведения населением здорового образа жизни;

- размещение на информационных ресурсах организаций городского округа 15 единиц информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, листовки) о прохождения диспансеризации, профилактике заболеваний;

- направление в общественные организации, НКО, органы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 582 единицы материалов по вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни для информирования;

- участие 1020 человек в физкультурно-массовых общегородских мероприятиях с участием предприятий городского округа;

- организация 7 мероприятий по организационно-методическому сопровождению деятельности в сфере медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни с медицинскими работниками лечебно профилактических учреждений городского округа Тольятти, ответственными за организацию проведения профилактических мероприятиях в своих лечебно профилактических учреждениях, с охватом 116 чел.

**Приоритетное направление «Городское сообщество».**

Приоритетное направление «Городское сообщество» направлено на консолидацию городского сообщества, развитие местных инициатив, формирование творческих индустрий, включая искусство и туризм. Реализация приоритета призвана раскрыть творческий потенциал тольяттинцев, сохранить молодежь и повысить ее вовлеченность в жизнь города. В рамках направления решаются вопросы по развитию культуры.

В данном направлении в 2021 году на территории городского округа Тольятти действовали 4 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценена следующим образом:

*1)* *Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 № 2901-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения конкурентоспособности туристского продукта городского округа Тольятти на внутреннем и международном рынках.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 100% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,0 % (план 465,0 тыс.руб., факт 465,0 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 4 запланированных программных мероприятий выполнено 4 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение проектной сессии «Экологический туризм как новая возможность развития городских агломераций» и конкурса «Молодежь. Тольятти. Туризм» на выявление приоритетных молодежных направлений в сфере туризма;

- участие в Международной туристской выставке «MITT 2021», г. Москва и проведение презентационного тура для представителей СМИ и туроператоров;

- разработка и изготовление 2000 буклетов о туристском потенциале городского округа Тольятти на русско-английском языках по теме «Тольятти – столица советского модернизма» и распространение их на туристических объектах городского округа Тольятти;

- разработка 2-х Портфелей экскурсовода.

Все мероприятия, показатели и финансовое обеспечение выполнены в полном объеме.

*2) Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 2850-п/1.*

Целью муниципальной программы является поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), в том числе осуществляющих деятельность, направленную на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год составила 96,9% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы -96,7% (план 55894,06 тыс.руб., факт 54023,65 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 91,6% (план 21294,0 тыс.руб., факт 19509,86 тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,8% (план 34600,06 тыс.руб., факт 34513,79 тыс.руб.);

Из 29 запланированных программных мероприятий выполнено 28, или 96,6 %.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 97,1%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- предоставление субсидии 1 СОНКО - общественному объединению пожарной охраны на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа;

- предоставление субсидий 14 СОНКО на осуществление уставной деятельности;

- предоставление субсидий 1 СОНКО для реализации инициатив (мероприятий) населения с общим охватом 190 тыс.чел., в целях решения вопросов местного значения;

- предоставление субсидий 30 СОНКО на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан на территории городского округа Тольятти

- предоставление субсидий 23 НКО на оказание содействия в осуществлении и развитии территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти;

- проведение форума «Тольятти: Территория Особого Статуса» (24.12.2021);

- проведение 22 обучающих семинаров, круглых столов, онлайн-конференций, мастер классов для НКО и ТОС, с участием 1461 работников и добровольцев СОНКО, членов ТОС;

- издание 360 информационно-аналитических материалов, публикаций, выпусков передач в средствах массовой информации (далее – СМИ) о деятельности СОНКО, ТОС в городском округе Тольятти;

- размещение 102 материалов с информацией о деятельности СОНКО на портале администрации (5570 просмотров раздела «СОНКО городского округа Тольятти»);

- информационное сопровождение реализации муниципальной программы (17 сообщений в СМИ о ее реализации);

- проведение МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» консультаций в отношении СОНКО, ТОС;

- предоставление органами администрации городского округа Тольятти 707 консультаций СОНКО, ТОС;

- оказание имущественной поддержки 156 СОНКО;

- проведение 7 заседаний Комиссии по оказанию имущественной поддержки СОНКО;

- содействие СОНКО в развитии гражданского общества путем участия СОНКО в деятельности Советов, организованных при администрации городского округа Тольятти: Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти; Совета по делам инвалидов; Совета ТОС;

- организация работы по формированию, ведению и опубликованию реестра СОНКО – получателей поддержки (имущественной, финансовой, консультационной) (в реестр СОНКО включены 228 СОНКО);

- проведение в 2021 году оценки эффективности мер, направленных на развитие СОНКО на территории городского округа Тольятти (показатель эффективности мер за 2020 год составил 100,0% с оценкой - эффективно);

- содействие СОНКО в развитии межнационального и межконфессионального согласия, сохранении и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации мигрантов путем участия СОНКО в деятельности Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при администрации городского округа Тольятти; в Межведомственной рабочей группе по мониторингу миграционной ситуации и выработке мер по бесконфликтному взаимодействию коренного населения и мигрантов;

- организация работы по формированию, ведению и опубликованию на официальном портале администрации городского округа Тольятти перечня зарегистрированных национально-культурных объединений и религиозных организаций (в перечень включено 83 ед. национально-культурных объединений и религиозных организаций);

- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного «Дню Победы» с количеством приглашенных 100 человек;

- организация 2 поездок для отдельных категорий граждан на социально значимые мероприятия;

- награждение именными премиями главы городского округа Тольятти 18 жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (3,3%), показателей (2,9%) и количества мероприятий (3,4%) в рамках реализации муниципальной программы объясняется следующим:

- по мероприятию «Содержание МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения составил 99,1% относительного планового (99,5%), что обусловлено сложившейся экономией по расходам на топливно – энергетические услуги; по оплате труда в связи с периодами временной нетрудоспособности управляющих микрорайонами;

- по мероприятию «Предоставление субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности в сфере защиты животных» исполнение объемов финансирования и показателей составило 0% по причине отсутствия заявок СОНКО на предоставление субсидии.

*3) Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1.*

Целью муниципальной программы является совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, раскрытие ее потенциала и повышение роли молодежи в жизни города.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 95,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 98,4% (план 38558,4 тыс.руб., факт 37 940,5 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 98,3% (план 33054,5 тыс.руб., факт 32489,2 тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,0% (план 5503,9 тыс.руб., факт 5451,3 тыс.руб.).

Из 9 запланированных программных мероприятий выполнено 8 (88,9%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 98,7%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- организация и проведение 125 мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи с общим охватом 19885 человек;

- организация и проведение 52 мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи с общим охватом 5190 человек;

- организация и проведение 90 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни с общим охватом 11334 человека;

- организация и проведение 75 мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально-опасном положении с общим охватом 7593 человека;

- организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время: организация временного трудоустройства 1190 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- организация досуга детей, подростков и молодежи. Проведено 23 мероприятия с общим охватом 57474 человека;

- реализация 24 мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, способствующих реализации Программы, с общим охватом 2500 человек;

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (1,6%), показателей (1,3%) и количества запланированных мероприятий (11,1%) в рамках реализации муниципальной программы объясняется:

- сложившейся экономией средств в связи с проведением закупок конкурентными способами;

- проведением ряда мероприятий в онлайн формате в связи с действием режима ограничительных мер.

*4) Муниципальная программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1.*

Целью муниципальной программы является повышение стратегической роли культуры в создании благоприятных условий для поддержки творческих инициатив, досуговой и образовательной деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной среды в городском округе Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 99,8 % - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 103,16% (план 1199906,17 тыс.руб., факт 1237867,08 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 105,86% (план 983803,17тыс.руб., факт 1041412,84 тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,80% (план 23943,45 тыс.руб., факт 23895,52 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 99,99% (план 18016,55 тыс.руб., факт 18014,72 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 88,75% (план 174143,0 тыс.руб., факт 154544 тыс.руб.).

Из 30 запланированных программных мероприятий выполнено 29 (96,7%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,4 %.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в рамках выполнения ими муниципальных заданий: с количеством посещений муниципальных учреждений культуры и искусства (театры, музеи, библиотеки, филармония, парковый комплекс и культурно-досуговые учреждения) - 3296,868 тыс.ед. в год; с количеством обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования - 6495 человек в год; с количеством обучающихся в муниципальном учреждении высшего образования – 24 человека;

- приобретение 9 пианино «Мелодия» для 8 музыкальных школ и школ искусств города Тольятти: МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО «Школа искусств Центрального района», МБУ ДО ШИ «Камертон», МБУ ДО ШИ Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ШИ №1, МБУ ДО ШИ «Гармония», МБУ ДО ДМШ № 4 имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова;

- развитие кадрового потенциала в рамках национального проекта «Культура» путем дистанционного обучения 77 сотрудников департамента «Культуры» и руководителей подведомственных учреждений;

- реализация проекта «Курсы музыкального родителя» на базе МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова;

- партнерское взаимодействие с немуниципальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами: благотворительным фондом им. М.Прохорова, Благотворительным фондом «Другое детство», ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти», Поволжским институтом итальянской культуры Данте Алигьери, ПАО «Тольяттиазот», Ассоциацией «Молодежный симфонический оркестр Поволжья»;

- проведение проектно-аналитической сессии «Бизнес и культура: партнеры или попутчики?» в рамках осуществления поддержки открытых городских диалогов «Креативные идеи по взаимодействию с бизнесом»;

- проведение просветительских мероприятий с использованием форматов видео и кинопоказов, анимационных фильмов: 43 концерта в МБУИиК «Тольяттинская филармония» в виртуальном концертном зале (ВКЗ) с охватом 5796 человек; 6 мероприятий в МАУ КДЦ «Буревестник»;

- наличие и использование 24 учреждениями культуры элементов бренд-культуры - как инструмента продвижения организаций сферы культуры, повышения их успешности и конкурентоспособности;

- пополнение книжного фонда 3 муниципальных библиотек на 6830 экземпляров книг: МБУК «Библиотеки Тольятти»; МБУК «Объединение детских библиотек»: МАУ КЦ «Автоград»;

- создание муниципальной модельной библиотеки «Конструктор детства» на базе Центральной детской библиотеки имени А.С. Пушкина МБУК «Объединение детских библиотек»;

- приобретение оборудования для Выставочного зала 50-летия АВТОВАЗа в целях создания выставочно-экспозиционного комплекса: медиафасад Ledtehnology, 4 интерактивных экрана, видеостена, 2 комплекта оборудования для проекции в сборе;

- приобретение украшений и оформление 7 учреждений культуры и искусства к праздничным мероприятиям;

- проведение 68 мероприятий Единым маркетинговым центром МАУ КЦ «Автоград» с использованием средств электронного маркетинга, в частности видеоконтент для социальной сети ВКонтакте (94819 просмотров);

- создание и премьера 2 новых театральных постановок МАУИ «Драматический театр «Колесо»;

- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», МБУИ «Тольяттинский театр кукол», МБУИ «Молодежный драматический театр»): материально-техническое, декорационное и костюмное наполнение спектаклей. Состоялось 46 показов спектаклей, с общим охватом 5163 человека;

- реализация 55 мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующих реализации муниципальной программы;

- реализация 408 локальных мероприятий (выставки, концерты, занятия, творческие встречи) лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации муниципальной программы (с общим охватом 214514 человек);

- поддержка развития 17 коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе на основе партнерского взаимодействия с национально-культурными центрами и автономиями городского округа Тольятти;

- приобретение наградной продукции: благодарственных писем, поздравительных дипломов, открыток, грамот, плакеток, литых фигурок;

- вовлечение 20 волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры;

- направление муниципальными учреждениями культуры финансовых средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки;

- проведение 12-го фестиваля «Премьера одной репетиции» в МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» под девизом «Театр следующего поколения» с показом 5 эксклюзивных премьер;

- открытие нового городского общественного пространства - Сквер имени С.Ф. Жилкина, презентация арт-объекта «Стрит-галерея «Волга» в сквере имени С.Ф. Жилкина с вовлечением 7 участников и партнеров в рамках реализации партнерского инфраструктурного проекта на базе МАУ КЦ «Автоград»;

- поддержка 6 общественных проектов учреждений культуры и искусства в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы»;

- выполнение капитального ремонта в 3 учреждениях культуры: в МБУ ДО детская школа искусств «Камертон» (ул. 40 лет Победы, 86), МБУ ДО детская музыкальная школа № 4 (пр-т Ст. Разина, 95), в МБУ ДО «Детский Дом культуры» (ул. Свердлова, 51);

- проведение инженерно-геологических изысканий и технического обследования здания МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» с выдачей заключения о признании состояния здания удовлетворительным.

Отклонение по исполнению количества мероприятий (3,3%) в рамках реализации муниципальной программы объясняется неисполнением мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры» в связи с отменой конкурсного отбора на предоставление субсидий по причине необходимости приведения муниципального правового акта (далее – МПА), устанавливающего сроки проведения отбора на предоставление субсидий, в соответствие с действующим законодательством.

По ряду мероприятий незначительное отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с: произведенными выплатами в соответствии с фактической потребностью учреждений; экономией, возникшей в результате проведения аукционных и конкурсных процедур.

По мероприятию «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры: «В области культуры и искусства»; «В области образования»; «В области высшего образования»» увеличение (среднее исполнение 106,2%) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с наличием дебиторской задолженности на 01.01.2021.

**2. Создание комфортной среды, развитие инфраструктуры.**

**Приоритетное направление «Экогород».**

Приоритетное направление «Экогород» задает ценности сохранения и воспроизводства природной среды, чтобы повысить комфортность проживания, снизить уровень заболеваемости жителей и передать будущим поколениям возможности экосистемы. В рамках направления решаются вопросы по улучшению экологической ситуации.

В данном направлении в 2021 году на территории городского округа Тольятти действовали 3 муниципальные программы, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

1) Му*ниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 90,0% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 93,1% (план 28855,0 тыс.руб., факт 26864,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 92,9% (план 15429,0 тыс.руб., факт 14337,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 93,3% (план 13426,0 тыс.руб., факт 12527,0 тыс.руб.);

Из 18 запланированных программных мероприятий выполнено 16 (88,9%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 89,4 %.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание в надлежащем состоянии 43,7 км лесных дорог противопожарного назначения;

- устройство 40 км противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности;

- содержание в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос протяженностью 400 км;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности 7979 га городских лесов;

- установка 69 шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков;

- содержание в надлежащем состоянии 3 противопожарных железобетонных резервуаров;

- очистка городских лесов от бытового мусора на площади 350 га;

- ликвидация несанкционированных свалок и утилизация отходов с территорий лесных кварталов в объеме 600 куб.м;

- проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества инструментальным способом, площадью 61,5 га;

- расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров, площадью 19,7 га;

- проведение искусственного лесовосстановления лесных участков площадью 91,7 га в границах городского округа Тольятти;

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами на лесных участках, площадью 307 га в границах городского округа Тольятти;

- дополнение лесных культур на лесных участках, площадью 81,7 га;

- проведение обработки почвы под посадку лесных культур лесных участков площадью 65 га в границах городского округа Тольятти;

- реализация общественного проекта «Возродим наш лес» - восстановление участка лесного квартала № 14, участка лесного квартала № 48 в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы:

- обработка почвы под лесные культуры на участках общей площадью 2,2 га;

- искусственное лесовосстановление на участках общей площадью 2,2 га;

- содержание 1 муниципального лесничества городского округа Тольятти, осуществляющего обеспечение устойчивого управление городскими лесами;

- содержание в надлежащем состоянии 1 дендропарка;

- приобретение 105 единиц лесопожарной техники и оборудования (3 легковых автомобиля повышенной проходимости, 100 противопожарных ранцев, 1 автомобиль УАЗ-23632 с комплектом противопожарного оборудования, 1 автобус Газель Некст);

- приобретение 315 единиц техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ (300 мечей Колесова, 10 лесных кусторезов, 5 бензопил).

Отклонение в муниципальной программе по исполнению количества мероприятий (11,1%), объемов финансирования (6,9%) и показателей (10,6%) обусловлено неисполнением плановых значений по следующим мероприятиям:

- по мероприятиям «Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов» отклонение по исполнению финансирования (5,0%) и «Приобретение, и (или) модернизация, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства» (9,4%) объясняется экономией, возникшей в результате проведения конкурсных процедур;

- отклонение по исполнению финансирования по мероприятиям «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» (32,4%) и «Обработка почвы под лесные культуры» (10,7%) объясняется неблагоприятными погодными условиями (отсутствие осадков и аномально жаркая погода), в связи с чем, согласно п. 51 Правил лесовосстановления, утвержденных приказом Минприроды России от 04.12.2020 № 1014, принято решение о непроведении агротехнических или лесоводственных уходов на отдельных участках;

- по мероприятию «Реализация общественного проекта «Возродим наш лес» - восстановление участка лесного квартала № 14, участка лесного квартала № 48, в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы» отклонение по исполнению финансирования (62,2%) и показателей (76,6%) объясняется:

заменой лесного участка № 17 на лесной участок № 14 связи с лесным пожаром, произошедшим 10.07.2021;

признанием аукциона по лесовосстановлению в лесном квартале № 14 несостоявшимся в связи отсутсвием заявок на участие в электронном аукционе. Учитывая сезонность проведения работ (агротехнические сроки) повторное размещение муниципального заказа являлось нецелесообразным;

- по мероприятию «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» отклонение по исполнению финансирования (1,4%) объясняется:

оплатой коммунальных услуг по фактическим расходам;

невозможностью осуществить закупку зимних шин в связи с окончанием финансового года, т.к. легковые автомобили (повышенной проходимости) приобретены в декабре 2021 года;

- по мероприятию «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» отклонение (69,2%) по исполнению показателя «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием, по результатам которого составлены и утверждены акты ЛПО» объясняется:

введением особого противопожарного режима на территории городского округа Тольятти с 15 апреля по 30 октября 2021 года (постановление администрации от 12.04.2021 № 1522-п/1) на время вегетационного периода, необходимого для лесопатологического обследования;

задействованием сотрудников МКУ «Тольяттинское лесничество» в патрулировании лесов, координации действий при тушении лесных пожаров, обеспечении бесперебойного ежедневного сбора и обработке лесопожарной информации в связи с крупными лесными пожарами, произошедшими в 2021 году на территории городских лесов.

2) Му*ниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на предупреждение потенциального экологического вреда и обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 97,7% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 97,7% (план 452748,0 тыс.руб., факт 442427,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 97,7% (план 448309,0 тыс.руб., факт 437988,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 4439,0 тыс.руб., факт 4439,0 тыс.руб.).

Из 36 запланированных программных мероприятий выполнено 35 (97,2%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 98,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание территорий общего пользования: тротуаров - 1245048,3 кв.м, газонов - 5715719,5 кв.м, автодорог - 1224384,11 кв.м, катков и кортов - 177765,2 кв.м, скверов и площадок семейного отдыха -537038 кв.м; проведение текущего (ямочного) ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский - 1729 кв.м; содержание объектов озеленения, из них: цветников - 10365 кв.м, живой изгороди - 103572 кв.м, деревьев и кустарников - 6006 шт.; удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев - 4346 кв.м; содержание пляжей - 75601 кв.м, парков (тротуаров и газонов) - 393856 кв.м, ливневой канализации - 2215,7 п.м с очисткой - 824 колодцев; содержание туалетов - 7 ед.; ремонт МАФ - 115 шт.; содержание территории берегоукрепления - 209967 кв.м; ремонт автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров) - 2150,72 кв.м; подготовка проекта на организацию автополива в сквере 50-летия АвтоВАЗа;

- проведение акарицидной обработки территорий общего пользования общей площадью 3072222 кв.м., из них: парков - 377395 кв.м, пляжей - 242110 кв.м и земельных участков общего пользования - 2452717 кв.м; проведение дератизации набережной Комсомольского района и территорий общего пользования - 169475 кв.м;

- содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти через выполнение работ: текущее содержание дорог - 153782,8 кв.м; вывоз и захоронение мусора (ТКО) - 25228 куб.м; удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев - 7375,03 куб.м; удаление пней деревьев - 162 шт.; ликвидация несанкционированных свалок - 17802 куб.м; уход за зелеными насаждениями - 251698,5 кв.м; обеспечение водоснабжения - 2850 куб.м; акарицидная обработка - 2070972 кв.м; ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек - 7869,95 кв.м; инвентаризация захоронений - 47299 кв.м; дератизация территории кладбищ - 2070972 кв.м;

- праздничное оформление 32 объектов, текущий ремонт 5 памятных мест, установка 282 флагов, очистка территорий общего пользования после размещения елочных базаров на площади 8308 кв.м, установка 530 барьерных ограждений;

- отлов и направление на содержание 675 бродячих животных;

- проведение санитарной очистки территорий общего пользования: вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) - 2383,2 куб.м; вывоз смета - 332 маш-час; демонтаж - 39 сооружений; приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО - 46 шт.

Отклонение по исполнению мероприятий (2,8%) и финансовым расходам (2,3%) в муниципальной программе обусловлено следующим:

- отклонение по исполнению финансовых средств по мероприятиям: «Содержание автодорог» (по исполнителю департамент городского хозяйства (далее – ДГХ) - 6,7%), «Содержание катков и кортов» (по исполнителю ДГХ – 38,9%), «Содержание скверов и площадок семейного отдыха» (по исполнителю ДГХ – 4,1%), «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров Автозаводского района, Комсомольского района и мкр. Поволжский» (исполнение 1,8%) обусловлено заключением контрактов позднее запланированной даты, срок реализации мероприятий был смещен, поэтому оплата подрядным организациям была произведена за фактически принятые к учету объемы;

- по мероприятию «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров Автозаводского района, Комсомольского района и мкр. Поволжский» отклонение по исполнению показателя (60,0%) обусловлено тем, что объемы учитывались на основании принятых актов выполненных работ;

- по мероприятию «Содержание катков и кортов» отклонение по исполнению показателя (0,5%) объясняется тем, что из-за отсутствия осадков в ноябре 2021 года не осуществлялось размещение простой закупки на заливку катка по адресу ул. Никонова, 11 и содержание катков и кортов в рамках новых контрактов, заключенных в 2021 году;

- по мероприятию «Обращение с твердыми коммунальными отходами» по ответственному исполнителю ДГХ отклонение по исполнению финансовых средств (11,2%) объясняется непредоставлением подрядной организацией расчетных документов на оплату оказанных услуг в установленный срок. Оплата произведена на основании принятых отчетных документов, что соответствует фактическому объему принятых работ (исполнение показателя 89,0%);

- по мероприятию «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» отклонение по исполнению показателя (14,0%) объясняется удорожанием расходов на содержание одного отловленного животного без владельца;

- по мероприятию «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)» отклонение по исполнению финансовых средств (20,8%) и показателю по количеству демонтированных сооружений (2,0%) объясняется отсутствием возможности демонтажа объекта по адресу: ул. Автостроителей, 55а, поскольку данный объект является капитальным строением;

- по ряду мероприятий неиспользованные средства сложились за счет нераспределенного остатка, оставшегося в распоряжении заказчика.

3) Му*ниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.08.2016 № 2612-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 98,9% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 94,2% (план 28368,0 тыс.руб., факт 26726,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,1% (план 12129,0 тыс.руб., факт 12019,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 90,6% (план 16239,0 тыс.руб., факт 14707,0 тыс.руб.).

Из 10 запланированных программных мероприятий выполнено 10 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,2%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- утилизация 1400 штук ртутьсодержащих ламп;

- своевременный сбор и утилизация обнаруженных на территории городского округа биологических отходов (трупов животных) в количестве 1329 голов;

- размещение 21 информационного сообщения для населения, организаций и предприятий на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами;

- ликвидация 4 несанкционированных свалок общим объемом отходов 2767 куб.м;

- патрулирование силами 1 передвижного поста территории бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат») с целью предотвращения несанкционированного вскрытия свалки;

- поставка 188 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

- предоставление данных о состоянии окружающей среды с 8 стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы (Согласно предоставленным ФГБУ «Приволжское УГМС» данным случаев высокого (превышение предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) в 10 и более раз) и экстремально высокого (превышение ПДК в 50 и более раз при разовом обнаружении) загрязнения атмосферы в городском округе Тольятти не зафиксировано);

- отбор проб от 20 стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха с целью определения соответствия установленным требованиям санитарно-гигиеническим нормативам и предельно-допустимым концентрациям. Выявлены следующие нарушения:

- ООО «ИРЭ АУТОМОТИВ РУС» (ЭСТРА) - превышение установленных нормативов по выбросам алюминия от 1,5 до 7,5 раз, по выбросам фенола в 1,2 раза;

- ИП Приказчиков Ю.А. - незадекларированные выбросы ацетона и фенола;

- ООО «Эколайн» - превышение установленных нормативов по стиролу в 2,1 раза.

По установленным фактам возбуждены производства по делам об административном правонарушении, наложены штрафные санкции;

- измерение состояния атмосферного воздуха в городском округе Тольятти. По данным передвижной экологической лаборатории (далее - ПЭЛ) выполнено 141 измерение в автоматическом режиме (отобрано 3666 проб) и переносными средствами (отобрано 12 проб). В 14 пробах, выполненных в автоматическом режиме, отмечены превышения установленных нормативов по фенолу, этилбензолу, формальдегиду, взвешенным частицам, оксиду углерода. Максимальные значения в 3,3 ПДК м.р. были отмечены по взвешенным частицам РМ 2.5 в период произошедшего лесного пожара в Центральном районе городского округа Тольятти 10 – 11 июля 2021 года. Высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано;

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением».

Отклонение по финансовым расходам (5,8%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- по мероприятию «Подбор трупов животных, обнаруженных на территории городского округа Тольятти» отклонение по исполнению финансовых средств (2,9%) и по количеству утилизированных трупов животных (7,0%), обусловлено тем, что начальная максимальная цена контракта формировалась за единицу услуги – 1 кг.;

- по мероприятию «Охранные услуги: охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности» расходы сложились в меньшем объеме относительно плановых (исполнение 42,1%), что объясняется произведенной оплатой подрядной организации за фактический период оказания услуги. В связи с заключением контракта позднее запланированной даты уменьшился срок реализации мероприятия;

- по мероприятию «Услуги по аналитическому обеспечению регионального государственного экологического надзора с выдачей протоколов испытаний и экспертных заключений соответствия установленным требованиям санитарно-гигиеническим нормативам и предельно-допустимым концентрациям» расходы сложились в меньшем объеме относительно плановых (исполнение 48,5%), что объясняется оплатой подрядной организации за фактически оказанные услуги, по причине исключения 61 объекта из 87 запланированных объектов негативного воздействия на окружающую среду, которые отнесены в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства;

- по мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» отклонение по исполнению финансовых средств (10,8%) объясняется полученной экономией от размещения муниципального заказа.

**Приоритетное направление «Город жизни».**

Приоритетное направление «Город жизни» направлено на градостроительное преобразование Тольятти, благоустройство и создание комфортной среды для всех жителей. В рамках приоритета решаются вопросы по улучшению городской среды.

В данном направлении в 2021 году на территории городского округа Тольятти действовало 6 муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на решение жилищно-коммунальных вопросов и благоустройство городского округа Тольятти оценена следующим образом:

1) Му*ниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1.*

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 100,0% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,0% (план 189714,0 тыс.руб., факт 189713,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,99% (план 9487,0 тыс.руб., факт 9486,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 74680,0 тыс.руб., факт 74680,0 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 100,0% (план 105547,0 тыс.руб., факт 105547,0 тыс.руб.).

Из 3 запланированных программных мероприятий выполнено 3 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- благоустройство 136 дворовых территорий МКД, площадью 1348994 кв.м: ремонт 19913,5 кв.м дворовых проездов, обеспечение освещением дворовых территорий, установка скамеек и урн на 24 объектах, оборудование 11 объектов детскими и спортивными площадками;

- благоустройство 62 единиц общественных территорий площадью 1131502 кв.м;

- доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении работ по благоустройству дворовой территории составила 1,6% от общего числа собственников помещений МКД, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы».

Реализация мероприятий и показателей муниципальной программы осуществлена в полном объеме.

2) Му*ниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 94,4% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 94,3% (план 395221,0 тыс.руб., факт 372800,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 94,3% (план 393 271,0 тыс.руб., факт 370850,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 1950,0 тыс.руб., факт 1950,0 тыс.руб.).

Из 18 запланированных программных мероприятий выполнено 17 (94,4%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 94,4%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности (систем водопроводов протяженностью 438 м, 2 станций электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский; газового оборудования; 14 фонтанов); прочистка 450 м сетей водоотведения; гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района; энергоснабжение 4 насосных станций; мониторинг подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин; актуализация 1 схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения городского округа Тольятти;

- устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры: ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода; реализация общественного проекта «Чистый источник» - восстановление наружного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по ул. Автомобилистов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы»;

- обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации: устранение 42 неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации; ремонт 1 объекта, сооружения ливневой канализации; водоотведение ливневых стоков с объемом 3600 тыс. куб.м сточных вод;

- обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей и установок уличного (наружного) освещения (95,0% светильников, установок наружного освещения от общего их количества, находящихся в муниципальной собственности, уличное освещение - 3984 часов в год).

Отклонение в муниципальной программе по исполнению количества мероприятий (5,6%), плановых объемов финансирования (5,7%) и показателей (5,6%) обусловлено неисполнением по следующим мероприятиям:

- по мероприятию «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» неисполнение объясняется тем, что аукцион планировался на 11.11.2021. В связи с отсутствием заявок от организаций, аукцион не состоялся, повторное размещение аукциона не планировалось по причине окончания финансового года и недостаточности времени на разработку проектной документации (40 дней);

- по мероприятию «Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин» отклонение по исполнению финансирования (исполнение 88,7%) объясняется:

произведенной оплатой в соответствии с фактическими показателями приборов учета электроэнергии, установленными на насосных станциях;

непредоставлением платежных документов подрядной организацией;

- по мероприятию «Водоотведение ливневых стоков» финансовое исполнение составило 75,7%, что объясняется произведенной оплатой за водоотведение ливневых стоков в соответствии с фактически выпавшим объемом осадков и состава сточных вод;

- по мероприятию «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» отклонение по исполнению финансирования (исполнение 7,7%) обусловлено произведением оплаты за фактическое потребление электрической энергии, сложившейся в меньшем объеме, в том числе по тарифам в меньшем размере относительно плановых;

- по ряду мероприятий незначительное отклонение по исполнению финансовых средств обусловлено: результатом уточненного расчета НМЦК.

3) Му*ниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 93,7% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 91,2% (план 248753,0 тыс.руб., факт 226882,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 92,2% (план 234811,0 тыс.руб., факт 216540,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 68,9% (план 12108,0 тыс.руб., факт 8346,0 тыс.руб.);

- внебюджетные средства – 108,8% (план 1834 тыс.руб., факт 1996,0 тыс.руб.).

Из 15 запланированных программных мероприятий выполнено 14 (93,3%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 94,9%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- подготовка 6 единиц проектной документации на проведение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

- восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров на 1 объекте (ул. Родины, 40);

- устройство внутриквартального освещения на 2 объектах (ул. Юбилейная, 7, ул. Свердлова, 52);

- ремонт и устройство детских площадок, установка МАФ на 5 объектах (б-р Луначарского, пр-т Ленинский, вдоль дома №18 (южная сторона), ул. Свердлова, 13, 9И, 9В, 7Д (южная сторона), б-р Орджоникидзе, 13 (северная сторона), сквер семейного отдыха, ул. 70 лет Октября, 34);

- ремонт и устройство спортивных площадок на 5 объектах (ул. Юбилейная, 23, б-р Приморский, 20, б-р Космонавтов, 32, ул. Никонова, 11, Коммунистическая, 18);

- выполнение работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев в 7, 8, 11 кварталах;

- выполнение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий на 106 объектах, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»;

- получение разрешения Ростехназдора на эксплуатацию ГТС «Дамба на полуострове Копылово»;

- страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений (4 застрахованных гидротехнических сооружения: пирс в Автозаводском районе, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района, дамба на полуострове Копылова);

- прочистка лотков лестничного спуска на ГТС «Берегоукрепление Комсомольского района» протяженностью 8219 м;

- выполнение работ по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев, ремонту ограждения территории школ, установке бордюрного камня и ремонту спортивных площадок на территории 15 школ;

- благоустройство 11 территорий детских садов;

- выполнение работ по закупке туалетного модуля и по устранению недостатков на территории объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном»;

- реализация 4 общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти (восстановление детской и спортивной площадок по пр. Степана Разина – «Веселое детство», установка спортивных площадок в лесу – «Спорт в лесу», организация парковочных мест по ул. Есенина, д. 2 – «Безопасные дороги», восстановление детской площадки по ул. Лизы Чайкиной – «Обсерватория»);

- реализация 1 инициативного проекта по благоустройству территорий городского округа Тольятти (благоустройство Аллеи поколений Тольяттинского госуниверситета в Сквере 50-летия АвтоВАЗа);

- установка контейнерных площадок на 12 территориях.

Отклонение в муниципальной программе по исполнению количества мероприятий (6,7%), плановых объемов финансирования (8,8%) и показателей (5,1%) обусловлено неисполнением по следующим мероприятиям:

- по мероприятию «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» отклонение по исполнению финансирования (13,3%) объясняется экономией, сложившейся от размещения муниципального заказа и в результате уточненного расчета НМЦК. Отклонение по исполнению показателя «Количество подготовленных проектов» (14,3%) объясняется незаключением муниципального контракта на оформление разрешительной документации по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения при благоустройстве территории в сквере Островского в связи с тем, что потенциальным подрядчиком не были отработаны замечания к проекту;

- по мероприятию «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон», отклонение по исполнению финансирования (8,4%) и по количеству благоустроенных объектов (7,0%) объясняется:

поступлением заявки от управляющей организации на предоставление субсидии на меньшую сумму относительно выделенного объема финансирования;

неисполнением управляющей организацией по договорам субсидий и непредоставлением отчетов;

- по мероприятию «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» отклонение по исполнению финансирования департаментом образования (79,8%) и отклонение по достижению показателя «Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» (20,0%) объясняется частичным выполнением работ подрядной организацией по устройству комплексной спортивной площадки на территории МБОУ «Гимназия № 9» в связи с погодными условиями;

- по мероприятию «Устройство и ремонт контейнерных площадок» не исполнены средства (0%) департаментом городского хозяйства, в связи с отказом победителя аукциона от заключения контракта и выполнения обязательств;

- незначительное отклонение по исполнению финансовых средств по другим мероприятиям обусловлено экономией, сложившейся от размещения муниципального заказа.

4) Му*ниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1 .*

Целью муниципальной программы является осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 81,3% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 44,4% (план 20435,0 тыс.руб., факт 9083,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 69,0% (план 11117,0 тыс.руб., факт 7669,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 0,0% (план 8000,0 тыс.руб., факт 0,0 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 107,3% (план 1318,0 тыс.руб., факт 1414,0 тыс.руб.).

Из 7 запланированных программных мероприятий выполнено 6 (85,7%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 93,3%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- восстановление 17 единиц поврежденных конструктивных элементов МКД;

- ремонт внутридомовых инженерных сетей в 4 МКД;

- подготовка инженерных сетей к установке общедомовых приборов учета (далее –ОПУ) потребления коммунальных ресурсов в 2 МКД;

- установка 2 узлов ОПУ потребления тепловой энергии и 2 узлов ОПУ потребления горячей воды в 2 МКД;

- подготовка 11 единиц проектной документации на оборудование подъездов МКД пандусами и подъемными механизмами;

- оборудование пандусом 1 подъезда МКД;

- оборудование подъемным механизмом 1 подъезда МКД.

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2021 году обусловлена неисполнением запланированного мероприятия «Ремонт фасада МКД по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58», что объясняется отсутствием потенциальных подрядных организаций на выполнение работ в пределах сметного расчета в связи со значительным удорожанием строительных материалов во втором полугодии 2021 года.

5) Му*ниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1.*

Целью муниципальной программы является - создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 79,1% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 93,2% (план 5655,0 тыс.руб., факт 5268,0 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 4 запланированных программных мероприятий выполнено 3 (75,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 75,9%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- ремонт 12 жилых помещений (483,1 кв.м), находящихся в муниципальной собственности;

- замена 39 единиц непригодного для дальнейшей эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых – 38 ед., водонагревателей газовых – 1 ед.) в жилых муниципальных помещениях;

- установка 114 единиц индивидуальных приборов учета (далее – ИПУ) по водоснабжению в жилых муниципальных помещениях;

- установка 53 единиц АПИ в 12 жилых муниципальных помещениях.

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2021 году обусловлена неисполнением финансового обеспечения (отклонение 6,8%), показателей (отклонение 24,1%) и количества запланированных мероприятий (отклонение 25,0%) по следующим причинам:

- не исполнено в полном объеме мероприятие «Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов: электроэнергии, воды» в связи с невозможностью установить ИПУ в количестве 4 ед. в жилом помещении, расположенном по адресу: ул. Автостроителей 47-32, что объясняется отсутствием доступа в муниципальное жилое помещение;

- не исполнено мероприятие «Установка автономных пожарных извещателей» по оснащению мест проживания многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в связи с тем, что в ходе согласования перечня муниципальных жилых помещений, которые планировалось оборудовать АПИ, 13 квартир из 77-ми были приватизированы, в 34 квартирах наниматели отказались от установки АПИ, в 18 квартирах не был предоставлен доступ.

*6) Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от14.10.2016 №3220-п/1.*

Целью программы является создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 69,6% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 50,3% (план 32014,2 тыс.руб., факт 16102,13 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 8 запланированных программных мероприятий выполнено 5 (62,5%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 81,5%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- введение в эксплуатацию 128,616 тыс.кв.м жилья. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 20,39 кв.м;

- формирование 15 земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона;

- формирование 8 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания;

- подготовка проекта межевания территории жилой зоны №5 первой очереди строительства западнее Московского проспекта - ограниченной Приморским бульваром, улицей Спортивная, Физкультурным проездом, северной границей земельного участка с кадастровым номером 63:09:0103035:103 и границей г.о. Тольятти. Проект утвержден постановлением администрации от 28.12.2021 № 3936-п/1;

- подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м-р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти. Проект утвержден постановлением администрации от 30.12.2021 № 3982-п/1;

- защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых тайн, содержащихся в архивных документах; организация в установленном порядке рассекречивания 12307 дел (документов);

- ведение 20747 единиц (записей) информационных ресурсов и баз данных;

- подготовка 517 проектов градостроительного плана;

- подготовка 13 единиц схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га);

- предоставление 264 единиц информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственные кадастровый учет и регистрацию прав;

- подготовка 6 единиц схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;

- подготовка 204 единиц текстового и графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории.

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2021 году обусловлена неисполнением запланированного объема финансирования (отклонение 49,7%), показателей (отклонение 18,5%) и количества мероприятий (отклонение 37,5%) по следующим причинам:

- по мероприятию «Подготовка проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти» запланированный объем финансирования не освоен по причине того, что срок окончания процедуры публичных слушаний по данному проекту – 18.01.2022, в связи с чем в 2021 году оплата по муниципальному контракту не производилась. Показатель не исполнен;

- по мероприятию «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756» запланированный объем финансирования не освоен по причине того, что срок окончания процедуры публичных слушаний по данному проекту – 11.03.2022, в связи с чем в 2021 году оплата по муниципальному контракту не производилась. Показатель не исполнен;

- мероприятие «Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта Хрящевское шоссе (от пересечения с ш. Южное и ул. Калмыцкой до границы городского округа Тольятти)» не исполнено по причине отсутствия потребности в проведение работ. В 2021 году на данном участке дороги производились работы министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

**Приоритетное направление «Тольятти мобильный».**

Приоритетное направление «Тольятти мобильный» направлено на повышение транспортной связности и мобильности населения.

В данном направлении в 2021 году на территории городского округа Тольятти действовала муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1.

Целью программы является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, направленные на решение задач по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»;

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.»;

3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на период 2021-2025 гг.».

4. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.».

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год составила 76,8% - удовлетворительная реализация.

Освоение финансовых средств в рамках подпрограмм муниципальной программы за 2021 год – 85,3% (план 2377245,0 тыс.руб., факт 2027151,0 тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 89,6 % (план 797208,0 тыс.руб., факт 714662,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 82,7 % (план 1453132,0 тыс.руб., факт 1201392,0 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 87,6% (план 126793,0 тыс.руб., факт 111097,0 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 0% (план 112,0 тыс.руб., факт 0 тыс.руб.).

Из 31 запланированного к реализации мероприятия муниципальной программы выполнено 23, что составило 74,2%.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 74,7 %.

Основными результатами реализации муниципальной программы стали:

- устройство 5 линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП;

- устройство 9 искусственных дорожных неровностей;

- устройство 12 пешеходных дорожек;

- установка 6,39 тыс.п.м. ограничивающих пешеходных ограждений;

- устройство 50 светофорных объектов;

- установка 483 дорожных знаков;

- устройство и перенос 2 остановок общественного транспорта;

- приобретение 734 заготовок дорожных знаков;

- приобретение 41 вида материалов для содержания технических средств организации дорожного движения, ремонта остановочных павильонов;

- содержание светофорных объектов: замена 100 модулей, замена 27 шт. лампочек, 158 выездов на экстренные вызовы, ремонт контроллеров 3 шт., ремонт светофоров – 409 шт.;

- содержание дорожных знаков: установлено дорожных знаков – 437 шт., заменено и восстановлено – 577 шт., демонтировано – 321 шт., поправлено – 422 шт.;

- содержание пешеходных ограждений: установлено – 15 секций, заменено и восстановлено – 24 секции, отремонтировано – 77 секций, помыто – 3746 секций, демонтировано – 44 секции;

- содержание остановок общественного транспорта: установлен – 1 павильон, восстановлено – 6 павильонов, отремонтировано 48 павильонов, демонтировано – 4 павильона, помыто – 104 павильона, очищено от рекламы – 127 павильонов;

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- разработка 4 пакетов документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству объектов дорожного хозяйства;

- разработка 4 пакетов проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- разработка 1 пакета проектно-сметной документации по устройству линии наружного освещения;

- ремонт 270,51 тыс.кв.м автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (в т.ч. 247,61 тыс.кв.м в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»);

- устройство 1 линии наружного электроосвещения при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ликвидация мест разворота транспортных средств, подходов к пешеходным переходам, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, пешеходных переходов, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, информационных щитов индивидуального проектирования, световозвращателей дорожных – 11 шт.;

- устройство 20 искусственных дорожных неровностей;

- разработка 2 проектных работ на устройство пешеходных дорожек;

- строительство 9 пешеходных дорожек;

- разработка 3 проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;

- установка 2,9 тыс.п.м. ограничивающих пешеходных ограждений при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- устройство 19 светофорных объектов при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- установка 38 дорожных знаков при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- разработка 2 проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта;

- введение в эксплуатацию (перенос) 1 остановки общественного транспорта;

- подготовка 15 экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность;

- диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния 12,17 км дорог;

- подготовка 6 экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- ремонт 107,83 тыс.кв.м дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД городского округа Тольятти;

- отсыпка асфальтогранулятом 13,8 тыс.кв.м автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами;

- содержание 5998,03 тыс.кв.м автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов;

- содержание 6198,8 тыс.кв.м автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений;

- содержание 1,95 тыс.кв.м подземных и надземных пешеходных переходов;

- нанесение 29 видов дорожной горизонтальной разметки;

- диагностика 2 надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов);

- проведение 1 проверки сметной стоимости;

- предоставление субсидии исполнителям, оказывающим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования, на 868 пассажиров льготной категории граждан;

- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 905 пассажиров льготной категории граждан;

- перевозка пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. Предоставлены субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти. В 2021 году регулярные пассажирские перевозки в городском округе Тольятти осуществляли 5 организаций пассажирского транспорта по 78 маршрутам: МП «Тольяттинское троллейбусное управление» (МП «ТТУ») – 11 маршрутов; МП «Тольяттинское автотранспортное предприятие № 3» (МП «ТПАТП № 3») – 59 маршрутов; ООО «Зеленоглазое такси» – 6 маршрутов; ООО «Империал Авто – 1 маршрут; ООО «Альянс» – 1 маршрут;

- исполнение обязательств по лизингу на приобретеные в 2020 году 50 автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2021 году обусловлена неисполнением запланированного объема финансирования (отклонение 14,7%), показателей (отклонение 25,3%) и количества мероприятий (отклонение 25,8%) по следующим причинам:

- по мероприятиям: «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП», «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ», «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов», «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения», «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов», «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль», «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» обязательства по заключенным муниципальным контрактам подрядными организациями по ряду объектов не выполнены. Ведется претензионно-исковая работа;

- по мероприятиям: «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор», «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» работы по ряду объектов не завершены в связи с необходимостью корректировки проектной документации;

- муниципальный контракт на проведение работ по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» расторгнут в связи с выявлением обстоятельств, не позволяющих произвести качественно и на законных основаниях работы, установленные муниципальным контрактом (подтверждено строительным контролем);

- по мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- проектно-изыскательские работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» в 2021 году не завершены в связи с нарушением сроков выполнения проектно-изыскательских работ;

- проектно-изыскательские работы по строительству автомобильной дороги по ул. Фермерская приостановлены в связи с необходимостью изменения проекта проложения трассы;

- разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году не завершена в связи с нарушением сроков выполнения проектно-изыскательских работ и отсутствием утвержденных проектов планировки и межевания территории;

- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения не завершена в связи с невозможностью прохождения трассы в охранной зоне сетей ООО «Газпром трансгаз Самара»;

- по субсидиям в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», фактические расходы сложились в меньшем объеме относительно плановых (исполнение 99,3%), что обусловлено изменением графика платежей;

- исполнение бюджетной сметы расходов МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» составило 99,0% по причине наличия кредиторской задолженности по: услугам связи; коммунальным услугам; работам и услугам по содержанию имущества; прочим работам, услугам; увеличению стоимости материальных запасов;

- в связи с действием мероприятий по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 произошло сокращение пассажиропотока (в том числе пассажиров льготной категории граждан, за которых выплачена субсидия) и собственных доходов организаций-перевозчиков, в связи с чем оснащение остановочных пунктов информационными табличками организациями-перевозчиками не производилось;

- по ряду мероприятий отклонение по исполнению финансовых средств обусловлено: нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика; свободным остатком неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений НМЦК; оплатой, произведённой за фактически выполненные объемы работ.

**3. Развитие экономики и внедрение инноваций.**

**Приоритетное направление «Возможности для каждого».**

Приоритетное направление «Возможности для каждого» определяет меры для развития ключевых конкурентоспособных и перспективных секторов экономики Тольятти, в том числе путем привлечения инвесторов и развития предпринимательства. В рамках направления решаются вопросы по стимулированию предпринимательской инициативы, увеличению количества рабочих мест и повышению производительности труда.

В данном направлении в 2021 году на территории городского округа Тольятти действовали 2 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на развитие экономики, оценена следующим образом:

1) Му*ниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти 28.08.2017 № 2917-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год составила 100,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,0% (план 24261,5 тыс.руб., факт 24261,5 тыс.руб.). Финансирование программы в 2021 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 11 запланированных программных мероприятий выполнено 11 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 101,5%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- предоставление 32 займов субъектам МСП на общую сумму 42,2 млн.руб. Муниципальным фондом поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства микрокредитной компанией городского округа Тольятти (Фонд осуществлял поддержку за счет средств предыдущих периодов);

- размещение в Бизнес-инкубаторе Тольятти 59 компаний-резидентов. Количество рабочих мест, созданных резидентами, составляет 269 единиц (в том числе новыми 25 компаниями - резидентами создано 61 рабочее место);

- предоставление 742 субъектам МСП и физическим лицам образовательных услуг (9 тренингов, 3 курсов повышения квалификации) в части реализации мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов;

- оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) субъектам МСП (количество резидентов ТОСЭР по состоянию на 01.01.2022 – 64, в том числе получивших статус резидента в 2021 году – 2). За 2021 год резидентами ТОСЭР осуществлено инвестиций 23654 млн.руб. (без НДС) и создано 7694 рабочих места в разных отраслях промышленности. Городской округ Тольятти по-прежнему занимает лидирующую позицию в реестре ТОСЭР в моногородах по количеству резидентов;

- оказание консультационной поддержки 2660 субъектам МСП и физическим лицам по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Для субъектов МСП функционирует портал www.biznes-63.ru, где публикуется информация о реализуемых в городском округе Тольятти мерах поддержки и порядках ее предоставления. Общее количество субъектов МСП и физических лиц, воспользовавшихся услугами портала, составило 22500 человек;

- проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы НПА городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в количестве 91 единицы;

- предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Все мероприятия, показатели и финансовое обеспечение выполнены в полном объеме.

2) Му*ниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти 21.10.2016 № 3307-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции в сфере потребительского рынка, условий для наиболее полного обеспечения населения потребительскими товарами и услугами.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 83,6% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы составил 65,2 % (план 1062,0 тыс.руб., факт 692,3 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 13 запланированных программных мероприятий выполнено 10 (76,9 %).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 94,9 %.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- мониторинг мелкорозничной торговли на территории городского округа, розничных цен на основные продукты питания и анализ по отдельным видам социально значимых товаров. Мониторинг цен на товары первой необходимости проводился в трех сетевых магазинах: «Миндаль», «Окей», «Лента». Организован дополнительный мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары первой необходимости в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, и на ярмарках, расположенных на территории городского округа Тольятти (из расчета не менее 3-х объектов торговли каждого типа). Данные оперативного мониторинга ежедневно размещаются на официальном портале администрации городского округа Тольятти в разделе «Новости», страницах администрации в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники). Также информация публикуется в газете «Городские ведомости»;

- мониторинг предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, размещенных на территории городского округа Тольятти на предмет выявления территорий с недостаточной обеспеченностью торговыми площадями, объектами общественного питания и бытового обслуживания. По состоянию на 31.12.2021 в городском округе Тольятти действуют около 12 тыс. предприятий торговли, более 0,8 тыс. предприятий общественного питания, более 2 тыс. объектов бытового обслуживания населения, 4 рынка с разрешениями на право организации розничного рынка. Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов без учета площадей рынков и ярмарок составила (по имеющейся информации) – 964,2 кв.м на 1000 человек;

- мониторинг предприятий потребительского рынка и услуг по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан (122 предприятия, из числа обследованных, оснащены пандусами, подъемниками для инвалидов и маломобильных граждан);

- проведение городского конкурса «Лучшее праздничное оформление предприятий городского округа Тольятти к Новому 2022 году», участие в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания;

- содействие в организации на территории городского округа Тольятти 25 ярмарок по продаже товаров с включением их в реестр Самарской области (из них организовано 13 муниципальных ярмарок);

- изготовление и размещение 47 баннеров социальной рекламы по социально значимым вопросам и праздничным событиям (празднование Дня города; празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; вопросам, посвященным профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров; вопросам, направленным на стимулирование своевременного исполнения населением гражданского долга по уплате имущественных налогов городского округа Тольятти; тематике бездомных животных и антитеррористической пропаганде;

- актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов, размещенных на территории городского округа Тольятти;

- проведение совместно с Пенсионным фондом РФ информационно-разъяснительного мероприятия по снижению неформальной занятости;

- проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение 728 нестационарных торговых объектов согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти;

- определение границ территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, объектам военного назначения и иным местам массового скопления граждан, источникам повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе Тольятти. В 2021 году определены границы прилегающих территорий к 21 объекту спорта, 2 медицинским организациям и 2 образовательным организациям.

- выявление административных правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции: 415 торговых объектов потребительского рынка, реализующих алкогольную продукцию, из них в 59 объектах выявлены нарушения законодательства в области реализации алкогольной продукции, сотрудниками полиции изъята из незаконного оборота спиртосодержащая и пивоваренная продукция на 2 объектах;

- вывоз 138 единиц незаконно и самовольно размещенных нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на специализированную площадку, из них 99 единиц самовольно размещенных НТО вывезено собственниками самостоятельно, 39 единиц силами МБУ «Зеленстрой». Всего составлено и вручено 236 предписаний собственникам самовольно размещенных НТО для устранения нарушений;

Отклонение по исполнению показателей в рамках реализации 5 мероприятий муниципальной обусловлено следующим:

- по мероприятию «Проведение конкурсов, фестивалей профессионального мастерства» отклонение (33,0%) по количеству проведенных мероприятий объясняется действием ограничительных мер по проведению массовых мероприятий;

- по мероприятию «Изготовление и размещение социальной рекламы» отклонение (36%) по доле изготовленной и размещенной социальной рекламы от планируемой к размещению объясняется непредставлением министерством имущественных отношений Самарской области планируемого отделом развития потребительского рынка количества мест для размещения социальной рекламы;

- по мероприятию «Проведение совместно с Пенсионным фондом РФ информационно-разъяснительных мероприятий по снижению неформальной занятости» отклонение (83,0%) по количеству проведенных информационно-разъяснительных мероприятий объясняется тем, что Прокуратурой г.Тольятти и ФНС России (уполномоченные органы по проведению данного мероприятия) работы по данному направлению приостановлены;

- по мероприятию «Организация работы по вывозу незаконно размещенных объектов потребительского рынка городского округа Тольятти» отклонение (17,0%) по доле вывезенных объектов от общего количества выявленных объектов потребительского рынка, размещенных с нарушением действующего законодательства, объясняется тем, что в 2021 году осуществлялся вывоз (разбор) крупногабаритных объектов, у которых более длительный временной период для осуществления работ по разбору и вывозу конструкций, что повлияло на уменьшение количества вывезенных незаконно размещенных объектов;

- по мероприятию «Проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта в месте размещения такого объекта согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти» сложилось неисполнение финансовых средств (отклонение 37,8%), что объясняется экономией, полученной по итогам проведения электронного аукциона за счет снижения цены за единицу услуги на 34,0% по сравнению с НМЦК. Перевыполнение показателя по количеству нестационарных торговых объектов, подлежащих оценке рыночной стоимости (исполнение 203,0%), объясняется увеличением количества оказанных услуг в связи со снижением их стоимости.

**Приоритетное направление «Город больших проектов».**

Приоритетное направление «Город больших проектов» включает вопрос по внедрению цифровых технологий и реализации модели умного города.

В данном направлении в 2021 году на территории городского округа Тольятти действовала *муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»*, *утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1.*

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития городского округа Тольятти и повышение качества жизни населения за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления городского округа Тольятти, муниципальных предприятий и учреждений городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы составила 102,2% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,7% (план 208 505,0 тыс. руб., факт 207 838,4 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,7% (план 206 727,0 тыс. руб., факт 206 078,2 тыс. руб.);

- областной бюджет – 99,0% (план 1 778,0 тыс. руб., факт 1 760,2 тыс. руб.).

Из 14 запланированных программных мероприятий выполнено 14 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 104,5 %.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- реализация «Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг администрацией и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти». В 2021 году администрацией городского округа Тольятти совместно с Правительством Самарской области проведены организационно технологические мероприятиям по подключению муниципальных услуг из числа массовых социально значимых услуг к механизму оказания услуг в электронной форме посредством инструментария Минцифры России – платформы государственных сервисов. В 2021 году 89 муниципальных услуг (100% Перечня услуг) доступны для заявителей к получению в электронной форме на Едином Портале Государственных Услуг https://gosuslugi.ru, Региональном портале государственных услуг https://gosuslugi.samregion.ru и Портале образовательных услуг https://asurso.ru;

- разработка и создание на официальном портале администрации городского округа Тольятти интерактивных сервисов и разделов: «Общественные обсуждения программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемыь законом ценностям», «Общественные обсуждения проектов форм проверочных листов», «Публичные обсуждения докладов о правоприменительной практике», «Люди Портпоселка», «Чемпионы Тольятти», «Тольятти – космически». Проведена модификация ранее разработанных сервисов (разделов): «Реестр мест (площадок) накопления ТКО», «Личный кабинет арендатора», «Контрольно-надзорная деятельность», «Дорожная карта для маломобильных граждан», «Формирование квитанции для оплаты социального найма». Разработано 20 баннеров;

- развитие системы электронного документооборота в администрации. Внедрение во всех органах администрации безбумажной технологии работы с документами, внедрение электронной подписи при работе с внутренними документами и с проектами документов;

- приобретение компьютеров, многофункциональных печатающих устройств и конференц систем для проведения совещаний в здании по адресу ул. Площадь Свободы 4, а также заключен контракт на содержание и техническое обслуживание компьютерной техники;

- обеспечение информационной безопасности персональных данных и иных конфиденциальных сведений. В отчетном периоде были обновлены: аппаратно-программный комплекс шифрования, предназначенный для функционирования удостоверяющего центра администрации городского округа Тольятти, два основных программно-аппаратных комплекса – шлюза безопасности защищенной сети администрации, получены новые версии сертифицированных средств защиты информации для администрации городского округа Тольятти;

- аттестация объектов информатизации, задействованных в обработке информации, составляющей государственную тайну;

- доработка, развитие и сопровождение информационной системы размещения муниципальных закупок «АЦК – Муниципальный заказ»;

- организация и обеспечение деятельности сети МФЦ в городском округе Тольятти. В 2021 году из полученных 39544 отзывов потребителей 39111 отзывов являются положительными (99,0%).

Отклонение по исполнению финансового обеспечения (0,3%) в рамках муниципальной программы объясняется сложившимся остатком средств по контрактам, заключенным на основе коммерческих предложений, а также экономией денежных средств по итогам проведенных торгов.

**4. «Административное и бюджетное реформирование».**

Развитее данного направления обеспечивалось в 2021 году в рамках реализации 3 муниципальных программ, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

1) Му*ниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, реализации отдельных государственных полномочий, улучшение условий и охраны труда, повышение эффективности системы муниципального управления и институционального развития.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 98,9% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,76% (план 976441,0 тыс.руб., факт 974144 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,91% (план 912055,0 тыс.руб., факт 911280,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 97,64% (план 64386,0 тыс.руб., факт 62864,0 тыс.руб.).

Из 26 запланированных программных мероприятий выполнено 25 (96,15%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,17%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- создание условий для деятельности органов местного самоуправления через хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение, содержание работников администрации;

- производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости» с общим количеством печатных страниц - 1724;

- обеспечение хранения 309000 единиц документов муниципальным архивом (31000 пользователей архивной информацией);

- обеспечение ОМС информационно-статистическими материалами, не входящими в Федеральный план статистических работ;

- предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, лицам, замещавшим должности муниципальной службы и предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления (339 заявителя);

- проведение мероприятий, посвященных Дню города и Дню Победы (средства направлены на единовременное денежное вознаграждение граждан, награжденных «Почетным знаком главы», званием Почетного гражданина, приобретение знаков, удостоверений, диплома и ленты почетного гражданина, георгиевских лент, цветов открыток);

- обеспечение участия городского округа Тольятти в некоммерческих организациях через уплату членских взносов: «Совет муниципальных образований Самарской области», «Ассоциация городов Поволжья»;

- проведение приемов и обслуживание 10 иностранных делегаций;

- обеспечение управления, использования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- проведение городского совещания по охране труда по итогам года, в котором приняло участие 110 человек из 95 организаций;

- проведение 17 городских мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций;

- анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе Тольятти и поддержание ее в актуальном состоянии;

- анализ полномочий ОМС и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС, должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления;

- информирование населения городского округа Тольятти по вопросам муниципальной службы;

- формирование кадрового резерва муниципальных служащих для городского округа Тольятти;

- аттестация 135 муниципальных служащих городского округа Тольятти;

- повышение квалификации 137 муниципальными служащими, из них: за счет местного бюджета - 36 человек, за счет вышестоящих бюджетов - 43 человека, за счет собственных средств – 15 человек, бесплатные программы повышения квалификации прошли 43 муниципальных служащих.

Отклонение по исполнению мероприятий (3,85%) и финансовому обеспечению (0,24%) в рамках муниципальной программы обусловлено:

- низким исполнением мероприятия по обеспечению проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц в запланированном объеме в связи с вводом ряда ограничений на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии (COVID-19);

- сложившейся экономией средств по результатам закупок конкурентным способом;

- осуществлением расходов в соответствии с фактической потребностью;

- сложившейся экономией по фонду оплаты труда по причине временной нетрудоспособности работников администрации и наличия вакансий в 2021 году.

Уровень фактических расходов на хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, на содержание департамента финансов администрации г.о.Тольятти и муниципального архива превышает запланированный объем финансирования, что объясняется использованием остатков на счетах по товарно-материальным ценностям (ТМЦ) для осуществления текущей деятельности.

2) Му*ниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 3003-п/1.*

Целью программы является развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, направленной на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 99,5% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 97,4 % (план 91,0 тыс.руб., факт 88,65 тыс.руб.). Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 26 запланированных программных мероприятий выполнено 26 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- организация работы и проведение 4 заседаний Комиссии по противодействию коррупции при администрации городского округа Тольятти;

- взаимодействие администрации с правоохранительными органами (в том числе с органами прокуратуры) по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики и предупреждения коррупционных проявлений в органах местного самоуправления городского округа Тольятти;

- проведение правовым департаментом антикоррупционной экспертизы 398 проектов НПА администрации городского округа Тольятти;

- проведение 37 проверок по фактам нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе: достоверности и полноты, представленных муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

- мониторинг качества муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых администрацией городского округа Тольятти в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления в установленном законом порядке. В МАУ «МФЦ» обеспечена возможность оценки гражданами качества полученных в МФЦ государственных и муниципальных услуг путем проведения опросов (анкетирования). Общее количество оценок, в том числе поступивших посредством смс-голосования, с использованием терминалов, расположенных в МАУ «МФЦ», за 1-3 кварталы 2021 года составило - 409144. Удовлетворенность граждан качеством оказания услуг на базе МАУ «МФЦ» за 2021 год в среднем составила 99,0%;

- организация межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти. В 2021 году межведомственное взаимодействие осуществлялось, в том числе в электронном виде посредством государственной информационной системы Самарской области «Система автоматизированного межведомственного взаимодействия» (далее – ГИС СО «САМВ»), по 108-ти видам сведений в 23 федеральных органах исполнительной власти и по 7 видам запросов в 4 региональных органа исполнительной власти. В 2021 году произведено тестирование и запуск в промышленную эксплуатацию в обновленном модуле ГИС СО «САМВ» технологического подключения взаимодействия по видам сведений СМЭВ3, обеспечивающим возможность направления в электронном виде следующих запросов: в ПФР о пенсии, о социальных выплатах; в Роспотребнадзор о соответствии помещений требованиям санитарного законодательства, в ФСС России о страховых выплатах, об отсутствии регистрации родителей в качестве страхователей, об отсутствии регистрации гражданина на случай временной нетрудоспособности; в Росреестр о предоставлении сведений по объектам недвижимости и их правообладателях, о кадастровом плане территории;

- рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности при предоставлении земельных участков на торгах и без проведения торгов, при принятии решений о развитии застроенных территорий, при проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории;

- предупреждение коррупции в подведомственных администрации учреждениях и предприятиях;

- проведение 7 обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти;

- анализ и мониторинг сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими (755 муниципальных служащих администрации и 105 граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы в органах администрации и включенных в Перечень должностей);

- проведение 10 заседаний Комиссии при администрации городского округа Тольятти по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- контроль за соблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления ограничений, обязанностей, запретов, требований к служебному поведению, принятию мер по урегулированию конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции (192 проведенные проверки);

- проведение анкетирования муниципальных служащих по выявлению конфликта интересов на муниципальной службе, связанного с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью близких родственников, свойственников, работающих в органах администрации (структурных подразделениях), а также в подведомственных учреждениях (предприятиях);

- проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций;

- проведение проверки правильности применения норм и требований действующего законодательства в сфере закупок в 16 муниципальных учреждениях (предприятиях), в том числе проверки на аффилированность лиц, имеющих отношение к закупкам товаров, работ, услуг. Руководителям 12 муниципальных учреждений вручены представления с требованиями по обеспечению соблюдения отдельных норм законодательства в сфере закупок;

- проведение 8 плановых и 9 внеплановых проверок соблюдения законодательства в сфере закупок в отношении Заказчиков. Заказчикам выдано 10 предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Все предписания заказчиками исполнены;

- рассмотрение 453 документаций об открытом аукционе в электронной форме и открытом конкурсе в электронной форме, из них 63,3% (287 документаций) возвращено на доработку в связи с наличием замечаний, которые требовалось устранить до объявления процедуры;

- проведение проверок соблюдения заказчиками законодательства в сфере закупок. Предотвращено заключение контрактов с нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок на общую сумму 1532,37 тыс.руб.;

- рассмотрение 3 обращений на предмет согласования возможности заключения контрактов по результатам несостоявшихся процедур закупок, 9 уведомлений о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- выявление 1405 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок (при согласовании документаций о закупке до опубликования извещения – 976 нарушений, при согласовании проектов контрактов – 296 нарушений, при проведении плановых и внеплановых проверок - 133 нарушения). По результатам рассмотрения нарушений законодательства, в отношении должностных лиц заказчиков городского округа Тольятти были возбуждены дела об административных правонарушениях. Общая сумма начисленных штрафов в отношении руководителей учреждений, контрактных управляющих составила 150,0 тыс.руб.;

- актуализация НПА, регулирующих правоотношения в сфере противодействия коррупции, размещение на портале администрации актуальной информации в сфере противодействия коррупции, рассылка обзоров законодательства;

- размещение на портале администрации 51 материала антикоррупционной направленности;

- размещение на порталах ОМС сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей;

- размещение на порталах ОМС проектов НПА для проведения независимой антикоррупционной экспертизы (398 проектов НПА администрации);

- изготовление и распространение 1000 буклетов наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на территории городского округа Тольятти, размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на 2 рекламных щитах;

- информирование населения о работе телефона доверия (для обращений о нарушениях антикоррупционного законодательства и законодательства о муниципальной службе) путем размещения информации с указанием «телефона доверия» на портале администрации, рекламных щитах, буклетах, информационных экранах в зданиях МФЦ. В 2021 году на телефон «Горячей линии» по вопросам противодействия коррупции поступило 5 обращений.

Все мероприятия и показатели выполнены в запланированном объеме, за исключением показателя конечного результата «Количество случаев возбуждения уголовных дел в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства». Показатель не исполнен в связи с тем, что в отношении одного муниципального служащего администрации возбуждено уголовное дело (исполнение показателя предусмотрено в случае отсутствия возбуждения уголовных дел).

*3) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1.*

Целью муниципальной программы является создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2021 год составила 99,7% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы составил 99,3% (план 50 259,2 тыс. руб., факт 49 919,4 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,3% (план 48 935,0 тыс. руб., факт 48 595,2 тыс. руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 1 324,2 тыс. руб., факт 1 324,2 тыс. руб.).

Из 22 запланированных программных мероприятий выполнено 22 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,9%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение лекций, тематических бесед, классных часов в образовательных учреждениях городского округа Тольятти по темам: «Терроризм. Экстремизм. Ксенофобия», с общим охватом участников 76031 человек;

- в местах с массовым пребыванием людей городского округа Тольятти размещено и распространено 350 информационных материалов по противодействию терроризму, экстремизму, а также памяток для граждан по выявлению нарушений миграционного законодательства;

- транслирование 4-х видео-роликов антитеррористической и антиэкстремистской тематики в кинотеатрах городского округа Тольятти;

- обследование 1600 объектов городского округа Тольятти (территорий жилого массива, школ, детских садов, объектов культуры, торговых центров, рынков, административных зданий) на предмет выявления надписей экстремистского характера, а также надписей нацистской символики. Надписей экстремистского характера не обнаружено;

- размещение на портале администрации 79 видеоматериалов (мультфильмов, видеороликов) и 113 электронных материалов (протоколов и планов заседаний антитеррористической комиссии, межведомственных рабочих групп, постановлений Правительства Российской Федерации по антитеррористической защищенности объектов, образцов документов, методичек, инструкций для руководителей организаций и граждан);

- информирование молодежи путем ежедневного размещения в социальных сетях информационных материалов (публикаций, анонсов, голосования, размещения фото, видеороликов), еженедельного выпуска серий пресс-релизов, содержащих информацию об акциях, конкурсах, грантах, фестивалях, конференциях и других мероприятиях, которые могут быть интересны молодежи. В социальной сети «В контакте» созданы группы: «Поделись позитивом с Тольятти», «Образование для всех», «Молодежь Тольятти ММЦ «Шанс», «Молодежь Тольятти», «Шапка интеллектуально-творческая игра», «Добровольческое движение Тольятти», «Дворовые отряды г. Тольятти», «Молодежная весна Тольятти», фестиваль видеотворчества «Черно-белая радуга». По сведениям МАУ «МФЦ» зафиксировано 25006 просмотров вышеуказанных разделов;

- содействие в обеспечении общественной безопасности при проведении 5214 городских праздничных, спортивных и культурных мероприятий;

- организация проведения городской выставки рисунков «Терроризм глазами детей» с общих охватом 420 посетителей;

- изготовление и распространение 1000 цветных информационных буклетов, 350 листовок, установка 10 информационных стендов по антитеррористической защищенности;

- обследование на антитеррористическую защищенность 538 объектов городского округа Тольятти;

- обследование 2500 жилых домов на предмет установления открытых чердаков, подвалов и устранение недостатков;

- проведение 4 заседаний Антитеррористической комиссии при администрации по вопросам состояния антитеррористической защищенности объектов городского округа Тольятти;

- актуализация Перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам;

- организация работы по трудоустройству лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам. Перечни мест (объектов) для отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным или обязательным работам, и видов обязательных работ по Автозаводскому, Центральному и Комсомольскому районам городского округа Тольятти (далее – перечни) в отчетном периоде актуализировались пять раз. В перечни включено 74 организации, представлено 115 мест - для трудоустройства осужденных к исправительным работам, 387 мест - для трудоустройства осужденных к обязательным работам;

- корректировка Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти (836 объектов) с присвоением категории опасности;

- проведение 5 межведомственных совещаний с участием правоохранительных органов по недопущению проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти, в рамках подготовки, к городским мероприятиям, посвященным празднованию Пасхи, Дню Победы, Дню города, Дню знаний, Рождественским мероприятиям;

- проведение 2 заеданий межведомственной рабочей группы для работы с категориями лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма;

- реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме Добровольной народной дружины в патрулировании улиц (3811 человек/выходов);

- совместно с представителями общественности проведено 571 мероприятие по охране общественного прядка и обеспечению общественной безопасности на улицах города Тольятти. Совместно с полицией выявлено 769 административных правонарушений. Проверено по месту жительства лиц, состоящих на профилактических учётах – 3623. Задержано лиц, находящихся в розыске – 15. Проведено профилактических бесед с гражданами – 4213. Разыскано без вести пропавших лиц – 1;

- проведение 2 совместных комплексных мероприятия под условным наименованием «Правопорядок». Выявлено административных правонарушений – 6. Проверено по месту жительства лиц, состоящих на профилактических учётах – 47. Проведено профилактических бесед с гражданами – 47.

Незначительное отклонение по исполнению финансовых средств (0,7%) в рамках муниципальной программы обусловлено полученной экономией, сложившейся в результате проведения закупок. Все мероприятия и показатели выполнены в запланированном объеме.

**IV. Выводы и предложения** **по повышению эффективности реализации муниципальных программ**

Муниципальные программы, реализуя метод эффективного планирования и приоритетного распределения человеческих и финансовых ресурсов для достижения целей и решения задач социально-экономического развития городского округа Тольятти в рамках полномочий органов местного самоуправления, являются одним из инструментов реализации Стратегии.

Сформированные Стратегией цели, задачи, приоритетные направления развития городского округа позволяют определить позиции в программной деятельности в части постановки целей, задач, мероприятий и соответствующих показателей реализации муниципальных программ.

Кроме того, при разработке муниципальных программ учитываются цели и задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в рамках национальных проектов.

В муниципальные программы включены мероприятия и основные показатели национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

Продолжена работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов в рамках заявочного участия муниципальных программ городского округа Тольятти в государственных программах Самарской области и Российской Федерации.

Все муниципальные программы городского округа Тольятти в своей совокупности направлены на улучшение уровня и качества жизни населения, на реализацию основных приоритетов социально-экономического развития городского округа.

Анализ отчетов реализации муниципальных программ выявил следующие проблемы:

- нарушение договорных обязательств со стороны подрядных организаций;

- ухудшение экономической ситуации и действие режима ограничительных мероприятий в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19).

На основании изложенного, ответственным исполнителям и Координаторам муниципальных программ предлагается:

1. Усилить контроль за ходом выполнения контрактов (договоров), в случае срывов сроков работ принять соответствующие меры (в том числе своевременное перераспределение средств на другие мероприятия).

2. Продолжить деятельность по участию в государственных программах на условиях софинансирования социально значимых для городского округа Тольятти направлений за счет средств федерального и областного бюджетов, а также привлечению средств из внебюджетных источников.

3. Обеспечить реализацию мероприятий и выполнение показателей, в том числе направленных на достижение целей и задач, определенных Стратегией, национальными и федеральными проектами в части, касающейся городского округа Тольятти.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2021 год | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о финансовом исполнении реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программ** | **Координатор муниципальной программы** | **Финансовые расходы, тыс.руб.** | | | | | | | | | | **Исполнение, (факт /утвержденный план х 100)** | | | | |
| **План на 2021 год.** | | | | | **Факт за 2021 год.** | | | | |
| **Всего** | **Местный бюджет** | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** | **Всего** | **Местный бюджет** | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** | **Всего** | **Местный бюджет** | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Управление физической культуры и спорта | **684 960,00** | 625 569,00 | 7 263,00 | 0,00 | 52 128,00 | **670 777,00** | 629 513,00 | 4 858,00 | 0,00 | 36 406,00 | **97,9** | 100,6 | 66,9 | - | 69,8 |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы | Департамент по управлению муниципальным имуществом | **1 025 388,15** | 131 792,00 | 181 232,70 | 45 861,15 | 666 502,30 | **1 132 886,11** | 131 662,70 | 181 152,64 | 45 840,89 | 774 229,88 | **110,5** | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 116,2 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» | Департамент образования | **8 834 301,30** | 2 512 194,90 | 4 840 289,90 | 806 215,50 | 675 601,00 | **8 564 848,80** | 2 489 088,80 | 4 726 347,60 | 791 509,40 | 557 903,00 | **96,9** | 99,1 | 97,6 | 98,2 | 82,6 |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | Департамент общественной безопасности | **163,18** | 163,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **163,18** | 163,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100,0** | 100,0 | - | - | - |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» | Департамент общественной безопасности | **87 793,00** | 86 763,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,00 | **87 048,20** | 86 099,20 | 0,00 | 0,00 | 949,00 | **99,2** | 99,2 | - | - | 92,1 |
| 6 | Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | Департамент социального обеспечения | **121 069,10** | 94 437,10 | 26 632,00 | 0,00 | 0,00 | **113 401,50** | 87 291,30 | 26 110,20 | 0,00 | 0,00 | **93,7** | 92,4 | 98,0 | - | - |
| 7 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы | Департамент социального обеспечения | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Всего по направлению: | | | 10 753 674,73 | 3 450 919,18 | 5 055 417,60 | 852 076,65 | 1 395 261,30 | 10 569 124,78 | 3 423 818,18 | 4 938 468,44 | 837 350,29 | 1 369 487,88 | 98,3 | 99,2 | 97,7 | 98,3 | 98,2 |
| **Приоритетное направление "ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Управление международных и межрегиональных связей | **465,00** | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **465,00** | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100,0** | 100,0 | - | - | - |
| 9 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» | Управление взаимодействия с общественностью | **55 894,06** | 21 294,00 | 34 600,06 | 0,00 | 0,00 | **54 023,65** | 19 509,86 | 34 513,79 | 0,00 | 0,00 | **96,7** | 91,6 | 99,8 | - | - |
| 10 | Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» | Департамент образования | **38 558,40** | 33 054,50 | 5 503,90 | 0,00 | 0,00 | **37 940,50** | 32 489,20 | 5 451,30 | 0,00 | 0,00 | **98,4** | 98,3 | 99,0 | - | - |
| 11 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» | Департамент культуры | **1 199 906,17** | 983 803,17 | 23 943,45 | 18 016,55 | 174 143,00 | **1 237 867,08** | 1 041 412,84 | 23 895,52 | 18 014,72 | 154 544,00 | **103,16** | 105,86 | 99,80 | 99,99 | 88,75 |
| Всего по направлению: | | | 1 294 823,63 | 1 038 616,67 | 64 047,41 | 18 016,55 | 174 143,00 | 1 330 296,23 | 1 093 876,90 | 63 860,61 | 18 014,72 | 154 544,00 | 102,7 | 105,3 | 99,7 | 99,99 | 88,7 |
| **Приоритетное направление "ЭКОГОРОД"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | Департамент городского хозяйства | **28 855,00** | 15 429,00 | 13 426,00 | 0,00 | 0,00 | **26 864,00** | 14 337,00 | 12 527,00 | 0,00 | 0,00 | **93,1** | 92,9 | 93,3 | - | - |
| 13 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | Департамент городского хозяйства | **452 748,00** | 448 309,00 | 4 439,00 | 0,00 | 0,00 | **442 427,00** | 437 988,00 | 4 439,00 | 0,00 | 0,00 | **97,7** | 97,7 | 100,0 | - | - |
| 14 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | Департамент городского хозяйства | **28 368,00** | 12 129,00 | 16 239,00 | 0,00 | 0,00 | **26 726,00** | 12 019,00 | 14 707,00 | 0,00 | 0,00 | **94,2** | 99,1 | 90,6 | - | - |
| Всего по направлению: | | | 509 971,00 | 475 867,00 | 34 104,00 | 0,00 | 0,00 | 496 017,00 | 464 344,00 | 31 673,00 | 0,00 | 0,00 | 97,3 | 97,6 | 92,9 | - | - |
| **Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» | Департамент городского хозяйства | **189 714,00** | 9 487,00 | 74 680,00 | 105 547,00 | 0,00 | **189 713,00** | 9 486,00 | 74 680,00 | 105 547,00 | 0,00 | **100,0** | 99,99 | 100,0 | 100,0 | - |
| 16 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | Департамент городского хозяйства | **395 221,00** | 393 271,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | **372 800,00** | 370 850,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | **94,3** | 94,3 | 100,0 | - | - |
| 17 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | Департамент городского хозяйства | **248 753,00** | 234 811,00 | 12 108,00 | 0,00 | 1 834,00 | **226 882,00** | 216 540,00 | 8 346,00 | 0,00 | 1 996,00 | **91,2** | 92,2 | 68,9 | - | 108,8 |
| 18 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | Департамент городского хозяйства | **20 435,00** | 11 117,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 318,00 | **9 083,00** | 7 669,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414,00 | **44,4** | 69,0 | 0,0 | - | 107,3 |
| 19 | Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» | Департамент городского хозяйства | **5 655,00** | 5 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5 268,00** | 5 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **93,2** | 93,2 | - | - | - |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Департамент градостроительной деятельности | **32 014,20** | 32 014,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16 102,13** | 16 102,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50,3** | 50,3 | - | - | - |
| Всего по направлению: | | | 891 792,20 | 686 355,20 | 96 738,00 | 105 547,00 | 3 152,00 | 819 848,13 | 625 915,13 | 84 976,00 | 105 547,00 | 3 410,00 | 91,9 | 91,2 | - | - | 108,2 |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | **2 377 245,00** | 797 208,00 | 1 453 132,00 | 126 793,00 | 112,00 | **2 027 151,00** | 714 662,00 | 1 201 392,00 | 111 097,00 | 0,00 | **85,3** | 89,6 | 82,7 | 87,6 | 0,0 |
| Всего по направлению: | | | 2 377 245,00 | 797 208,00 | 1 453 132,00 | 126 793,00 | 112,00 | 2 027 151,00 | 714 662,00 | 1 201 392,00 | 111 097,00 | 0,00 | 85,3 | 89,6 | 82,7 | 87,6 | 0,0 |
| **Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | Департамент экономического развития | **24 261,50** | 24 261,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **24 261,50** | 24 261,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100,0** | 100,0 | - | - | - |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Отдел развития потребительского рынка | **1 062,00** | 1 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **692,30** | 692,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **65,2** | 65,2 | - | - | - |
| Всего по направлению: | | | 25 323,50 | 25 323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 953,80 | 24 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5 | 98,5 | - | - | - |
| **Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | Департамент информационных технологий и связи | **208 505,00** | 206 727,00 | 1 778,00 | 0,00 | 0,00 | **207 838,40** | 206 078,20 | 1 760,20 | 0,00 | 0,00 | **99,7** | 99,7 | 99,0 | - | - |
| Всего по направлению: | | | 208 505,00 | 206 727,00 | 1 778,00 | 0,00 | 0,00 | 207 838,40 | 206 078,20 | 1 760,20 | 0,00 | 0,00 | 99,7 | 99,7 | 99,0 | - | - |
| **Направление "АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ" (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Организационное управление | **976 441,00** | 912 055,00 | 64 386,00 | 0,00 | 0,00 | **974 144,00** | 911 280,00 | 62 864,00 | 0,00 | 0,00 | **99,8** | 99,9 | 97,6 | - | - |
| 26 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Управление муниципальной службы и кадровой политики | **91,00** | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **88,65** | 88,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **97,4** | 97,4 | - | - | - |
| 27 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | Департамент общественной безопасности | **50 259,20** | 48 935,00 | 1 324,20 | 0,00 | 0,00 | **49 919,40** | 48 595,20 | 1 324,20 | 0,00 | 0,00 | **99,3** | 99,3 | 100,0 | - | - |
| Всего по направлению: | | | 1 026 791,20 | 961 081,00 | 65 710,20 | 0,00 | 0,00 | 1 024 152,05 | 959 963,85 | 64 188,20 | 0,00 | 0,00 | 99,7 | 99,9 | 97,7 | - | - |
| **ИТОГО: 27 программ \*** | | | **17 088126,26** | **7642097,55** | **6770927,21** | **1102433,20** | **1 572 668,30** | **16 499381,39** | **7513612,06** | **6386318,45** | **1072009,01** | **1527441,88** | **96,6** | **98,3** | **94,3** | **97,2** | **97,1** |
| \* | **В плановые и фактические объемы финансирования не включаются расходы не оплату принятых обязательств прошлых периодов.** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2021 год | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2021 год** | | | | |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программы** | **Коэффициенты результативности за отчетный период** | | | **Показатель эффективности за отчетный год, (%)  Э ≥ 90% - эффективная Э от 50% до 90% -недостаточно эффективная Э ≤ 50% - неэффективная** |
|
| **Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ, (%)** | **Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ, (%)** | **Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ, (%)** |
| 1 | **2** | **5** | **4** | **3** | **3** |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ"** | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | 99,1 | 97,9 | 94,1 | **97,4** |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы | 100,0 | 110,5 | 100,0 | **102,1** |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» | 99,7 | 96,9 | 94,4 | **97,6** |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | 95,9 | 100,0 | 92,6 | **95,8** |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» | 99,97 | 99,2 | 100,0 | **99,8** |
| 6 | Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы | 86,8 | 93,7 | 93,3 | **90,1** |
| 7 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы | 95,4 | - | 94,1 | **96,0** |
| **Приоритетное направление "ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО"** | | | | | |
| 8 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **100,0** |
| 9 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» | 97,1 | 96,7 | 96,6 | **96,9** |
| 10 | Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» | 98,7 | 98,4 | 88,9 | **95,8** |
| 11 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» | 100,4 | 103,16 | 96,7 | **99,8** |
| **Приоритетное направление "ЭКОГОРОД"** | | | | | |
| 12 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | 89,4 | 93,1 | 88,9 | **90,0** |
| 13 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | 98,0 | 97,7 | 97,2 | **97,7** |
| 14 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | 100,2 | 94,2 | 100,0 | **98,9** |
| **Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ"** | | | | | |
| 15 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **100,0** |
| 16 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | 94,4 | 94,3 | 94,4 | **94,4** |
| 17 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | 94,9 | 91,2 | 93,3 | **93,7** |
| 18 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | 93,3 | 44,4 | 85,7 | **81,3** |
| 19 | Муниципальная программа «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» | 75,9 | 93,2 | 75,0 | **79,1** |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | 81,5 | 50,3 | 62,5 | **69,6** |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ"** | | | | | |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | 74,7 | 85,3 | 74,2 | **76,8** |
| **Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО"** | | | | | |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | 101,5 | 100,0 | 100,0 | **100,8** |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | 94,9 | 65,2 | 76,9 | **83,6** |
| **Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ"** | | | | | |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | 104,5 | 99,7 | 100,0 | **102,2** |
| **Направление "АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ" (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии)** | | | | | |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | 100,17 | 99,76 | 96,15 | **98,9** |
| 26 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | 100,0 | 97,4 | 100,0 | **99,5** |
| 27 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | 99,9 | 99,3 | 100,0 | **99,7** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2021 год | | | |
|  |  |  | | |  |  | |
|  | **Основные показатели реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2021 год** | | | | | | |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программы** | **Наименование показателей** | | | **Значение показателей за отчетный год** | | |
|
| **Фактическое значение, (ед. измерения)** | **Уровень достижения плана, (%)** | |
| 1 | **2** | **3** | | | **4** | **5** | |
| **Приоритетное направление «ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ»** | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, в том числе: | | | 47,19 (%) | 100,4 | |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | | | 20,2 (%) | 101,0 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (инерционный (план 41%) /целевой (план 50,2%)/модернизационный (план 52,2%) сценарии развития г.о. Тольятти | | | 47,19 (%) | 115,1 показатель достигнут при инерционном плановом сценарии (41%) | |
| *Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти: Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография":* | | | | | |
| Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | | | 47,19 (%) | 100,4 | |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств местного бюджета, в том числе поступающих в местный бюджет средств федерального и областного бюджетов | | | 419 (ед.) | 100,0 | |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» | Доля детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ, в соответствии с плановыми значениями муниципального задания | | | 95,7 (%) | 95,7 | |
| Уровень освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования по завершении первого, второго и третьего уровней общего образования | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Полнота реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | 90 (%) | 100,0 | |
| Завершить капитальный ремонт в МБУ | | | 2 | 66,7 | |
| Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | 86,5 (%) | 108,0 | |
| Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 7-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | 24,3 (%) | 115,7 | |
| Увеличение численности учащихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования округа, ставших победителями и/или призерами на региональном этапе ВСОШ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | | | 108 (чел.) | 100,0 | |
| Доля педагогов, предъявляющих свой опыт педагогическому сообществу города, области | | | 50 (%) | 100,0 | |
| Количество проведенных профессиональных конкурсов, интеллектуальных, досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников МОУ | | | 15 (ед.) | 100,0 | |
| Количество родителей, участвующих в мероприятиях по повышению правовой культуры | | | 470 (чел.) | 117,5 | |
| Доля педагогов системы общего образования в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | | | 100 (%) | 143,0 | |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем количестве | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля педагогов-психологов, работающих с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений, ежегодно повышающих квалификацию путем участия в семинарах, вебинарах, конкурсах, конференциях | | | 10 (%) | 100,0 | |
| Количество работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществляющих повышение квалификации с целью повышения их компетенции в области современных технологий электронного обучения | | | 400 (ед.) | 100,0 | |
| Доля МБУ, реализующих проекты развития в управленческих портфелях ДО | | | 64 (%) | 100,0 | |
| Доля педагогических работников ОУ, участвующих в разработке проектов (от общего числа педагогов) | | | 9 (%) | 100,0 | |
| Доля педагогических работников ОУ, участвующих в реализации нововведений (проектов) | | | 38 (%) | 100,0 | |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна», в общем числе педагогических работников | | | 28 (%) | 187,0 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* | | | | | |
| Охват детей в возрасте от 9 месяцев и до 7 лет услугами дошкольного образования | | | 73 (%) | 95,5 | |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Обоазование" в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | | | |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | 52,3 (%) | 174,0 | |
| Начать строительство зданий общеобразовательных учреждений | | | 1 (здание) | 100,0 | |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по предметной области «Технология» | | | 1 (ед.) | 33,0 | |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | | 1 (ед.) | 100,0 | |
| Эффективность мер по созданию возможностей для образования детей | | | 58,9 (%) | 100,0 | |
| Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | 27,9 (тыс.чел.) | 133,0 | |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | | | 10 (тыс.чел.) | 100,0 | |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего количества обратившихся за получением услуги | | | 90 (%) | 100,0 | |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | | 17,1 (%) | 142,5 | |
| Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | | | 8,7 (%) | 174,0 | |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | | | |
| Спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию здания детских садов | | | 1 (здание) | 100,0 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | | | |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | | | 100 (%) | 100,0 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | | | |
| Охват детей деятельностью РЦОД, технопарков «Кванториум» и центров «IT-Куб» | | | 10 (%) | 125,0 | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | 86,9 (%) | 104,7 | |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | Уровень незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров населением городского округа Тольятти | | | 251,8 (чел. на 100 тыс.населения) | 93,8 | |
| Количество респондентов, охваченных социологическими исследованиями | | | 1150 (чел.) | 100,0 | |
| Количество тематических публикаций в печатных СМИ, на официальном сайте администрации, в социальных сетях, программ на радио, телевидении, направленных на формирование здорового образа жизни подростков и молодежи и на формирование у населения негативного отношения к наркомании | | | 75 (ед.) | 100,0 | |
| Количество случаев острых отравлений наркотическими веществами среди несовершеннолетних в городском округе Тольятти | | | 5 (чел.) | 60,0 | |
| Доля учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, участвующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий настоящей муниципальной программы, от общей численности учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти | | | 97,5 (%) | 100,0 | |
| Количество специалистов, прошедших обучение в ГБУЗ СО "ТНД", для проведения работы по профилактике наркомании в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, государственных учреждениях среднего профессионального образования городского округа Тольятти | | | 228 (чел.) | 100,0 | |
| Доля лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, участвующих в программах комплексной реабилитации и ресоциализации, относительно общей численности человек, стоящих на учете с диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств и психотропных веществ" | | | 24,1 (%) | 100,0 | |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» | Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Уровень готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации ЧС | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Степень выполнения Плана мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Недопущение (предотвращение) чрезвычайных ситуаций на территории г.о. Тольятти | | | 1 (0 - нет, 1- да) | 100,0 | |
| Наличие раздела об обеспечении безопасности людей на водных объектах в ежегодном докладе о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Тольятти | | | 1 (0- нет, 1- да) | 100,0 | |
| Степень готовности системы видеонаблюдения за лесами | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Количество изготовленной наглядной агитации (листовки, памятки) | | | 24391 (шт.) | 100,0 | |
| Уровень готовности мобильной группы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (транспортное обеспечение реагирования на ЧС) | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Среднее время дежурства мобильной группы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | | | 1728 (маш.-час.) | 100,0 | |
| Недопущение (предотвращение) возгораний, пожаров и погибших на объектах муниципальной собственности | | | 1 (0 - нет, 1- да) | 100,0 | |
| Удельный вес должностных лиц и специалистов, повысивших квалификацию в области ГО и ЧС, в общем объеме Плана комплектования слушателей на учебный год | | | 99,5 (%) | 100,0 | |
| 6 | Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы | Доля граждан, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки из числа обратившихся и имеющих право | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан (под опекой, попечительством или в приемной семье), от общего количества детей данной категории состоящих на учете | | | 89 (%) | 98,9 | |
| Обеспечение проведения мероприятий направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов | | | 1 (ед.) | 100 | |
| Обеспечение пропаганды семейных ценностей в рамках проводимых мероприятий | | | 2 (кол-во мероприятий) | 100 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* | | | | | |
| Численность врачей на 10 000 человек населения | | | 42 (чел.) | 100 | |
| *Целевые показатели (индикаторы) национальных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти:* | | | | | |
| *Национальный проект «Демография»:* | | | | | |
| Наличие Плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования | | | 1  (есть - 1, нет – 0) | 100 | |
| Значение общего коэффициента рождаемости (в промилле) | | | 8 (промилле) | 106,7 | |
| *Национальный проект «Здравоохранение»:* | | | | | |
| Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | | | 731 (чел.) | 89,3 | |
| Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медицинских работников | | | 1637 (чел.) | 88,7 | |
| 7 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы | Количество участников проведенных мероприятий, направленных на профилактику неинфекционных и инфекционных заболеваний | | | 188742 (чел.) | 100,0 | |
| Количество участников мероприятий, направленных на стимулирование здорового образа жизни, включая здоровое питание и физическую активность | | | 307288 (чел.) | 100,0 | |
| Количество размещенных материалов | | | 1694 (ед.) | 100,0 | |
| Количество баннеров, размещенных МО посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров | | | 3 (ед.) | 100,0 | |
| Количество участников предприятий городского округа, привлеченных в физкультурно-массовые общегородские мероприятия | | | 1020 (чел.) | 100,0 | |
| Количество сотрудников организаций и предприятий городского округа, участвующих в мероприятиях методического сопровождения по вопросам укрепления здоровья населения | | | 116 (чел.) | 100,0 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | | 47,2 (%) | 100 | |
| *Целевые показатели (индикаторы) национальных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти: Национального проекта «Демография», Национального проекта«Здравоохранение»* | | | | | |
| Наличие программы "Укрепление общественного здоровья" в муниципальном образовании | | | 1 (есть - 1, нет – 0) | 100,0 | |
| Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район) | | | 3 (шт.) | 100,0 | |
| **Приоритетное направление «ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО»** | | | | | | | |
| 8 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Количество туристов и экскурсантов, ежегодно посещающих городской округ Тольятти | | | 120,8 (тыс.чел.) | 100,7 | |
| Стоимость среднего чека туристи-ческих услуг на территории городского округа Тольятти | | | 3000 (руб.) | 136,4 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* | | | | | |
| Количество туристских продуктов (туристских маршрутов) | | | 1 (ед.) | 100,0 | |
| 9 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» | Количество СОНКО, ТОС, которым предоставлена поддержка органами местного самоуправления городского округа Тольятти | | | 228 (ед.) | 100,0 | |
| Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО, ТОС | | | 23 756 (чел.) | 67,9 | |
| Количество СОНКО, принявших участие в анализе экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО, включенных в реестр СОНКО - получателей поддержки | | | 88 (ед.) | 100,0 | |
| Доля бюджетных средств, выделяемых на основе конкурсных механизмов СОНКО на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан, для реализации инициатив (мероприятий) населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения; на реализацию социально значимых мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, в городском округе Тольятти (к 2019 г.) | | | 73 (%) | 97,3 | |
| Уровень исполнения бюджетной сметы расходов МКУ «ЦП общественных инициатив» | | | 99,1 (%) | 99,6 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* | | | | | |
| Число СОНКО, участвующих в реализации городских проектов (мероприятий) | | | 15 (шт.) | 100,0 | |
| 10 | Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» | Процент фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от расчетного количества рабочих мест, организуемых в области «Молодежная политика» | | | 101,3 (%) | 102,3 | |
| Доля молодых людей (вожатых), прошедших «Школу вожатых», от общей численности | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля посетителей сайта www.dmoshans.ru, обратившихся за информацией о молодежных мероприятиях, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | | 23,1 (%) | 100,0 | |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | | 21,2 (%) | 100,0 | |
| Доля мероприятий с привлечением спонсорской помощи (в том числе внебюджетных средств) от общего числа мероприятий Программы | | | 0 (%) | 0,0 | |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий в области "Молодежная политика", в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | | 88,6 (%) | 100,0 | |
| Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий по приоритетным направлениям в области "Молодежная политика" | | | 99 (%) | 100,0 | |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование правовых, культурных, гражданских и патриотических ценностей, воспитание толерантности в молодежной среде, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | | | 16,8 (%) | 100,0 | |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации, творческого, профессионального, интеллектуального развития, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | | | 4,4 (%) | 73,3 | |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на вовлечение в добровольческую деятельность, развитие гражданской активности и формирование здорового образа жизни молодежи, принявших участие в мероприятиях Программы | | | 9,6 (%) | 96,0 | |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения, поддержку детей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях Программы | | | 6,4 (%) | 80,0 | |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проинформированных о мероприятиях отрасли, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | | | 48,4 (%) | 73,3 | |
| *Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти: Национального проекта «Образование» федирального проекта «Социальная активность»* | | | | | |
| Общая численность граждан (молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет), вовлеченных центром поддержки добровольчества на базе МБУ ММЦ "Шанс" в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | | 14,1 (%) | 100,0 | |
| 11 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» | Количество немуниципальных организаций, привлеченных в рамках партнерского взаимодействия | | | 19 (ед. в год) | 100,0 | |
| Доля учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению безопасности, в общем количестве учреждений отрасли культуры | | | 12 (%) | 100,0 | |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Культура» в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | | | |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий | | | 4382,75 | 117,2 | |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | | | |
| Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории городского округа Тольятти (темп роста от общего количества) | | | 13,4 (%) | 121,8 | |
| **Приоритетное направление «ЭКОГОРОД»** | | | | | | | |
| 12 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | Доля протяженности противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности минерализованных полос, ежегодно нуждающихся в содержании в надлежащем состоянии | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов - 7 979 га (2014 - 2017 годы - 1 169,2 га - 14,7%) | | | 28,5 (%) (с нарастающим итогом) | 94,1 | |
| Доля ликвидированной захламленности, неликвидной древесины в ежегодно запланированном ее объеме на территории городских лесов | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 - 2018 годы - 129,7 га - 4,9%) | | | 11,9 (%)  (с нарастающим итогом) | 97,5 | |
| Доля площади городских лесов, на территории которых выполнено дополнение лесных культур, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 год - 10 га - 0,4%) | | | 7,4 (%)  (с нарастающим итогом) | 100,0 | |
| Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га) | | | 11,5 (%) | 100,0 | |
| Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами | | | 1 (ед.) | 100,0 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* | | | | | |
| Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии | | | 1 (объект) | 100,0 | |
| Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (2019 год: лес - 7 979 га, городской округ - 28 433 га; 2020 год: лес - 7 979 га, городской округ - 29 093 га) | | | 27,4 (%) | 100,0 | |
| 13 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | Площадь территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых проводятся работы по содержанию | | | 9 593,6 (тыс. м2) | 100,0 | |
| Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки | | | 52,3 (%) | 100,0 | |
| Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Количество празднично оформленных объектов | | | 32 (шт.) | 100,0 | |
| Количество животных, отловленных и направленных на содержание | | | 675 (шт.) | 86,0 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* | | | | | |
| Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода | | | 13491000 (м) | 100,0 | |
| 14 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | Доля демеркуризированных ртутьсодержащих отходов от общего количества обнаруженных бесхозяйных ртутьсодержащих отходов | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Уровень обеспечения утилизации обнаруженных биологических отходов (трупов животных) на территории городского округа Тольятти | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля размещенной на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти информации по обращению с отходами к запланированному количеству | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля объема отходов, удаленных с территории городского округа Тольятти, по отношению к объему отходов, запланированному к ликвидации | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Уровень обеспеченности информацией о состоянии окружающей среды (химические и физические факторы) | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля проведенных просветительских мероприятий (акции, конкурсы, конференции) по отношению к количеству запланированных мероприятий | | | 100 (%) | 100,0 | |
| **Приоритетное направление «ГОРОД ЖИЗНИ»** | | | | | | | |
| 15 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» | Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | | | 253 (ед) | 100,0 | |
| *Показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | | | |
| Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично | | | 39 (ед.) | 100,0 | |
| 16 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля устраненных неисправностей на сетях ливневой канализации от общего количества заявок на их устранение | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Процент горения светильников, установок наружного освещения | | | 95 (%) | 100,0 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* | | | | | |
| Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | 96 (%) | 100,0 | |
| 17 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде | | | 92,98 (%) | 93,0 | |
| Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений | | | 63,2 (%) | 101,3 | |
| Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой | | | 11 (%) | 100,0 | |
| Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных | | | 52,17 (%) | 52,17 | |
| Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных проектов | | | 80 (%) | 80,0 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* | | | | | |
| Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий | | | 92,98 (%) | 92,98 | |
| 18 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | Доля МКД, в которых установлены ОПУ, от общего количества МКД - 2269 МКД  (на 01.01.2018 - 2152 МКД - 94,8%) | | | 94,9 (%) | 100,0 | |
| Доля МКД, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ, от общего количества МКД, в которых необходима перекладка транзитных трубопроводов, - 44 МКД | | | 4,5 (%) | 100,0 | |
| Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период | | | 100 (%) | 100,0 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* | | | | | |
| Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде | | | 100 (%) | 100,0 | |
| 19 | Муниципальная программа «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» | Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плитами газовыми и водонагревателями газовыми) относительно базового значения показателя (2016 год - 57 ед.) | | | 68 (%) | 100,0 | |
| Удельный вес количества индивидуальных приворов учета (ИПУ) потребления коммунальных ресурсов, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества ИПУ в жилых муниципальных помещениях, требующих установки в жилых муниципальных помещениях | | | 97 (%) | 97,0 | |
| Удельный вес количества жилых муниципальных помещений, оборудованных АПИ, в общем количестве жилых муниципальных помещений, в которых запланирована установка АПИ в отчетном периоде | | | 16 (%) | 16,0 | |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | | 20,39 (кв.м) | 86,8 | |
| Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории | | | 2 (ед) | 33,3 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* | | | | | |
| Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов | | | 11,4 (этажей) | 183,9 | |
| *Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | | | |
| Увеличение объема жилищного строительства | | | 128,616 (тыс. кв.м. общей площади жилья) | 73,2 | |
| Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | | | 20,95 (тыс. кв.м. общей площади жилья) | 102,0 | |
| **Приоритетное направление «ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ»** | | | | | | | |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | Уровень дорожно-транспортного травматизма «Тяжесть последствий» (число погибших на 100 пострадавших) | | | 2,7 (%) | 90,7 | |
| Количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти | | | 631 (шт) | 124,9 | |
| Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км) | | | 730,5 (км) | 100,0 | |
| Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км) | | | 0,24 (%) | 68,6 | |
| Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км) | | | 0 (%) | 0,0 | |
| Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км) | | | 0 (%) | 0,0 | |
| Доля отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в общей площади автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой в городском округе Тольятти | | | 3 (%) | 100,0 | |
| Удовлетворенность населения содержанием УДС (от числа опрошенных) | | | 45 (%) | 100,0 | |
| Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации | | | 38,7 (%) | 100,0 | |
| Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации | | | 50,6 (%) | 100,0 | |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3» | | | 94 (%) | 100,0 | |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» | | | 82,3 (%) | 100,0 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* | | | | | |
| Пассажирооборот транспорта общего пользования | | | 930,8 (млн.пассажиро-километров) | 83,4 | |
| *Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | | | |
| Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии | | | 74,7 (%) | 100,0 | |
| Доля объектов, на которых предусматривается использование новых наилучших технологий, включенных в Реестр | | | 10 (%) | 100,0 | |
| Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | | | 62 (%) | 100,0 | |
| **Приоритетное направление «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»** | | | | | | | |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | *Целевые показатели (индикаторы) национальных и региональных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | | | |
| Количество самозанятых граждан | | | 22407 (чел.) | 192,15 | |
| Численность занятых в сфере МСП | | | 163309 (ед.) | 120,6 | |
| Количество легализованых в сфере МСП | | | 2311 (чел.) | 122,02 | |
| Количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения | | | 6183 (чел.) | 181,3 | |
| Количество субъектов МСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству | | | 11 (ед.) | 366,67 | |
| Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама | | | 44 (ед.) | 118,92 | |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в АО "ГФСО" | | | 689 (ед.) | 149,78 | |
| Количество субъектов МСП - потенциальных экспортеров, направленных в РЭЦ | | | 22 (ед.) | 129,41 | |
| Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ГКУ СО «ИКАСО» | | | 663 (ед.) | 122,8 | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* | | | | | |
| Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы | | 91 (ед.) | | 121,30 | |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Оборот розничной торговли городского округа Тольятти | | Оценка за 2021г. 189570,1 ( млн.руб.) | | 94,7 При расчете уровня достижения применяется оценка за 2021г. | |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* | | | | | |
| Количество торговых мест на розничных рынках (ярмарках), включая сельскохозяйственные (на 1 января) | | | 3064 (ед.) | 161,7 | |
| **Приоритетное направление «ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ»** | | | | | | | |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | Степень выполнения Плана-графика перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений городского округа Тольятти | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Количество государственных, муниципальных услуг (функций) и иных услуг, оказываемых в соответствии с соглашениями о взаимодействии, предоставляемых на базе МФЦ | | | 320 (ед.) | 138,0 | |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством оказания услуг на базе МФЦ | | | 99 (%) | 110,0 | |
| Обеспечение органов администрации городского округа Тольятти необходимым инструментарием и информацией, базирующейся на использовании информационных технологий | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Обеспеченность средствами и системами защиты информации органов местного самоуправления городского округа Тольятти в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Уровень обеспеченности заказчиков возможностью автоматизированного планирования и осуществления закупок | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Уровень доступности государственных и муниципальных услуг | | | 100 (%) | 111,0 | |
| **Направление «АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ» (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии)** | | | | | | | |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от запланированных мероприятий) | | | 99,92 (%) | 99,92 | |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от числа опрошенных) | | | 62,4 (%) \* | 109,67 \* | |
| Уровень доступности к информации о деятельности органов местного самоуправления (предназначенных для официального опубликования) | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Удельный вес фактически поступивших доходов от реализации и использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, от запланированного объема поступлений | | | 103,9 (%) | 129,88 | |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих (обратный показатель) | | | 0,85 (чел.) | 176,47 | |
| Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (обратный показатель) | | | 0,005 (чел.) | 980 (показатель достигнут при плане (0,049 чел.) | |
| Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа Тольятти | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | | | 63 (%) | 100,0 | |
| Число лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее) | | | 57 (чел.) | 100,00 | |
| Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее) | | | 16 (%) | 100,0 | |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | | | 99,3 (%) | 100,0 | |
| 26 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля выявленных нарушений по представлениям прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представивших указанные сведения | | | 2,9 (%) | 100,0 | |
| Количество случаев возбуждения уголовных дел в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства | | | 1 (ед.) | 0 | |
| Доля организованных проверок и анализа на коррупционность результатов осуществления закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг, от их общего числа осуществленных закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля размещенных на официальных порталах органов местного самоуправления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей от их общего числа | | | 100 (%) | 100,0 | |
| 27 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | Проведение мероприятий по противодействию идеологии терроризма | | | 5214 ( ед. ) | 100,0 | |
| Уровень антитеррористической защищенности муниципальных объектов | | | 70 (%) | 100,0 | |
| Террористические акты на территории городского округа Тольятти ("да" - 0%, "нет" - 100%) | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Доля разработанных и актуализированных паспортов безопасности объектов муниципального образования | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Количество выявленных правонарушений с помощью системы "Безопасный город" | | | 4 ( ед. ) | 100,0 | |
| Количество видеокамер в местах с массовым пребыванием людей и на муниципальных объектах | | | 148 (шт.) | 100,0 | |
| Межнациональные конфликты на территории городского округа Тольятти ("да" - 0%, "нет" - 100%) | | | 100 (%) | 100,0 | |
| Количество выявленных правонарушений с участием представителей ДНД | | | 1538 ( ед. ) | 100,0 | |
| Доля выявленных правонарушений с участием представителей ДНД, в общем объеме правонарушений, совершенных на улице | | | 93,2 (%) | 100,0 | |
| Выполнение программных мероприятий | | | 100 (%) | 100,0 | |
| \* В связи с тем, что информация предоставляется с апреля по май по данному показателю плановое значение предоставляется за предыдущий год, в целях его дальнейшего сравнения с фактически достигнутым уровнем. Расчёт фактического значения показателя «удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти» осуществляется специализированной организацией, определенной Администрацией Губернатора Самарской области на условиях государственного контракта на проведение социологического опроса жителей городских округов и муниципальных районов Самарской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». ». По результатам опроса населения, проводимого Администрацией Губернатора Самарской области в рамках оценки деятельности ОМС, за 2020 год удовлетворенность населения городского округа Тольятти деятельностью ОМС составила 62,4%, что на 9,7 процентных пункта выше, чем планировалось на 2021 год. | | | | | | | |