|  | Приложение №2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-подготовительных мероприятий по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2022 году в городском округе Тольятти

| № п/п. | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Площадь Свободы,4 | до 01.05.2022 | первый заместитель главы городского округа Ерин В.А., заместитель главы городского округа по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы городского округа -руководитель аппарата администрации Блинова Т.В. |
|  | Общая координация, в рамках организации и проведения мероприятий на территории соответствующего района Взаимодействие с органами государственной власти и органами администрации городского округа Тольятти | Новый проезд,2 Б-р Ленина,15 ул. Шевцовой,6 | весь период подготовки | заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н.) |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Публикация афиши празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Средства массовой информации, официальный портал администрации городского округа Тольятти | весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Обеспечение торжественных церемоний цветочной продукцией: - приобретение цветов россыпью для вручения ветеранам Великой Отечественной войны; - приобретение 3-х гирлянд из веток сосны и живых цветов для возложения к мемориалам; - приобретение корзин с цветами для главы городского округа, по заявкам заместителей главы городского округа-глав администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов | площадь Свободы; Парк Победы ул.Юбилейная,24; площадь Никонова | 08-09.05.2022 по заявкам | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Приглашение аудитории на торжественные церемонии у памятных знаков | площадь Свободы; Парк Победы ул.Юбилейная,24; площадь Никонова; мкр.Фёдоровка ул.Ингельберга,1в; мкр.Поволжский площадь Денисова ул.60 лет СССР,17 | 09.05.2022 | организационное управление администрации (Власов В.А.) заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н.) |
|  | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия с вручением подарков | городской округ Тольятти (по месту проживания юбиляра) | 2022 по отдельному списку | департамент социального обеспечения администрации (Лысова С.В.), управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.), МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» (Юдаева О.Н.) |
|  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных в городском округе Тольятти, в виде единовременных денежных выплат к отдельным датам (единовременная денежная выплата ко дню воинской славы России - Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая)) | городской округ Тольятти | апрель 2022 по отдельному списку | департамент социального обеспечения администрации (Лысова С.В.), департамент информационных технологий и связи администрации (Балашова Е.В.), МАУ «МФЦ» (Рослякова Е.В.) |
|  | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. | по отдельному графику | весь период подготовки | заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н.), департамент социального обеспечения администрации (Лысова С.В.), управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.), территориальный отдел Центрального округа министерства социально-демографической и семейной политике Самарской области Братанова М.А. |
|  | Обеспечение участия волонтеров, студентов в мероприятиях, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | в местах проведения мероприятий | 09.05.2022 | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), департамент культуры администрации (Козлова М.А.), Тольяттинское управление министерства образования и науки Самарской области (Кочукина И.В.) |
|  | Организация работы по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении мероприятий празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | по отдельному графику | весь период подготовки | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.), заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н.) |
|  | Содействие в размещении поздравительных баннеров празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | по городу | до 05.05.2022 | отдел развития потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Содействие в организации выездного торгового обслуживания в местах проведения мероприятий | по городу | 09.05.2022 | отдел развития потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Организация работы площадок с участием самозанятых граждан | сквер 50-летия АВТОВАЗА ул.Революционная,33; МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» Южное шоссе,137 | 09.05.2022 | департамент экономического развития администрации (Потапова И.М.) |
|  | Обеспечение организации передачи сигнала для трансляции | площадь Свободы,2 | 09.05.2022 09.00.-11.30. | департамент информационных технологий администрации (Балашова Е.В.), ООО «ЛАДА МЕДИА» (Денисова И.В.) |
|  | Проведение инструктажа с руководителями учреждений, задействованных в организации и проведении социокультурных мероприятий на предмет антитеррористической безопасности | по отдельному плану | на период подготовки и проведения мероприятий | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта администрации (Герунов А.Е.) |
|  | Обеспечить сохранность сценического оборудования и художественного оформления площадок | площадь Свободы; площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | 07.- 09. 05.2022 20.00.- 08.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Определение места нанесения разметки для построения и прохождения торжественного марша | площадь Свободы | до 01.05.2022 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Разработка схем расстановки металлических переносных ограждений и рамочных металлодетекторов, направление в заинтересованные структуры для организации работы и исполнения | площадь Свободы; площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | до 27.04.2022 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация сбора и выдача рамочных металлодетекторов | в местах проведения мероприятий, фейерверков | до 08.05.2022 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.) |
|  | Проведение электро-кабелей до мест расположения рамочных металлодетекторов, установка и подключение рамочных металлодетекторов Определение ответственных лиц за электро-подключение рамочных металлодетекторов | площадь Свободы,2 - 4шт.; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 - 3 шт.; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 - 3 шт.; площадь ДС «Волгарь» - 2 шт. | до 08.05.2022 до 04.05.2022. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), ОА «ПОКХ» (Крымцев С.С.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Обеспечение выдачи, приемки переносных барьеров | по отдельному графику | до 08.05.2022 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), У МВД Росси по г.Тольятти ( Ахмедханов Х.М.) |
|  | Организация доставки, монтаж, демонтаж переносных барьеров | в местах проведения мероприятий, фейерверков |  | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по вопросу обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения на объектах проведения социокультурных мероприятий | в местах проведения мероприятий | на период подготовки и проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти, МКУ «ЦОДД» по обеспечению безопасности дорожного движения во время проведения репетиций и основного мероприятия с прохождением торжественным маршем | площадь Свободы | 04.,06.05.2022 10.00.-13.00. 09.05.2022 08.00.-22.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Оказание содействия в обеспечении правопорядка и безопасности, безопасности дорожного движения | в местах проведения мероприятий, фейерверков | 09.05.2022 | У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), ОО «ДНД» (Елизаров А.П.) |
|  | Проработать вопрос по привлечению к обеспечению общественного порядка казачьих обществ | в местах проведения фейерверков | до 04.06.2022 | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация осмотровых мероприятий сотрудниками МКУ «ЦПП» | в местах проведения мероприятий | 09.05.2022 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечить: - нанесение разметки для торжественного построения и уборку прибордюрной грязи - уборку площади Свободы поливомоечной машиной | площадь Свободы | до 03.05.2022 09.05.2022 до 07.00. | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации временных дорожных знаков в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период перекрытия движения автотранспорта при проведении праздничных фейерверков и согласовать с ГИБДД У МВД России по г.Тольятти | Центральный район ул.Комзина,1а водная акватория напротив памятника В.Н.Татищева; площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12; ДЦ «Русич» ул.Носова,10; | до 01.05.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Обеспечить перевод светофорных объектов по маршруту движения праздничной мотоколонны в режиме «желтого мигания» Обеспечить перевод светофорных объектов по маршруту движения праздничной мотоколонны в рабочий режим | Молодёжный б-р Б-р Молодёжный-ул.Ленина-ул.Гагарина- ул.Мира-ул.Родины-ул.Комзина-Лесопарсковое шоссе-ул.Спортивная-ул.Юбилейная-ул.Борковская-Южное шоссе- МАУК «Парковый комплекс истории техники им.К.Г.Сахарова» - Южное шоссе – обводное шоссе – ТЦ «Акварель» | 09.05.2022. 15.30.- 17.00. с 17.00. | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Обеспечение ограждений знаками о недопущении проезда транспортных средств во время репетиции, основного проведения мероприятия и праздничной программы | площадь Свободы | 04.,06.05.2022 10.00.-13.00. 09.05.2022 08.00.-22.00. | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Расстановка временных дорожных знаков | в местах перекрытия движения автотранспорта | до 09.05.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Получение в МКУ «ЦПП», У МВД России по г.Тольятти металлических переносных ограждений и установка | в соответствии с разработанными схемами | 08-09.05.2022 до 09.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Посадка цветников | Парк Победы ул.Юбилейная,24 (вечный огонь); аллея ветеранов 14 кв.; аллея ветеранов 20 кв.; площадь Свободы,2; Парк Центрального района (аллея ветеранов ВОВ) ул. Победы,57; пл. Е.Никонова; обелиск ул. У.Громовой; мкр. Фёдоровка ул.Ингельберга,1в; мкр.Поволжский | до 06.05.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Вывешивание флагов | по городу | до 01.05.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Обеспечение санитарной очистки мест до и после проведения торжественных и социокультурных мероприятий | площадь Свободы; ул.Жилина; сквер 50-летия АВТОВАЗА ул.Революционная,33; Парк Победы ул.Юбилейная,24; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л. Чайкиной,36; мкр. Поволжский ул.60 лет СССР,17; мкр. Фёдоровка ул. Ингельберга,1в; пл.Е.Никонова; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | 07-10.05.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Выполнение ремонтных работ на объектах: - текущий ремонт памятных мест; - установка и текущий ремонт МАФ; - техническое обслуживание газовых горелок «Вечный огонь» | по городу | по отдельному графику до 07.05.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | Организация взаимодействия с У МВД по г.Тольятти и 31 пожарно- спасательным отрядом ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области по обеспечению общественной и пожарной безопасности при проведении праздничных фейерверков Взаимодействие с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти при подготовке и проведении праздничных фейерверков Взаимодействие с компанией подрядчиком по проведению фейерверка в части обеспечения требований пожарной безопасности Организация взаимодействия с Тольяттинским ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий и фейерверков на территории Куйбышевского водохранилища р.Волга | площадка, прилегающая с южной стороны к МАУ КЦ «Автоград», ближе к пересечению ул.Юбилейной и ул.Фрунзе; Центральный парк ул.Победы,57; Площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12; водная акватория вблизи ДЦ «Русич» акватория Куйбышевского водохранилища в районе водно-спортивного комплекса ПАО «АВТОВАЗ» Лесопарковое шоссе,57 | 09.05.2022 22.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н., руководитель управления физической культуры и спорта (Герунов А.Е.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика | площадь Свободы,2 | 04., 06.05.2022 10.00.-13.00. 09.05.2022 08.00.до 22.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика в период проведения церемонии возложения гирлянд, цветов к Монументу Славы, скульптурной композиции «Ожидание солдата» и работы интерактивных площадок | Парк Победы ул. Юбилейная,24 | 09.05.2022 с 08.00.до 19.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения сценической площадки и организация дежурства электрика | парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36; сквер 50 - летия АВТОВАЗА ул.Революционная,33 | 09.05.2022 08.00. до 22.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадки и организацию дежурства электрика | мкр.Фёдоровка ул.Ингельберга,1в | 09.05.2022 08.00. до 12.00. | МКУ «ЦХТО» (Шатохин В.П.), заместитель главы городского округа -глава администрации Комсомольского района Анисимов А.Н. |
|  | Обеспечение электроподключения и организация дежурства электрика | площадь Никонова | 09.05.2022 08.00. до 11.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МКУ «ЦХТО» (Шатохин В.П.), |
|  | Размещение в салонах пассажирских транспортных средств аудиороликов с праздничной тематикой | МП «ТПАТП№3»; МП «ТТУ» | до 30.04.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Оказать содействие в транспортной доставке участников торжественных и социокультурных мероприятий | по городу | 01-09.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечение работы пассажирского транспорта в праздничных мероприятий и после их окончания | по городу | 08-09.05.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |

______________________________________________________________________________________________________________________