|  | Приложение №2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-подготовительных мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Весны и Труда

и празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2023 году в городском округе Тольятти

| № п/п. | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня Весны и Труда и празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Площадь Свободы,4 | до 09.05.2023 | первый заместитель главы городского округа Дроботов А.А., заместитель главы городского округа по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации Блинова Т.В. |
|  | Общая координация, в рамках организации и проведения мероприятий на территории соответствующего района Взаимодействие с органами государственной власти и органами администрации городского округа Тольятти | Новый проезд,2 Б-р Ленина,15 ул. Шевцовой,6 | весь период подготовки | заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н.) |
|  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных в городском округе Тольятти, в виде единовременных денежных выплат к отдельным датам (единовременная денежная выплата ко дню воинской славы России - Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая)) в рамках муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1 | городской округ Тольятти | апрель 2023 по отдельному списку | департамент социального обеспечения администрации (Лысова С.В.), департамент информационных технологий и связи администрации (Балашова Е.В.), МАУ «МФЦ» (Рослякова Е.В.) |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня Весны и Труда и празднования 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Публикация афиш | средства массовой информации, официальный портал администрации городского округа Тольятти | весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Приглашение почетного президиума на мероприятия посвященные празднованию Дня Весны и Труда и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. у памятных знаков | площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; площадь Свободы; Парк Победы ул.Юбилейная,24; площадь Никонова; мкр.Фёдоровка ул.Ингельберга,1в; мкр.Поволжский площадь Денисова ул.60 лет СССР,17 | 01.05.2023 09.05.2023 09.05.2023 | организационное управление администрации (Власов В.А.) заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н.) |
|  | Обеспечение торжественных церемоний цветочной продукцией в рамках празднования 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.: - приобретение цветов россыпью для вручения ветеранам Великой Отечественной войны; - приобретение 3-х гирлянд из веток сосны и живых цветов для возложения к мемориалам; - приобретение корзин с цветами для главы городского округа, по заявкам заместителей главы городского округа-глав администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов | площадь Свободы,2; Парк Победы ул.Юбилейная,24; площадь Е.Никонова | 08-09.05.2023 (по заявкам) | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Организация работы по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда и празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | по отдельному графику | весь период подготовки | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.), заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н.) |
|  | Организация сбора заявок на участие в праздничном шествии Дня Весны и Труда от предприятий, учреждений, организаций (по районам) | Новый проезд,2 Б-р Ленина,15 ул. Шевцовой,6 Белорусская,33 ул. Голосова, 34 ул.Баныкина,22а | весь период подготовки | заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н.), департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.), управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | Обеспечение участия: волонтеров и студентов при формировании и движении колонн шествия, посвященных празднованию Дня Весны и Труда, акции «Бессмертный полк» и тожественных мероприятий у памятных мест города в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | в местах проведения мероприятий | 01-09.05.2023 | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), Тольяттинское управление министерства образования и науки Самарской области (Кочукина И.В.), ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (Криштал М.М.) |
|  | Содействие в организации торгового обслуживания в местах проведения мероприятий | территория городского округа Тольятти | на период проведения мероприятий | управление потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Техническое сопровождение вопросов по обеспечению организации передачи сигнала для трансляции на площади Свободы в рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | площадь Свободы,2 | 09.05.2023 09.00.-11.30. | департамент информационных технологий администрации (Балашова Е.В.), ООО «ЛАДА МЕДИА» (Денисова И.В.) |
|  | Разработать и согласовать с ГИБДД У МВД России по г.Тольятти проекты по организации дорожного движения, схем дислокации временных дорожных знаков в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период перекрытия движения автотранспорта при проведении шествий в рамках празднования Дня Весны и Труда и празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | по маршруту движения участников акции - улица Юбилейная (от улицы Свердлова до бульвара Приморский) (обе полосы); -Ленинский проспект четная сторона (от проспекта Ст. Разина до улицы Юбилейной); -Ленинский проспект нечетная сторона (от улицы Революционной до улицы Юбилейной); - улица Фрунзе четная сторона (от места разворота в районе д.14 «Б» по улице Фрунзе); -улица Фрунзе нечетная сторона (от улицы Революционной до улицы Юбилейной) | до 28.04.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «ЦОДД» (Ященко Д.С.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по вопросам обеспечения общественного порядка, вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на объектах: - проведения социокультурных мероприятий празднования Дня Весны и Труда и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; - формирования и движения колонн участников шествия в рамках празднования Дня Весны и Труда; - формирования и движения колонн участников акции «Бессмертный полк» | в местах проведения социокультурных мероприятий по городу по маршруту формирования и движения колонн | на период подготовки и проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), ОО «ДНД» (Елизаров А.П.), департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «ЦОДД» (Ященко Д.С.) |
|  | Проведение инструктажа с сотрудниками, задействованными в обеспечении общественного порядка Организация осмотровых мероприятий сотрудниками МКУ «ЦПП» | в местах проведения социокультурных мероприятий по городу | на период подготовки и проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Оказание содействия в обеспечении правопорядка и безопасности, безопасности дорожного движения | в местах проведения социокультурных мероприятий, шествий, фейерверков | 01-09.05.2023 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по вопросам обеспечения общественного порядка, по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на объектах проведения репетиций и основного мероприятия с прохождением торжественным маршем | площадь Свободы | 28.04.2023 10.00.-13.00; 04.05.2023 10.00.-13.00. 09.05.2023 08.00.-22.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), ОО «ДНД» (Елизаров А.П.), МКУ «ЦОДД» (Ященко Д.С.) |
|  | Разработать и направить схемы расстановки металлических переносных ограждений и рамочных металлодетекторов в рамках проведения мероприятий Дня Весны и Труда, и мероприятий посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в заинтересованные структуры для организации работы и исполнения | площадь Свободы; площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | до 27.04.2023 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Обеспечить выдачу и приемку переносных барьеров | по отдельному графику | до 05.2023 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Заключить договор с ОООЧОО на выставление оцепления в местах: - проведения шествия посвященного празднованию Дня Весны и Труда - акции «Бессмертный полк», в рамках празднования 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | по маршруту | 09.05.2023 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Заключить договор с ОООЧОО на выставление оцепления в местах проведения фейерверков | территория стадиона «Торпедо» МБУ ДО СШОР №12 «Лада» ул.Революционная,80; Центральный парк ул.Победы,57; площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12 | 09.05.2023 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Определение места нанесения разметки для построения и прохождения торжественного марша | площадь Свободы | до 28.04.2023 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечить сохранность сценического оборудования и художественного оформления сценических площадок | площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; площадь Свободы; площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | 30.04.2023 с 20.00.до 01.05.2023 до 08.00. 07.- 09. 05.2023 с 20.00. до 08.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.) |
|  | Организация взаимодействия с У МВД по г.Тольятти и 31 пожарно- спасательным отрядом ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области по обеспечению общественной и пожарной безопасности при проведении праздничных фейерверков Взаимодействие с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти при подготовке и проведении праздничных фейерверков Взаимодействие с компанией подрядчиком по проведению фейерверка в части обеспечения требований пожарной безопасности Организация взаимодействия с Тольяттинским ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте по обеспечению общественного порядка и безопасности при фейерверков на территории Куйбышевского водохранилища р.Волга | территория стадиона «Торпедо» МБУ ДО СШОР №12 «Лада» ул.Революционная,80; Центральный парк ул.Победы,57; Площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12 | 01-09.05.2023 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н. |
|  | Посадка цветников | по городу | до 06.05.2023 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Вывешивание флагов Предоставление автовышки для драпировки фасада МБУИ «Тольяттинский театр кукол» и проведение работ по монтажу, демонтажу | по городу площадь Свободы,2 | до 01.05.2023 05.05.2023 13.05.2023 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Обеспечение санитарной очистки мест до и после проведения торжественных и социокультурных мероприятий | площадь Свободы,2; ул.Жилина; Парк Центрального района ул.Победы,57; сквер 50-летия АВТОВАЗа ул.Революционная,33; площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; Парк Победы ул.Юбилейная,24; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л. Чайкиной,36; мкр. Поволжский ул.60 лет СССР,17; мкр. Фёдоровка ул. Ингельберга,1в; пл.Е.Никонова; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 Эко-парк Шлюзовой ул.Шлюзовая, 10А | 07-10.05.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Получение в МКУ «ЦПП», У МВД России по г.Тольятти металлических переносных барьеров, обеспечение их доставки, монтажа и демонтажа для ограждения территорий празднования, сценических площадок в соответствии с разработанными схемами | площадь Свободы,2; Парк Победы (стационарная сцена, памятный знак) ул.Юбилейная,24; площадка ДС «Волгарь» Приморский б-р, 37; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | на период подготовки и проведения мероприятий | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Получение в МКУ «ЦПП», У МВД России по г.Тольятти металлических переносных барьеров, обеспечение их доставки, монтажа и демонтажа для ограждения: - территории формирования колонн участников шествия, посвященного празднованию Дня Весны и Труда - территории формирования колонн участников акции «Бессмертный полк», в рамках празднования 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | площадка гостиничного комплекса «Амакс» ул.Юбилейная,6 | 01.05.2023 до 08.00. 08-09.05.2023 до 08.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Получение в МКУ «ЦПП», У МВД России по г.Тольятти металлических переносных барьеров, обеспечение их доставки, монтажа и демонтажа для ограждения территорий проведения фейерверков | территория стадиона «Торпедо» МБУ ДО СШОР №12 «Лада» ул.Революционная,80; Центральный парк ул.Победы,57; Площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12 | 08.05.2023 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Обеспечение взаимодействия с ОА «ПОКХ» по проведению электро-кабелей до мест расположения рамочных металлодетекторов. Обеспечение установки и предоставления точек подключения электроэнергии к рамочным металодетекторам Определение ответственных лиц за электро-подключение рамочных металлодетекторов согласно схемам | площадка гостиничного комплекса «Амакс» ул.Юбилейная,6 - 2 шт. площадь Свободы,2 - 4шт.; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 - 3 шт.; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 - 3 шт.; площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37- 2 шт. | до 01,08.05.2023 до 08.05.2023 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Перевозка, установка МАФ: Центральный район - 80 шт. Комсомольский район - 10 шт. Автозаводский район - 20 шт. | площадь Свободы, 2; Театральный сад; площадь Никонова; Парк Победы ул. Юбилейная,24 | 08 - 09.05.2023 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Выполнение ремонтных работ на объектах: - текущий ремонт памятных мест; - установка и текущий ремонт МАФ; - техническое обслуживание газовых горелок «Вечный огонь» | по городу | по отдельному графику до 07.05.2023 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Организация доставки, монтажа и демонтажа трибуны Обеспечение электроподключения и организация дежурства электрика | площадь Никонова | 08.05.2023 09.05.2023 08.00. - 11.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.), МКУ «ЦХТО» (Шатохин В.П.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика во время проведения репетиций и основного мероприятия | площадь Свободы,2 | 28.04.2023 09.00.-14.00.; 04.05.2023 09.00.-13.00.; 09.05.2023 08.00.- 22.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения сценической площадки и организация дежурства электрика | сквер 50 - летия АВТОВАЗа ул.Революционная,33 | 06.05.2023 11.00.-14.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика | Парк Победы ул. Юбилейная,24 памятный знак у Монумента Славы Парк Победы ул. Юбилейная,24 памятный знак у Монумента Славы (стационарная сцена) | 08.05.2023 14.00.-16.00. 09.05.2023 08.00.- 13.00. 09..05.2023 16.00.- 19.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения сценической площадки и организация дежурства электрика | парк Центрального района ул.Победы,57 | 09.05.2023 16.00.- 19.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения сценической площадки и организация дежурства электрика | парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | 08.05.2023 14.00.-20.00. 09.05.2023 10.00.- 22.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадки и организацию дежурства электрика | мкр.Фёдоровка ул.Ингельберга,1в | 09.05.2023 09.00. - 13.00. | МКУ «ЦХТО» (Шатохин В.П.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадки и организацию дежурства электрика | Эко-парк Шлюзовой ул. Шлюзовая, 10А | 09.05.2023 16.00.-19.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика | площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37 | 30.04.2023 15.00.-21.00. 01.05.2023 08.00.-14.00. 08-09.05.2023 10.00.- 22.00. | управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Разработать и согласовать с ГИБДД У МВД России по г.Тольятти проекты по организации дорожного движения, схем дислокации временных дорожных знаков в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период перекрытия движения автотранспорта при проведении: - шествия, посвященного празднованию Дня Весны и Труда - акции «Бессмертный полк», в рамках празднования 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | по маршруту движения - улица Юбилейная (от улицы Свердлова до бульвара Приморский) (обе полосы); -Ленинский проспект четная сторона (от проспекта Ст. Разина до улицы Юбилейной); -Ленинский проспект нечетная сторона (от улицы Революционной до улицы Юбилейной); - улица Фрунзе четная сторона (от места разворота в районе д.14 «Б» по улице Фрунзе); -улица Фрунзе нечетная сторона (от улицы Революционной до улицы Юбилейной) | до 01.05.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Разработать и согласовать с ГИБДД У МВД России по г.Тольятти проекты по организации дорожного движения, схем дислокации временных дорожных знаков в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период перекрытия движения автотранспорта при проведении праздничных фейерверков | территория стадиона «Торпедо» МБУ ДО СШОР №12 «Лада» ул.Революционная,80; Центральный парк ул.Победы,57; Площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12 | до 01.05.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Обеспечить: - нанесение разметки для торжественного построения на площади Свободы и уборку прибордюрной грязи - уборку площади Свободы поливомоечной машиной | площадь Свободы | до 28.04.2023 09.05.2023 до 07.00. | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечить санитарную очистку улиц от прибардюрной грязи по маршруту движения праздничных колонн в рамках празднования Дня Весны и Труда и акции «Бессмертный полк» в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | по маршруту движения | до 01.05.2023 до 08.00. до 09.05.2023 до 08.00. | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечить перекрытие движения путем установки большегрузного транспорта по пути движения праздничных колонн в рамках празднования Дня Весны и Труда и акции «Бессмертный полк» в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | ул.Юбилейная -ул.Свердлова-1 ед. а/т; ул.Юбилейная- Ленинский пр-т-2 ед. а/т; ул.Юбилейная -ул.Фрунзе-1 ед. а/т; Приморский б-р-ул.Юбилейная-1 ед. а/т | 01.05.2023 09.05.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечение ограждений знаками о недопущении проезда транспортных средств во время репетиции, торжественного мероприятия, праздничной программы | площадь Свободы | 28.04.2023 09.00.-14.00; 04.05.2023 09.00.-14.00.; 09.05.2023 08.00.-22.00. | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Расстановка временных дорожных знаков и переносных барьеров при перекрытии дорожного движения по маршруту следования колонн | в местах перекрытия движения автотранспорта | до 01.05.2023 до 09.05.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «ЦОДД» (Ященко Д.С.) |
|  | Обеспечить перевод светофорных объектов по маршруту движения участников автопробега «Автопарад63» в режиме «желтого мигания» Обеспечить перевод светофорных объектов по маршруту движения участников автопробега «Автопарад63» в рабочий режим | площадь Свободы – ул. К. Маркса - ул. Лесная – Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Ботаническая - проспект Степана Разина - Ленинский проспект - ул. Юбилейная- ул. Спортивная - Лесопарковое шоссе - Комсомольское шоссе - ул. Механизаторов - ул. Л. Чайкиной –-ул. Ярославская - ул. Громовой - ул. Матросова | 09.05.2023 11.00. -17.00. | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «ЦОДД» (Ященко Д.С.) |
|  | Обеспечить перевод светофорных объектов по маршруту движения праздничной мотоколонны в режиме «желтого мигания» Обеспечить перевод светофорных объектов по маршруту движения праздничной мотоколонны в рабочий режим | Молодёжный б-р -ул.Ленина-ул.Гагарина- ул.К. Маркса- Мира-ул.Родины-ул.Комзина-Лесопарковое шоссе-ул.Спортивная-ул.Юбилейная-ул.Борковская-Южное шоссе- МАУК «Парковый комплекс истории техники им.К.Г.Сахарова» | 09.05.2023 16.30.- 17.30. с 17.30. | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «ЦОДД» (Ященко Д.С.) |
|  | Размещение в салонах пассажирских транспортных средств аудиороликов с праздничной тематикой | МП «ТПАТП№3»; МП «ТТУ» | до 30.04.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечение реализации проекта «Маршрут Победы» в общественном транспорте | по городу | 06.05.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Оказать содействие в транспортной доставке участников торжественных и социокультурных мероприятий | по городу | 28.04.2023 04.05.2023 01- 09.05.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечение работы городского пассажирского транспорта в период проведения социокультурных праздничных мероприятий и по их окончании | по городу | 01-09.05.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |

_____________________________________________________________________________________________________________________