|  | Приложение №2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-подготовительных мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города, посвященного 287-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти в 2024 году в городском округе Тольятти

| № п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня города, посвященного 287-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти | площадь Свободы,4 | до 02.06.2024 | первый заместитель главы городского округа Дроботов А.А., заместитель главы городского округа по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации Блинова Т.В. |
|  | Общая координация, в рамках организации и проведения мероприятий на территории соответствующего района Взаимодействие с органами государственной власти и органами администрации городского округа Тольятти Обеспечить решение вопросов по общественной безопасности, безопасности дорожного движения, ограждения мест на период проведения мероприятий по месту жительства на территории соответствующего района | Новый проезд,2 Б-р Ленина,15 ул. Шевцовой,6 | весь период подготовки в период проведения мероприятий по месту жительства | заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Башкиров Ю.Ю., Ботаев Д.В., Абросимов М.В.) |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня города, посвященного 287-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти | средства массовой информации, официальный портал администрации городского округа Тольятти | весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Организация приема иностранных делегаций | территория городского округа Тольятти | по отдельному графику | управление международных и межрегиональных связей администрации (Христ Н.А.) |
|  | Организация работы по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении мероприятий Дня города, посвященного 287-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти | по отдельному графику | весь период подготовки | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.), заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Башкиров Ю.Ю., Ботаев Д.В., Абросимов М.В.) |
|  | Содействие в организации торгового обслуживания в местах проведения мероприятий Изготовление и размещение социальной рекламы | территория городского округа Тольятти | на период проведения мероприятий | управление потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Ограничить въезд транспорта, обслуживающего торговые точки | парк Победы ул.Юбилейная,24 | 02.06.2024 08.00. до 23.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) , управление потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по вопросам обеспечения общественного порядка, вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на объектах проведения мероприятий празднования Дня города, посвященного 287-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти | в местах проведения мероприятий, фейерверков | на период подготовки и проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Кузнецов О.А.), ОО «ДНД» (Елизаров А.П.), департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «ЦОДД» (Ященко Д.С.) |
|  | Проведение инструктажа с сотрудниками, задействованными в обеспечении общественного порядка | в местах проведения социокультурных мероприятий по городу | на период подготовки и проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Разработать и направить схемы расстановки металлических переносных ограждений и рамочных металлодетекторов в заинтересованные структуры для организации работы и исполнения в рамках проведения мероприятий Дня города, посвященного 287-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти | площадь Свободы, парк Победы ул.Юбилейная,24; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Чайкиной,36 | до 30.05.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Обеспечить выдачу и приемку переносных барьеров в рамках празднования Дня города, посвященного 287-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти | площадь Свободы, парк Победы ул.Юбилейная,24; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Чайкиной,36 | 30.05.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Кузнецов О.А.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Заключить договор с ООО ЧОО на проведение досмотровых мероприятий на центральных площадках празднования Дня города, посвященного 287-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти | площадь Свободы,2А; парк Победы ул.Юбилейная,24; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Чайкиной,36 | до 31.05.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Заключить договор с ООО ЧОО на выставление оцепления в местах проведения фейерверков | территория стадиона «Торпедо» МБУ ДО СШОР №12 «Лада» ул.Революционная,80; территория стадиона «Труд» площадь Свободы, 2А | до 31.05.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация взаимодействия с У МВД по г.Тольятти и 31 пожарно- спасательным отрядом ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области по обеспечению общественной и пожарной безопасности при проведении праздничных фейерверков Взаимодействие с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти при подготовке и проведении праздничных фейерверков Взаимодействие с компанией подрядчиком по проведению фейерверка в части обеспечения требований пожарной безопасности | территория стадиона «Торпедо» МБУ ДО СШОР №12 «Лада» ул.Революционная,80; территория стадиона «Труд» площадь Свободы,2А; площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12 | до 02.06.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Установка рамочных металодетекторов, обеспечение их доставки, монтажа и демонтажа в соответствии с разработанными схемами | площадь Свободы -3 шт., парк Победы ул.Юбилейная,24 – 8 шт.; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Чайкиной,36 – 3 шт. | 01.06.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Установка рамочного металодетектора | площадка ЧУ ЦО «Тольяттиазот» (ДК) ул.Коммунистическая,12 | 02.06.2024 | ЧУ ЦО «Тольяттиазот» (ДК) (Кудряшова Р.М.) |
|  | Обеспечение санитарной очистки мест до и после проведения социокультурных мероприятий | площадь Свободы; парк Победы ул.Юбилейная,24; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л. Чайкиной,36 | 01-03.06.2024 | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Вожаровский А.В.) |
|  | Обеспечение предоставления точек подключения электроэнергии к рамочным металодетекторам | площадь Свободы - 3; парк Победы ул.Юбилейная,24 – 6; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 -3 | до 01.06.2024 | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Вожаровский А.В.), |
|  | Определение ответственных лиц за электро-подключение рамочных металлодетекторов согласно схемам | площадь Свободы.; парк Победы ул.Юбилейная,24; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | до 01.06.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика во время проведения мероприятия «Мульти – лето яркого цвета» | парк Победы ул.Юбилейная,24 | 01.06.2024 16.00.-19.30. | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика во время монтажа, демонтажа технического оборудования и проведения национального праздника «Сабантуй» | парк Победы ул.Юбилейная,24 | 01., 02.,03. 06.2024 08.00.- 23.00. | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадок и организация дежурства электрика во время монтажа, демонтажа технического оборудования и проведения программы «Я здесь живу!» | парк Победы ул.Юбилейная,24 | 01., 02.,03. 06.2024 08.00.- 23.00. | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика во время монтажа, демонтажа технического оборудования и проведения мероприятия «С днём города, любимый Тольятти!» | площадь Свободы | 01.,02.,03.06.2024 08.00.- 23.00. | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика во время монтажа, демонтажа технического оборудования и проведения мероприятия | парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | 01., 02, 03.06.2024 08.00.- 23.00. | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.) |
|  | Разработать и согласовать с ГИБДД У МВД России по г.Тольятти проекты по организации дорожного движения, схем дислокации временных дорожных знаков в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период перекрытия движения автотранспорта при проведении праздничных фейерверков | территория стадиона «Торпедо» МБУ ДО СШОР №12 «Лада» ул.Революционная,80; территория стадиона «Труд» площадь Свободы,2А; площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12 | до 01.06.2024 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Размещение в салонах пассажирских транспортных средств аудиороликов с праздничной тематикой | МП «ТПАТП №3»; МП «ТТУ» | до 27.05.2024 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Оказать содействие в транспортной доставке участников социокультурных мероприятий | по городу | (по заявкам) | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечение работы городского пассажирского транспорта в период проведения социокультурных праздничных мероприятий и по их окончании | по городу | 01-02.06.2024 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |

________________________________