|  | Приложение №2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

План

организационно -подготовительных мероприятий по проведению

новогодних и рождественских мероприятий в 2022-2023гг. в городском округе Тольятти

| № п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий в 2022-2023гг. | Площадь Свободы,4 | до 31.12.2022 | и.о. первого заместителя главы Дроботов А.А., заместитель главы по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы - руководитель аппарата Блинова Т.В. |
|  | Общая координация, в рамках организации и проведения новогодних и рождественских мероприятий на территории соответствующего района | Новый проезд,2; Б-р Ленина,15; ул.Шевцовой,6 | с 01.12.2022 | заместители главы - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н. |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения на территории городского округа Тольятти новогодних и рождественских мероприятий в 2022-2023гг. | СМИ, портал администрации городского округа Тольятти | весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
| . | Публикация афиши празднования новогодних и рождественских мероприятий в 2022 - 2023гг. | портал администрации городского округа Тольятти, газета «Городские ведомости» | весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Организация работы по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении новогодних и рождественских мероприятий | по отдельному графику | весь период | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | Организация работы по бесплатному обеспечению подарочными новогодними кондитерскими наборами детей, проживающих на территории Самарской области | муниципальные образовательные учреждения городского округа Тольятти | с 15.12.2022 по 30.12.2022 91011 детей-получателей | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), МБУ |
|  | Торговое обслуживание | в местах проведения мероприятий | 26.12.2022-08.01.2023 | управление потребительского рынка администрации (Петрова Л.В) |
|  | Осмотр муниципальных объектов культуры на антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий с единовременным количеством участников от 200 человек | по городу | по отдельному графику | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Привлечение частных охранных организаций для обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения новогодних и рождественских мероприятий в учреждениях | МАУ КЦ «Автоград» ул.Юбилейная,8; МАУК «ПКИТ» Южное шоссе,137; МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» ул.Ст.Разина, 93; МАУ КДЦ «Буревестник» ул.К.Маркса,27; МАУИ «ДТ «Колесо» ул.Ленинградская, 31; МБУИ «Тольяттинский театр кукол» пл.Свободы,2; МБУК ДЦ «Русич» ул.Носова,10; МУИ «МДТ» ул. Л.Чайкиной,65 МБУ ДО ЦРТДиЮ «Истоки» ул.60 лет СССР,17 | по отдельному графику | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), МАУ КЦ «Автоград», МАУ КДЦ «Буревестник», МБУК ДЦ «Русич», МАУК «ПКИТ», МАУИ «ДТ «Колесо», МАУИ ТЮЗ «Дилижанс», МУИ «МДТ», МБУИ «Тольяттинский театр кукол», МБУ ДО ЦРТДиЮ «Истоки» |
|  | Организовать круглосуточное дежурство силами сотрудников МКУ г.о.Тольятти «ЦПП» в местах расположения новогодних елей | в местах расположения новогодних елей | с 10.12.2022 до 22.01.2023 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ г.о.Тольятти «ЦПП» (Басов С.Б.) |
|  | Обеспечить круглосуточное дежурство силами сотрудников МКУ г.о.Тольятти «ЦПП» для сохранности сценического оборудования и художественного оформления площадок | сквер 50 - летия АВТОВАЗА ул.Революционная,33 | с 28.12.2022 до 30.12.2022 круглосуточно | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организовать работу с руководителями МБУК ДЦ «Русич», МБУ ДО ЦРТДиЮ «Истоки», МАУИ «Тольяттинский театр кукол», ОАО ДК «Тольятти», МБУ «Зеленстрой», МБУ СШОР №13 «Волгарь», МБУ «Школа №16», МКУ ЦХТО на предмет представления отапливаемых помещений и туалета для работников МКУ «ЦПП», осуществляющих круглосуточное дежурство | площадь перед ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; сквер 50-летия АВТОВАЗА ул.Революционная,33; Центральная площадь; площадь Свободы,2; микрорайон Портовый; микрорайон Поволжский ул.60 лет СССР,17; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36; микрорайон Фёдоровка ул.Ингельберга 1в; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | с 10.12.2022 до 22.01.2023 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта администрации (Герунов А.Е), департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Обеспечить монтаж иллюминации, световых панно, консолей, композиций | Автозаводский район, Центральный район, Комсомольский район | с 10.12.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | Организовать выдачу и приемку барьеров безопасности | Автозаводский район, Центральный район, Комсомольский район | по отдельному графику | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ г.о.Тольятти «ЦПП» (Басов С.Б.) |
|  | Организация доставки, монтажа, демонтажа переносных барьеров, проведение работ по ограждению сценических площадок на период проведения мероприятий «Парад Деда Мороза и его друзей в Тольятти» и «Наш народ в Новый год дружно водит хоровод!» | сквер 50-летия АВТОВАЗА ул.Революционная,33; площадь Свободы,2; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | 28,30.12.2022 30.12.2022 30.12.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Организация обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия «Наш народ в Новый год дружно водит хоровод!» | площадь Свободы,2 | 30.12.2022 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечение ограждений знаками о недопущении проезда транспортных средств во время проведения мероприятия «Наш народ в Новый год!» | площадь Свободы,2 | 30.12.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) , МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Обеспечить монтаж елей, иллюминации, защитных ограждений периметра ёлок высотой не менее 1,2м. Обеспечить демонтаж елей, иллюминации, защитных ограждений Организация санитарной очистки мест установки новогодних елей | сквер 50-летия АВТОВАЗА ул.Революционная,33; площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; Центральная площадь; площадь Свободы,2; микрорайон Портовый; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36; микрорайон Фёдоровка ул.Ингельберга,1в; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; площадь Денисова, микрорайон Поволжский ул.60 лет СССР,17 | с 10.12.2022 до 22.01.2023 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Организация санитарной очистки мест празднования до и после проведения новогодних и рождественских мероприятий | Парк Победы ул.Юбилейная; сквер 50-летия АВТОВАЗА ул.Революционная,33; площадь Свободы,2; сквер Островского (восточная сторона) ул.Мурысева,59; Эко-парк микрорайон Шлюзовой ул. Шлюзовая,10А; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; площадь Денисова, микрорайон Поволжский ул.60 лет СССР,17 | с 27.12.2022 до 08.01.2023 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Обеспечение электроснабжения площадок и организацию дежурств электриков в период музыкального сопровождения в местах установки новогодних елей | сквер 50-летия АВТОВАЗА ул.Революционная,33; площадь Свободы,2; Центральная площадь; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | 31.12.2022 с 18.00. до 02.00. 01.01.2023 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Обеспечение электроснабжения площадок и организацию дежурств электриков в период музыкального сопровождения в местах установки новогодних елей | площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37 | 31.12.2022 с 18.00. до 02.00. 01.01.2023 | управление физической культуры и спорта (Герунов А.Е.), МБУ СШОР №13 ДС «Волгарь» |
|  | Обеспечение электроснабжения площадок и организацию дежурств электриков в период проведения новогодних и рождественских мероприятий | площадь Свободы,2 | 30.12.2022 с 10.00. до 18.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Обеспечение электроснабжения площадок и организацию дежурств электриков в период проведения новогодних мероприятий | сквер 50-летия АВТОВАЗА ул.Революционная,33 | 28,30.12.2022 11.00.- 18.00. 03,04,05,08.01.2023 11.00. - 18.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Обеспечение электроснабжения площадок и организацию дежурств электриков в период проведения новогодних и рождественских мероприятий | Эко-парк микрорайон Шлюзовой ул. Шлюзовая,10А | 28.12.2022 11.00.- 18.00. 04,05,06.01.2023 11.00.-16.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Обеспечение электроснабжения площадок и организацию дежурств электриков в период проведения новогодних и рождественских мероприятий | сквер Островского (восточная сторона ул.Мурысева,59) | 02,03,06.01.2023 12.00.-15.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Обеспечение электроснабжения площадок и организацию дежурств электриков в период проведения новогодних и рождественских мероприятий | сквер «Маяк» ул.Коммунистическая | 04.01.2023 11.00.-13.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Установка световых композиций предприятиями | кольцевая развязка ул.Баныкина-ул.Голосова; Кольцевая развязка ул.Свердлова-пр-т Ст.Разина | до 25.12.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Размещение в салонах пассажирских транспортных средств праздничных и информационных аудиороликов | МП «ТПАТП№3»; МП «ТТУ» | 10.12.2022-15.01.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечение реализации проекта «Добрый Дед Мороз» в общественном транспорте и на остановочных пунктах | на остановочных пунктах, общественном транспорте | 13.12.2022 29.12.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Оформление административных зданий и прилегающих территорий, диспетчерских пунктов и других объектов пассажирских предприятий | ул.Громовой,51 ул.Громовой,55 | до 25.12.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Оказать содействие в транспортной доставке участников социокультурных мероприятий | по городу | по отдельному графику | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечение работы пассажирского транспорта в период проведения новогодних и рождественских мероприятий и по их окончанию | по городу | по отдельному графику | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |

________________________________________________________________