|  | Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационных-подготовительных мероприятий по проведению социокультурных

мероприятий празднования Масленицы в 2022 году на территории городского округа Тольятти

| № п/п. | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2022 году на территории городского округа Тольятти | Площадь Свободы,4 | до 06.03.2022 | первый заместитель главы городского округа Ерин В.А., заместитель главы городского округа по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации Блинова Т.В. |
|  | Общая координация в рамках организации и проведения социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2022 году на территории соответствующего района | Новый проезд,2; Б-р Ленина,15; ул. Шевцовой,6 | до 06.03.2022 | заместители главы городского округа – главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н.,, Анисимов А.Н. |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2022 году на территории городского округа Тольятти | СМИ, портал администрации городского округа Тольятти | весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Публикация афиши социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2022 году на территории городского округа Тольятти | портал администрации городского округа Тольятти, газета «Городские ведомости»» | весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Организовать работу по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2022 году на территории городского округа Тольятти | по отдельному графику | весь период подготовки | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | Организовать взаимодействие с Преображенским кафедральным собором по проведению мероприятий | по отдельному плану | в период проведения мероприятий | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | Организация работы площадок с участием самозанятых граждан в местах проведения социокультурных мероприятий | по отдельному плану | в период проведения мероприятий | департамент экономического развития администрации (Потапова И.М.) |
|  | Отменить проведение ярмарки на период проведения социокультурных мероприятий в Центральном районе | западнее здания№1 по бульвару Ленина | 06.03.2022 | отдел развития потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации временных дорожных знаков в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период перекрытия движения автотранспорта при проведении социокультурных мероприятий и согласование с О ГИБДД УМВД России по г.Тольятти | Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33; площадь Свободы; Сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | до 01.03.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Организация доставки, монтажа, демонтажа переносных барьеров, проведение работ по ограждению мест перекрытия движения | в местах перекрытия движения автотранспорта | 06.03.2022 до 08.00. | департамент городского хозяйства (Павлова Ю.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадок и организация дежурства электрика | Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33; площадь Свободы Комсомольский парк культуры и отдыха ул.Л. Чайкиной,36 | 06.03.2022 10.00.-15.00. | департамент городского хозяйства (Павлова Ю.Г.) |
|  | Расстановка временных дорожных знаков | в местах перекрытия движения автотранспорта | до 06.03.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Организация осмотровых мероприятий сотрудниками МКУ «ЦПП» | площадь около Преображенского кафедрального собора ул.Революционная,19; Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33; площадь Свободы; Центральная площадь; Сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | 06.03.2022 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Направить ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти для согласования график движения праздничной автоплатформы | (по отдельному графику) | до 01.03.2022 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация обеспечения безопасности дорожного движения во время остановок автоплатформы | Преображенский кафедральный собор ул.Революционная,19; Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33 сквер площадь Свободы; Центральная площадь; ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | 06.03.2022 10.00.-17.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Оказать силами ДПС ОГИБДД содействие в сопровождении праздничной автоплатформы | (по отдельному графику) | 06.03.2022 10.00.-17.00. | управление МВД России по городу Тольятти (Ахмедханов Х. М.) |
|  | Обеспечение ограждений знаками о недопущении проезда транспортных средств во время остановок автоплатформы | Сквер 50 летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33 парковка у центрального павильона; площадь Свободы | 06.03.2022 07.00.-14.00. 06.03.2022 10.00.-16.00. | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечить санитарное содержание территории (очистка от мусора и снега) до и после остановки праздничной автоплатформы | площадь около Преображенского кафедрального собора ул.Революционная,19; Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33; площадь Свободы; Центральная площадь; Сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | до 06.03.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Павлова Ю.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Обеспечить работу пассажирского транспорта в период проведения мероприятий и после их окончания | по городу | 06.03.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Размещение в салонах пассажирских транспортных средств праздничных аудиороликов | МП «ТПАТП№3»; МП «ТТУ» | 01-06.03.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Оказать содействие в транспортной доставке участников социокультурных мероприятий | по городу | 06.03.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечить информирование управляющих микрорайонами, органы территориального общественного самоуправления о недопущении сжигание чучел на территории городского округа Тольятти при организации мероприятий по месту жительства | по городу | в период проведения мероприятий | заместители главы городского округа – главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н., управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |