ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.”» (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, в целях приведения Программы в соответствие с решениями Думы городского округа Тольятти от 09.06.2021 № 963, от 07.07.2021 № 1001 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» (далее – решение Думы), в Программу вносятся следующие изменения:

1. Подпрограмма «**Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.».**

1.1. Мероприятие 1 «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП»:

- 2021 год: финансирование мероприятия уменьшено на 851 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти - в связи с перерасчетом начальной максимальной цены контракта и изменено с 68 332 тыс. руб. на 67 481 тыс. руб. Показатель реализации мероприятия не изменится.

1.2. Мероприятие 3 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов»:

Финансирование мероприятия:

- 2022 год: увеличено на 907 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 907 тыс. руб. Показатель реализации мероприятия «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек» изменен с «-» на 1 шт.

1.3. Мероприятие 4 «Устройство пешеходных дорожек»:

Финансирование мероприятия:

- 2022 год: уменьшено на 907 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 8 219 тыс. руб. на 7 312 тыс. руб. Показатель реализации мероприятия «Количество построенных пешеходных дорожек» изменен с 10 шт. на 9 шт.

1.2. Мероприятие 5 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: уменьшено на 375 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти - в связи с перерасчетом начальной максимальной цены контракта и изменено с 2 268 тыс. руб. на 1 893 тыс. руб. Показатель реализации мероприятия не изменится.

- 2022 год: увеличено на 1 369 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 1 369 тыс. руб. Показатель реализации мероприятия «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения» изменен с «-» на 2 шт.

1.3. Мероприятие 6 «Устройство технических средств организации дорожного движения»:

Показатель реализации мероприятия «Количество установленных дорожных знаков» на 2022 год изменен с 585 шт. на 590 шт. Корректировка произведена в связи с допущенной ранее технической ошибкой. Увеличение финансирования не требуется.

1.4. Мероприятие 11 «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)»:

- 2021 год: В целях повышения безопасности дорожного движения в соответствии с решением Думы от 09.06.2021 финансирование составит 1700 тыс.руб. (средства бюджета городского округа Тольятти. Индикатор составит 615 шт.

1.5. Мероприятие 14 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»»:

- 2021 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 28 070 тыс.руб. В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 09.06.21 № 963 сумма составила 28 056 тыс. руб.: уменьшены расходы на сумму экономии от размещения муниципальных закупок в сумме 14 тыс. руб. Индикатор остается без изменений.

 *Плановый объем финансирования (средства городского округа Тольятти) подпрограммы для выполнения мероприятий на 2021 год увеличено на 460 тыс. руб.* *и изменен с 172 475 тыс. руб. на 172 935 тыс. руб.*

2. Подпрограмма **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.».**

2.1. Мероприятие 15 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор».

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: увеличено на 37 609 тыс. руб. (из них 1 869 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 35 740 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 272 560 тыс. руб. на 310 169 тыс. руб. Увеличение произошло в связи с необходимостью заключения дополнительного муниципального контракта на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Владимира Высоцкого. В связи с внесением изменений в проектную документацию, обоснованных необходимостью защиты существующих сетей (защита и перенос сетей), увеличена стоимость строительно-монтажных работ по заключенному муниципальному контракту (ТУ АО «ТЕВИС» на защиту сетей, ТУ ООО «ССК» на защиту территории, ТУ ЗАО «Энергетика и связь строительства» на технологическое присоединение). Объемы работ остаются без изменений, значение индикатора не изменилось;

Изменено наименование индикатора на «Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству объектов дорожного хозяйства».

2.2. Мероприятие 16 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: увеличено на 1 371 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 65 189 тыс. руб. на 66 560 тыс. руб. Добавлен объект «Осуществление строительного контроля на объекте: Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО "АВТОВАЗ"».

Добавлен индикатор «Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по реконструкции объектов дорожного хозяйства», значение на 2021 год – 1 шт.

2.3. Мероприятие 17 «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: уменьшено на 1 072 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 45 413 тыс. руб. на 44 341 тыс. руб.

Индикатор «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» на 2021 год остается без изменений, так как уменьшение финансирования является результатом экономии от заключенного контракта.

2.4. Мероприятие 18 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: уменьшено на 379 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 41 909 тыс. руб. на 41 530 тыс. руб. Финансирование в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не изменилось;

- 2024 год: уменьшено на 170 419 тыс. руб. (из них 8 180 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 162 239 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменено с 658 958 тыс. руб. на 488 539 тыс. руб. Финансирование в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также уменьшено на 98 280 тыс. руб. (из них 8 180 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 162 239 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменено с 437 559 тыс. руб. на 339 279 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте» на 2021 год остается без изменений, так как уменьшение финансирования является результатом экономии от заключенного контракта.

Значение индикатора «Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"» на 2024 год изменен с 82,65 / - тыс. м2 на 70,03 / 40,17 тыс. м2. (Изменение: Исключен объект «Капитальный ремонт автодороги по ул. Октябрьская (от ул. Комсомольская до б-ра 50 лет Октября, г. Тольятти, Самарской области)». Одновременно с этим, реализация объекта «Капитальный ремонт автодороги по ул. Радищева (от ул. Октябрьская до ул. Новозаводская)» будет осуществлена в рамках нацпроекта БКД»).

Добавлен индикатор «Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение на 2021 год – 1 шт.

Показатель конечного результата «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти» на 2024 год изменен с 1,26% на 1,10%.

2.5. Мероприятие 19 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: уменьшено на 6 112 тыс. руб. (из них 372 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 5 740 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменено с 789 527 тыс. руб. на 783 415 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось;

Индикатор «Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год остается без изменений, так как уменьшение финансирования является результатом экономии от заключенного контракта.

Добавлен индикатор «Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог», значение на 2021 год – 12,17 км.

Показатели конечного результата приведены в соответствие с паспортом национального проекта «Безопасные качественные дороги».

2.6. Мероприятие 20 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: увеличено на 10 504 тыс. руб. (из них 504 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 10 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 131 303 тыс. руб. на 141 807 тыс. руб.

Индикатор «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» изменен с 94,49 тыс.м2 на 107,11 тыс.м2.

2.7. Мероприятие 21 «Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: увеличено на 1 267 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 2 575 тыс. руб. на 3 842 тыс. руб.

Индикатор «Площадь отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти» изменен с 14,7 тыс. м2 на 15,6 тыс. м2.

2.8. Мероприятие 22 «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: увеличено на 24 160 тыс. руб. (из них 1 160 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 23 000 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменено с 131 302 тыс. руб. на 155 462 тыс. руб.

Индикатор «Площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» изменен с 5 998,03 тыс. м2 на 7 047,68 тыс. м2.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2021 год увеличен на 67 348 тыс. руб. (из них 4 348 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 63 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 479 778 тыс. руб. на 1 547 126 тыс. руб.*

*- на 2024 год уменьшен на 170 419 тыс. руб. (из них 8 180 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 162 239 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменен с 2 912 288 тыс. руб. на 3 082 707 тыс. руб.*

**3.** Подпрограмма **«Содержание улично-дорожной сети» на 2021-2025 гг.".**

3.1. Мероприятие 23«Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: уменьшено на 23 310 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 265 702 тыс. руб. на 242 392 тыс. руб.

- 2022 год: увеличено на 42 919 тыс.руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 390 702 тыс. руб. на 433 621 тыс. руб.;

- 2023 год: увеличено на 35 766 тыс.руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 390 702 тыс. руб. на 426 468 тыс. руб.;

Индикатор «Площадь содержания автомобильных дорог»изменен:

- 2021 год: изменен с 6 198,38 тыс. м2 на 5148,73 тыс. м2.

- 2022 год: остается без изменений. Увеличение финансирования произошло в связи с увеличением стоимости работ по содержанию;

- 2023 год: остается без изменений. Увеличение финансирования произошло в связи с увеличением стоимости работ по содержанию.

3.2. Мероприятие 25 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: в связи с приведением суммы финансирования заключенному контракту - уменьшено на 69 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 30 000 тыс. руб. на 29 931 тыс. руб. Индикатор остается без изменений.

3.3. Мероприятие 26 «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепровода»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: в связи с экономией от размещения муниципальных закупок - уменьшено на 200 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 8 695 тыс. руб. на 8 495 тыс. руб. Индикатор остается без изменений.

3.4. Мероприятие 27 «Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) (путепровод через а/д на пересечении ул. Громовой – Поволжское шоссе г.о. Тольятти; путепровод через а/д на пересечении ул. Революционная – Ленинский проспект г.о. Тольятти)».

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: уменьшено на 257 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти - в связи с перерасчетом начальной максимальной цены контракта и изменено с 368 тыс.руб. на 111 тыс.руб.

Показатель реализации мероприятия не изменится.

3.5. В целях осуществления проверки сметной стоимости объекта: «Выполнение работ по нанесению разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Тольятти» заключен муниципальный контракт. На основании заключенного контракта подпрограмма дополнена мероприятием 28 «Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости». В соответствии с решением Думы финансирование на 2021 год составляет 269 тыс.руб. (средства бюджета городского округа Тольятти». Показатель реализации мероприятия «Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости» - 1 шт.

*Плановый объем финансирования подпрограммы (средства бюджета городского округа Тольятти):*

*- 2021 год: уменьшен на 23 567 тыс. руб. и изменено с 305 611 тыс. руб. на 282 044 тыс.руб.;*

*- 2022 год: увеличен на 42919 тыс.руб. и изменено с 421 548 тыс.руб. на 464 467 тыс.руб.;*

*- 2023 год: увеличен на 35 766 тыс.руб. и изменено с 421548 тыс.руб. на 457 314 тыс.руб.*

4. Подпрограмма **"Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.".**

В рамках софинансирования расходных обязательств городского округа Тольятти, направленных на реализацию полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Тольятти, в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 02.06.2021 № 367 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», городскому округу Тольятти в 2021 году дополнительно направлено 28 717 780,0 руб. (за 1 квартал 2021г).

В целях обеспечения долевого софинансирования за счет городского бюджета недостаток средств в сумме 290 078,59 руб. (или 1%) перераспределяется с мероприятия 32 «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» (свободный остаток).

Мероприятие 30 разделено на 2 мероприятия:

- мероприятие 30.1 «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования»

Финансирование в 2021 году составит 25 743 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Индикатор останется без изменений, так как изменение объема финансирования не повлияет на количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан.

- мероприятие 30.2 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Финансирование в 2021 году составит 29 008 тыс.руб., в том числе 290 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 28 718 тыс.руб. – средства областного бюджета.

Добавлен новый индикатор «Количество пассажиров льготной категории граждан за которых выплачена субсидия перевозчикам в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции тыс.пас.», значение на 2021 год – 1 116 тыс. пас.

4.2. По мероприятию 32 «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» финансирование за счет бюджета городского округа Тольятти на 2021 год уменьшено на 290 тыс.руб. (свободный остаток) и изменено с 214 752 тыс.руб. на 214 462 тыс.руб. Индикатор останется без изменений.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- 2021 год: увеличен на 28 718 тыс. руб. (средства областного бюджета) и изменен с 316 674 тыс. руб. на 345 392 тыс. руб.;*

***Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий:***

*- в 2021 году увеличен на 72 959 тыс. руб. (из них: уменьшение на 18 759 тыс. руб. – за счет средств городского округа Тольятти, увеличение на 91 718 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета), и изменен с 2 274 538 тыс. руб. на 2 347 497 тыс. руб.;*

*- в 2022 году - увеличен на 42 919 тыс. руб. (средства городского округа Тольятти), и изменен с 1 749 404 тыс.руб. на 1 723 987 тыс.руб.;*

*- в 2023 году увеличен на 35 766 тыс. руб. (средства городского округа Тольятти), и изменен с 1 670 445 тыс.руб. на 1 706 211 тыс.руб.*

*- в 2024 году уменьшен на 170 419 тыс. руб. (из них: 8 180 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 162 239 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменен с 2 912 288 тыс. руб. на 3 082 707 тыс. руб.*

 Данный проект не несет негативного влияния на конкуренцию и не нарушает 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.”» (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, в целях приведения Программы в соответствие с решениями Думы городского округа Тольятти от 09.06.2021 № 963, от 07.07.2021 № 1001 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»», в Программу вносятся следующие изменения:

Плановый объем финансирования (средства городского округа Тольятти) подпрограммы «**Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»:**

- 2021 год увеличен на 460 тыс. руб. и изменен с 172 475 тыс. руб. на 172 935 тыс. руб.

Плановый объем финансирования для выполнения мероприятий подпрограммы **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.»**:

- 2021 год: увеличен на 67 348 тыс. руб. (из них 4 348 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 63 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 479 778 тыс. руб. на 1 547 126 тыс. руб.

- 2024 год: уменьшено на 170 419 тыс. руб. (из них 8 180 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 162 239 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменено с 658 958 тыс. руб. на 488 539 тыс. руб. Финансирование в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также уменьшено на 98 280 тыс. руб. (из них 8 180 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 162 239 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменено с 437 559 тыс. руб. на 339 279 тыс. руб.

Плановый объем финансирования подпрограммы **«Содержание улично-дорожной сети» на 2021-2025 гг.".** (средства бюджета городского округа Тольятти):

- 2021 год: уменьшен на 23 567 тыс. руб. и изменено с 305 611 тыс. руб. на 282 044 тыс.руб.;

- 2022 год: увеличен на 42 919 тыс.руб. и изменено с 421 548 тыс.руб. на 464 467 тыс.руб.;

- 2023 год: увеличен на 35 766 тыс.руб. и изменено с 421548 тыс.руб. на 457 314 тыс.руб.

Плановый объем финансирования **Программы** для выполнения мероприятий:

 - в 2021 году увеличен на 72 959 тыс. руб. (из них: уменьшение на 18 759 тыс. руб. – за счет средств городского округа Тольятти, увеличение на 91 718 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета), и изменен с 2 274 538 тыс. руб. на 2 347 497 тыс. руб.;

 - в 2022 году - увеличен на 42 919 тыс. руб. (средства городского округа Тольятти), и изменен с 1 749 404 тыс.руб. на 1 723 987 тыс.руб.;

 - в 2023 году увеличен на 35 766 тыс. руб. (средства городского округа Тольятти), и изменен с 1 670 445 тыс.руб. на 1 706 211 тыс.руб.

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина