ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.”» (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, в целях приведения Программы в соответствие с решениями Думы городского округа Тольятти от 07.06.2023 №1572, от 05.07.2023 №1611 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решения Думы), в Программу вносятся следующие изменения:

1. Подпрограмма «**Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»**

1.1. Мероприятие 1.1.1. «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 30 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 361 тыс. руб. на 331 тыс. руб. Финансирование уменьшено на сумму экономии.

Значение индикатора «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП»:

- на 2023 год не изменится.

1.2. Мероприятие 1.1.3. «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 2 280 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 2 731 тыс. руб. на 5 011 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей»:

- на 2023 год увеличено на 16 шт. и изменено с 14 шт. на 30 шт.

1.3. Мероприятие 1.1.4. «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 94 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 932 тыс. руб. на 838 тыс. руб. Свободные остатки перемещены на мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения (приказ департамента финансов от 18.05.2023 №301-ПК/4.1).

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек»:

- на 2023 год не изменится.

1.4. Мероприятие 1.1.5. «Устройство пешеходных дорожек»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 3 803 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 2 017 тыс. руб. на 5 820 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество построенных пешеходных дорожек»:

- на 2023 год увеличено на 4 шт. и изменено с 2 шт. на 6 шт.

1.5. Мероприятие 1.1.6. «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 423 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 5 072 тыс. руб. на 4 649 тыс. руб. Свободные остатки перемещены на мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения (приказ департамента финансов от 18.05.2023 №301-ПК/4.1).

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения»:

- на 2023 год увеличено на 1 шт. и изменено с 5 шт. на 6 шт. в связи с тем, что работы и приемка по объекту «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения дороги вдоль ул. Спортивной (нечетная сторона) от Физкультурного проезда до пр-та Степана Разина» перемещены на 2024 год и высвободившиеся средства направлены на реализацию первоочередных мероприятий в соответствии с предписанием ГИБДД УМВД России по г. Тольятти (участок автодороги по ул. Кирова от Автозаводского шоссе до дома № 32 по ул. Кирова и участок переулка Островского от ул. Коммунистическая до ул. Мурысева).

1.6. Мероприятие 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 12 885 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 22 048 тыс. руб. на 34 933 тыс. руб.

Значение индикатора «Протяженность установленных пешеходных ограждений»:

- на 2023 год увеличено на 0,178 тыс.м.п. и изменено с 0,561 тыс.м.п. на 0,739 тыс.м.п.

Значение индикатора «Количество обустроенных светофорных объектов»:

- на 2023 год увеличено на 28 шт. и изменено с 37 шт. на 65 шт.

Значение индикатора «Количество установленных дорожных знаков»:

- на 2023 год увеличено на 14 шт. и изменено с 203 шт. на 217 шт.

1.7. Мероприятие 1.2.2. «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 243 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 256 тыс. руб. на 13 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство и перенос остановок общественного транспорта»:

- на 2023 год уменьшено на 1 шт. и изменено с 1 шт. на «-» шт. Мероприятие по проектированию устройства и переноса ООТ "Азотреммаш" будет включено в проект бюджета на 2024 год.

1.8. Мероприятие 1.2.3. «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 102 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 333 тыс. руб. на 1 231 тыс. руб., в том числе: 82 тыс. руб. – закрытая экономия, 20 тыс. руб. (свободные остатки) - перемещены на мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения (приказ департамента финансов от 18.05.2023 №301-ПК/4.1).

Значение индикатора «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта»:

- на 2023 год не изменится.

1.9. Мероприятие 1.2.5. «Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 2619 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 2 619 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок, карманов и стоянок»:

- на 2023 год увеличено на 1 шт. и изменено с «-» шт. на 1 шт.

1.10. Мероприятие 1.2.9. «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 871 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 716 тыс. руб. на 1 587 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество устроенных островков безопасности, пандусов и замененных остановок общественного транспорта»:

- на 2023 год увеличено на 2 шт. и изменено с 1 шт. на 3 шт.

1.11. Мероприятие 1.2.12. «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 4 128 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 4 128 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество обустроенных светофорных объектов»

- на 2023 год увеличено на 3 шт. и изменено с «-» шт. на 3 шт.

Значение индикатора «Количество установленных дорожных знаков»

- на 2023 год увеличено на 77 шт. и изменено с «-» шт. на 77 шт.

1.12. Мероприятие 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 7 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 45 892 тыс. руб. на 45 899 тыс. руб.

Значение индикатора «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения»:

- на 2023 год не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2023 год увеличен на 25 701 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 101 139 тыс. руб. на 126 840 тыс. руб.*

2. Подпрограмма **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.».**

2.1. Мероприятие 2.1.1. «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 7 491 тыс. руб. (из них 7 491 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 0 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 65 231 тыс. руб. на 57 740 тыс. руб.;

- на 2024 год не изменено.

В целях исполнения подпункта 4.4 пункта 4 протокольного решения № 7 от 02.03.2023 совещания под председательством министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области И.И. Пивкина о ходе проектирования и строительства объектов дорожного хозяйства в г.о. Тольятти, на основании приказа департамента финансов № 387-пк/4.1 от 21.06.2023 добавлена строка № 2.1.1.14. по объекту «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул. Дзержинского от Московского проспекта до ул. Фермерская».

Бюджетные ассигнования перемещены в сумме 13 041 тыс.руб. с объекта «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» на выполнение работ по объекту «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул. Дзержинского от Московского проспекта до ул. Фермерская».

Значение индикатора «Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2023 год уменьшено на 1,48 км и изменено с 1,69 км на 0,21 км.

- на 2024 год увеличено на 4,03 км и изменено с 4,2 км на 8,23 км.

Добавлен индикатор «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству объектов дорожного хозяйства». Значение на 2024 год – 1 шт.

2.2. Мероприятие 2.1.2. «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 203 834 тыс. руб. (из них 7 834 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 196 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 124 821 тыс. руб. на 328 655 тыс. руб.

В мероприятие 2.1.2. приложения №2 добавлена:

- строка «нераспределенный остаток»

Значение индикатора «Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2023 год не изменится.

Значение индикатора «Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по реконструкции объектов дорожного хозяйства»:

- на 2023 год увеличено на 1 шт. и изменено с «-» шт. на 1 шт.

2.3. Мероприятие 2.1.3. «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 2985 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 14 034 тыс. руб. на 11 049 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2023 год уменьшено на 2 шт. и изменено с 2 шт. на «-».

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2023 год уменьшено на 2 шт. и изменено с 4 шт. на 2 шт.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2024 год уменьшено на 34 шт. в связи с допущенной ранее технической ошибкой и изменено с 35 шт. на 1 шт.

2.4. Мероприятие 2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 514 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 185 163 тыс. руб. на 184 649 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» финансирование не изменено.

Финансирование уменьшено на сумму экономии;

- на 2024 год увеличено на 8 256 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 8 256 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» финансирование не изменено;

- на 2025 год увеличено на 8 256 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 8 256 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта.

-514 экономия по МК №070 (2.1.4.18. Строительный контроль на объектах капитального ремонта автомобильных дорог) решение Думы №1572 от 07.06.2023г.;

+8256 (2024 и 2025 гг.) из мероприятия 2.1.5. «выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» (2.1.5.113 «ремонт автомобильных дорог местного значения» в нераспределенный остаток мероприятия 2.1.4. «выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль».

2.5. Мероприятие 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 5 088 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 225 669 тыс. руб. на 1 220 581 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» финансирование не изменено.

- на 2024 год уменьшено на 29 706 тыс. руб. (из них 29 706 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 0 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 756 929 тыс. руб. на 727 223 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» финансирование уменьшено на 21 450 тыс. руб. (из них 21 450 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 0 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 743 100 тыс. руб. на 721 650 тыс. руб.

- на 2025 год уменьшено на 8 256 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 770 317 тыс. руб. на 762 061 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» финансирование не изменено.

-8256 (2024 и 2025 гг.) из мероприятия 2.1.5. «выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» (2.1.5.113 «ремонт автомобильных дорог местного значения» в нераспределенный остаток мероприятия 2.1.4. «выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль».

2.6. Мероприятие 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 6 997 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 47 696 тыс. руб. на 40 699 тыс. руб.

- на 2024 год уменьшено на 7 696 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 7 696 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Значение индикатора «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

- на 2023 год уменьшено на 5,8 тыс. м2 и изменено с 24,2 тыс. м2 на 18,4 тыс. м2.

- на 2024 год уменьшено на 5,8 тыс. м2 и изменено с 5,8 тыс. м2 на «-».

Добавлен индикатор «Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти». Значение на 2023 год – 20 шт.

Название мероприятия по строке 2.1.6.2. уточнено в связи с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2023 год увеличен на 180 759 тыс. руб. (из них уменьшено на 15 241 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, увеличено на 196 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 876 900 тыс. руб. на 2 057 659 тыс. руб.;*

*- на 2024 год уменьшен на 29 146 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 800 068 тыс. руб. на 770 922 тыс. руб.*

3. Подпрограмма **«Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.».**

3.1. Мероприятие 3.1.1. «Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 10 316 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 217 328 тыс. руб. на 227 644 тыс. руб.;

- на 2024 год увеличено на 22 080 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 446 637 тыс. руб. на 468 717 тыс. руб.

Значение индикатора «Площадь содержания автомобильных дорог»:

- на 2024 год уменьшено на 17,78 тыс. м2 и изменено с 6 315,81 тыс. м2 на 6 298,03 тыс. м2;

- на 2025 год уменьшено на 17,78 тыс. м2 и изменено с 6 315,81 тыс. м2 на 6 298,03 тыс. м2.

3.2. Мероприятие 3.1.2. «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 22 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 846 тыс. руб. на 868 тыс. руб.;

- на 2024 год увеличено на 118 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 846 тыс. руб. на 964 тыс. руб.

Значение индикатора «Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании»:

- на 2023 год не изменено.

- на 2024 год не изменено.

3.3. Мероприятие 3.2.2. «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 9 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 219 тыс. руб. на 1 210 тыс. руб. Финансирование уменьшено на сумму экономии.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов»:

- на 2023 год не измениться;

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов»:

- на 2023 год не измениться;

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту путепроводов»:

- на 2023 год не измениться.

3.4. С целью определения фактического состояния объекта и необходимого объема работ для выполнения ремонта (капитального ремонта) добавлено мероприятие 3.2.5. «Диагностика подземных пешеходных переходов (автодороги Восточная завода-часть улицы Борковской между улицей Северной и шоссе Южным)»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 400 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 400 тыс. руб.

Добавлен индикатор «Количество диагностируемых подземных пешеходных переходов». Значение на 2023 год – 1 шт.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2023 год увеличено на 10 729 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 249 393 тыс. руб. на 260 122 тыс. руб.;*

*- на 2024 год уменьшен на 22 198 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 481 209 тыс. руб. на 503 407 тыс. руб.*

**4.** Подпрограмма **«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.».**

4.1. Мероприятие 4.2.4 «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам»

Значение индикатора «Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам»:

- на 2023 год увеличено на 2 ед. и изменено с 8 ед. на 10 ед. в связи с заключением муниципальных контрактов с МП «ТПАТП №3» и МП «ТТУ».

 4.2. В настоящее время в структурных подразделениях администрации г.о. Тольятти проходит процедуру согласования проект постановление № 3111-п/2.2/пр от 12.10.2022 г. «О предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Тольятти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозки маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти». Согласно замечаниям департамента экономического развития, добавлена новая задача «Обеспечение социальных перевозок пассажиров в городском округе Тольятти» и внесены изменения в название мероприятия 4.4.1. подпрограммы.

***Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий:***

*- на 2023 год увеличен на 217 189 тыс. руб. (из них 21 189 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 196 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 649 885 тыс. руб. на 2 867 074 тыс. руб.*

*- на 2024 год уменьшен на 6 948 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 829 627 тыс. руб. на 1 822 679 тыс. руб.*

Данный проект не несет негативного влияния на конкуренцию и не нарушает 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Муниципальная программа приведена в соответствие с постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 №1681-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти»».

Заместитель

руководителя департамента Н.В. Каунина

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.”» (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, в целях приведения Программы в соответствие с решениями Думы городского округа Тольятти от 07.06.2023 №1572, от 05.07.2023 №1611 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решения Думы), в Программу вносятся следующие изменения:

Плановый объем финансирования для выполнения мероприятий подпрограммы **«Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»:**

*- на 2023 год увеличен на 25 701 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 101 139 тыс. руб. на 126 840 тыс. руб.*

Плановый объем финансирования для выполнения мероприятий подпрограммы **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.»:**

*- на 2023 год увеличен на 180 759 тыс. руб. (из них уменьшено на 15 241 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, увеличено на 196 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 876 900 тыс. руб. на 2 057 659 тыс. руб.*

*- на 2024 год уменьшен на 29 146 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 800 068 тыс. руб. на 770 922 тыс. руб.*

Плановый объем финансирования для выполнения мероприятий подпрограммы **«Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.»:**

*- на 2023 год увеличено на 10 729 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 249 393 тыс. руб. на 260 122 тыс. руб.*

*- на 2024 год увеличен на 22 198 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 481 209 тыс. руб. на 503 407 тыс. руб.*

***Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий:***

*- на 2023 год увеличен на 217 189 тыс. руб. (из них 21 189 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 196 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 649 885 тыс. руб. на 2 867 074 тыс. руб.*

*- на 2024 год уменьшен на 6 948 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 829 627 тыс. руб. на 1 822 679 тыс. руб.*

Заместитель

руководителя департамента Н.В. Каунина