ПРОЕКТ

О подготовке и проведении Крещенских купаний

в период празднования Православного праздника Крещения Господня 
на территории городского округа Тольятти в 2027 году

В целях сохранения национального наследия, возрождения и развития народных традиций, а также предотвращения несчастных случаев на водных объектах в период Крещенских купаний, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городском округе Тольятти Крещенские купания 
в период празднования Православного праздника Крещения Господня с 20.00 час. 18 января 2027 года до 03.00 час. 19 января 2027 года и с 09.00 час. 
19 января 2027 года до 16.00 час. 19 января 2027 года (с учетом толщины льда на водной акватории и погодных условий).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2027 году                  и утвердить его состав (Приложение № 1).

3. Утвердить План организационно-подготовительных мероприятий                   по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2027 году (далее - План) (Приложение № 2).

4. При проведении мероприятий в местах Крещенских купаний обеспечить общественную безопасность, а также охрану жизни людей                          на водных объектах.

5. Организовать на территории городского округа Тольятти оборудование мест Крещенских купаний (купелей) согласно Плану.

6. Заместителю главы городского округа - руководителю департамента общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Тольятти обеспечить координацию работы органов администрации городского округа Тольятти при подготовке 
и проведении мероприятий согласно утвержденному настоящим постановлением Плану.

7. Департаменту общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Тольятти, департаменту городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, департаменту культуры администрации городского округа Тольятти, департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, управлению взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти, организационному управлению администрации городского округа Тольятти обеспечить реализацию мероприятий, указанных в Плане.

8. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Тольятти оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка 
и безопасности дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий согласно Плану утвержденному настоящим постановлением.

9. Рекомендовать Тольяттинскому Линейному отделу полиции оказать содействие в мониторинге ледового поля Куйбышевского, Саратовского водохранилищ с целью обнаружения и принятия мер по ликвидации созданных несанкционированных прорубей (купелей), а также организовать дежурство личного состава в местах проведения Крещенских купаний 
на водной акватории Куйбышевского водохранилища.

10. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области «Тольяттинская станция скорой медицинской помощи» обеспечить своевременное прибытие бригад скорой медицинской помощи в случае поступления вызовов с мест проведения мероприятий массового купания граждан.

11. Рекомендовать Тольяттинской  специализированной гидрометеорологической  обсерватории Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» обеспечить своевременное предоставление в единую дежурно диспетчерскую службу городского округа Тольятти гидрологических данных на Куйбышевском водохранилище,
а также прогнозов погоды в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

12. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу воды (природной поверхностной) в местах массового купания граждан на открытых водоемах
в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

13. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа                                                                        И.Г. Сухих

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа Тольятти

от______________ № _________

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2027 году

| Председатель оргкомитета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сухих Илья Геннадьевич | - | Глава городского округа Тольятти |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Ахмедханов Тагир Алиюллович | - | И.о. заместителя главы – руководителя департамента общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Тольятти; |
| Башкиров Юрий Юрьевич | - | заместитель главы - глава администрации Автозаводского района администрации городского округа Тольятти; |
| Власов Владимир Александрович | - | руководитель организационного управления администрации городского округа Тольятти; |
| Кудряшова Татьяна Анатольевна | - | руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти; |
| Поздняков Денис Андреевич | - | руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти; |
| Святогорский Святослав Феликсович | - | руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти; |
| Дыченкова Марина Владимировна | - | руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти; |
| Чагаев Илдар Батырович | - | начальник Управления МВД России по городу Тольятти, полковник полиции (по согласованию); |
| Грищенко Григорий Юрьевич | - | начальник Тольяттинского Линейного отдела, подполковник полиции (по согласованию); |
| Пастушок Александр Иванович | - | директор ГБУЗ Самарской области «ТССМП» (по согласованию); |
| Герасименко Ольга Николаевна | - | начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти (по согласованию); |
| Крылова Наталья Валерьевна | - | директор Тольяттинской СГМО ФГБУ «Приволжское УГМС» (по согласованию); |
| Никитин Дмитрий Валериевич | - | директор МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова (по согласованию); |
| Люберанский Андрей Иванович | - | епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор (по согласованию); |
| Дербенев Андрей Викторович | - | директор МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» (по согласованию); |
| Ворожейкин Виктор Валентинович | - | директор МКУ городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений» (по согласованию); |
| Дидковский Роман Андреевич | - | директор МБУ городского округа Тольятти «Зеленстрой» (по согласованию); |
| Башмаков Олег Михайлович | - | генеральный директор АО «ТПАТП №3» (по согласованию); |
| Хохлов Николай Александрович | - | начальник территориального отделения ГКУ «ПСС Самарской области» (по согласованию). |

___________________________________________

Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Тольятти

от______________ № _________

ПЛАН

организационно-подготовительных мероприятий по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2027 году

| № п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Охват | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещение Господня на территории городского округа | площадь Свободы, 4 | до 18.01.2027 |  | ДОБиПК (Кузнецов О.А.) |
| 2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения на территории городского округа Тольятти Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа | СМИ, официальный сайт администрации городского округа Тольятти | до 18.01.2027 |  | Организационное управление (Власов В.А.) |
| 3. | Организовать взаимодействие с Тольяттинской епархией Русской Православной Церкви, уточнить перечень богослужений в храмах, а также в местах, утвержденных для купания в период празднования Православного праздника Крещения Господня. Предоставление информации в департамент общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Тольятти | городской округ Тольятти | в течении пяти рабочих дней после принятия настоящего постановления |  | Управление взаимодействия с общественностью (Дыченкова М.В.) |
| 4. | Определение возможности организации массовых Крещенских купаний на территории городского округа Тольятти (с учетом толщины ледового поля и погодных условий) | МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова Южное шоссе, 137 | до 17.01.2027 | до 1000 чел. | Глава городского округа (Сухих И.Г.), члены организационного комитета |
| 5. | Размещение информационного материала, опубликование праздничных афиш Православного праздника Крещения Господня, а также Крещенских купаний на территории городского округа Тольятти. | Газета «Городские ведомости» | до 18.01.2027 |  | Организационное управление (Власов В.А.) |
| 6. | Оборудование купелей Крещенских купаний в соответствии с требованиями методических рекомендаций ГУ МЧС России по Самарской области по организации купелей, при условии соответствия толщины льда (35-40 см) на водной акватории. | МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова Южное шоссе, 137 | до 18.01.2027 |  | ДОБиПК (Кузнецов О.А.), МКУ «ЦГЗ ГОТ» (Дербенев А.В.), Департамент культуры (Пантелеева О.В.), МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова (Никитин Д.В.) |
| 7. | Организация выдачи и приемки барьеров безопасности для ограждения площадки проведения Крещенских купаний | МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова Южное шоссе, 137 | 18-20.01.2027 |  | ДОБиПК (Кузнецов О.А.), МКУ «ЦПП» (Ворожейкин В.В.) |
| 8. | При проведении Крещенских купаний, организовать безопасность людей на водных объектах граждан. Подготовить План – схемы (расстановку сил и средств) по обеспечению общественного порядка, назначить ответственных лиц | МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова Южное шоссе, 137 | до 17.01.2027 |  | ДОБиПК (Кузнецов О.А.), МКУ «ЦГЗ ГОТ» (Дербенев А.В.); МКУ «ЦПП» (Ворожейкин В В.), МАУК ПКИТ им.К. Г. Сахарова (Никитин Д.В.) |
| 9. | Проведение силами подрядных организаций расчистки магистральных дорог в местах Крещенских купаний, при необходимости предусмотреть создание условий для парковки автотранспорта на проезжей части | МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова Южное шоссе, 137 (прилегающая территория) | 18.01.2027 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта (Святогорский С Ф.) |
| 10. | Организация мониторинга ледового поля Куйбышевского, Саратовского водохранилищ, внутренних водоемов с целью обнаружения и принятия мер по ликвидации созданных несанкционированных прорубей (купелей) | Автозаводский, Центральный, Комсомольский район городского округа Тольятти | с 10.00 ч. до 16.00 ч. 18.01.2027 |  | ДОБиПК (Кузнецов О.А.), МКУ «ЦГЗ ГОТ» (Дербенев А.В.), МКУ «ЦПП» (Ворожейкин В.В.), Тольяттинский линейный отдел полиции (Грищенко Г.Ю.) (по согласованию), Территориальное отделение ГКУ «ПСС Самарской области» (Хохлов Н.А.) (по согласованию) |

| II. Мероприятия Крещенских купаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автозаводский район |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Охват | Ответственный |
| 1. | Крещенские купания «Русь Святая -купель Крещенская»: - Молебен с водоосвящением; - Купание в проруби (Иордани). | МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова Южное шоссе, 137; | 18-19.01.2027 | до 2000 чел. | ДОБиПК (Кузнецов О.А.), Департамент культуры (Пантелеева О.В.) МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова (Никитин Д.В.), МКУ «ЦГЗ ГОТ» (Дербенев А.В.) |

_________________________________________