ПРОЕКТ



О подготовке и проведении Крещенских купаний 
в период празднования Православного праздника Крещения Господня 
на территории городского округа Тольятти в 2027 году



В целях сохранения национального наследия, возрождения и развития народных традиций, а также предотвращения несчастных случаев на водных объектах в период Крещенских купаний, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Тольятти Крещенские купания 
в период празднования Православного праздника Крещения Господня с 20.00 час. 18 января 2027 года до 03.00 час. 19 января 2027 года и с 09.00 час. 
19 января 2027 года до 16.00 час. 19 января 2027 года (с учетом толщины льда на водной акватории и погодных условий).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2027 году                  и утвердить его состав (Приложение № 1).
3. Утвердить План организационно-подготовительных мероприятий                   по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2027 году (далее - План) (Приложение № 2).
4. При проведении мероприятий в местах Крещенских купаний обеспечить общественную безопасность, а также охрану жизни людей                          на водных объектах. 
5. Организовать на территории городского округа Тольятти оборудование мест Крещенских купаний (купелей) согласно Плану.
 6. Заместителю главы городского округа - руководителю департамента общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Тольятти обеспечить координацию работы органов администрации городского округа Тольятти при подготовке 
и проведении мероприятий согласно утвержденному настоящим постановлением Плану.
7. Департаменту общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Тольятти, департаменту городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, департаменту культуры администрации городского округа Тольятти, департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, управлению взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти, организационному управлению администрации городского округа Тольятти обеспечить реализацию мероприятий, указанных в Плане.
8. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Тольятти оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка 
и безопасности дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий согласно Плану утвержденному настоящим постановлением.
9. Рекомендовать Тольяттинскому Линейному отделу полиции оказать содействие в мониторинге ледового поля Куйбышевского, Саратовского водохранилищ с целью обнаружения и принятия мер по ликвидации созданных несанкционированных прорубей (купелей), а также организовать дежурство личного состава в местах проведения Крещенских купаний 
на водной акватории Куйбышевского водохранилища.
10. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области «Тольяттинская станция скорой медицинской помощи» обеспечить своевременное прибытие бригад скорой медицинской помощи в случае поступления вызовов с мест проведения мероприятий массового купания граждан.
11. Рекомендовать Тольяттинской  специализированной гидрометеорологической  обсерватории Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» обеспечить своевременное предоставление в единую дежурно диспетчерскую службу городского округа Тольятти гидрологических данных на Куйбышевском водохранилище,
а также прогнозов погоды в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
12. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу воды (природной поверхностной) в местах массового купания граждан на открытых водоемах
в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
13. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.




Глава городского округа                                                                        И.Г. Сухих








Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от______________ № _________



Состав
организационного комитета по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2027 году

	Председатель оргкомитета:
	
	

	Сухих 
Илья Геннадьевич      

	-
	Глава городского округа Тольятти

	Члены оргкомитета:

	
	

	Ахмедханов 
Тагир  Алиюллович

	-
	И.о. заместителя главы – руководителя департамента общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Тольятти;


	Башкиров 
Юрий Юрьевич

	-
	заместитель главы - глава администрации Автозаводского района администрации городского округа Тольятти;


	Власов 
Владимир Александрович
	-
	руководитель организационного управления администрации городского округа Тольятти;


	Кудряшова 
Татьяна Анатольевна
	-
	руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти;


	Поздняков
Денис Андреевич

	-
	руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти;


	Святогорский 
Святослав Феликсович

	-
	руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти;


	Дыченкова 
Марина Владимировна
	-
	руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти;

	Чагаев 
Илдар Батырович

	-
	начальник Управления МВД России по городу Тольятти, полковник полиции 
(по согласованию);


	Грищенко
Григорий Юрьевич
	-
	начальник Тольяттинского Линейного отдела, подполковник полиции 
(по согласованию);


	Пастушок 
Александр Иванович
	-
	директор ГБУЗ Самарской области «ТССМП» (по согласованию);


	Герасименко
Ольга Николаевна
	-
	начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти 
(по согласованию);


	Крылова 
Наталья Валерьевна
	-
	директор Тольяттинской СГМО ФГБУ «Приволжское УГМС» (по согласованию);


	Никитин 
Дмитрий Валериевич
	-
	директор МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова (по согласованию);


	Люберанский
Андрей Иванович
	-
	епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор (по согласованию);


	Дербенев 
Андрей Викторович
	-
	директор МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» 
(по согласованию);


	Ворожейкин 
Виктор Валентинович
	-
	директор МКУ городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений»  
(по согласованию);


	Дидковский
Роман Андреевич
	-
	директор МБУ городского округа Тольятти «Зеленстрой» (по согласованию);


	Башмаков 
Олег Михайлович
	-
	генеральный директор 
АО «ТПАТП №3» (по согласованию);


	Хохлов 
Николай Александрович
	-
	начальник территориального отделения ГКУ «ПСС Самарской области» (по согласованию).
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от______________ № _________

ПЛАН 
организационно-подготовительных мероприятий по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2027 году

	№
п/п
	Мероприятия
	Место проведения
	Дата проведения
	Охват
	Ответственный

	I. Организационно-подготовительные работы

	1.
	Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещение Господня на территории городского округа

	площадь Свободы, 4
	до 18.01.2027
	
	ДОБиПК (Кузнецов О.А.)

	2.
	Информационное сопровождение подготовки и проведения на территории городского округа Тольятти Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа

	СМИ, официальный сайт администрации городского округа Тольятти
	до 18.01.2027
	
	Организационное управление (Власов В.А.)

	3.
	Организовать взаимодействие 
с  Тольяттинской епархией Русской Православной Церкви, уточнить  перечень богослужений в храмах, 
а также в местах, утвержденных для купания в период празднования Православного праздника Крещения Господня.
Предоставление информации
 в департамент общественной безопасности и противодействия коррупции администрации 
городского округа Тольятти  

	городской округ Тольятти
	в течении пяти рабочих дней после принятия настоящего постановления
	
	Управление взаимодействия с общественностью (Дыченкова М.В.)

	4.
	Определение возможности организации массовых Крещенских купаний на территории городского округа Тольятти (с учетом толщины ледового поля и погодных условий)
	МАУК ПКИТ
им. К.Г. Сахарова
Южное шоссе, 137
	до 17.01.2027
	до 1000 чел.
	Глава городского округа (Сухих И.Г.), члены организационного комитета

	5.
	Размещение информационного материала, опубликование  праздничных афиш Православного праздника Крещения Господня, 
а также Крещенских купаний 
на территории городского округа Тольятти.

	Газета «Городские ведомости»
	до 18.01.2027
	
	Организационное управление (Власов В.А.)

	6.
	Оборудование купелей Крещенских купаний в соответствии с требованиями методических рекомендаций ГУ МЧС России по Самарской области по организации купелей, при условии соответствия толщины льда (35-40 см) на водной акватории.
	МАУК ПКИТ
им. К.Г. Сахарова
Южное шоссе, 137
	до 18.01.2027
	
	ДОБиПК (Кузнецов О.А.),
МКУ «ЦГЗ ГОТ» 
(Дербенев А.В.),
Департамент культуры
(Пантелеева О.В.), 
МАУК ПКИТ
им. К.Г. Сахарова 
(Никитин Д.В.)

	7.
	Организация выдачи и приемки барьеров безопасности для ограждения площадки проведения Крещенских купаний 

	МАУК ПКИТ
им. К.Г. Сахарова
Южное шоссе, 137
	18-20.01.2027
	
	ДОБиПК (Кузнецов О.А.), 
МКУ «ЦПП»
(Ворожейкин В.В.)

	8.
	При проведении Крещенских купаний,  организовать безопасность людей 
на водных объектах граждан.  
Подготовить План – схемы (расстановку сил и средств) по обеспечению общественного порядка, назначить ответственных лиц 
	МАУК ПКИТ
им. К.Г. Сахарова
Южное шоссе, 137
	до 17.01.2027
	
	ДОБиПК (Кузнецов О.А.),
МКУ «ЦГЗ ГОТ» 
(Дербенев А.В.);
МКУ «ЦПП»
(Ворожейкин В В.),
МАУК ПКИТ
им.К. Г. Сахарова 
(Никитин Д.В.)

	9.
	Проведение силами подрядных организаций расчистки магистральных дорог в местах Крещенских купаний, при необходимости предусмотреть создание условий для парковки автотранспорта на проезжей части

	МАУК ПКИТ
им. К.Г. Сахарова
Южное шоссе, 137
(прилегающая территория)
	18.01.2027
	
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта (Святогорский С Ф.)

	10.
	Организация мониторинга ледового поля Куйбышевского, Саратовского водохранилищ, внутренних водоемов с целью обнаружения и принятия мер по ликвидации созданных несанкционированных прорубей (купелей)
	Автозаводский, Центральный, Комсомольский район
городского округа 
Тольятти
	с 10.00 ч. до 16.00 ч. 18.01.2027
	
	ДОБиПК (Кузнецов О.А.),
МКУ «ЦГЗ ГОТ»
(Дербенев А.В.),
МКУ «ЦПП» (Ворожейкин В.В.),
Тольяттинский линейный отдел полиции 
(Грищенко Г.Ю.) 
(по согласованию),
Территориальное отделение ГКУ «ПСС Самарской области»
(Хохлов Н.А.) 
(по согласованию)






	II. Мероприятия Крещенских купаний

	Автозаводский район

	№
п/п
	Мероприятия
	Место проведения
	Дата проведения
	Охват
	Ответственный

	1.
	Крещенские купания «Русь Святая -купель Крещенская»:
- Молебен с водоосвящением;
[bookmark: _GoBack]- Купание в проруби (Иордани).
	МАУК ПКИТ
им. К.Г. Сахарова
Южное шоссе, 137;
	18-19.01.2027
	до 2000 чел.
	ДОБиПК (Кузнецов О.А.),
Департамент культуры 
(Пантелеева О.В.) 
МАУК ПКИТ
им. К.Г. Сахарова
(Никитин Д.В.),
МКУ «ЦГЗ ГОТ»
(Дербенев А.В.)
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