Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Тольятти

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

организационно-подготовительных мероприятий по подготовке и проведению областной общественной акции

«Живая история Самарской губернии» в рамках празднования 170-летия Самарской губернии

в городском округе Тольятти в 2021 году

| №п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению областной общественной акции «Живая история Самарской губернии» в рамках празднования 170-летия Самарской губернии в городском округе Тольятти  | Площадь Свободы,4 | весь период подготовки | заместитель главы по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы-руководитель аппарата Блинова Т.В.  |
|  | Общая координация, в рамках организации и проведения областной общественной акции «Живая история Самарской губернии» в рамках празднования 170-летия Самарской губернии на территории соответствующего районаВзаимодействие с органами государственной власти и органами администрации городского округа Тольятти  | Новый проезд,2Б-р Ленина,15ул. Шевцовой,6 | весь период подготовки | заместители главы - главы администраций Автозаводского, Комсомольского районов Хвостов Ю.М., Анисимов А.Н., и.о.заместителя главы-главы администрации Центрального района Железцова М.Б. |
|  | Организация информационного сопровождения подготовки и проведения областной общественной акции «Живая история Самарской губернии» | Средства массовой информации, официальный портал администрации городского округа Тольятти  | в соответствии с графиком проведения и программой мероприятий | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Обеспечение работы сайта «Живая история Самарской губернии» (живаяистория63.рф) | официальный портал администрации | в соответствии с графиком  | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Организация работы по информированию и приглашению членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти к участию в мероприятиях областной общественной акции «Живая история Самарской губернии», формирование организованных групп участников | весь период подготовки | по отдельному графику | организационное управление администрации (Власов В.А.), управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | Содействие в организации работы площадок с участием самозанятых гражданКонтроль за вывозом мусора торговыми представителями, самозанятыми гражданами после торгового обслуживания населения | Парк Центрального района ул.Победы,57;Комсомольский парк культуры и отдыхаул.Л.Чайкиной,36;Сквер 50-летия АВТОВАЗул.Революционная,33 | 09-29.09.202102.-15.10.202118-31.10.2021 | департамент экономического развития администрации (Базаева Е.В.), отдел развития потребительского рынка администрации (Тюлин В.А.) |
|  | Формирование групп волонтеров и организация их работы по сопровождению общественной областной общественной акции «Живая история Самарской губернии» | Парк Центрального района ул.Победы,57;Комсомольский парк культуры и отдыхаул.Л.Чайкиной,36;Сквер 50-летия АВТОВАЗул.Революционная,33 | 09-29.09.202102.-15.10.202118-31.10.2021 | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Предоставление комплектов звукоусиливающего оборудования для проведения программных мероприятий областной общественной акции «Живая история Самарской губернии» | Парк Центрального района ул.Победы,57;Комсомольский парк культуры и отдыхаул.Л.Чайкиной,36;Сквер 50-летия АВТОВАЗул.Революционная,33 | по отдельному графику в соответствии с программой мероприятий | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта (Герунов А.Е.) |
|  | Организация и проведение деловых программ «Ресурсная среда для каждого» в рамках областной общественной акции «Живая история Самарской губернии»  | Парк Центрального района ул.Победы,57;Комсомольский парк культуры и отдыхаул.Л.Чайкиной,36;Сквер 50-летия АВТОВАЗул.Революционная,33 | в соответствии с графиком проведения  | департамент экономического развития администрации (Базаева Е.В.), организационное управление администрации (Власов В.А.),управления взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.), территориальный отделЦентрального округа Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (Братанова М.А.) |
|  | Организация проезда транспортных средств на площадки проведения общественной акции для разгрузочно-погрузочных работ  | Парк Центрального района ул.Победы,57;Комсомольский парк культуры и отдыхаул.Л.Чайкиной,36;Сквер 50-летия АВТОВАЗул.Революционная,33 | в соответствии с графиком проведения | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Выделение сотрудников МКУ «ЦПП» и ДНД для обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка на площадках проведения общественной акции и прилегающей территории | Парк Центрального района ул.Победы,57;Комсомольский парк культуры и отдыхаул.Л.Чайкиной,36;Сквер 50-летия АВТОВАЗУл.Революционная,33 | в соответствии с графиком проведения | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечение сохранности выставочного оборудования | Парк Центрального района ул.Победы,57;Комсомольский парк культуры и отдыхаул.Л.Чайкиной,36;Сквер 50-летия АВТОВАЗУл.Революционная,33 | 08.09.по 31.10.202120.00.-08.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Проведение инструктажа с сотрудниками, МКУ «ЦПП», задействованным в обеспечении общественного порядка  | до 05.09.2021 | в соответствии с графиком проведения | департамент общественной безопасности администрации(Денисов В.В.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по вопросам обеспечения общественного порядка на объектах проведения мероприятий | на период подготовки и проведения  | в местах проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации(Денисов В.В.) |
|  | Согласовать с У МВД России по г.Тольятти расстановку сотрудников МКУ «ЦПП», членов ДНД, задействованных в обеспечении общественного порядка | до 05.09.2021 | в местах проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации(Денисов В.В.) |
|  | Санитарная уборка площадок проведения областной выставки и прилегающих к ним территорий, обеспечение их надлежащего санитарного состояния, включая предоставление урн и контейнеров для мусора  | Парк Центрального района ул.Победы,57;Комсомольский парк культуры и отдыхаул.Л.Чайкиной,36;Сквер 50-летия АВТОВАЗУл.Революционная,33 | 08-29.09.202101.-15.10.202117-31.10.2021 | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.)  |
|  | Обеспечение подключения к сети электропитания на площадках проведения общественной выставки предоставление технического специалиста в период монтажа и демонтажа выставочного оборудования  | Парк Центрального района ул.Победы,57;Комсомольский парк культуры и отдыхаул.Л.Чайкиной,36;Сквер 50-летия АВТОВАЗул.Революционная,33 | в соответствии с графиком проведения  | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.) |
|  | Обеспечение точек электроподключения площадок и организация дежурств электриков в период проведения мероприятий | Парк Центрального района ул.Победы,57Сквер 50-летия АВТОВАЗаул.Революционная,33;Комсомольский парк культуры и отдыхаул.Л. Чайкиной,36 | 08-29.09.202101.-15.10.202117-31.10.2021 | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.) |
|  | Обеспечение уличного освещения на площадках проведения общественной выставки | Парк Центрального района ул.Победы,57Сквер 50-летия АВТОВАЗаул.Революционная,33;Комсомольский парк культуры и отдыхаул.Л. Чайкиной,36 | 08-29.09.202101.-15.10.202117-31.10.2021 | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.) |
|  | Размещение в салонах пассажирских транспортных средств информационных аудироликов | по городу | 01.09.-31.10.2021 | департамент дорожного хозяйства администрации (Баннов П.В.) |
|  | Оказание содействия в транспортной доставке участников мероприятий | по городу | по заявкам | департамент дорожного хозяйства администрации (Баннов П.В.) |