|  | Приложение №1 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-подготовительных  и социокультурных мероприятий празднования

Дня Семьи Любви и Верности

в городском округе Тольятти в 2021 году

| №п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению Дня Семьи Любви и Верности | Площадь Свободы,4 | до 04.07.2021 | заместитель главы по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы-руководитель аппарата Блинова Т.В. |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня Семьи Любви и Верности Публикация афиши празднования | Средства массовой информации, официальный портал администрации городского округа Тольятти | весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Подготовить, распечатать и предоставить в департамент общественной безопасности схему сквер им. С.Ф. Жилкина с прилегающей территорией |  | до 18.06.2021г. | Департамент информационных технологий и связи (Балашова Е.В.) |
|  | В целях обеспечения безопасности дорожного движения, разработать схемы размещения барьерных ограждений территорий, сценической площадки | Площадка между Храмом Петра и Февроньи и МАУ «КЦ «Автоград», сквер им. С.Ф. Жилкина | до 25.06.2021 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечить сохранность сценического оборудования, художественного оформления | Площадка между Храмом Петра и Февроньи и МАУ «КЦ «Автоград», сквер им. С.Ф. Жилкина | 07.07.2021 с 20.00. до 08.07.2021 до 15.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Проведение инструктажа с сотрудниками, МКУ «ЦПП», задействованными в обеспечении общественного порядка | в местах проведения мероприятий | до 07.07.2021 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения на объектах проведения культурно-массовых мероприятий | в местах проведения мероприятий | на период подготовки и проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечить выделение переносных барьеров | в места перекрытия движения автотранспорта | до 05.07.2021 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация доставки, монтажа, демонтажа переносных барьеров, проведение работ по ограждению мест проведения праздничных мероприятий, сценических площадок | Площадка между Храмом Петра и Февроньи и МАУ «КЦ «Автоград», сквер им. С.Ф. Жилкина | 08.07.2021 до 10.00. | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Борисов А.Н.) |
|  | Обеспечение санитарной очистки мест празднования | Площадка между Храмом Петра и Февроньи и МАУ «КЦ «Автоград», сквер им. С.Ф. Жилкина | 07-08.07.2021 | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Борисов А.Н.) |
|  | - праздничная программа - интерактивные площадки - спортивные площадки | Площадка между Храмом Петра и Февроньи и МАУ «КЦ «Автоград», сквер им. С.Ф. Жилкина | 08.07.2021 16.00 – 20.00 | Департамент культуры (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта (Герунов А.Е.) |

________________________________________________________________________________________________________________________________