|  | Приложение №2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-подготовительных мероприятий празднования Дня города, посвященного

284-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти в городском округе Тольятти в 2021 году

| №п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению Дня города, посвященного празднованию 284-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти | Площадь Свободы,4 | до 04.06.2021 | заместитель главы по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы-руководитель аппарата Блинова Т.В. |
|  | Общая координация, в рамках организации и проведения мероприятий, Дня города, посвященных празднованию 284-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти на территории соответствующего района Взаимодействие с органами государственной власти и органами администрации городского округа Тольятти | Новый проезд,2 Б-р Ленина,15 ул. Шевцовой,6 | весь период подготовки | заместители главы - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Хвостов Ю.М., Домничев А.В, Анисимов А.Н. |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня города, посвященного празднованию 284-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти Публикация афиши празднования | Средства массовой информации, официальный портал администрации городского округа Тольятти | весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Организация работы по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении мероприятий | по отдельному графику | весь период подготовки | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | Изготовление и размещение социальной рекламы | по городу | 27.05.- 05.06.2021 | отдел развития потребительского рынка (Тюлин В.А.) |
|  | Содействие в организации выездного торгового обслуживания населения Содействие в организации работы площадок с участием самозанятых граждан Контроль за вывозом мусора торговыми представителями, самозанятыми гражданами после торгового обслуживания населения | в местах проведения мероприятий | 05-06.06.2021 | отдел развития потребительского рынка администрации (Тюлин В.А.), департамент экономического развития администрации (Базаева Е.В.) |
|  | Организация визита официальной делегации и коллектива народного танца «Уладарь» г.Волковыск Республики Беларусь | г.о.Тольятти | 04-07.06.2021 | управление международных и межрегиональных связей администрации (Христ Н,А.) |
|  | Вывешивание флагов | по городу | до 01.06.2021 | департамент городского хозяйства администрации (Ерин В.А.) |
|  | Разработать схемы размещения барьерных ограждений территорий, сценических площадок | Центральная площадь; сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33; Парк Прибрежный; Сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; Комсомольский парк культуры и отдыха ул.Л. Чайкиной,36; Набережная Комсомольского района | до 30.05.2021 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечение сохранности сценического оборудования, художественного оформления, барьеров безопасности | Центральная площадь; сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33; Парк Прибрежный; Сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; Комсомольский парк культуры и отдыха ул.Л. Чайкиной,36; Набережная Комсомольского района | 05.06.2021 с 20.00. до 06.06.2021 до 08.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Проведение инструктажа с сотрудниками, МКУ «ЦПП», задействованными в обеспечении общественного порядка | в местах проведения мероприятий | до 04.06.2021 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Проработать вопрос привлечения к обеспечению общественного порядка сотрудников частных охранных предприятий, казачьих обществ, | в местах проведения массовых мероприятий | до 02.06.2021 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Согласовать с У МВД России по г.Тольятти расстановку сотрудников МКУ «ЦПП» и членов ДНД, частных охранных предприятий, казачьих обществ задействованных в обеспечении общественного порядка | в местах проведения мероприятий | до 04.05.2021 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения в местах проведения социокультурных мероприятий, фейерверков | в местах проведения мероприятий | 06.06.2021 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Выделить металлодетекторы в места проведения праздничных мероприятий | на период проведения мероприятий | 09.05.2021 08.00.-22.00. | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта (Герунов А.Е.) |
|  | Обеспечить доставку, монтаж, демонтаж металлодетекторов и досмотровых столов на площадки празднования Обеспечить электроподключение металлодетекторов на площадках празднования | Площадь Свободы,2- 4шт.; Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33 – 3 шт.; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 – 3 шт. | 09.05.2021 08.00.-22.00. | департамент городского хозяйства (Ерин В.А.), МБУ «Зеленстрой» (Борисов А.Н.), департамент информационных технологий и связи администрации (Балашова Е.В.) |
|  | Организация осмотровых мероприятий сотрудниками МКУ «ЦПП» | Площадь Свободы,2; Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | 09.05.2021 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по вопросам обеспечения общественного порядка на объектах проведения культурно-массовых мероприятий | в местах проведения массовых мероприятий | до 02.06.2021 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация взаимодействия с У МВД по г.Тольятти и 31 пожарно- спасательным отрядом ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области по обеспечению общественной и пожарной безопасности при проведении праздничных фейерверков Взаимодействие с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти при подготовке и проведении праздничных фейерверков Взаимодействие с компанией подрядчиком по проведению фейерверка в части обеспечения требований пожарной безопасности Организация взаимодействия с Тольяттинским ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении фейерверков на территории Куйбышевского водохранилища р.Волга | Парк Центрального района ул.Победы,57; площадка, прилегающая с южной стороны к МАУ КЦ «Автоград», ближе к пересечению ул.Юбилейной и ул.Фрунзе; Площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12; водная акватория вблизи ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | до 01.06.2021 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация взаимодействия с Тольяттинским ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий на территории Куйбышевского водохранилища р.Волга | Акватория Куйбышевского водохранилища в районе водно-спортивного комплекса ПАО «АВТОВАЗ» Лесопарковое шоссе,57 | 01.05.2021 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), руководитель управления физической культуры и спорта (Герунов А.Е.) |
|  | Организация доставки, монтажа, демонтажа переносных барьеров, в целях обеспечения перекрытия движения автотранспорта в соответствии со схемой по организации дорожного движения | в местах перекрытия движения автотранспорта | до 02.06.2021 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация доставки, монтажа, демонтажа переносных барьеров, проведение работ по ограждению: - мест проведения праздничных мероприятий; -сценических площадок; -мест проведения фейерверков | Центральная площадь; Набережная Комсомольского района; Комсомольский парк культуры и отдыха ул.Л. Чайкиной,36; Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33 Парк Центрального района ул.Победы,57; площадка, прилегающая с южной стороны к МАУ КЦ «Автоград», ближе к пересечению ул.Юбилейной и ул.Фрунзе; площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12; водная акватория вблизи ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | 05-62.06.2021 до 09.00. | департамент городского хозяйства администрации (Ерин В.А.), МБУ «Зеленстрой» (Борисов А.Н.) |
|  | Обеспечение санитарной очистки мест празднования до и после мероприятия | Центральная площадь; Парк Центрального района ул.Победы,21а; Стадион Портпоселка; Площадь ДС «Волгарь» б-р Приморский,37; Парк Победы; площадка, прилегающая с южной стороны к МАУ КЦ «Автоград», ближе к пересечению ул.Юбилейной и ул.Фрунзе; ул.Юбилейная; Комсомольский ПКиО ул.Л. Чайкиной,36; мкр. Поволжский ул.60 лет СССР,17; Сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; набережная Комсомольского района | 01-02.06.2021 | департамент городского хозяйства администрации (Ерин В.А.), МБУ «Зеленстрой» (Борисов А.Н.) |
|  | Обеспечение электроподключения сценических площадок и организацию дежурств электриков в период проведения мероприятий | Парк Победы ул. Юбилейная; Парк Центрального района ул.Победы,57 Центральная площадь; Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33; Комсомольский парк культуры и отдыха ул.Л. Чайкиной,36; Набережная Комсомольского района | 06.06.2021 08.00.до 18.00. 06.06.2021 08.00.до 22.30. | департамент городского хозяйства администрации (Ерин В.А.), |
|  | Разработка и согласование с отделом ГИБДД У МВД России по г.Тольятти схем по организации дорожного движения, схем дислокации временных дорожных знаков, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период перекрытия движения автотранспорта при проведении мероприятий, фейерверков | по городу Парк Центрального района ул.Победы,57; площадка, прилегающая с южной стороны к МАУ КЦ «Автоград», ближе к пересечению ул.Юбилейной и ул.Фрунзе; Площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12; водная акватория вблизи ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | до 30.05.2021 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечение работы пассажирского транспорта в период проведения массовых праздничных мероприятий и после их окончания (продление графиков работы пассажирского транспорта в праздничный день) | по городу | 06.06.2021 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |

________________________________________________________________________________________________________________________________