Проект

О подготовке

и проведении Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2024 году

В целях сохранения национального наследия, возрождения и развития народных традиций, а также предотвращения несчастных случаев на водных объектах в период Крещенских купаний, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городском округе Тольятти Крещенские купания в период празднования Православного праздника Крещения Господня с 20.00 час. 18 января 2024 до 03.00 час. 19 января 2024 года и с 09.00 час. 19 января 2024 года до 16.00 час. 19 января 2024 года (с учетом толщины льда на водной акватории и погодных условий).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2024 году и утвердить его состав (Приложение № 1).

3. Утвердить План организационно-подготовительных мероприятий по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2024 году (далее - План) (Приложение № 2).

4. При проведении мероприятий в местах Крещенских купаний обеспечить общественную безопасность, а также охрану жизни людей на водных объектах. По необходимости временно ограничить движение автотранспорта за исключением общественного транспорта и автотранспорта служб экстренного вызова в период 20.00 час. 18 января 2024 года до 16.00 час. 19 января 2024 года в местах проведения праздничных мероприятий.

5. Организовать на территории городского округа Тольятти оборудование мест Крещенских купаний (купелей) согласно Плану.

6. Первому заместителю главы городского округа Дроботову А.А., заместителю главы городского округа - главе администрации Автозаводского района Башкирову Ю.Ю. обеспечить координацию работы органов администрации городского округа Тольятти при подготовке и проведении мероприятий согласно утвержденному настоящим постановлением Плану.

7. Управлению взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти (Дыченкова М.В.), департаменту культуры администрации городского округа Тольятти (Козлова М.А.), организационному управлению администрации городского округа Тольятти (Власов В.А.), департаменту городского хозяйства администрации городского округа Тольятти (Толстенко Е.С.), департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти (Баннов П.В.), департаменту общественной безопасности администрации городского округа Тольятти (Денисов В.В.) обеспечить реализацию мероприятий, указанных в Плане.

8. Рекомендовать 31 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области (Кульбачный М.В.) организовать дежурство личного состава в местах проведения массовых мероприятий.

9. Рекомендовать инспекторскому отделению (Тольяттинское) Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области (Галкин В.В.) организовать дежурство личного состава в местах проведения Крещенских купаний.

10. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Тольятти (Ахмедханов Х.М.) оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, в том числе в ограничении движения транспортных средств, в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления в местах проведения массовых мероприятий согласно Плану, утвержденному настоящим постановлением.

11. Рекомендовать Тольяттинскому Линейному отделу полиции (Казаков Д.А.) оказать содействие в мониторинге ледового поля Куйбышевского, Саратовского водохранилищ с целью обнаружения и принятия мер по ликвидации созданных несанкционированных прорубей (купелей), а также организовать дежурство личного состава в местах проведения Крещенских купаний на водной акватории Куйбышевского водохранилища.

12. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области «Тольяттинская станция скорой медицинской помощи» (Пастушок А.И.) обеспечить своевременное прибытие бригад скорой медицинской помощи в случае поступления вызовов с мест проведения мероприятий массового купания граждан.

13. Рекомендовать Тольяттинской  специализированной гидрометеорологической обсерватории Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Крылова Н.В.) обеспечить своевременное предоставление в единую дежурно диспетчерскую службу городского округа Тольятти гидрологических данных на Куйбышевском водохранилище, а также прогнозов погоды в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

14. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти (Ульянова Н.В.) провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу воды (природной поверхностной) в местах массового купания граждан на открытых водоемах в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

15. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти (Власов В.А.) разместить постановление на Официальном портале администрации городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Н.А. Ренц

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

городского округа Тольятти

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель оргкомитета: |  |  |
| Ренц Николай Альфредович | - | глава администрации городского округа Тольятти; |
| Сопредседатель оргкомитета: |  |  |
| Дроботов Андрей Александрович | - | первый заместитель главы администрации городского округа Тольятти; |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Башкиров Юрий Юрьевич | - | заместитель главы - глава администрации Автозаводского района; |
| Власов Владимир Александрович | - | руководитель организационного управления администрации городского округа Тольятти; |
| Козлова Мария Александровна | - | руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти; |
| Толстенко Евгений Станиславович | - | и.о. руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти; |
| Баннов Павел Владимирович | - | руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти; |
| Денисов Виталий Владимирович | - | руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа Тольятти; |
| Дыченкова Марина Владимировна | - | руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти; |
| Ахмедханов Хейрулла  Мирзоевич | - | начальник Управления МВД России по городу Тольятти, полковник полиции (по согласованию); |
| Казаков Дмитрий Алексеевич | - | начальник Тольяттинского Линейного отдела полиции (по согласованию); |
| Кульбачный Максим  Владимирович | - | начальник 31 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области  (по согласованию); |
| Галкин Вячеслав Валерьевич | - | старший государственный инспектор по маломерным судам (руководитель отделения) инспекторского отделения (Тольяттинское) Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области (по согласованию); |
| Пастушок Александр Иванович | - | директор ГБУЗ Самарской области «ТССМП» (по согласованию); |
| Ульянова Надежда Владимировна | - | начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти (по согласованию); |
| Крылова Наталья Валерьевна | - | директор Тольяттинской СГМО ФГБУ «Приволжское УГМС» (по согласованию); |
| Никитин Дмитрий Валериевич | - | директор МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова; |
| Преосвященный Нестор | - | правящий архиерей Тольяттинской епархии - епископ Тольяттинский и Жигулёвский  (по согласованию); |
| Дербенев Андрей Викторович | - | директор МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти»; |
| Кузнецов Олег Анатольевич | - | директор МКУ г.о. Тольятти «Центр профилактики правонарушений»; |
| Реутов Иван Валериевич | - | Заместитель директора МБУ г.о. Тольятти «Зеленстрой»; |
| Башмаков Олег Михайлович | - | директор МП «ТПАТП №3»; |
| Хохлов Николай Александрович | - | начальник территориального отделения ГКУ «ПСС Самарской области» (по согласованию). |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

городского округа Тольятти

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

организационно-подготовительных мероприятий по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2024 году

| №  п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Охват | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационно-подготовительные работы** | | | | | |
| 1. | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещение Господня на территории городского округа | Площадь Свободы,4 | до 18.01.2024 г. |  | Первый заместитель главы Дроботов А.А. |
| 2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения на территории городского округа Тольятти Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа | СМИ, официальный  портал администрации  городского округа  Тольятти | до 18.01.2024 г. |  | Организационное управление  (Власов В.А.) |
| 3. | Запросить в Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви перечень богослужений в храмах, а также в местах, утвержденных для купания в период празднования Православного праздника Крещения Господня.  Информацию представить в департамент общественной безопасности администрации  г.о. Тольятти | г.о. Тольятти | в течении пяти рабочих дней после принятия настоящего постановления |  | Управление взаимодействия с общественностью (Дыченкова М.В.) |
| 4. | Определить места массовых Крещенских купаний на территории г.о. Тольятти (с учетом толщины ледового поля и погодных условий) | - МАУК ПКИТ  им.К. Г. Сахарова  Южное шоссе, 137 | до 17.01.2024 г. | до 1000 чел. | Первый заместитель главы городского округа  (Дроботов А.А.), члены организационного комитета |
| 5. | Опубликовать праздничные афиши Православного праздника Крещения Господня, а также Крещенских купаний на территории городского округа Тольятти | Газета «Городские ведомости» | до 18.01.2024 г. |  | Организационное управление  (Власов В.А.) |
| 6. | При условии соответствия толщины льда (35-40 см) на водной акватории, оборудовать места Крещенских купаний купелями в соответствии с требованиями методических рекомендациями ГУ МЧС России по Самарской области по организации Купелей | - МАУК ПКИТ  им.К. Г. Сахарова  Южное шоссе, 137 | до 18.01.2024 г. |  | Департамент общественной безопасности  (Денисов В.В.),  МКУ «ЦГЗ ГОТ» (Дербенев А.В.)  Департамент культуры  (Козлова М.А.),  МАУК ПКИТ  им.К. Г. Сахарова (Никитин Д.В.) |
| 7. | Организовать выдачу и приемку барьеров безопасности для ограждения площадки проведения Крещенских купаний | МКУ «ЦПП»  ул. Свердлова, 51,  У МВД РФ по г. Тольятти  ул. Л. Толстого, 38  (по согласованию) | 18-20.01.2024 г. |  | Департамент общественной  безопасности  (Денисов В.В.),  МКУ «ЦПП»  (Кузнецов О.А.) |
| 8. | В местах проведения Крещенских купаний, организовать безопасность людей на водных объектах граждан.  Подготовить План – схемы (расстановку сил и средств) по обеспечению общественного порядка, назначить ответственных лиц | - МАУК ПКИТ  им. К. Г.Сахарова  Южное шоссе, 137 | до 17.01.2024 г. |  | Департамент общественной безопасности  (Денисов В.В.)  МКУ «ЦГЗ ГОТ» (Дербенев А.В.);  МКУ «ЦПП»  (Кузнецов О.А.),  МАУК ПКИТ  им.К. Г. Сахарова (Никитин Д.В.) |
| 9. | Провести силами подрядных организаций расчистку магистральных дорог в местах Крещенских купаний, при необходимости предусмотреть создание условий для парковки автотранспорта на проезжей части | - МАУК ПКИТ  им.К. Г.Сахарова  Южное шоссе, 137  (прилегающей территории) | 18.01.2024 г. |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта (Баннов П.В.), |
| 10. | Организовать мониторинг ледового поля Куйбышевского, Саратовского водохранилищ, внутренних водоемов с целью обнаружения и принятия мер по ликвидации созданных несанкционированных прорубей (купелей) | Автозаводский, Центральный, Комсомольский район  г.о. Тольятти | с 10.00 ч до 16.00 ч 18.01.2024 г. |  | Департамент общественной безопасности  (Денисов В.В.),  МКУ «ЦГЗ ГОТ» (Дербенев А.В.),  МКУ «ЦПП» (Кузнецов О.А.),  инспекторское отделение (Тольяттинское) Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области (Галкин В.В.) (по согласованию),  Тольяттинский линейный отдел полиции  (Казаков Д.А.) (по согласованию),  Территориальное отделение ГКУ «ПСС Самарской области»  (Хохлов Н.А.) (по согласованию) |
| 1. **Мероприятия Крещенских купаний** | | | | | |
| **Автозаводский район** | | | | | |
| №  п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Охват | Ответственный |
| 1. | Крещенские купания  «Русь Святая-купель Крещенская»:  - Молебен;  - Освещение воды в Крещенской купели;  - Купание в проруби | - МАУК ПКИТ  им.К. Г.Сахарова  Южное шоссе, 137; | 18.01.2024 г.  18-19.01.2024 г. | до 2000 чел. | Департамент культуры  (Козлова М.А.),  МАУК ПКИТ  им. К.Г. Сахарова  (Никитин Д.В.),  МКУ «ЦГЗ ГОТ» (Дербенев А.В.), |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_