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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы» (далее – Программа)
В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2025 № 738 «О бюджете городского округа Тольятти на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу.
Решением Думы городского округа Тольятти от 22.04.2026 № 840 внесены изменения в структуру администрации городского округа Тольятти в части создания департамента энергетики, ЖКХ и природопользования администрации (далее – ДЭЖКХиП) путем выделения из департамента городского хозяйства (далее - ДГХ).

Для исполнения возложенных функций перераспределяются бюджетные ассигнования с ДГХ на ДЭЖКХиП в 2026 году в сумме 344 348 тыс. руб., в 2027 году – 771 802 тыс. руб. (финансирование мероприятий программы в полном объеме, ранее предусмотренное ДГХ).

В 2026 году финансирование Программы в целом уменьшено на 7 857 тыс. руб. и изменено с 698 807 тыс. руб. на 690 950 тыс. руб..

В разбивке по мероприятиям: 
- по мероприятию 1.1. «Содержание систем водопроводов» финансирование изменено с 4 954 тыс. руб. на 4 769 тыс. руб., в том числе по ГРБС: ДГХ - 700 тыс. руб., ДЭЖКХиП – 4 069 тыс. руб. Средства в объеме 185 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 2.1 Программы в соответствии с приказом департамента финансов от 17.06.26 № 488 – пк/2.1.
 Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 1.2. «Техническое обслуживание и ремонт средств электрозащиты, установленных на газопроводе, проложенном до мкр. Поволжский» средства в размере 185 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП;

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 1.3. «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа» финансирование изменено с 2 342 тыс. руб. на 2 288 тыс. руб., в том числе по ГРБС: ДГХ – 1 160 тыс. руб., ДЭЖКХиП – 1 128 тыс. руб. Средства в объеме 54 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 2.1 Программы в соответствии с приказом департамента финансов от 25.06.26 № 514 – пк/2.1.

 Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 1.4. «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду и объектам социальной сферы Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов» средства в размере 713 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП;

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 1.5. «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» изменено финансирование с 6 355 тыс. руб. на 13 681 тыс. руб., в том числе:

1. Для обеспечения безаварийного запуска и эксплуатации фонтана «Звезда», расположенного в сквере МУКиИ «Тольяттинская филармония» увеличены на 8 311 тыс. руб. ассигнования в форме субсидии на иные цели МБУ «Зеленстрой» на выполнение работ по монтажу контура заземления, ремонту помещения, монтажу приточно-вытяжной вентиляции, замене фильтрационного оборудования.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество отремонтированных фонтанов» изменен с «–» на «1».

2. В целях исполнения Указа Губернатора от 14.04.2026 № 169-У/дсп «О мерах по обеспечению бюджетной консолидации в Самарской области» сокращены неиспользованные на 01.07.2026 средства по организации работы МБУ «Зеленстрой» в размере 985 тыс. руб.
- по мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» средства в размере 3 456 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП. Финансирование мероприятия по ответственному исполнителю ДГХ изменено с 4 106 тыс. руб. на 650 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 1.10. «Энергоснабжение насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры» средства в размере 4 901 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП. Финансирование мероприятия по ответственному исполнителю ДГХ изменено с 8 158 тыс. руб. на 3 257 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 1.11. «Водоотведение бытовых стоков» средства в размере 55 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП. Финансирование мероприятия по ответственному исполнителю ДГХ изменено с 57 тыс. руб. на 2 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 1.12. «Водоснабжение объектов инженерной инфраструктуры» средства в размере 2 372 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП. Финансирование мероприятия по ответственному исполнителю ДГХ изменено с 2 639 тыс. руб. на 267 тыс. руб. 

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 1.13. «Технологическое присоединение к инженерным сетям» средства в размере 270 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП. Финансирование мероприятия по ответственному исполнителю ДГХ изменено с 416 тыс. руб. на 146 тыс. руб. 

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 2.1. «Ремонт сетей и оборудования  тепло-,  газо-,  электро-, водоснабжения, водоотведения» в связи с необходимостью устранения аварийных ситуаций на муниципальных инженерных сетях по адресам: ул. Ворошилова, 2А, ул. Дзержинского, 19, 25 увеличено финансирование на 861 тыс. руб. и изменено с 9 145 тыс. руб. на 10 006 тыс. руб., в том числе по ГРБС: ДГХ – 7 815 тыс. руб., ДЭЖКХиП – 2 191 тыс. руб.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 2.2. «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» средства в размере 2 283 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП. Финансирование мероприятия по ответственному исполнителю ДГХ изменено с 2 583 тыс. руб. на 300 тыс. руб. 

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 3.1. «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» средства в размере 7 361 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП. Финансирование мероприятия по ответственному исполнителю ДГХ изменено с 12 188 тыс. руб. на 4 827 тыс. руб. 

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 3.2. «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» финансирование изменено с 622 тыс. руб. на 0 тыс. руб. Средства перераспределены на мероприятие 2.1 Программы в соответствии с приказом департамента финансов от 17.06.26 № 488 – пк/2.1.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Длина отремонтированных сетей ливневой канализации» изменен с 18,5 м на «–»;
- по мероприятию 3.3. «Водоотведение ливневых стоков» финансирование изменено с 269 078 тыс. руб. на 253 895 тыс. руб., в том числе по ГРБС: ДГХ – 105 798 тыс. руб., ДЭЖКХиП – 148 097 тыс. руб. Свободные ассигнования в размере 15 183 тыс. руб., сложившиеся по причине уточнения цены муниципальных контрактов по водоотведению с ООО «Автоград-Водоканал», ПАО «Т Плюс» и АО «ПО КХ г.о. Тольятти», перераспределены на исполнение судебных решений об обязанности администрации оборудовать подъезды МКД пандусами и (или) подъемными механизмами по 8 объектам, в отношении которых ведется исполнительное производство.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 4.1. «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» средства в размере 30 624 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП. Финансирование мероприятия по ответственному исполнителю ДГХ изменено с 75 249 тыс. руб. на 44 625 тыс. руб. 

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 4.2.1. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района» средства в размере 45 849 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП. Финансирование мероприятия по ответственному исполнителю ДГХ изменено с 92 870 тыс. руб. на 47 021 тыс. руб. 

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 4.2.2. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов» средства в размере 68 969 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП. Финансирование мероприятия по ответственному исполнителю ДГХ изменено с 160 166 тыс. руб. на 91 197 тыс. руб. 

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;
- по мероприятию 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» средства в размере 21 825 тыс. руб. перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ДЭЖКХиП. Финансирование мероприятия по ответственному исполнителю ДГХ изменено с 46 981 тыс. руб. на 25 156 тыс. руб. 

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.
Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента                                                                                   С.Г. Соловьев
