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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы» (далее – Программа)
В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», вносятся следующие изменения в Программу на 2026 год.
На основании поступивших актов выполненных работ по муниципальному контракту от 23.09.2025 №877/491-дг/4.1 с ПАО «Т Плюс» увеличился фактический объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод на объекте «Набережная Автозаводского района». Суммарно за период с декабря 2025 по июль 2026 года объем водоотведения бытовых стоков составил 3,86 тыс. куб. м. или 180 % от запланированного объема водоотведения – 2,14 тыс. куб. м. По холодному водоснабжению объем водопотребления за указанный период составил 28,323 тыс. куб. м или 40% от запланированного. Для оплаты актов выполненных работ принято решение о перераспределении денежных средств между мероприятиями Программы в рамках суммы заключенного единого муниципального контракта с ПАО «Т Плюс» от 23.09.2025 №877/491-дг/4.1. 
В 2026 году финансирование Программы в целом и по Задачам не изменено.

В разбивке по мероприятиям: 
- по мероприятию 1.11. «Водоотведение бытовых стоков» по ответственному исполнителю ДЭЖКХиП финансирование увеличено с 55 тыс. руб. на 255 тыс. руб.
Средства в объеме 200 тыс. руб. перераспределены с мероприятия 1.12 «Водоснабжение объектов инженерной инфраструктуры» Программы.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия изменен с 2,14 тыс. куб. м на 9,3 тыс. куб. м;

- по мероприятию 1.12. «Водоснабжение объектов инженерной инфраструктуры» по ответственному исполнителю ДЭЖКХиП финансирование уменьшено на 200 тыс. руб. и изменено с 2 372 тыс. руб. на 2 172 тыс. руб.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия изменен с 71 тыс. куб. м на 66,5 тыс. куб. м.
Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента                                                             С.Г. Соловьев
Крафт Ю.П. 543 673
