## 2025-2027
Приложение № 1
к Муниципальной программе
"Благоустройство территории
городского округа Тольятти
на 2025 - 2030 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2025 - 2030 ГОДЫ"
Таблица № 1 (2025 - 2027 гг.)
№ п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|  |  |  | План на 2025 год |  |  |  |  | План на 2026 год |  |  |  |  | План на 2027 год
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий
1.1 | Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о. Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ДГХ | 2025 - 2030 | 23262 | 23262 | 0 | 0 | 0 | 8442 | 8442 | 0 | 0 | 0 | 8862 | 8862 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков <1> | ДГХ | 2025-2030 | 76282 | 76282 | 0 | 0 | 0 | 52297 | 52297 | 0 | 0 | 0 | 86240 | 86240 | 0 | 0 | 0
1.3 | Обеспечение внутриквартальным освещением <1> | ДГХ | 2025, 2027-2030 | 46452 | 46452 | 0 | 0 | 0 | 17127 | 17127 | 0 | 0 | 0 | 17812 | 17812 | 0 | 0 | 0
1.4 | Восстановление и устройство детских и спортивных площадок <1> | ДГХ | 2027-2030 | 27326 | 27326 | 0 | 0 | 0 | 33318 | 33318 | 0 | 0 | 0 | 178477 | 178477 | 0 | 0 | 0
1.5 | Ремонт и установка МАФ <1> | ДГХ | 2025-2030 | 9365 | 9365 | 0 | 0 | 0 | 2197 | 2197 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 2285 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 4055 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 3594 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 3737 | 3737 | 0 | 0 | 0
1.6 | Восстановление и устройство хоккейных кортов и катков | ДГХ | 2025-2030 | 24928 | 24928 | 0 | 0 | 0 | 19256 | 19256 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0
1.7 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов <1> | ДГХ | 2025-2030 | 176909 | 171602 | 0 | 0 | 5307 | 54124 | 52500 | 0 | 0 | 1624 | 54124 | 52500 | 0 | 0 | 1624
Итого по задаче 1: |  |  |  | 388579 | 383272 | 0 | 0 | 5307 | 190355 | 188731 | 0 | 0 | 1624 | 356637 | 355013 | 0 | 0 | 1624
| в том числе: | ДГХ |  | 384524 | 379217 | 0 | 0 | 5307 | 186761 | 185137 | 0 | 0 | 1624 | 352900 | 351276 | 0 | 0 | 1624
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 4055 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 3594 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 3737 | 3737 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств
2.1 | Благоустройство территорий общего пользования | ДГХ | 2025-2030 | 42016 | 42016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121635 | 121635 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ремонт, восстановление и содержание памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти | ДГХ | 2025-2030 | 7857 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 3019 | 3019 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 3140 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2028-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Праздничное оформление городских территорий | ДГХ | 2025-2030 | 15002 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 15924 | 15924 | 0 | 0 | 0 | 16561 | 16561 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 3105 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 3138 | 3138 | 0 | 0 | 0 | 3263 | 3263 | 0 | 0 | 0
2.4 | Озеленение, цветочное оформление территорий | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 24702 | 24702 | 0 | 0 | 0 | 23958 | 23958 | 0 | 0 | 0 | 24917 | 24917 | 0 | 0 | 0
|  | ДГХ |  | 1801 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2: |  |  |  | 94483 | 94483 | 0 | 0 | 0 | 46840 | 46840 | 0 | 0 | 0 | 170317 | 170317 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | ДГХ |  | 66676 | 66676 | 0 | 0 | 0 | 19744 | 19744 | 0 | 0 | 0 | 142137 | 142137 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 27807 | 27807 | 0 | 0 | 0 | 27096 | 27096 | 0 | 0 | 0 | 28180 | 28180 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов
3.1 | Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2025-2028 | 3866 | 3866 | 0 | 0 | 0 | 2608 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 2713 | 2713 | 0 | 0 | 0
3.2 | Преддекларационные обследования, разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, обследование и мониторинг технического состояния, комплексные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2027 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 0
3.3 | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2030 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0
3.4 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2030 | 2205 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 2294 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 2386 | 2386 | 0 | 0 | 0
3.5 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий | ДГХ | 2025-2028 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 9048 | 9048 | 0 | 0 | 0
3.6 | Содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий | ДГХ | 2025-2027 | 66253 | 66253 | 0 | 0 | 0 | 120639 | 120639 | 0 | 0 | 0 | 125382 | 125382 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 76941 | 76941 | 0 | 0 | 0 | 24249 | 24249 | 0 | 0 | 0 | 25213 | 25213 | 0 | 0 | 0
3.7 | Проектирование и реконструкция объектов гидротехнических сооружений | ДГД | 2025, 2026 | 105263 | 5263 | 100000 | 0 | 0 | 190322 | 9516 | 180806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 3: |  |  |  | 267350 | 167350 | 100000 | 0 | 0 | 350723 | 169917 | 180806 | 0 | 0 | 166729 | 166729 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | ДГХ |  | 85146 | 85146 | 0 | 0 | 0 | 136152 | 136152 | 0 | 0 | 0 | 141516 | 141516 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 76941 | 76941 | 0 | 0 | 0 | 24249 | 24249 | 0 | 0 | 0 | 25213 | 25213 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 105263 | 5263 | 100000 | 0 | 0 | 190322 | 9516 | 180806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Вовлечение населения в благоустройство городской среды
4.1 | Реализация общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий (государственная программа Самарской области «Народный бюджет Самарской области») | ДГХ | 2025 | 67328 | 18959 | 48369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реализация инициативных проектов, направленных на благоустройство городских территорий | ДГХ | 2025 | 17514 | 17514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 4: |  |  |  | 84842 | 36473 | 48369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5: Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий
5.1 | Комплексное содержание территорий жилых кварталов | ДГХ | 2025-2030 | 330445 | 330445 | 0 | 0 | 0 | 450899 | 450899 | 0 | 0 | 0 | 509934 | 509934 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 157208 | 157208 | 0 | 0 | 0 | 155470 | 155470 | 0 | 0 | 0 | 160392 | 160392 | 0 | 0 | 0
5.2 | Иное содержание территорий общего пользования и жилых кварталов | ДГХ | 2025-2027 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5205 | 5205 | 0 | 0 | 0 | 5413 | 5413 | 0 | 0 | 0
5.3 | Содержание мест отдыха | ДГХ | 2025-2030 | 34159 | 34159 | 0 | 0 | 0 | 43226 | 43226 | 0 | 0 | 0 | 37271 | 37271 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 108079 | 108079 | 0 | 0 | 0 | 95833 | 95833 | 0 | 0 | 0 | 99498 | 99498 | 0 | 0 | 0
5.4 | Обращение с твердыми коммунальными отходами, содержание контейнерных площадок | ДГХ | 2025-2030 | 7178 | 7178 | 0 | 0 | 0 | 5904 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 6140 | 6140 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 1781 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 1121 | 0 | 0 | 0
5.5 | Транспортные услуги по вывозу смета, отходов | ДГХ | 2025-2030 | 2846 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 3082 | 3082 | 0 | 0 | 0
5.6 | Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области») | ДГХ | 2025-2026 | 11776 | 11238 | 538 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Ритуал" | 2025 | 1894 | 95 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2025-2030 | 40162 | 40162 | 0 | 0 | 0 | 20987 | 20987 | 0 | 0 | 0 | 21826 | 21826 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 11496 | 11496 | 0 | 0 | 0 | 12613 | 12613 | 0 | 0 | 0 | 13118 | 13118 | 0 | 0 | 0
5.8 | Акарицидная обработка и дератизация территорий общего пользования | ДГХ | 2025-2030 | 731 | 731 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 1111 | 0 | 0 | 0
5.9 | Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений | ДГХ | 2025 | 11785 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 15876 | 15876 | 0 | 0 | 0 | 16440 | 16440 | 0 | 0 | 0 | 16897 | 16897 | 0 | 0 | 0
5.10 | Приобретение, установка, ремонт и содержание туалетов | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 18919 | 18919 | 0 | 0 | 0 | 15952 | 15952 | 0 | 0 | 0 | 16589 | 16589 | 0 | 0 | 0
5.11 | Материально-техническое обеспечение эксплуатации объектов благоустройства | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2029 | 63640 | 63640 | 0 | 0 | 0 | 69430 | 69430 | 0 | 0 | 0 | 15074 | 15074 | 0 | 0 | 0
5.12 | Доплаты и компенсационные выплаты матерям | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2026 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 5: |  |  |  | 822999 | 820662 | 2337 | 0 | 0 | 897569 | 897569 | 0 | 0 | 0 | 907466 | 907466 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | ДГХ |  | 444082 | 443544 | 538 | 0 | 0 | 530752 | 530752 | 0 | 0 | 0 | 584777 | 584777 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 377023 | 377023 | 0 | 0 | 0 | 366817 | 366817 | 0 | 0 | 0 | 322689 | 322689 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Ритуал" |  | 1894 | 95 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6: Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти
6.1 | Содержание муниципальных кладбищ | МКУ "Ритуал" | 2025-2030 | 44481 | 44481 | 0 | 0 | 0 | 45732 | 45732 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0
6.2 | Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог | МКУ "Ритуал" | 2028-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Инвентаризация захоронений | МКУ "Ритуал" | 2025-2029 | 6593 | 6593 | 0 | 0 | 0 | 9007 | 9007 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0
6.4 | Содержание МКУ "Ритуал" | МКУ "Ритуал" | 2025-2030 | 23073 | 23073 | 0 | 0 | 0 | 26476 | 26476 | 0 | 0 | 0 | 27024 | 27024 | 0 | 0 | 0
6.5 | Перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг | МКУ "Ритуал" | 2025-2030 | 4730 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 5121 | 5121 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 6: |  |  |  | 78877 | 78877 | 0 | 0 | 0 | 86139 | 86139 | 0 | 0 | 0 | 79384 | 79384 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе |  |  |  | 1737130 | 1581117 | 150706 | 0 | 5307 | 1571626 | 1389196 | 180806 | 0 | 1624 | 1680533 | 1678909 | 0 | 0 | 1624
| в том числе: | ДГХ |  | 1065270 | 1011056 | 48907 | 0 | 5307 | 873409 | 871785 | 0 | 0 | 1624 | 1221330 | 1219706 | 0 | 0 | 1624
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 485826 | 485826 | 0 | 0 | 0 | 421756 | 421756 | 0 | 0 | 0 | 379819 | 379819 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Ритуал" |  | 80771 | 78972 | 1799 | 0 | 0 | 86139 | 86139 | 0 | 0 | 0 | 79384 | 79384 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 105263 | 5263 | 100000 | 0 | 0 | 190322 | 9516 | 180806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
----------------------------------------
<1> - За исключением объектов, включенных в иные муниципальные программы с аналогичным видом работ.

## 2025-2030
Таблица № 3 (2025 - 2030 гг.)
№ п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программына 2025 - 2030, тыс. руб.
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий
1.1 | Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о. Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ДГХ | 2025 - 2030 | 62624 | 62624 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков <1> | ДГХ | 2025-2030 | 455245 | 455245 | 0 | 0 | 0
1.3 | Обеспечение внутриквартальным освещением <1> | ДГХ | 2025, 2027-2030 | 387073 | 387073 | 0 | 0 | 0
1.4 | Восстановление и устройство детских и спортивных площадок <1> | ДГХ | 2027-2030 | 806297 | 806297 | 0 | 0 | 0
1.5 | Ремонт и установка МАФ <1> | ДГХ | 2025-2030 | 25649 | 25649 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 14580 | 14580 | 0 | 0 | 0
1.6 | Восстановление и устройство хоккейных кортов и катков | ДГХ | 2025-2030 | 207026 | 207026 | 0 | 0 | 0
1.7 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов <1> | ДГХ | 2025-2030 | 447529 | 434102 | 0 | 0 | 13427
Итого по задаче 1: |  |  |  | 2406023 | 2392596 | 0 | 0 | 13427
| в том числе: | ДГХ |  | 2391443 | 2378016 | 0 | 0 | 13427
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 14580 | 14580 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств
2.1 | Благоустройство территорий общего пользования | ДГХ | 2025-2030 | 298850 | 298850 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ремонт, восстановление и содержание памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти | ДГХ | 2025-2030 | 23808 | 23808 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2028-2030 | 786 | 786 | 0 | 0 | 0
2.3 | Праздничное оформление городских территорий | ДГХ | 2025-2030 | 81554 | 81554 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 15093 | 15093 | 0 | 0 | 0
2.4 | Озеленение, цветочное оформление территорий | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 121265 | 121265 | 0 | 0 | 0
|  | ДГХ |  | 3403 | 3403 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2: |  |  |  | 544759 | 544759 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | ДГХ |  | 407615 | 407615 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 137144 | 137144 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов
3.1 | Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2025-2028 | 19289 | 19289 | 0 | 0 | 0
3.2 | Преддекларационные обследования, разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, обследование и мониторинг технического состояния, комплексные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2027 | 11320 | 11320 | 0 | 0 | 0
3.3 | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2030 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0
3.4 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2030 | 14380 | 14380 | 0 | 0 | 0
3.5 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий | ДГХ | 2027-2028 | 24753 | 24753 | 0 | 0 | 0
3.6 | Содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий | ДГХ | 2025-2027 | 312274 | 312274 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 432926 | 432926 | 0 | 0 | 0
3.7 | Проектирование и реконструкция объектов гидротехнических сооружений | ДГД | 2025, 2026 | 295585 | 14779 | 280806 | 0 | 0
Итого по задаче 3: |  |  |  | 1111589 | 830783 | 280806 | 0 | 0
| в том числе: | ДГХ |  | 383078 | 383078 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 432926 | 432926 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 295585 | 14779 | 280806 | 0 | 0
Задача 4: Вовлечение населения в благоустройство городской среды
4.1 | Реализация общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий (государственная программа Самарской области «Народный бюджет Самарской области») | ДГХ |  | 67328 | 18959 | 48369 | 0 | 0
4.2 | Реализация инициативных проектов, направленных на благоустройство городских территорий | ДГХ |  | 17514 | 17514 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 4: |  |  |  | 84842 | 36473 | 48369 | 0 | 0
Задача 5: Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий
5.1 | Комплексное содержание территорий жилых кварталов | ДГХ | 2025-2030 | 2189786 | 2189786 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 894296 | 894296 | 0 | 0 | 0
5.2. | Иное содержание территорий общего пользования и жилых кварталов | ДГХ | 2025-2027 | 15618 | 15618 | 0 | 0 | 0
5.3 | Содержание мест отдыха | ДГХ | 2025-2030 | 205398 | 205398 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 537563 | 537563 | 0 | 0 | 0
5.4 | Обращение с твердыми коммунальными отходами, содержание контейнерных площадок | ДГХ | 2025-2030 | 43826 | 43826 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 5073 | 5073 | 0 | 0 | 0
5.5 | Транспортные услуги по вывозу смета, отходов | ДГХ | 2025-2030 | 14158 | 14158 | 0 | 0 | 0
5.6 | Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области») | ДГХ | 2025-2026 | 12276 | 11738 | 538 | 0 | 0
|  | МКУ "Ритуал" | 2025 | 1894 | 95 | 1799 | 0 | 0
5.7 | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2025-2030 | 257982 | 257982 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 64466 | 64466 | 0 | 0 | 0
5.8 | Акарицидная обработка и дератизация территорий общего пользования | ДГХ | 2025-2030 | 6515 | 6515 | 0 | 0 | 0
5.9 | Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений | ДГХ | 2025 | 11785 | 11785 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 83944 | 83944 | 0 | 0 | 0
5.10 | Приобретение, установка, ремонт и содержание туалетов | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 91077 | 91077 | 0 | 0 | 0
5.11 | Материально-техническое обеспечение эксплуатации объектов благоустройства | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2029 | 568335 | 568335 | 0 | 0 | 0
5.12 | Доплаты и компенсационные выплаты матерям | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2026 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 5: |  |  |  | 5004017 | 5001680 | 2337 | 0 | 0
| в том числе: | ДГХ |  | 2757344 | 2756806 | 538 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 2244779 | 2244779 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Ритуал" |  | 1894 | 95 | 1799 | 0 | 0
Задача 6: Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти
6.1 | Содержание муниципальных кладбищ | МКУ "Ритуал" | 2025-2030 | 298001 | 298001 | 0 | 0 | 0
6.2 | Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог | МКУ "Ритуал" | 2028-2029 | 21161 | 21161 | 0 | 0 | 0
6.3 | Инвентаризация захоронений | МКУ "Ритуал" | 2025-2029 | 111646 | 111646 | 0 | 0 | 0
6.4 | Содержание МКУ "Ритуал" | МКУ "Ритуал" | 2025-2030 | 143964 | 143964 | 0 | 0 | 0
6.5 | Перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг | МКУ "Ритуал" | 2025-2030 | 35479 | 35479 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 6: |  |  |  | 610251 | 610251 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе |  |  |  | 9761481 | 9416542 | 331512 | 0 | 13427
| в том числе: | ДГХ |  | 6024322 | 5961988 | 48907 | 0 | 13427
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 2829429 | 2829429 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Ритуал" |  | 612145 | 610346 | 1799 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 295585 | 14779 | 280806 | 0 | 0
----------------------------------------
<1> - За исключением объектов, включенных в иные муниципальные программы с аналогичным видом работ.
Note on F63: user: было 421941 + 19 год