## Перечень_Укруп_Канализация
Приложение 2 к постановлению администрации г.о. Тольятти от_____________№___________
Таблица 5.2.1. Перечень основных мероприятий
№ | Наименование мероприятия, объекта | Год реализации
п/п |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Обоснование
АО «ПО КХ г.о. Тольятти»
77 | Строительство ЛНС-3 в районе пересечения ул. Ленина и ул. Толстого. Q=205 м3/ч | [9 empty] | 1.1 | bar: Год реализации 2020
78 | Строительство сети ливневой канализации от ЛК-8 по б-ру 50 лет Октября до ЛК-2 на пересечении ул. Ленина и б-ра 50 лет Октября, Ду =400 мм - 248 м, нагрузка 205 м3/ч | [9 empty] | 1.1 | bar: Год реализации 2020
79 | Строительство сети ливневой канализации по ул. Ленина от ЛК-2 на пересечении б-ра 50 лет Октября и ул. Ленина до ЛНС-3, Ду=250 мм - 1100 м. Нагрузка 205 м3/ч | [9 empty] | 1.1 | bar: Год реализации 2020
80 | Строительство сети ливневой канализации по ул. Ленина от ЛК-1 до ЛНС-3, Ду=300-450 мм - 210 м. Нагрузка 205 м3/ч | [9 empty] | 1.1 | bar: Год реализации 2020
81 | Реконструкция ливневого коллектора от КЛ-1 до КЛ-26 по б-ру 50 лет Октября, с Ду=400-600 мм на Ду=700 мм – 1155 п.м. | [9 empty] | 3.5 | bar: Год реализации 2026
82 | Реконструкция ливневого коллектора по ул. Комсомольской с увеличением Ду=300 на Ду=600 от КЛ-16/1 в р-не ул. Карбышева до КЛ-23 – 464 м. | [9 empty] | 3.5 | bar: Год реализации 2025 to Год реализации 2027
83 | Строительство узла учета сточных вод на границе раздела с ПАО «КуйбышевАзот» в КЛ-36, б-р 50 лет Октября ПИР, СМР | [9 empty] | 2.2 | bar: Год реализации 2026
84 | Проектирование и строительство насосной станции ливневой канализации (ЛНС-4) в районе пруда-накопителя в лесной зоне южнее ул. Баныкина (Q=300 л/с; Н=40м) для подачи дождевого стока на ЛНС-1, расположенной по ул. Баныкина, 45. | [9 empty] | 1.1 | bar: Год реализации 2027
85 | Реконструкция канализационной насосной станции ливневых стоков (ЛНС-1), расположенной по ул. Баныкина, 45 с целью подачи дождевых сточных вод в Комсомольский район. Q = 540 м3/ч. | [9 empty] | 1.1 | bar: Год реализации 2026
86 | Строительство напорного коллектора дождевой канализации от ЛНС-4 в районе пруда-накопителя, расположенного в лесной зоне южнее ул. Баныкина до ЛНС-1, расположенной по ул. Баныкина, 45 | [9 empty] | 1.1 | bar: Год реализации 2028
87 | Прокладка напорного коллектора дождевой канализации от ЛНС-1, расположенной по ул. Баныкина, 45, по лесной просеке до ул. Коммунистической Комсомольского района. Ду=500 мм – 3689 м, Ду=700 мм – 223 м. | [9 empty] | 1.1 | bar: Год реализации 2026 to Год реализации 2028
88 | Строительство насосной станции дождевой канализации (ЛНС) в районе детской многопрофильной больницы, для перекачки дождевых вод на строящиеся очистные сооружения ПАО «КуйбышевАзот». Нагрузка 280 м3/ч | [9 empty] | 1.1 | bar: Год реализации 2023
89 | Строительство напорного коллектора ливневой канализации от пруда-накопителя в районе детской многопрофильной больницы до существующего колодца КЛ-1 на сети ливневой канализации на б-ре 50 лет Октября. Ду=300 мм – 1560 м. | [9 empty] | 1.1 | bar: Год реализации 2026
90 | Строительство узла учета сточных вод на ЛНС-2, ул. Коммунистическая, 122 ПИР, МИР | [9 empty] | 1.3 | bar: Год реализации 2025
91 | Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации, ул. Коммунистическая, 122. | [9 empty] | 2.6 | bar: Год реализации 2025 to Год реализации 2028