Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Тольятти от 04.08.2021 № 2700-п/1

 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» (далее – Программа)
Руководствуясь пунктами 5.2.1 и 5.2.3 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее – Порядок), в целях приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2026 № 954 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2025 № 738 "О бюджете городского округа Тольятти на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов"»,  в Программу вносятся изменения. 
Плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 2026 год уменьшены за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 26 275 тыс. руб. и изменены с 114 503 тыс. руб. на 88 228 тыс. руб., в том числе:

– за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшены на 26 275 тыс. руб. и изменены с 105 100 тыс. руб. на 78 825 тыс. руб.;

– за счет средств областного бюджета не изменены 9 403 тыс. руб.
1. По мероприятию 1.5. «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории городского округа (государственная программа Самарской области "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области")» в целях исполнения Указа Губернатора Самарской области от 14.04.2026 № 169-У/дсп «О мерах по обеспечению бюджетной консолидации Самарской области», в соответствии с протоколом рабочей группы по бюджету от 29.04.2026 № 17-прт/2, по ответственному исполнителю ДЭЖКХиП финансовое обеспечение уменьшено на 3 382 тыс. руб. и изменено с 3 382 тыс. руб. на 0 тыс. руб.  
Значение показателя (индикатора) «Объем ликвидированных отходов» не планируется.
Значение показателя конечного результата 4 «Доля объема отходов, удаленных с территории г.о. Тольятти, по отношению к объему отходов, запланированному к ликвидации» изменится со 100% на «–».
2. По мероприятию 1.7. «Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления отработанных ртутьсодержащих предметов и веществ на территории городского округа Тольятти» по ответственному исполнителю ДГХ финансовое обеспечение уменьшено на 10 тыс. руб. (экономия) и изменено с 388 тыс. руб. на 378 тыс. руб.
Значение показателя (индикатора) «Количество обустроенных мест» не изменяется – 4 шт. 

3. По мероприятию 1.23. «Биологический этап рекультивации вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1 - 3 вставок ПАО "АвтоВАЗ"» по ответственному исполнителю ДГХ финансовое обеспечение уменьшено на 22 883 тыс. руб. (экономия) и изменено с 22 883 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) «Площадь, на которой будет завершен очередной год биологического этапа рекультивации» не изменяется – 21,9 га.

4. По мероприятию 7.1. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в связи с внесением изменений в структуру администрации финансовое обеспечение по ответственному исполнителю:

– ДГХ уменьшено на 2 150 тыс. руб. и изменено с 7 285 тыс. руб. на 5 135 тыс. руб., в том числе:

– за счет средств бюджета г.о. Тольятти уменьшено на 425 тыс. руб. и изменено с 3 874 тыс. руб. на 3 449 тыс. руб.;

– за счет средств областного бюджета уменьшено на 1 725 тыс. руб. и изменено с 3 411 тыс. руб. на 1 686 тыс. руб.

– по ДЭЖКХиП увеличено на 2 150 тыс. руб. и изменено с 8 546 тыс. руб. на 10 696 тыс. руб., в том числе:

– за счет средств бюджета г.о. Тольятти увеличено на 425 тыс. руб. и изменено с 2 554 тыс. руб. на 2 979 тыс. руб.;

– за счет средств областного бюджета увеличено на 1 725 тыс. руб. и изменено с 5 992 тыс. руб. на 7 717 тыс. руб.
Значения показателей (индикаторов):

– «Количество животных, отловленных и направленных на содержание» не изменится – 1071 шт.;
– «Отношение количества отловленных животных к количеству животных, подвергшихся карантинным мероприятиям» – 100%.
5. В тексте муниципальной программы; наименованиях мероприятий 1.4 «Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами» и 4.2 «Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории»; наименовании показателя конечного результата 3 «Доля размещенной на официальном портале органов местного самоуправления г.о. Тольятти информации по обращению с отходами к запланированному количеству» слово «портал» заменяется словом «сайт» в целях приведения терминологии в соответствие с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в котором для обозначения ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления, применяется термин «официальный сайт».

6. По мероприятиям 1.11 и 1.12 удалены наименования национального проекта «Экология», федерального проекта «Чистая страна», государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» и государственной программы Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области», поскольку указанные мероприятия не реализовывались в рамках данных проектов и программ, а лишь обеспечивали контроль за объектами, рекультивация которых осуществлялась в рамках национального проекта «Экология».

7. В связи с отсутствием бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1.12 «Организация и обслуживание системы видеонаблюдения в местах образования несанкционированных свалок» в плановом периоде и отсутствием планируемых показателей (индикаторов) данное мероприятие исключается из перечня мероприятий муниципальной программы.
8. По мероприятию 1.24 «Услуги по сбору, транспортированию, обезвреживанию отходов 3 - 4 класса опасности» исключен ответственный исполнитель ДГХ в связи с отсутствием финансирования мероприятия данному исполнителю.

9. В рамках задачи 2 «Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции» планировались и осуществлялись мероприятия подготовительного характера: корректировка проектной и сметной документации, разработка технического задания и расчет начальной (максимальной) цены контракта, выполнение проектно-изыскательских работ, определение границ смежных участков и координат полигона, а также ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на прилегающей территории. При этом непосредственно рекультивация полигона ТБО с. Узюково в муниципальной программе не планировалась и не осуществлялась.

В связи с этим наименование задачи 2 «Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции» не соответствует содержанию реализуемых мероприятий и затрудняет оценку запланированных результатов.

На основании изложенного корректируется наименование задачи 2 на «Подготовка к рекультивации полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции».

Одновременно исключается мероприятие 2.2 «Рекультивация полигона по захоронению твердых бытовых отходов Узюково г.о. Тольятти», которое не реализовывалось и не имеет планируемого финансирования и показателей.
10. По мероприятию 2.1 исключен ответственный исполнитель ДГД, так как фактическим исполнителем мероприятия являлся департамент городского хозяйства.

11. По мероприятию 2.1.2 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Рекультивация полигона по захоронению твердых бытовых отходов Узюково г. Тольятти (Самарская область)"» показатель «Готовый проект» исключается в связи с отсутствием планируемого значения. Результат мероприятия характеризуется показателем «Количество проектируемой документации», значение которого установлено на 2024 год.
12. Исключаются мероприятия с 3.4 по 3.9, которые фактически не реализовывались, а планируемое финансирование и показатели по ним отсутствуют.
13. По мероприятию 4.2 ответственный исполнитель ДГХ изменен на ДЭЖКХиП, так как с 01.07.2026 является фактическим исполнителем мероприятия.

14. В рамках задачи 5 осуществлялись исключительно проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением». 
Строительство самого объекта в отчетном периоде не осуществлялось и в рамках действующей программы не предусмотрено.

В связи с этим действующее наименование задачи 5 «Строительство очистных сооружений» излагается как «Подготовка к строительству очистных сооружений».

Одновременно возвращается наименование мероприятия в прежнюю редакцию – «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением"», поскольку действующее наименование «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением (государственная программа Самарской области "Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области")» не соответствует фактическому содержанию мероприятия. 

При этом из наименования исключается ссылка на государственную программу Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области» в связи с тем, что в 2022 году объем финансирования мероприятия был уменьшен на 59 000 тыс. руб. из областного бюджета (с 65 556 тыс. руб. до 6 556 тыс. руб., постановлением от 21.03.2023 № 946-п/1) на основании уведомления министерства управления финансами Самарской области о предоставлении субсидии от 16.12.2022 № 716-3-062, а финансирование из вышестоящих бюджетов по мероприятию не предусматривалось.

Кроме того, исключается показатель (индикатор) «Количество введенных в эксплуатацию законченных строительством объектов», который по данному мероприятию не планировался и финансирование на реализацию не предусматривалось.

15. По задаче 6 исключаются мероприятия 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 в связи с отсутствием финансирования на их реализацию, а также исключаются из наименования задачи слова «Организация воспитания», изложив его в редакции: «Экологическое просвещение населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды», так как действующая формулировка не отражает фактическое содержание реализуемых мероприятий фактическое содержание мероприятий, которыми являются установка информационных и запрещающих знаков (информирование и просвещение населения).
16. По таблице «Показатели конечного результата муниципальной программы»: 

– Показатель конечного результата 1 «Доля подобранных ртутьсодержащих предметов и веществ от общего количества обнаруженных ртутьсодержащих предметов и веществ» изменен на «Доля подобранных ртутьсодержащих предметов и веществ, осветительных приборов, ламп и отходов от них от общего количества обнаруженных на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти» в связи с изменением наименования мероприятия 1.1 (постановление администрации городского округа Тольятти от 08.09.2025 № 1613-п/1).

Кроме того, возвращено планируемое значение показателя на 2026 год – 100%, ошибочно удаленное ранее.

– Показатель конечного результата 2.1 «Отношение количества отловленных животных к количеству животных, подвергшихся карантинным мероприятиям» и его значения на 2025 и 2026 годы, введенный постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.03.2025 № 464-п/1, исключается по следующим основаниям:

1) показатель дублирует показатель по мероприятию 7.1 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;

2) показатель неинформативен для оценки реализации муниципальной программы, поскольку запланирован только на 2 года из 5 лет периода реализации программы; 
3) показатель не отражает конечный результат реализации программы: он характеризует соотношение параметров (отлов и карантин), а не социально значимый результат. Значение показателя всегда равно 100%, потому что всех отловленных животных по закону обязательно отправляют на карантин. Показатель не несет аналитической ценности и не позволяет оценить эффективность программы.

4) отчетность по данному показателю за 2025 год не формировалась (постановление администрации городского округа Тольятти от 05.03.2026 № 559-п/1).


– Показатель конечного результата 6 «Доля проведенных просветительских мероприятий (акции, конкурсы, конференции) по отношению к количеству запланированных мероприятий» исключается в связи с отсутствием плановых значений по данному показателю.

– По показателю конечного результата 9 «Уровень разработанной проектной документации очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти» ошибочно удалено плановое значение показателя за 2022 год постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.03.2023 № 946-п/1, при этом отчетность по данному показателю за 2022 год формировалась (постановление администрации городского округа Тольятти от 29.03.2023 № 1087-п/1). Данный показатель относится к мероприятию 5.1 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением"» и его плановому показателю на 2022 год «Готовый проект» – 1 ед. В связи с изложенным плановое значение показателя за 2022 год подлежит восстановлению.
Сроки реализации мероприятий и их нумерация приведены в соответствие с изменениями, внесенными в муниципальную программу.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы отредактированы в соответствии с перечнем мероприятий и задачами муниципальной программы.
Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

	И.о. руководителя департамента энергетики, ЖКХ 

и природопользования                                                       
	А.Р. Кумукова                                                                   
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