# УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.03.2012 г. № 958-п/1

# Итоговый отчет

# о выполнении долгосрочной целевой программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.05.2009г. № 1225-п/1,

# за 2009-2011 годы

- Анализ выполнения целей и задач.

- Долгосрочная целевая программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов, утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.05.2009г. № 1225-п/1, разработана в целях установления за счет средств бюджета городского округа Тольятти дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

За три года на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы было предусмотрено в утвержденном плане 201 553,0 тыс.руб., в уточненном плане 201 613,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 183 995,0 тыс.руб. или 91,3% от запланированного объема, в том числе по заказчикам программы, в лице главных распорядителей бюджетных средств:

| № п/п | ГРБС | Утвержденный план, тыс.руб. | Уточненный план, тыс.руб. | Фактическое исполнение, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Департамент социальной поддержки населения мэрии | 65 898 | 65 898 | 60 677 | 92% |
| 2 | Департамент экономического развития мэрии | 73 766 | 73 826 | 69 296 | 94% |
| 3 | Департамент образования мэрии | 55 735 | 55 735 | 48 148 | 86% |
| 4 | Департамент здравоохранения мэрии | 3 156 | 3 156 | 3 152 | 100% |
| 5 | Департамент городского хозяйства мэрии | 835 | 835 | 586 | 70% |
| 6 | Управление физкультуры и спорта мэрии | 1 626 | 1 626 | 1 617 | 99% |
| 5 | Департамент градостроительной деятельности мэрии | 537 | 537 | 519 | 97% |
| ИТОГО: |  | 201 553 | 201 613 | 183 995 | 91% |

По итогам реализации мероприятий долгосрочной целевой программы (далее - программа) среднегодовое количество граждан, получивших социальную помощь, составило 39 164 чел. (при плановом показателе 37 266 чел.).

- Целью программы являлось: создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 гг.

# Для достижения указанной цели в ходе реализации программы решались следующие задачи:

- Создание условий для обеспечения социальной поддержки граждан, имеющих детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования.

Задача решалась путем реализации следующих мероприятий:

а) «Приобретение услуг по организации бесплатного (льготного) питания обучающимся в муниципальных (государственных) образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, в пользу отдельных категорий граждан для обеспечения их нужд, в целях реализации мер социальной поддержки населения, по договорам с МОУ (ГОУ)».

В соответствии с данным видом мероприятий осуществлялось предоставление бесплатного (льготного)  питания детям в возрасте от 6 до 18 лет, проживающим в малоимущих   семьях  и  обучающимся  в муниципальных (государственных) образовательных учреждениях городского округа  Тольятти. Организация бесплатного (льготного) питания с января 2009 года по май 2010 года осуществлялась департаментом социальной поддержки населения мэрии, финансирование данных расходов производилось с января 2009 года по сентябрь 2010 года (за исключением каникулярного периода).

Общий объем израсходованных бюджетных средств по данному мероприятию составил 46 793,0 тыс.руб. Отклонение объема фактических финансовых затрат от предусмотренных программой объемов финансирования составило 9,8%.

В сложившейся  критической финансовой ситуации в стране и соответственно в городском округе (массовое сокращение граждан, простой предприятий) в течение 2009 и 2010 годов происходило увеличение числа малоимущих граждан, имеющих детей, посещающих образовательные учреждения. Вследствие чего, эффективность реализации задачи по указанным годам более высокая по сравнению с запланированными результатами и составила 143% и 147% соответственно.

Руководствуясь постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.08.2010 № 2182-п/1 «О внесении изменений в постановление мэра городского округа Тольятти от 19.02.2008г. № 515-1/п «Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском округе Тольятти», полномочия по организации бесплатного (льготного) питания детям с 1 сентября 2010 года переданы департаменту  образования  мэрии  (в  части  финансирования  с 1 октября 2010г.).

В период с октября 2010 года по декабрь 2011 года:

б) – осуществлялось «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти» на сумму 25 712,0 тыс.руб., исполнение - 85% (4 149 чел. – исполнение 100%);

в) - производилась «Организация бесплатного, льготного питания через структурное подразделение образовательного учреждения «Школьная столовая» путем включения бюджетных ассигнований в сметы на содержание МОУ» на сумму 22 436,0 тыс.руб., исполнение - 88% (2 676 чел. – исполнение 98%);

Экономия средств городского округа Тольятти сложилась вследствие: эпидемии острых респираторных заболеваний в осенне-зимний период, за счет «плавающей» стоимости завтраков и обедов в общеобразовательных учреждениях организация питания, в которых осуществляется через структурные подразделения «Школьная столовая».

г) «Ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях».

Данные выплаты были предоставлены на 456 воспитанников (основная масса – дети работников ОАО АВТОВАЗ), общая сумма затрат составила  945,0 тыс.руб. Исполнение в части финансовых затрат – 99%, в части целевых показателей 115%.

Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению  ежемесячных компенсаций части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях в отчетном периоде в соответствии с запланированным объемом средств осуществлено на 95%.

д) «Ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание детям – инвалидам».

Получателями ежемесячных компенсационных выплат детям-инвалидам, находящимся на домашнем обучении, ежегодно являлись в среднем 256 человек (целевой показатель исполнен на 95%). Данной категории граждан ежемесячно в течение учебного года производились компенсационные выплаты в размере 1,0 тыс.руб. Общий объем сумм выплат за три года составил 7 004,0 тыс.руб. или 96% от предусмотренного бюджетом.

е) «Ежемесячные пособия студенческим семьям, имеющим детей».

Данная мера социальной поддержки была введена с января 2009 года. Выплата пособий семьям студентов производилась ежемесячно в размере 500,0 руб., среднемесячное количество семей, получивших пособие, составило 24 при плановом показателе 22 семьи. На выплаты пособий студенческим семьям бюджетом городского округа предусмотрено 393,0 тыс.руб., исполнено -  345,0 тыс.руб. или 88% от запланированного объема финансирования.

Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных пособий студенческим семьям, имеющим детей исполнено на 46% от запланированного объема финансирования 3,0 тыс.руб.

- Создание условий для обеспечения доступности транспортных услуг по проезду учащихся (студентов) в городском общественном транспорте.

В целях обеспечении доступности транспортных услуг при проезде на транспорте городского округа Тольятти, реализовывалось следующее мероприятие: «Ежемесячные денежные компенсации затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам)».

В течение 2009 года данные денежные компенсации назначались учащимся (студентам) из малоимущих семей.

На основании  постановления мэрии городского округа Тольятти от 21.05.2009г.  № 1159-п/1 «О приостановлении действия отдельных пунктов постановления мэра городского округа Тольятти от 19.02.2008г. № 515-1/п «Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском округе Тольятти» выплаты учащимся общеобразовательных учреждений были приостановлены на весь 2009 год.

- В течение 2010-2011 годов право на получение ежемесячных денежных компенсаций имели малоимущие граждане из числа:

- - учащихся начальных и средних профессиональных образовательных учреждений - колледжей (техникумов), технических лицеев (училищ), расположенных на территории городского округа Тольятти;

- - студентов дневных отделений высших учебных заведений, расположенных на территории городского округа Тольятти.

Среднегодовое количество граждан указанной категории составило 1 369 чел. (на 10% больше от запланированного количества). Из них: учащиеся – 752 чел. (размер компенсации 360 руб./мес.), студенты – 617 чел. (размер компенсации 500 руб./мес.).

Общий объем средств, направленный на реализацию данного мероприятия социальной поддержки в течение 2009-2011 годов составил 13 270,0 тыс.руб. или  91% от предусмотренного в бюджете.

Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению доступности транспортных услуг производилось по фактической потребности на основании договоров с банками. Исполнение составило 90% (52,1 тыс.руб.).

- Оказание социальной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, предупреждение передачи вируса от ВИЧ-инфицированной матери ребенку при грудном вскармливании.

В целях привлечения лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией к первичному обследованию и удержанию их в системе оказания медицинской помощи, получения антиретровирусной терапии и профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции предусмотрены следующие меры социальной поддержки данной категории населения городского округа Тольятти:

а) - «Ежемесячные компенсационные денежные выплаты лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией и получающим антиретровирусную терапию и профилактику вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции».

Ежемесячные компенсационные выплаты на организацию дополнительного питания и компенсации затрат на проезд получили 759 человек данной категории, что на 12% больше запланированного в программе на 2009 год. Средства городского округа на исполнение данных мероприятий освоены в полном объеме 4 039,0 тыс.руб. В 2010-2011 годах выплаты не осуществлялись в связи с отсутствием финансового обеспечения.

б) - «Ежемесячные компенсационные денежные выплаты семьям, имеющим детей, с установленным положительным статусом ВИЧ-инфекции, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей».

Вышеуказанные  выплаты (лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией и семьям, имеющим детей с установленным положительным статусом ВИЧ-инфекции) производятся на основании личных заявлений при условии регулярного прохождения диспансеризации в Городском Центре по профилактике и борьбе со СПИД МУЗ Клиническая больница № 5 городского округа Тольятти.

Данные компенсационные выплаты семьям, имеющим детей с установленным положительным статусом ВИЧ-инфекции, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, получали ежегодно 61 человек, что на 2% меньше запланированного по программе. На реализацию данного мероприятия в бюджете было запланировано 1 102,0 тыс.руб.,  израсходовано – 1 024,0 тыс.руб. (93%).

Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных компенсационных денежных  выплат ВИЧ-инфицированным гражданам и детям-инвалидам произведено на 92% и составило 48,0 тыс.руб.

- в) «Мероприятия по профилактике вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (обеспечение детей в возрасте до 1 года, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, заменителями грудного молока)».

На обеспечение данного мероприятия в бюджете городского округа было предусмотрено 3 156,0 тыс.руб. В течение трех лет МУЗ Клиническая больница № 5 городского округа Тольятти закупила 6829 упаковок грудного молока на сумму 3 153 тыс.руб. Ежегодно дети в возрасте до 1 года в количестве 299 человек получали заменители грудного молока и молочные смеси в городском Центре по профилактике и борьбе  со СПИД МУЗ Клиническая больница № 5 городского округа Тольятти.  Дети с перинатальным контактом по  ВИЧ обеспечены заменителями грудного молока с охватом 94%.

4. Обеспечение доступности городской инфраструктуры для маломобильного населения.

Задача решалась путем реализации следующих мероприятий:

а) «Ремонт, переделка элементов жилья и установка пандусов (поручней) для отдельных категорий граждан».

Установка пандусов в городском округе осуществлялась с целью создания условий инвалидам,  использующим кресла-коляски, для беспрепятственного доступа к жилым зданиям и объектам, являющимся муниципальной  собственностью. В рамках программы мероприятие реализовывалось в течение 2009 и 2010 годов, общий объем выделенного финансирования составил 1 015,0 тыс.руб., фактическое исполнение 77% (782,0 тыс.руб.). За два года установлен 61 пандус – на 13% больше запланированного количества.

С 2011 года средства на эти цели предусмотрены в долгосрочной целевой программе «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.07.2010г. № 1873-п/1.

б) «Мероприятия по доставке отдельных категорий граждан на социально-значимые мероприятия».

В соответствии с программой, в целях обеспечения доступности городской инфраструктуры для маломобильного населения  в течение действия программы осуществлялась доставка отдельных категорий граждан на социально-значимые мероприятия (торжественные встречи мэра городского округа Тольятти с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне; мероприятия, посвященные Дню памяти погибших и умерших участников радиационных аварий и катастроф; торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти военнослужащих, погибших в Афганистане).

Исполнение в части финансовых показателей (112,0 тыс.руб.) и целевых показателей (6 поездок) по данному мероприятию составило 100%.

в) «Специальное транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта – организация «социального такси».

Данное мероприятие разработано в целях создания условий для социальной интеграции и беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры, расположенных в границах городского округа Тольятти. Услугой «социального такси» пользовались следующие категории граждан: инвалиды 1, 2 группы; дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; дети-близнецы (двое и более) до 7 лет; граждане, передавшие принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти по договорам ренты; дети в возрасте до 7 лет из многодетных семей..

В течение действия программы среднегодовое количество исполненных вызовов «социального такси» составило 7800. Среднемесячный показатель поездок составляет 650 (на 3% больше от запланированного количества поездок).

Финансирование осуществлялось по факту исполненных заказов (вызовов) «социального такси» и на основании подписанных актов выполненных работ обеими сторонами (заказчиком и поставщиком услуги) на общую сумму 607,0 тыс.руб. (100% от выделенных бюджетных средств).

- Предоставление мер компенсационного и поощрительного характера гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом, обеспечение социальной поддержки заслуженных спортсменов, их тренеров и ветеранов спорта, имеющих заслуги в области физической культуры и спорта.

Задача решалась путем реализации следующих  мер социальной поддержки:

а) «Единовременные компенсационные денежные выплаты к памятным датам».

В 2009-2011 годах были произведены денежные выплаты к следующим памятным датам:

- День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах               (26 апреля) – среднегодовое количество 150 чел. (225,0 тыс.руб. – 99% от утвержденного объема финансирования);

- День Победы (9 мая) – среднегодовое количество 17 644 чел. на сумму 12 181,0 тыс.руб. (99% от выделенных бюджетных средств);

- День памяти жертв политических репрессий (30 октября) – среднегодовое количество 1 827 чел. (2 821,0 тыс.руб. – 99% от выделенных бюджетных средств);

- День Героя (9 декабря) – среднегодовое количество 75 чел. (229,0 тыс.руб. – 87% от плана).

Общий итог в части финансовых показателей составил 99,2%  (15 456,0 тыс.руб.).

б) «Ежемесячные компенсационные денежные выплаты родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших в период боевых действий» производились 9 чел. на сумму 162,0 тыс.руб.

в) «Ежемесячные частичные компенсационные выплаты на оплату общей площади жилого помещения и коммунальных услуг Микряковой И.А.» произведены на общую сумму 27,0 тыс.руб.

г) «Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на оплату социальных услуг, полученных в государственных учреждениях социального обслуживания».

Право получения ежемесячных компенсационных выплат предоставлено отдельным категориям граждан городского округа Тольятти - инвалидам ВОВ, участникам ВОВ и приравненным категориям граждан, вдовам участников и инвалидов ВОВ, получателям ренты, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Компенсации производились в размере фактически понесенных расходов на оплату социальных услуг и остальным категориям в размере не более 100 руб. на основании информации, ежемесячно представляемой государственными учреждениями –  Центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Среднемесячное количество получателей данных услуг составило 550 человек (96% от плана), объем средств выделенных на реализацию выплат 2 070,0 тыс.руб. (исполнении 97% - 2 000,0 тыс.руб.).

Эффективность реализации мероприятия более высокая по сравнению с запланированной – 103%.

д) «Ежемесячные денежные выплаты почетным гражданам городского округа Тольятти и в случае смерти (гибели) пережившим их супругам и родителям».

В целях предоставления мер стимулирующего характера гражданам, имеющим особые заслуги перед городским округом Тольятти производились выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти в размере 14 тыс. руб. на 1 чел. в месяц, пережившим их супругам в размере 4,5 тыс. руб. в месяц.

Выплаты получали: Почетные граждане – 23 чел., вдовы – 3 чел.

На выплату единовременной денежной выплаты данной категории граждан за три года освоено 10 434,0 тыс.руб., что составляет 97% от утвержденного в городском бюджете.

Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам исполнено на 93% - 41,0 тыс.руб.

е) «Ежемесячные пособия семьям погибших (умерших) муниципальных служащих и депутатов, смерть которых связана с исполнением должностных обязанностей или осуществлением депутатской деятельности».

В течение трех лет в целях социальной и экономической поддержки Ивановой М.В., дочери погибшего депутата Иванова В.Е., производилась выплата ежемесячного пособия в размере 11,6 тыс.руб. в месяц.

За три года на данную выплату израсходовано 349,0 тыс.руб., что составляет 96% от выделенных городом бюджетных средств.

Комиссионное вознаграждение банку производилось по фактической потребности на основании договора с банком и исполнение составило 46% (1,4 тыс.руб.).

ж) «Ежемесячные денежные выплаты Епифанцеву М.В.» - в течение трех лет осуществлялись ежемесячные денежные выплаты в размере 1,0 тыс.руб. Общий объем выплат составил 36,0 тыс.руб.

з) «Единовременные денежные выплаты на оплату санаторно-курортного лечения почетным гражданам городского округа Тольятти».

В соответствии с долгосрочной целевой программой в 2010 и 2011 году произведены единовременные денежные выплаты на общую сумму 100,0 тыс.руб. на оплату санаторно-курортного лечения почетному гражданину городского округа Тольятти – Кожемякину В.Е., как участнику ВОВ, достигшему возраста 80-ти лет. В 2009 году выплата не производилась.

и) «Денежные выплаты выдающимся спортсменам, тренерам и ветеранам спорта городского округа Тольятти».

В 2009 году по результатам выступлений на соревнованиях было произведено 58 выплат за высшие достижения без учета количества завоеванных мест тренерам, спортсменам и  ветеранам спорта  на общую сумму 777,0 тыс.руб.

Чемпионам Олимпийских и Паралимпийских Игр, Чемпионам мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и  подготовившим их тренерам в 2009-2011 годах выплачивались стипендии 31 спортсмену на общую сумму 1 652,0 тыс.руб. (93% исполнения в части финансовых показателей).

Выплачивались надбавки к пенсиям ветеранам спорта, имеющим почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ», утратившим  трудоспособность вследствие спортивного травматизма, общего заболевания и неработающим инвалидам  1 и 2 групп.  Произведена 21 выплата на общую сумму 746,0 тыс.руб.

Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению денежных выплат выдающимся спорсменам, тренерам и ветеранам спорта производилось по фактической потребности на основании договора с банком и исполнение составило 77% (6,0 тыс.руб.).

к) «Единовременные компенсационные денежные выплаты на возмещение затрат родственникам умерших (погибших) почетных граждан городского округа Тольятти на изготовление и установку надгробного памятника почетным гражданам», как новое мероприятие включено в программу в 2011 году в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.11.2011 № 3616-п/1 «О порядке захоронения умерших (погибших) Почетных граждан городского округа Тольятти, изготовления и установки надгробного памятника, мемориальной доски за счет средств бюджета городского округа Тольятти».

В связи с тем, что постановление мэрии от 26.12.2011г. № 4134-п/1 о внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 28.05.2009г. № 1225-п/1 и распоряжение от 27.12.2011г. № 14397-р/3 «О единовременной компенсационной денежной выплате Н.Б. Доктор на возмещение затрат на изготовление и установку надгробного памятника Почетному гражданину городского округа Тольятти Б.М. Лещинеру» вступило в юридическую силу после окончания срока приема заявок на оплату расходов в 2011 году, данная выплата не была произведена.

По вышеуказанной причине исполнение не реализованного мероприятия 0%.

- Содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств.

Задача решалась путем реализации следующих мероприятий:

а) «Единовременные компенсационные денежные выплаты гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации и чрезвычайные обстоятельства, а также гражданам без определенного места жительства».

На реализацию единовременных компенсационных денежных выплат  бюджетом городского округа было предусмотрено 6515,0 тыс.руб., исполнение составило 6382 тыс.руб. или 98%.

Расходы на доставку компенсационных денежных выплат гражданам для преодоления трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств были утверждены в размере 366 тыс.руб., исполнение – 346,0 тыс.руб. или 94% от утвержденного плана.

Единовременные денежные выплаты гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации  и чрезвычайные обстоятельства, а также гражданам без определенного места жительства, находящимся в                ГУ СО «Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий», ежегодно получали в среднем 3450 человек (попавшие в трудные жизненные ситуации – 2815 чел., чрезвычайные ситуации – 168 чел., лица БОМЖ – 467 чел.). Помощь данной категории граждан городского округа Тольятти оказывалась по фактическому обращению.

б) «Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий социально-незащищенным категориям граждан, в семье (неполной семье) которых родилось одномоментно четыре и более детей в результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 года».

В 2009 году данная мера социальной поддержки была оказана семье Рогачевых в размере 2073 тыс. руб. на улучшение жилищных условий.

в) «Единовременная денежная выплата на непредвиденные расходы граждан, лишенных возможности проживания в жилых помещениях, в связи с признанием указанных жилых помещений непригодными для проживания в установленном законом порядке в результате признания многоквартирного дома аварийным» - мероприятие включено в программу в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.09.2011г. № 618 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на основании постановления мэрии городского округа Тольятти № 2865-п/1 от 21.09.2011г. «О внесении изменений в постановление мэра городского округа Тольятти от 19.02.2008 г. № 515-1/п «Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском округе Тольятти».

За отчетный период единовременные денежные выплаты на непредвиденные расходы были выплачены 7 гражданам, зарегистрированным по адресу: г.Тольятти, ул.Ворошилова, 55, на общую сумму 105,0 тыс.руб. Исполнение в части финансовых показателей составило 5% от утвержденного плана, в части целевых показателей 6%.

- Создание условий для развития на территории городского округа попечительства над гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Решение данной задачи осуществлялось путем реализации мероприятий «Заключение с гражданами пожилого возраста и инвалидами договоров пожизненного содержания и сопровождение договоров пожизненного содержания с иждивением и договоров пожизненного содержания».

В рамках указанного мероприятия предусматривались:

- выплата рентных платежей по договорам пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением;

Среднегодовое количество действующих  договоров пожизненной ренты – 10. Сумма выплат составила 2451,0 тыс.руб. или 98% от выделенных средств.

- расходы на оплату услуг нотариуса, ритуальных услуг и др. расходы, связанные с заключением и сопровождением договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением.

На данное мероприятие городским бюджетом была предусмотрена 101 тыс.руб. Расходы составили 78,0 тыс.руб. Отклонение в части финансовых затрат составило – 22,8%, так как оплата расходов, связанных с заключением и сопровождением договоров пожизненного содержания  и пожизненного содержания с иждивением осуществляется по факту возникновения потребности в данных услугах.

- расходы на доставку рентных платежей и сумм неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением составили в отчетном периоде 40,0 тыс.руб. или 91% от предусмотренного бюджетом городского округа Тольятти;

- оплата неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением.

На неустойку за несвоевременное исполнение данных договоров в городском бюджете была запланирована сумма в размере 2,0 тыс.руб. Так как все обязательства по договорам исполнены надлежащим образом, то оплата по соответствующей статье не производилась.

- Вовлечение граждан и организаций в общественную жизнь городского округа с целью формирования активной жизненной позиции, организации эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления и расширения сферы социальных услуг.

а) «Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности и за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг».

В целях развития и обеспечения доступности оказания общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Тольятти, постановлением мэра от 29.02.2008г. № 644-1/п «Об утверждении положения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти». В соответствии с данным Положением, субсидия предоставляется поставщику услуги в целях частичного возмещения затрат по оказанию общественно значимых социальных услуг (в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год), на основании договора субсидии, заключенного по результатам конкурсного отбора.

Среднегодовое количество юридических лиц, получивших субсидии на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках текущей деятельности составило 23 на общую сумму 9 460,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 100%.

В 2009 году по итогам конкурсного отбора заключено 19 договоров субсидии на возмещение затрат за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг на сумму 1500,0 тыс.руб.

б) «Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на организационные расходы в рамках уставной деятельности».

На данное мероприятие бюджетом городского округа было предусмотрено 1 460,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 1 388,0 тыс.руб., что составляет 95% от утвержденного плана. Среднегодовое количество юридических лиц – 5 (исполнение 100%).

- в) «Проведение памятных и культурно-массовых мероприятий и мероприятий по методическому сопровождению деятельности органов социальной поддержки путем проведения семинаров, конференций, приобретения методической литературы и подписки на периодическую литературу».

В течение 2009 года в целях формирования активной жизненной позиции граждан с ограниченными физическими возможностями и вовлечения населения в процесс оказания социальных услуг, а также усиления интеграции социально-незащищенных категорий населения в общественную жизнь городского округа, были  проведены следующие культурно-массовые мероприятия:

-День вывода войск из Афганистана;

-День защитника Отечества;

-День освобождения узников фашистских концлагерей;

-День памяти погибших и умерших в радиационных авариях и катастрофах;

-Конкурс художественной самодеятельности ветеранов;

-День Победы;

-Спартакиада инвалидов;

-День социального работника;

-День памяти и скорби.

В 2010-2011 годах из перечня памятных и культурно-массовых мероприятий, входящих в долгосрочную целевую программу, в городском бюджете было предусмотрено финансирование на проведение мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня инвалидов.

Общее количество проведенных мероприятий за три года - 12. Общий объем освоенных средств 514,0 тыс.руб. Исполнение 100%.

В 2009 году на проведение семинаров, конференций, подписку на периодическую литературу, типографские услуги по изготовлению брошюр и бланочной продукции бюджетом городского округа Тольятти было предусмотрено 23,0 тыс.руб. Расходы осуществлялись по фактической потребности (1 семинар) и в отчетном периоде произведены расходы на всю выделенную сумму.

г) «Награждение именными премиями мэра жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев».

В 2009 и 2011 годах в рамках празднования Международного Дня инвалидов состоялось награждение лауреатов конкурса на присуждение именных премий мэра городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев произведены выплаты именных премий мэра 36 лауреатам конкурса на общую сумму 180,0 тыс.руб.

- д) «Опубликование информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в официальном печатном издании». В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти № 334 от 07.07.2010г. и приказом департамента финансов мэрии №425-п.к./2.1-5 от 26.07.2010 внесены изменения в лимиты бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту городского хозяйства, в которых предусмотрено на 2010 год по данному мероприятию 15,0 тыс.руб., кассовое исполнение 0,0 тыс.руб.

- Предоставление мер стимулирующего характера работникам бюджетной сферы и неработающим пенсионерам, проживающим в общежитиях всех форм собственности.

В 2009 году задача решалась путем реализации следующего мероприятия «Ежемесячные компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам бюджетной сферы и неработающим пенсионерам, проживающим в общежитиях всех форм собственности», которые были произведены в отчетном периоде одной семье в январе 2009 года одной семье были компенсированы расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за декабрь 2008 года в сумме 1,0 тыс.руб.

В 2010-2011гг. мероприятие не исполнялось, в связи с тем, что постановлением мэра городского округа Тольятти от 28.12.2010г № 3848-п/1 признано утратившим силу постановление мэра города Тольятти от 29.03.2002г№ 25-1/03-02 «О порядке предоставления компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам бюджетной сферы и пенсионерам, проживающим в общежитиях».

- Техническое, информационное и технологическое совершенствование процесса выполнения переданных органам местного самоуправления законом Самарской области отдельных государственных полномочий и процесса выполнения муниципальных правовых актов городского округа Тольятти.

Задача решалась путем реализации следующих мероприятий:

а) «Разработка и сопровождение программного обеспечения».

На разработку 6 программных продуктов и 4 программ, находящихся на сопровождении, бюджетом города было выделено за три года 625,0 тыс.руб., исполнение - 100%.

б) «Расходные материалы и канцтовары на организацию выплат мер социальной поддержки» - за 2009-2011 годы приобретены расходные материалы на общую сумму 84,0 тыс.руб.

- в) «Приобретение компьютерной техники: для организации назначения выплат; для организации выплаты». За 2010-2011 годы закуплено 4 компьютера на общую сумму 100,0 тыс.руб., в 2009 году компьютерная техника не приобреталась по причине отсутствия бюджетных средств.

- г) «Развитие сетевой инфраструктуры». Из-за отсутствия финансирования, исполнение данного мероприятия 0%.

- Создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.07.2011 № 2209-п/1 в долгосрочную целевую программу на 2011 год включено новое мероприятие:

а) «Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти:

Охрана объекта капитального строительства – реконструируемого здания поликлиники по ул.Олимпийская 36 Комсомольского района городского округа Тольятти».

В 2011 году в бюджете предусмотрено финансирование на охрану указанного объекта в объеме 537,0 тыс.руб., главным распорядителем бюджетных средств определен департамент градостроительной деятельности. Фактическое исполнение составило 519,0 тыс.руб., 97% от выделенного объема средств.

- Анализ мер социальной поддержки населения, предпринимаемых ежегодно в соответствии с реализованной долгосрочной целевой программой, показал стабильную тенденцию к увеличению доли расходов на адресные выплаты.