2

мэрия городского округа Тольятти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 г. № 1286-п/1
О подготовке 
и проведении празднования Дня города

В целях сохранения традиций и в ознаменование 273 годовщины со дня основания Ставрополя-Тольятти, в соответствии с Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городском округе Тольятти 5-6 июня 2010 года мероприятия, посвященные традиционному празднику День города, под девизом «Учителями славится наш город».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня города (приложение).
2.2. Прилагаемый план праздничных тематических культурно-спортивных мероприятий Дня города.

2.3. Прилагаемый план организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня города.

3. Заместителям мэра Ботову С.В., Иванову В.В., заместителям мэра - главам администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Ладыке И.Н., Крымцеву С.С., Зимину В.А., руководителю аппарата мэрии Шевелеву Д.В. обеспечить координацию работ всех служб при подготовке и проведении мероприятий на территории города согласно утвержденным Плану организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня города, Плану праздничных тематических культурно-спортивных мероприятий Дня города.

4. Департаменту образования мэрии (Кочукина И.В.), департаменту культуры мэрии (Кузнецова Е.Э.), департаменту потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Тагаев Х.Т.), управлению внешнеэкономической деятельности и маркетинга территории департамента экономического развития мэрии (Жаринов Д.Н.), управлению физической культуры и спорта мэрии (Одиноков В.И.), комитету по делам молодежи мэрии (Козлова М.А.), управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Благочиннова Р.М.) обеспечить проведение праздничных мероприятий согласно Плану организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня города, Плану праздничных тематических культурно-спортивных мероприятий Дня города.

5. Департаменту городского хозяйства мэрии (Ерин В.А.):

5.1. Обеспечить выполнение работ согласно Плану организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня города.

5.2. Финансирование произвести за счет средств, утвержденных в бюджете городского округа Тольятти на 2010 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство».

6. Департаменту потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Тагаев Х.Т.):

6.1. Обеспечить выполнение работ по праздничному оформлению города согласно Плану организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня города.

6.2. Обеспечить праздничную торговлю в местах проведения массовых мероприятий и праздничное оформление выездных торговых точек.

6.3. Разрешить предприятиям торговли и общественного питания реализацию напитков и алкогольной продукции крепостью не более 15 градусов в пластиковой и жестяной таре.

7. Департаменту общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.):

7.1. Разработать единую форму пропуска на массовые праздничные мероприятия.

7.2. Обеспечить координацию действий правоохранительных органов во время проведения массовых праздничных мероприятий.

7.3. Обеспечить работу МУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» во время проведения мероприятий согласно Плану организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня города, Плану праздничных культурно-спортивных мероприятий Дня города.

8. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, на территории которых проводятся массовые мероприятия, обеспечить проведение работ по санитарной очистке территорий до и после проведения массовых мероприятий.

9. Департаменту здравоохранения мэрии (Изосимов А.Н.) обеспечить дежурство бригад скорой помощи в местах проведения массовых мероприятий по согласованию с заместителями мэра - главами администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Ладыкой И.Н., Крымцевым С.С., Зиминым В.А.

10. Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии (Таранов Г.Ф.) обеспечить подачу транспортных средств к местам проведения фейерверков к 22:00 час. и продлить работу городского муниципального транспорта 05.06.2010 г. до 23:00 час.

11. Руководителю аппарата мэрии Шевелеву Д.В.:

11.1. Обеспечить изготовление пропусков на массовые праздничные мероприятия в соответствии с заявками организаторов мероприятий.

11.2. Через средства массовой информации обеспечить информирование населения о подготовке и проведении праздничных мероприятий.

12. Предложить ГУ «31 ОФПС по Самарской области»                                     (Кульбачный В.Я.) организовать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности во время проведения мероприятий согласно Плану организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня города, Плану праздничных культурно-спортивных мероприятий Дня города.

13. Предложить Управлению внутренних дел по городскому округу Тольятти (Староносов В.А.): 

13.1. Обеспечить охрану правопорядка и безопасность дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий согласно Плану праздничных культурно-спортивных мероприятий Дня города.

13.2. Обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, снабженного пропусками, к местам проведения массовых праздничных мероприятий.

14. Предложить отделу ГПН городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский (Мельников Ю.И.) осуществить контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий согласно Плану праздничных культурно-спортивных мероприятий Дня города.

15. Предложить Средневолжскому управлению внутренних дел на транспорте ЛОВД в Речном порту г. Тольятти (Камбаров А.М.) обеспечить безопасность на воде согласно Плану праздничных культурно-спортивных мероприятий Дня города.

16. Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) произвести оплату расходов, связанных с проведением праздничных мероприятий, в пределах утвержденного бюджета городского округа Тольятти на 2010 год.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ботова С.В.

Мэр                                                                                                        А.Н.Пушков

Приложение

к постановлению мэрии 

городского округа Тольятти

от 18.05.2010 г. № 1286-п/1
Состав организационного комитета

по подготовке и проведению празднования Дня города

	Председатель оргкомитета

	Пушков А.Н.
	- мэр городского округа Тольятти 

	Сопредседатели оргкомитета

Ботов С.В.                             - заместитель мэра по социальным вопросам

Кочукина И.В.                      - руководитель департамента образования мэрии



	Шевелев Д.В.
	- руководитель аппарата мэрии

	
	

	Заместители председателя оргкомитета

	Ладыка И.Н.
	- заместитель мэра – глава администрации Автозаводского района 

	Крымцев С.С.
	- заместитель мэра – глава администрации Центрального района 

	Зимин В.А.
	- заместитель мэра – глава администрации Комсомольского района 



	Члены оргкомитета:

	Кузнецова Е.Э.
	- руководитель департамента культуры мэрии

	Гильгулин Г.В.
	- руководитель департамента финансов мэрии

	Жидков Д.В.
	- руководитель департамента экономического развития мэрии

	Ерин В.А.
	- и.о. руководителя департамента городского

хозяйства мэрии

	Изосимов А.Н.
	- руководитель департамента здравоохранения мэрии

	Одиноков В.И.
	- руководитель управления физической культуры и спорта мэрии 

	Тагаев Х.Т.
	- руководитель департамента потребительского 

рынка и предпринимательства мэрии

	Таранов Г.Ф.
	- руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии

	Козлова М.А.
	- руководитель комитета по делам молодежи мэрии

	
	

	Жаринов Д.Н.
	- руководитель управления внешнеэкономической деятельности  и маркетинга территории департамента экономического развития мэрии

	Денисов В.В.
	- руководитель департамента общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии

	Солодилов А.Г.
	- директор МУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» (по согласованию)

	Кульбачный В.Я.
	- начальник ГУ «31 ОФПС по Самарской области» (по согласованию)

	Староносов В.А.
	- начальник Управления внутренних дел по

городскому округу Тольятти, полковник милиции (по согласованию)

	Мельников Ю.И.
	- и.о. начальника отдела ГПН городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский (по согласованию)

	Камбаров А.М.
	- начальник Средневолжского управления внутренних дел на транспорте ЛОВД в Речном порту г. Тольятти (по согласованию)

	Орехов И.В.
	- исполнительный директор ОАО «Порт Тольятти» (по согласованию)

	Цирульников Б.А.
	- исполнительный директор ГБФ «Фонд Тольятти»

(по согласованию)


______________________________________

Утвержден

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 18.05.2010 г. № 1286-п/1
ПЛАН

праздничных тематических культурно-спортивных мероприятий Дня города 

	№ п/п
	Мероприятия

(тематические площадки)
	Место проведения
	Дата проведения
	Ответственный

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Праздничный фейерверк
	Площадь перед МАУ «ДКИТ»;

Центральная площадь,

МЦ «Спутник»

ДЦ «Русич»
	05.06.2010 г. 

22.00
	Департамент образования (Кочукина И.В.), заместители мэра – главы администраций (Ладыка И.Н., Крымцев С.С., Зимин В.А.), депутат ДГОТ  (Дуцев В.И.)



	«Уроки творчества»

	2. 
	Кубок мэра городского округа Тольятти по интеллектуальным играм: игра тольяттинских молодежных команд, игра команд педагогов образовательных учреждений города, игра знатоков телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», игра представителей тольяттинской деловой общественности
	ТГУ
	03.06, 04.06.2010

10.00
	Комитет по делам молодежи мэрии (Козлова М.А.)

	3. 
	Городской фестиваль танца «Танцуй, пока молодой!»
	Площадь около ДС «Волгарь»
	05.06.2010

16.00
	Комитет по делам молодежи мэрии (Козлова М.А.)

	4. 
	Городской праздник «Рыбацкая кухня»:

Построение участников шествия

 карнавальное шествие по улицам Комсомольского района представителей предприятий общественного питания и учебных заведений, готовящих специалистов для отрасли потребительского рынка;

      городской конкурс «Рыбацкая кухня»
	Комсомольский район 

Пл. перед молодежным театром (ул. Л. Чайкиной, 65)

ул. Л. Чайкиной, ул А. Матросова, ул Коммунистическая, набережная Речного вокзала около МЦ «Спутник»; 

площадка рядом с МЦ «Спутник»
	5.06.2010

с 12.00 до 13.00

с 13.00 до 13.30

с 14.00 до 18.00
	Департамент потребительского рынка и предпринимательства (Тагаев Х.Т.);

ОАО КШП «Дружба» (Солоднева Т.В.)

(по согласованию)

	5. 
	Детская театрализованная программа «Чудеса на празднике детства!». 

Праздничная концертная программа «Сердца пусть бьются в унисон»
	Микрорайон Поволжский, площадь им. Денисова
	5.06.2010 с 12.00 до 15.00

с 19.00 до 22.00
	Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.)



	6. 
	Торжественный прием мэра, посвященный Дню города» 
	База отдыха «Волна»

(мкр. Портовый, Комсомольское шоссе)
	03.06.2010

18.00
	Руководитель аппарата мэрии Шевелев Д.В.; Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.); Департамент образования (Кочукина И.В.)

	7. 
	Концертно-развлекательная программа «Огни Старого города»


	Центральная площадь
	5.06. 2010

с 19.00 до 22.00
	Департамент культуры  (Кузнецова Е.Э.); Департамент образования (Кочукина И.В.)



	8. 
	Уличный проект «Театральный сад»
	Театральный сад театра кукол «Пилигрим» (пл. Свободы, 2)
	5.06, 6.06. 2010

с 18.00 до 21.00
	Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.)



	9. 
	Тематическая концертная программа «Ладья Тольятти на волнах познаний»
	Площадь ДС «Волгарь»
	5.06. 2010

с 19.00 до 22.00
	Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.); Департамент образования (Кочукина И.В.)



	10. 
	Концертно-театрализованная программа «Пульс города – сердце учителя»
	МЦ «Спутник»
	5.06. 2010

с 19.00 до 22.00
	Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.); Департамент образования (Кочукина И.В.)



	11. 
	Праздничное шествие литературных героев Библиофестиваля «Большая перемена».

Праздник национальных культур «В семье единой» 
	Парк Победы
	5.06. 

с 12.00 до 15.00

с 15.00 до 19.00
	Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.)

	12. 
	Концертно-развлекательная программа «Школьная пора»
	Парк культуры и отдыха Комсомольского района 
	5.06. 2010 

с 14.00. до 16.00.
	Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.)

	13. 
	Детская театрализованная программа «Праздничный калейдоскоп»
	Парк Центрального района
	5.06. 

с 11.00. до 13.00.
	Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.)

	14. 
	Праздничная программа «С днем рожденья, город мой!»
	Сквер ДЦ «Русич»
	5.06. 2010 

с 18.00. до 22.00.
	Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.)

Депутат ДГОТ  (В.И. Дуцев)

	15. 
	Свадебный вернисаж «Учимся творить и смотреть в будущее»
	Дворец бракосочетания, ул. Революционная, 25 (липовая аллея между МАУ «ДКИТ» и Ленинским проспектом)
	5.06. 2010

с 10.00 до 16.00
	Департамент по вопросам семьи и демографического развития (С.В. Лысова)

	«Уроки здоровья»

	16. 
	Первенство городского округа  Тольятти по прыжкам в воду 
	Бассейн УСК «Олимп»
	4.06 – 06.06.2010

с 10.00;

с 15.00
	Управление физической культуры и спорта (Одиноков В.И.)

	17. 
	IX международный детский фестиваль гандбола, посвященный Дню города Тольятти 
	МУС с/к «Акробат»

МУС ДС «Волгарь»

с/к «Старт»

ТГУ
	5-11.06. 2010


	Управление физической культуры и спорта (Одиноков В.И.)

	18. 
	Карнавальное шествие воспитанников и педагогов «Тольятти – город дружбы», посвященное  Дню города, открытию фестиваля гандбола, Году учителя  
	Автозаводский район,

от III комплексного общежития - ул. Революционная – Приморский б-р – Дворец спорта «Волгарь»
	6.06.2010

С 18.00 до 19.00
	Управление физической культуры и спорта (Одиноков В.И.);

Департамент образования 

(Кочукина И.В.)

	19. 
	Открытый чемпионат городского округа Тольятти по борьбе на поясах «Керяш», посвященный Дню города 
	Прибрежный парк

(ул. Спортивная) 
	5.06.2010

с 10.00.
	Управление физической культуры и спорта (Одиноков В.И.)

	20. 
	Общегородской ралли-кросс «Кубок «Лада» 
	Автодром КВЦ ОАО АВТОВАЗ
	6.06.2010 

с 12.00  
	Управление физической культуры и спорта (Одиноков В.И.)

	21. 
	XII Открытый летний чемпионат и первенство города по парковому ориентированию 
	Парк Центрального района 
	5.06.2010 

с 11.00.
	Управление физической культуры и спорта (Одиноков В.И.)

	22. 
	Парусная гонка, посвященная Дню города  
	Акватория Куйбышевского водохранилища, у памятника В.Татищеву 
	5.06.2010 

с 12.00.
	Управление физической культуры и спорта (Одиноков В.И.)

	23. 
	Чемпионат городского округа Тольятти по шахматам 
	СДЮСШОР № 4 «Шахматы»(ул. Мира, 158) 
	5.06.2010 

с 11.00. 
	Управление физической культуры и спорта (Одиноков В.И.)

	«Уроки истории»

	24. 
	Национальный татарский праздник «Сабантуй»
	Прибрежный парк 

(ул. Спортивная) 


	5.06.2010 

с 10.00 до 19.00


	Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.), национально-культурная автономия татар (Валиуллин Д.Р.)



	25. 
	«Автопарад Тольятти» по трем районам города
	Центральный, 

Комсомольский,

Автозаводский районы

(по отдельному плану)


	6.06.2010 

с 11.00 до 21.30
	Управление физической культуры и спорта мэрии (Одиноков В.И.);

ООО «АвтоСреда» (Запивахин С.А.)




И.о. заместителя мэра                                                                                                                                        И.В. Кочукина
Утвержден

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 18.05.2010 г. № 1286-п/1
План

организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня города

	№ п/п
	Мероприятия
	Место проведения
	Дата проведения
	Ответственный

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.
	Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня города и координация работ по подготовке и проведению праздничных мероприятий
	
	весь период подготовки
	Руководитель аппарата мэрии

Шевелев Д.В.

Департамент  образования (Кочукина И.В.)

	1.2.
	Координация работ по подготовке и проведению праздничных мероприятий в районах
	
	весь период подготовки
	Заместители мэра- главы администраций районов 

Ладыка И.Н., Крымцев С.С., Зимин В.А.

	1.3.
	Афиши праздничных мероприятий: 

1. изготовление 

2. распространение 
	
	до 24.05.2010

с 24.05 по 30.05.2010
	Департамент культуры мэрии

(Кузнецова Е.Э.)

Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Тагаев Х.Т.)

	1.4.
	Организация и проведение пресс-конференций по проведению празднования Дня города
	(по отдельному плану)
	Весь период подготовки
	Руководитель аппарата мэрии

Шевелев Д.В.

	1.5.
	Организация и проведение прямого эфира на радио 
	(по отдельному плану)
	Весь период подготовки
	Руководитель аппарата мэрии

Шевелев Д.В.

	1.6.
	Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий в рамках Дня города
	(по отдельному плану)
	Весь период подготовки
	Руководитель аппарата мэрии

Шевелев Д.В.

	1.7.
	Обеспечение проведения работ по благоустройству мест празднования:

- санитарная очистка территорий до, после и во время проведения мероприятий,

- покос травы и обрезка кустарника;

- развешивание флагов расцвечивания;

- установка контейнеров, бункеров, вывоз и утилизация мусора;


	Парк Прибрежный,

Парк Победы,

Центральная площадь,

МЦ «Спутник»,

Парк Ки О Комсомольского района, 

Площадь им. Денисова,

ДЦ «Русич»;

Площадь ДС «Волгарь»;

Парк Центрального района; Театральный сад театра кукол
	с 31.05.2010 г. по

07.06.2010 г.
	Департамент городского хозяйства мэрии

(Ерин В.А.), Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.), МАУ «Парки города» (Москалев О. Н.),  Заместители мэра- главы администраций районов 

Ладыка И.Н., Крымцев С.С., Зимин В.А.



	1.8.
	Обеспечение электроснабжения сценических площадок:

- электроподключение и обеспечение дежурства электриков в местах проведения мероприятий
	Парк Прибрежный,

Парк Победы,

Центральная площадь,

МЦ «Спутник»,

Парк Ки О Комсомольского района, 

Площадь им. Денисова,

ДЦ «Русич»;

Площадь ДС «Волгарь»;

Парк Центрального района
	С 04.06.2010 г. по 06.06.2010 г.

с 10.00. до 23.30. 


	Департамент городского хозяйства мэрии

(Ерин В.А.), Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.), МАУ «Парки города» (Москалев О. Н.)

	1.9.
	Обеспечение ревизии сценических площадок
	Парк Победы

Центральная площадь 

МЦ «Спутник»

Парк Прибрежный
	до 22.05.2010 г.
	Департамент городского хозяйства мэрии

(Ерин В.А.), Департамент культуры (Кузнецова Е.Э.), МАУ «Парки города» (Москалев О. Н.)

	1.10.
	Обеспечение праздничной торговли в местах проведения массовых мероприятий
	в местах празднования
	05.06.2010 г. 06.06. 2010 г. с 10.00. до 22..00


	Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Тагаев Х.Т.)

	1.11.
	Установка биотуалетов
	Парк Победы,

Центральная площадь,

МЦ «Спутник»,

Парк Ки О Комсомольского района, 

Площадь им. Денисова,

ДЦ «Русич»;

Площадь ДС «Волгарь»;

Парк Центрального района; Парк Прибрежный; 

Театральный сад театра кукол
	С 05.06.2010 г.

по 06.06.2010 г.


	Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Тагаев Х.Т.)

	1.12.
	Размещение праздничной рекламы:

- Автозаводский район;

- Центральный район;

- Комсомольский район
	- пересечение ул.Мира, ул.К. Маркса;

- кольцевая развязка ул.Лесной, б-ра 50 лет Октября;

-кольцевая развязка ул. Баныкина, ул.Ларина;

- через Автозаводское шоссе;

- площадь Свободы;

- пересечение ул.Баныкина, ул.Родины;

- кольцевая развязка ул.Матросова, ул.Громовой;

- пересечение ул.Матросова, ул.Коммунистическая;

- ул.Комзина напротив поста ГАИ;

- ул.Гидротехническая;

- пересечение ул.Дзержинского, ул.Ст.Разина;

- ул.Революционная, ООО «Управляющая Компания Русь на Волге»;

- пересечение ул.Юбилейной, Приморского б-ра;

- кольцевая развязка Южного шоссе и ул.Ворошилова;

- выезд из Зоны отдыха на ул.Спортивная
	до 26.05.2010 г.
	Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Тагаев Х.Т.) по согласованию с заместителями мэра -  главами администраций районов


_________________________________
