11

О подготовке и проведении

празднования Дня Победы

В целях патриотического воспитания молодежи, поддержания многолетней традиции проведения мероприятий, посвященных государственному празднику День Победы, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,

постановляю:
1. Провести в городском округе Тольятти праздничные мероприятия, посвященные 61-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – 01.05.2006 г. - 13.05.2006 г.
2. Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 61-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Приложение № 1).

3. Утвердить:

3.1. План организационных мероприятий по подготовке к празднованию Дня Победы (Приложение № 2).

3.2. Программу мероприятий, посвященных Дню Победы  (Приложение № 3).

4. Главам администраций Автозаводского, Комсомольского, Центрального районов г. Тольятти Иванову В.В., Косинову Е.С., Крымцеву С.С., департаменту культуры мэрии (Колосов В.А.), департаменту образования мэрии (Ерёмина Е.И.), департаменту социальной поддержки населения мэрии (Загребова Л.Е.), организационному отделу мэрии (Благочиннова Р.М.), управлению физической культуры и спорта мэрии 
(Одиноков В.И.), комитету по делам молодежи мэрии (Тонковидова Н.А.) обеспечить проведение праздничных мероприятий согласно утвержденному плану и программе мероприятий (Приложения №№ 2, 3). 

5. МУ “Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи 
г. Тольятти” (Попов В.И.) в срок до 04.05.2006 г. обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденному плану (Приложение № 2).

Финансирование произвести за счет средств, утвержденных в бюджете городского округа по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство".

6. Департаменту потребительского рынка и предпринимательства мэрии 
(Тагаев Х.Т.):

6.1. Обеспечить праздничную торговлю в местах проведения массовых мероприятий.
6.2. Произвести праздничное оформление выездных торговых точек и проработать вопрос по оформлению стационарных торговых точек.
6.3. Обеспечить проведение работ по оформлению и размещению праздничной рекламы в срок до 25.04.2006 г.
6.4. Разрешить реализацию напитков и алкогольной продукции крепостью не более 15 градусов в пластиковой и жестяной таре.

7. Департаменту здравоохранения мэрии (Изосимов А.Н.) обеспечить:

7.1. Своевременное прибытие бригады "скорой помощи" 09.05.2006 г. в случаях вызовов к местам проведения массовых мероприятий.
7.2. Дежурство бригад "скорой помощи" в местах проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, с участием ветеранов Великой Отечественной войны в период с 04.05.2006 г. по 09.05.2006 г.
8. Управлению внутренних дел г. Тольятти (Супрун В.Н.):

8.1. Рекомендовать обеспечить охрану правопорядка, безопасности дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий и праздничных шествий согласно утвержденной программе (Приложение № 3).
8.2. Подготовить пропуска для проезда автомашин в места проведения массовых мероприятий.

9. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России г. Тольятти (Денисов В.В.) рекомендовать обеспечить в период с 04.05.2006 г. 
по 09.05.2006 г. противопожарную безопасность в местах проведения массовых мероприятий согласно утвержденной программе (Приложение № 3).

10. Транспортному управлению мэрии (Кабанов В.А.):

10.1. Разработать график движения муниципального и коммерческого транспорта, производящего пассажирские перевозки в праздничные дни согласно утвержденной программе (Приложение № 3).
10.2. Обеспечить перевозку ветеранов Великой Отечественной войны на встречу мэра с ветеранами согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, заявкам администраций районов г. Тольятти и структурных подразделений мэрии.

11. Отделу по работе со СМИ мэрии (Телелькова Л.В.) организовать информирование населения городского округа через средства массовой информации о подготовке и проведении праздничных мероприятий.

12. Департаменту финансов мэрии (Кушнарев В.В.) произвести оплату расходов, связанных с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы, с лицевого счета департамента культуры мэрии после предоставления документов на оплату в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2006 год.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Хитун Н.И.

Мэр                                                            



          Н.Д. Уткин
Приложение № 1

к постановлению мэра от 26.04.2006 г. № 2936-1/п
Состав организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 61-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне
	Председатель оргкомитета -

	
	Уткин Н.Д
	- мэр городского округа Тольятти

	Сопредседатель оргкомитета -

	
	Хитун Н.И.
	- заместитель мэра

	Заместители председателя оргкомитета -

	1.
	Иванов В.В.
	-глава администрации Автозаводского района городского округа Тольятти

	2.
	Крымцев С.С.
	-глава администрации Центрального района городского округа  Тольятти

	3.
	Косинов Е.С.
	-глава администрации Комсомольского района городского округа  Тольятти

	Члены оргкомитета:

	1. 
	Колосов В.А.
	-директор Департамента культуры мэрии

	2. 
	Изосимов А.Н.
	-директор Департамента здравоохранения мэрии

	3. 
	Еремина Е.И.
	-директор Департамента образования мэрии

	4. 
	Попов В.И.
	-директор МУ “Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г. Тольятти”

	5. 
	Кушнарев В.В.
	-директор Департамента финансов мэрии

	6. 
	Тагаев Х.Т.
	-директор Департамента потребительского рынка и предпринимательства  

  мэрии

	7. 
	Мелехина Г.И. 
	- руководитель аппарата мэрии 

	8. 
	Благочиннова Р.М.
	- зав. орготделом мэрии

	9. 
	Загребова Л.Е. 
	- директор Департамента социальной поддержки населения мэрии

	10. 
	Одиноков В.И.
	- начальник Управления физической культуры и спорта мэрии

	11. 
	Тонковидова Н.А.
	-председатель Комитета по делам молодежи мэрии

	12. 
	Кабанов В.А.
	-начальник транспортного Управления мэрии

	13. 
	Телелькова Л.В.
	- начальник отдела по работе со средствами массовой информации мэрии

	14. 
	Мерзляков Н.П.
	- начальник управления общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии

	15. 
	Супрун В.Н.
	- начальник Управления внутренних дел городского округа Тольятти (по согласованию)

	16. 
	Денисов В.В.
	- начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России городского округа Тольятти (по согласованию)

	17. 
	Фомичев А.Д.         
	-председатель городского Совета  ветеранов войны  и труда (по согласованию)

	20.
	Михайлин М.П.
	· начальник Тольяттинского военного технического института  (по  

согласованию)

	21.
	Щедров П.А.
	- командир в/ч  6622 (по согласованию)


Приложение № 2

к  постановлению мэра

от 26.04.2006 г. № 2936-1/п

План 

 организационных мероприятий по подготовке к празднованию Дня Победы 
	№ п/п
	Мероприятия
	Место проведения
	Дата проведения
	Ответственный

	1. Организационная работа

	1.1.
	Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
	
	апрель 2006г.
	Заместитель мэра Н.И. Хитун

	1 .2.
	Акция “Памятник” (очистка памятников и памятных мест: А. Бондареву, У. Громовой, Е. Никонову, В. Викторову, Л. Чайкиной, А. Матросову, Парк Победы, аллея Г.К. Жукова)
	Памятные места города
	апрель 2006г.
	Комитет по делам молодежи мэрии 

(Н.А. Тонковидова)

	1.3.
	Восстановление асфальтового покрытия внутриквартальной дороги к ДЦ “Русич”
	Комсомольский район Ул. Носова
	До 28.04.2006г.
	Департамент по строительству, архитектуре и землепользованию мэрии (Корякин А.А.)

	1.4.
	- Капитальный ремонт переносной трибуны и частичный ремонт бетонного ограждения у памятника Е. Никонову;

- Косметический ремонт обелиска на пл. Свободы
	Комсомольский район

Памятник Е. Никонову;

Центральный район

Обелиск на пл. Свободы
	До 01.05.2006г.
	МУ “Департамент энергетики, ЖКХ и связи г. Тольятти”

(В.И. Попов)

	1.5.
	- Косметический ремонт мемориального комплекса в Парке Победы
	Автозаводский район:

- Парк Победы
	До 09.05.2006г.
	

	1.6.
	- Электроподключение и электроснабжение центральной площадки парка;

- Установка и вывоз контейнеров под мусор;

- Косметический ремонт туалетов
	Автозаводский район:

- Парк Победы
	До 28.04.2006г.
	

	1.7.
	Косметический ремонт памятных знаков
	Комсомольский район: Памятные знаки: 

- Е. Никонову

- У. Громовой;

- А. Матросову;

- Л. Чайкиной;

-  В. Носову;

- А. Бондареву;

- МК в п. Федоровка  
	
	

	1.8.
	Посадка цветов у памятных знаков
	- Е. Никонову;

- У. Громовой; 

- Л. Чайкиной;
	
	

	1.9.
	- Ремонт и покраска МАФ (урны, скамейки, танки и т.д.);

- Ревизия, подключение, эксплуатация “Вечного огня”
	Автозаводский район:

- Парк Победы
	до 09.05.2006.
	

	1.10.
	- Вывоз и утилизация мусора;

- Санитарная очистка территорий во время и после мероприятий
	Автозаводский район:

- Парк Победы
	С 01.05.2006г. по 10.05.2006г.
	

	1.11.
	Ремонт и покраска МАФ
	Комсомольский район:
- ДЦ “Русич”;

- площадь Е. Никонова 
	до 05.05.2006.
	

	1.12.
	Санитарная очистка территорий во время и после мероприятий
	Комсомольский район:
- пл. Никонова;

- ДЦ “Русич”;

памятные знаки:

- У. Громовой;

- А. Матросову;

- Л. Чайкиной
	С 01.05.2006г. по 10.05.2006г.
	

	1.13.
	Установка парковых скамеек
	Центральный район:

Площадь Свободы
	до 08.05.2006.
	МУ “Департамент энергетики, ЖКХ и связи г. Тольятти”

(В.И. Попов)

	1.14.
	Установка биотуалетов в местах проведения митингов и массовых мероприятий


	- Парк Победы
- площадь Свободы

- сквер ДЦ “Русич”
	09.05.2006г.
	Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии  (Х.Т. Тагаев)

	1.15.
	Обеспечение участия в районных митингах:

- церемониальной группы,

- группы почетного караула,

- группы ружейного салюта,

- оркестра
	- пл. Свободы

- Парк Победы

- пл. Е. Никонова

- пос. Федоровка

- пл. ДК “Истоки”
	04-09.05.2006г.
	 Управление общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии 

(Н.П. Мерзляков)


	1.16.
	Приглашение аудитории
	по программам праздничных мероприятий
	04-09.05.2006.
	Главы администраций: Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов городского округа: В.В. Иванов, 

С.С. Крымцев, Е.С. Косинов, Департамент образования мэрии

(Е.И. Еремина), Комитет по делам молодежи 

(Н.А. Тонковидова)

	2. Праздничное оформление города

	2.1.
	- Монтаж и демонтаж флагов;

- Праздничное оформление улиц и площадей перетягами
	по городскому округу
	До 28.04.2006г.
	Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии  (Х.Т. Тагаев)

	2.2.
	Обеспечение праздничного оформления:  

-учреждений культуры и искусства;

-учреждений образования;

-стационарных и выездных торговых точек;

-учреждений здравоохранения.
	
	до 28.04.2006г
	Департамент культуры  мэрии

(В.А. Колосов),

Департамент образования мэрии

(Е.И. Еремина),

Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Х.Т. Тагаев),

Департамент здравоохранения мэрии (А.Н. Изосимов)

	2.3.
	Размещение государственных флагов на объектах учреждениях городского округа
	
	до 25.04.2006г
	Главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов: 
В.В. Иванов, 

С.С. Крымцев, Е.С. Косинов


Заместитель мэра                                                                                                                                                                            Н.И. Хитун

Приложение № 3

к постановлению мэра 

от 26.04.2006 г. № 2936-1/п

ПРОГРАММА

мероприятий, посвященных Дню Победы

	
	Мероприятие
	Дата, время
	Место проведения
	Ответственный

	ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	1. 
	Встреча ветеранов Великой Отечественной войны с мэром города
	6 мая

13.00 – 15.00
	Ресторан “Жигули”
	Управление социальной поддержки населения мэрии (Л.Е. Загребова)

	2. 
	Военный парад. Торжественный митинг, посвященный 61-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
	9 мая

10.00.-12.00.
	Пл. Свободы
	Управление общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Мерзляков Н.П.), Орготдел мэрии 

(Р.М. Благочиннова), Департамент культуры мэрии (В.А. Колосов),

Департамент образования мэрии 

(Е.И. Ерёмина)

	Отраслевые мероприятия:

	3. 
	Чемпионат городского округа Тольятти среди ветеранов по русским шашкам
	до 9 мая 
	Шахматный клуб ОАО “АВТОВАЗ”
	Управление физической культуры и спорта мэрии (В.И. Одиноков) 

	4. 
	В рамках проекта “Аты-баты”:

· смотр строя и песни “Герои былых времен”, 

- передвижная выставка рисунков и плакатов “Есть такая профессия – Родину защищать”
	1-10 мая
	В/ч 6622, МОУ Комсомольского района
	Комитет по делам молодежи мэрии 

(Н.А. Тонковидова)

	5. 
	“Уроки гражданственности и патриотизма”, “Уроки Памяти”, тематические мероприятия, радиопередачи, встречи с ветеранами ВОВ, акции,  адресные поздравления ветеранов на дому, в госпиталях, “Пионерская неделя” 
	1-12 мая
	МОУ, молодежные центры города, пансионаты дневного пребывания для ветеранов, учреждения культуры и искусства
	Департамент образования мэрии 

(Е.И. Ерёмина),

Комитет по делам молодежи мэрии 

(Н.А. Тонковидова), Департамент культуры мэрии (В.А. Колосов) 

	6. 
	Акция “Благодарные потомки” (вручение поздравительных писем ветеранам, военнослужащим)
	3-5 мая
	Образовательные учреждения 
	Департамент образования мэрии 

(Е.И. Ерёмина)

	7. 
	Открытый городской турнир среди юношей  по боксу памяти Ставропольчан – героев Советского Союза
	4-7 мая в 10.00


	МОУ СШ-55


	Управление физической культуры и спорта мэрии (В.И. Одиноков)

	8. 
	Митинги, “Вахта памяти” у памятных мест города:

Центрального района:

1. Мемориальный комплекс “Учащимся, погибшим в годы ВОВ”

2. Памятник-бюст Е.А. Никонова

3. Памятник-бюст В. Носову

4. СШ-1, где училась В. Ступина 

5. Дом, где жил генерал Фёдоров М.Ф. 

6. Мемориальная доска В. Голосова 

7. Ул. Имени Ларина Ф.И. 

8. Дом, где жил В. П. Носов

9. Мемориал погибшим журналистам 

Комсомольского района:

1. Горельеф У. Громовой

2. Мемориальная доска А. Бондареву

3. Мемориальная доска К. Викторову

4. Стелла А. Матросову

5. Стелла Л. Чайкиной 

6. Мемориальная доска В. Носову

7. Мемориальный комплекс Е.Никонову

8. Мемориальный комплекс “Они ушли и не вернулись (п. Федоровка)
	5 мая

10.00.
	Памятные места города Центрального района:

1. ул. Мира, 121,  (СШ-1);     

2. К. Маркса, 59

    (лицей № 19);

3. ул. Горького, 88 (СШ-4);

4. СШ-1;

5. ул. Горького, 3;

6. ул. Голосова, 20; 

7. ул. Ларина, 64;

8. Пионерский проезд,7;

9. Комсомольское шоссе, 1 Памятные места города Комсомольского района:
1. ул. Громовой

2. Коммунистическая, 45

3. Ул. Никонова, 38

4. Ул. Матросова

5. ул. Чайкиной

6. ул. Носова, 10

7. Пл. Никонова

8. Пл. администрации пос. Федоровка 
	Департамент образования мэрии  

(Е.И. Ерёмина), 

Комитет по делам молодежи мэрии 

(Н.А. Тонковидова),  

Главы администраций :

Центрального (С.С. Крымцев), 

Комсомольского (Е.С. Косинов) районов

	9.
	Праздничные встречи ветеранов Великой Отечественной войны на территории районов городского округа Тольятти
	4 мая в 14.00

5 мая в 15.00
	ДК “Тольятти” 

Детский ДК
	Департамент социальной поддержки населения мэрии (Л.Е. Загребова), Департамент культуры мэрии (В.А. Колосов)

	10.
	Соревнования по военно-спортивному многоборью, посвященные Дню Победы 

(проект “Растим патриотов России”)
	6 мая

10.00
	МОУ № 3

Клуб “Витязь”
	Комитет по делам молодежи мэрии 

(Н.А. Тонковидова)

	11.
	Традиционная 46-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
	9 мая

12-00
	Площадь Свободы
	Управление физической культуры и спорта мэрии (В.И. Одиноков)

	12.
	Открытый Фестиваль восточных единоборств, посвященный Дню Победы
	11 мая

11.00
	СК “Акробат”
	Управление физической культуры и спорта мэрии  (В.И. Одиноков)

	13.
	Соревнования по спортивному ориентированию 

“Приз Победы”
	13 мая

11-00
	Военно-технический музей ОАО “АВТОВАЗ”
	Управление физической культуры и спорта мэрии (В.И. Одиноков)

	Автозаводский район

	14.
	Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы
	5-12 мая
	ТОСы, МУ “Центр социального обслуживания”, Совет женщин
	Глава администрации Автозаводского района – В.В. Иванов, ОО “Совет женщин Автозаводского района г. Тольятти”, 

ТОСы Автозаводского района

	15.
	Торжественное мероприятие, посвященное 61-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
	6 мая

15.30 – 18.00
	Дом офицеров

(ул. Ворошилова, 2а) 


	Начальник Тольяттинского военного технического института (Михайлин М.П.),
Департамент культуры мэрии 

(В.А. Колосов)

	16.
	Митинг “Ничто не забыто, никто не забыт” 
	9 мая

10.00.-11.00.
	парк Победы,

Аллея
	Глава администрации Автозаводского района – В.В. Иванов, НУК “Арфа”,

Департамент образования мэрии 

(Е.И. Ерёмина)

	17.
	Церемония возложения цветов к памятникам погибших воинов
	9 мая

10.00 – 12.00
	Кладбище. Аллея Памяти, Вечный огонь в Парке Победы, памятник воинам, погибшим в Афганистане
	Глава администрации Автозаводского района – В.В. Иванов, Департамент социальной поддержки населения мэрии (Л.Е. Загребова)

	18.
	Районный праздник “Никто не забыт, ничто не забыто”
	9 мая

11.00 – 15.00
	парк Победы
	Глава администрации Автозаводского района – В.В. Иванов, НУК “Арфа”

	19.
	Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 
	9 мая

13-00 – 20-00
	Детский парк
	Департамент культуры мэрии 

(В.А. Колосов)

	20.
	Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы  “Салют Победе!”
	9 мая

18.00 – 21.00
	ДС “Волгарь”
	Департамент культуры мэрии 

(В.А. Колосов)

	Центральный район

	21.
	Шествие ветеранов. 

Церемония возложения венков к вечному огню
	9 мая

9.00.- 9.30

11-00 – 11-45
	Городской парк КиО –

Ул. Гагарина –

площадь Свободы 

Площадь Свободы
	Глава администрации Центрального района – С.С. Крымцев,  

районный Совет ветеранов войны и труда (Маркеев В.П.)

	22.
	Праздник улицы Победы 


	9 мая

11.30 – 13.30


	Сквер Тольяттинской филармонии 

(ул. Победы, 42) 
	Департамент культуры мэрии 

(В.А. Колосов)

	23.
	Работа полевой кухни
	9 мая

11.30.
	Сквер Тольяттинской филармонии 

(ул. Победы, 42) 
	Департамент социальной поддержки населения (Загребова Л.Е.), Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Тагаев Х.Т.)

	24.
	Праздничное гуляние на аллее ветеранов 

(Концертные программы, Парад духовых оркестров, Полевая кухня,  концерт гармонистов-частушечников)
	9 мая

16.00.-21.00.
	Городской парк КиО
	Департамент культуры мэрии 

(В.А. Колосов)

	25.
	Праздничная программа, посвященная Дню Победы
	9 мая

15.00.
	ДК “Тольятти” 
	Глава администрации Центрального района – С.С. Крымцев,  

ДК “Тольятти” (Крайкина М.Ю.)

	26.
	Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы
	9 мая

18.00 – 21.00
	Центральная площадь 
	Департамент культуры мэрии 

(В.А. Колосов)

	Комсомольский район

	27.
	Праздничные встречи жителей района с ветеранами Великой Отечественной войны 
	1-15 мая
	Помещения ТОС района
	Глава администрации Комсомольского района – Е.С. Косинов, Советы ветеранов микрорайонов, ТОСы № 1-8, 13, 14

	28.
	Праздничный концерт для ветеранов 

Великой Отечественной войны
	5 мая

 16.00.
	ДК “40 лет ВЛКСМ”
	Глава администрации Комсомольского района – Е.С. Косинов, 

ДК “40 лет ВЛКСМ” (М П. Щеглова)

	29.
	Митинги “Поклонимся великим тем годам…”


	9 мая

мкр. Шлюзовой - 10.00,

п. Поволжский - 11.00

пос. Федоровка -  11.00
	пл. Е. Никонова

пл. ДК “Истоки”

МК “Они ушли и не вернулись”
	Департамент культуры мэрии 

(В.А. Колосов),

Департамент образования мэрии 

(Е.И. Ерёмина), Глава администрации Комсомольского района – Е.С. Косинов, Главы администраций поселков: 

Поволжский – Чаплыгин С.Г.,

Федоровка – Рогожев Е.С.

	30.
	Работа полевой кухни
	9 мая

10-30
	Сквер  ДЦ  “Русич”
	Департамент социальной поддержки населения (Загребова Л.Е.),
Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Тагаев Х.Т.)

	31.
	Праздничная концертная программа 

“Этот День Победы” 
	9 мая

12.00.-14.00.
	сквер ДЦ “Русич”
	Департамент культуры мэрии 

(В.А. Колосов)

	32.
	Праздничная концертная программа  “Победные залпы” 
	9 мая

12-00
	ДК “Истоки”
	Департамент культуры мэрии 

(В.А. Колосов)

	33.
	Праздничное мероприятие для молодежи, посвященное Дню Победы
	9 мая

с 16-00 до 22-00 час.
	Сквер  ДЦ  “Русич”
	Дуцев В.И. – депутат Думы городского округа Тольятти

	34.
	Праздничная программа, посвященная Дню Победы 
	9 мая 

18.00 – 22.00
	Парк КиО 
	Департамент культуры мэрии 

(В.А. Колосов),


Заместитель мэра













Н.И. Хитун

