Приложение № 2 к постановлению мэрии

от 24.08.2011 г.№2586-п/1

План мероприятий по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы оперативного штаба по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации | Иванов В.В. | с 24.08.2011г. |
| 2 | Определение потребности в местах временного проживания в соответствии с количеством граждан, подлежащих эвакуации | Иванов В.В. КлюшинаС.А. | 24.08.2011г. |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с жителями 1-ого подъезда, дома 55 по ул.Ворошилова, г.Тольятти о необходимости эвакуации и последствиях отказа от эвакуации | Ладыка И.Н. Клюшина С.А. | с 25.08.2011г. |
| 4 | Проведение эвакуационных мероприятий жителей 1-ого подъезда, дома 55, расположенного по ул.Ворошилова, г.Тольятти в места временного проживания | Ладыка И.Н. Клюшина С.А. Денисов В.В. | с 25.08.2011г. |
| 5 | Ограждение границ территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация (в зоне 20 метров от фундамента 1-ого подъезда, дома 55, расположенного по ул.Ворошилова, г.Тольятти) | Управляющая компания №1 | с 25.08.2011г. |
| 6 | Организация обеспечения круглосуточной охраны личного имущества жителей 1-ого подъезда, дома 55 по ул.Ворошилова, г.Тольятти | Староносов В.А. (по согласованию), Денисов В.В. | с 25.08.2011г. |
| 7 | Выделение автотранспорта для перевозки населения и имущества эвакуируемого населения, организация погрузочно-разгрузочных работ | Таранов Г.Ф. Денисов В.В. Ерин В.А." | с 25.08.2011г. |
| 8 | Рассмотрение вопроса о необходимости отключения тепло-, водо-, газо- и электроснабжения в 1-ом подъезде, дома 55 по ул.Ворошилова, г.Тольятти | Иванов В.В. Ерин В.А. | после проведения эвакуационных мероприятий |
| 9 | Проведение расчета необходимого финансирования мероприятий по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением 1-ого подъезда, дома 55 по ул.Ворошилова, г.Тольятти | Арзамасцев СЕ. (в его отсутствие — Васильев В.В.) | до 25.08.2011г. |
| 10 | Подготовка проекта постановления мэрии об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии г.о.Тольятти для финансирования непредвиденных расходов | Гильгулин Г.В. | до 01.09.2011г. |
| 11 | Информирование органов прокуратуры и иных органов гос.власти о ходе выполнения Плана мероприятий по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации | Иванов В.В. | с 25.08.2011г. |