## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 15.03.2013 г. № 778-п/1
План
лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в границах городского округа Тольятти на 2013 год
№ | Код целевой статьи | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Натуральные показатели | Срок исполнения | Объём финансирования, тыс.руб. | Контрольные результаты | Ответственный исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Всего по Плану: |  |  |  | 9795
1 | 2920000 | Противопожарные мероприятия: |  |  |  | 1934
1.1 |  | Содержание лесных дорог противопожарного назначения | км | 2.28 | апрель - сентябрь | 600 | Предотвращение лесных пожаров | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин)
1.2 |  | Устройство и содержание противопожарных минирерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламлённости | км/м3 | 173/355 | апрель - сентябрь | 380 | Предотвращение лесных пожаров | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин)
1.3 |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городских лесах | га | 8020 | апрель - октябрь | 300 | Предотвращение лесных пожаров | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин)
1.4 |  | Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов | шт. | 73 | апрель - сентябрь | 654 | Предотвращение лесных пожаров | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин)
2 | 2920000 | Лесозащитные мероприятия |  |  |  | 350
2.1 |  | Лесопатологическое обследование участков, пострадавших вследствие лесных пожаров | га | 1000 | апрель - октябрь | 300 | Определены санитарно-оздоровительные мероприятия | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин)
2.2 |  | Развешивание скворечников | шт. | 150 | март - апрель | 50 | Обеспечены профилактические работы по защите лесов от вредителей | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин)
3 | 2920000 | Санитарно-оздоровительные мероприятия (СОМ) |  |  |  | 1492
3.1 |  | Уборка захламлённости | м3 | 199.1 | май-ноябрь | 267 | Сохранены и усилены защитные функции лесов | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин)
3.2 |  | Очистка леса от бытового мусора | га | 350 | май - октябрь | 1225 | Обеспечено санитарное состояние лесных насаждений | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин)
4 | 2920000 | Благоустройство мест отдыха |  |  |  | 1219
4.1 |  | Обустройство мест отдыха | шт. | 52 | апрель - июнь | 421 | Созданы комфортные условия отдыха горожан | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин)
4.2 |  | Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора | шт. | 60 | апрель - октябрь | 798 | Созданы комфортные условия отдыха горожан | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин)
5 | 2920000 | Лесовосстановительные мероприятия |  |  |  | 800
5.1 |  | Содержание зелёных насаждений в дендропарке | объект | 1 | май - октябрь | 800 | Созданы комфортные условия отдыха горожан | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин)
6 | 2920000 | Проведение лесоустройства | га | 8020 | май - декабрь | 4000 | Определены количественные и качественные характеристики лесных ресурсов, запроектированы мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин)
| Руководитель департамента городского хозяйства | [6 empty] | В.А.Ерин