УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 29.03.2012 г. №1015-п/1

Отчет  об исполнении

долгосрочной целевой программы

«Дети городского округа Тольятти»

на 2010-2020 годы за 2011 год

- Анализ выполнения целей и задач в 2011 году

долгосрочной целевой программы «Дети городского округа

Тольятти»  на 2010-2020 годы

Целью программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы является обеспечение условий для повышения  доступности качественного образования в городском округе Тольятти.

Для достижения указанной цели в течение 2011 года в рамках программы решались следующие задачи:

- удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании;

- обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям;

- создать условия для развития личности детей и молодежи;

В 2011 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы проведены следующие  мероприятия:

- проектирование и строительство зданий детских садов (кв.18, 19, 16 (Цветной б-р,17), пристрой к д/с № 26 (ул. Ленинградская 54), кв. 20 (2 детских сада), кв. 21;

- капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории;

- устройство спортивных площадок в соответствии с современными требованиями,

- капитальный  ремонт кровли ОУ;

- капитальный ремонт спортивных залов в ОУ;

- проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных  спортивных сооружений, МАФов, зданий и территорий  ОУ;

- оснащение школьных столовых;

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

- приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях в соответствие современным нормам и требованиям;

- восстановление эксплуатационных показателей зданий МОУ;

- проведение цикла мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей;

- проведение цикла мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся;

- проведение цикла мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;

- развитие информатизации образования.

II. Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти»

на 2010-2020 годы

Общий объем затрат на реализацию указанной программы в 2011 году планировался в сумме 264 348,09  тыс. рублей, за истекший год фактически израсходовано 253 740,53 тыс. рублей, или 96,0 % от плана.

Все запланированные мероприятия, проводимые подведомственными образовательными учреждениями, проведены в срок.

Отчет о финансовых затратах на реализацию ДЦП приведен в приложении № 1.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы за 2011 год

Оценка эффективности реализации ДЦП не производится по показателям, по которым в 2011 году не планируется изменение текущего значения (на период начала реализации ДЦП).  В приведенных ниже таблицах  осуществлена оценка эффективности реализации ДЦП только по показателям достижения задач, имеющим планируемое на 2011 год изменение достигнутых в 2010 году значений, с помощью следующих показателей:

| № п/п | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) |  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущее значение (на период начала реализа ции) | Отчетный период |  |  |
|  |  |  |  |  | Плановое значение (прогноз) | Фактичес-кое значение | Отклонение (%) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития города |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели достижения цели |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели достижения задачи 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории, в том числе в виде предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) в целях возмещения затрат по обеспечению создания дополнительных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования |  | гр/чел | 990/31578 | 1025/31920 | 1025/32231 | 1,0 |
| Задача 2: Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели достижения задачи 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Капитальный ремонт кровли ОУ | шт. | 30 | 63 | 63 | 0 |
| 2.3 |  | Капитальный ремонт спортивных залов ОУ | шт. | 12 | 18 | 18 | 0 |
| 2.4 |  | Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружений, МАФов, зданий и территорий ОУ | шт. | 4 | 27 | 26 | -3,7 |
| 2.5 |  | Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ | учр./пищеблоков | 27/27 | 46/47 | 46/47 | 0 |
| 2.8 |  | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей | учр. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2.9 |  | Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (ремонтные работы, приобретение предметов длительного пользования и строительных материалов, выполнение предписаний ГПН, РПН) | % | 0 | 25 | 25 | 0 |
|  |  |  | % | 0 | 20 | 11 | -45 |
| 2.11; Восстановление эксплуатационных показателей зданий МОУ; учр.; 2; 9; 9; 0. |
| Задача 3: Создать условия для развития личности детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели достижения задачи 3: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей |  | % | 69 | 70,3 | 71,3 | 1,42 |
|  |  |  | % | 9,5 | 51,6 | 52,3 | 1,36 |
| 2 | Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся; |  | % | 56 | 58 | 59 | 1,72 |
|  |  |  | % | 63 | 83 | 84,5 | 1,81 |
| 3 | Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан. |  | % | 64 | 71,7 | 71,7 | 0 |
|  |  |  | % | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0 |
| Задача 4: Обеспечить развитие информатизации образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО) |  | % от общего количества ОУ | 70 | 93,3 | 100 | 11 |
|  | Программное обеспечение (в т.ч. ПО для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО; прикладное ПО для интеграции АСУ РСО с проектом внедрения социальной карты; автоматизации |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение каналов связи для доступа в Интернет |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |

- Эффективность реализации ДЦП по мероприятиям и Программе в целом

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

Факт

X

1   N    n

- СУММА -----

N n = 1  План

X

n

E  = ------------- x 100%

j        Факт

F

-----

План

F

Данные для расчета комплексного показателя эффективности реализации

долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы за 2011 год

| № п/п | Значение элемента формулы |  | Ед.изм. | План | Факт | Факт/План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | N | общее число целевых показателей (задач); | ед. | 11 |  |  |
| 2 | X n | значение n-го показателя конечного результата: |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории | гр/чел | 1025/31920 | 1025/32231 | 1,01 |
|  |  | Капитальный ремонт кровли ОУ | шт. | 63 | 63 | 1,0 |
|  |  | Капитальный ремонт спортивных залов ОУ | шт. | 18 | 18 | 1,0 |
|  |  | Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружений, МАФов, зданий и территорий ОУ | шт. | 27 | 26 | 0,96 |
|  |  | Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ | учр/пищеблоков | 46/47 | 46/47 | 1,0 |
|  |  | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей | учр | 1 | 1 | 1,0 |
|  |  | Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (ремонтные работы, приобретение предметов длительного пользования и строительных материалов, выполнение предписаний ГПН, РПН) | % | 25 | 25 | 1,0 |
|  |  |  | % | 20 | 11 | 0,55 |
|  |  | Восстановление эксплуатационных показателей зданий МОУ | учр | 9 | 9 | 1,0 |
|  |  | Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей | % | 70,3 | 71,3 | 1,01 |
|  |  |  | % | 51,6 | 52,3 | 1,01 |
|  |  | Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся | % | 58 | 59 | 1,02 |
|  |  |  | % | 83 | 84,5 | 1,02 |
|  |  | Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан. | % | 71,7 | 71,7 | 1,00 |
|  |  |  | % | 0,15 | 0,15 | 1,00 |
|  |  | Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО) | % от общего количества ОУ | 93,3 | 100 | 1,07 |
| 3 | F | сумма финансирования программы | тыс. руб. | 264 348,09 | 253 740,53 | 0,96 |

факт

X

1       N                n

-   СУММА ------- = 1/16 *(1,01+1+1+0,96+1+1+1+0,55+1+1,01+1,01+1,02+1,02+1+1+1,07);

N    n = 1              план

X

n

факт

X

1        N             n

-  СУММА --------------   = 0,98.

N    n = 1           план

X

n

факт                                              факт

F                253 740,53                     F

-------        = --------------- ;                 ---------       =   0,96.

план         264 348,09                      план

F                                                    F

0,98

E  =      ------------- * 100%   ,                 E  =  102,1 %

j               0,96                                          j

В результате полученных данных, комплексный показатель эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти»  на  2010-2020  годы  за 2011 год  составил 102,1 %.

V. Социально-экономический эффект по результатам долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы за 2011 год

Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в 18 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти запланировано 126316 тыс. руб., фактически освоено 126214 тыс. руб., или 99,9%.

На строительстве объекта завершены работы по устройству кровли (100%), остеклению (100%), утеплению и наружной отделки фасадов (100%),  установке наружных и внутренних витражей (100%), устройству наружных тепловых сетей, сетей водопровода, бытовой и ливневой канализации (100%), продолжены работы по устройству полов (60%), выполнена внутренняя черновая отделка стен, потолков и перегородок (100%), чистовая отделка (15%), наружная отделка цоколя (60%), бассейн (50%), электрика - внутренняя разводка, распределительные шкафы, электрощитовые (80%), внутренние сети отопления, водопровода, канализация - 90%, благоустройство территории  (30%).

Проектирование и строительство детского сада в 19 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти – запланировано  356 тыс. руб., фактически освоено 355,5 тыс. руб., или 99,9% от плана. Выполнены работы по разработке проектной документации.

Проектирование и строительство детского сада по адресу: г. Тольятти Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17 – запланировано  298 тыс. руб., фактически освоено 297,6 тыс. руб., или 99,9 % от утвержденного плана. Выполнено обоснование экономической целесообразности продолжения строительства детского сада.

Проектирование и реконструкция детского сада № 26 по ул. Ленинградской, 54, Центрального района городского округа Тольятти  – запланировано  463 тыс. руб., фактически освоено 462,4 тыс. руб., или 99,9% от утвержденного плана. Выполнены работы по разработке проектной документации.

Проектирование и строительство  детского сада в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 33 –запланировано 122 тыс. руб., фактически освоено 87,8 тыс. руб., или 72% от утвержденного плана. Начаты работы по оформлению документов на земельный участок под строительство.

Проектирование и строительство  детского сада в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 –запланировано 123 тыс. руб., фактически освоено 87,8 тыс. руб., или 71,4% от утвержденного плана. Начаты работы по оформлению документов на земельный участок под строительство.

Проектирование и строительство детского сада  в 21 квартале Автозаводского района – запланировано 128 тыс. руб., фактически освоено 87,7 тыс. руб., или 68,5% от утвержденного плана. Начаты работы по оформлению документов на земельный участок под строительство.

Строительство общеобразовательных школ позиций 35-Ш-1 и 35-Ш-2 с общим спортивным ядром в квартале 20 Автозаводского района городского округа Тольятти на 1350 мест –запланировано 543 тыс. руб., фактически освоено 525 тыс. руб., или 96,7% от утвержденного плана. Средства направлены на оплату услуг по охране объекта незавершенного строительства, разработан проект консервации школ.

Капитальный ремонт и оснащение 29 дошкольных групп (в учреждениях АНО ДО «Планета детства «Лада», 7 муниципальных образовательных учреждениях (МОУ №№ 89, 51, МДОУ №№ 195, 197, 73, 139, 120) планировался: за счет средств областного бюджета на сумму 29 182,7  тыс. руб., фактически израсходовано 24 647,3 тыс. рублей, за счет средств федерального  бюджета – 4 350,3 тыс. руб., израсходовано – 2 976,5 тыс. руб. Софинансирование  за счет средств бюджета городского округа планировалось на сумму 5917,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 5 482,7 тыс. рублей. Выделенные средства не освоены в полном объеме по следующим причинам: сжатые сроки для проведения аукционов, котировок и выполнения работ согласно требованиям 94-ФЗ по средствам, полученным в виде  экономии  от проведения аукциона (МОУ школа № 89); подача жалобы в ФАС участника аукциона, что привело к задержке сроков подписания  договора и невозможности проведения запроса котировок на средства экономии по срокам (МОУ лицей № 51); выполнение подрядными организациями не в полном объеме запланированных работ в связи со сжатыми сроками по причине дважды не состоявшихся аукционов (МОУ школа  № 89).

В 2011 году  дополнительно открыто 53 группы и принято из очереди 1040 детей, в том числе в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 24 группы (515 мест), 29 групп в АНО ДО «Планета детства ″Лада″» (525 мест). Таким образом, из общего числа дополнительно открытых в 2011 году  17 групп  приняли 270 детей в возрасте с 2 до 3 лет и 36 групп – 770 детей с 3 до 7 лет.

Капитальный ремонт кровли ОУ. На эти цели запланировано 3327,3 тыс.руб., фактически освоено 3165,6 тыс.руб., или 95,1% от плана. Проведен капитальный ремонт кровли трех школ (МОУ №№ 73, 79, 84). Работы выполнены своевременно в полном объеме.

Капитальный ремонт спортивных залов ОУ. Запланировано  8 726 тыс. руб., фактически освоено 8 538,5 тыс.руб., или  97,9% от уточненного. В 2011 году выполнен выборочный ремонт спортивных залов в шести школах (МОУ №№ 28, 58, 94, 33. 57, 80). Работы выполнены своевременно в полном объеме.

Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружении, МАФов, зданий и территорий ОУ. На эти цели из бюджета городского округа Тольятти выделено  40 062,8 тыс.руб., фактически освоено 36 848,7 тыс.руб., или 92% от уточненного плана. В 2011 году выполнено устройство и восстановление спортивных площадок  в 19 школах (МОУ №№ 51, 80, 71, 32, 34, 59, 33, 40, 82, 1, 2, 14, 15, 75, 85, 54, 77, 88, 81), оборудование спортивных площадок в трех школах (МОУ №№ 49, 93, 91). Все работы выполнены своевременно в полном объеме, за исключением МОУ №№ 59, 80. На спортивных площадках данных учреждений подрядной организацией не выполнены работы по устройству покрытия из искусственной травы. Акты о приемке выполненных работ подписаны заказчиком и подрядчиком по фактически выполненным объемам работ. Учреждениями проведена претензионная работа.

Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ  от 10.05.2011 № 1605 «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации - победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2011 году для реализации данного проекта выделено: из федерального бюджета 7000 тыс. руб., из областного  - софинансирование в сумме 1750 тыс. руб., исполнение – 100%. В рамках проекта оснащены современным технологическим оборудованием пищеблоки 6 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти (МОУ №№ 1, 7, 11, 25, 66, 75), также выполнены ремонтные работы в обеденных залах, пищеблоках, организована разъяснительная работа среди обучающихся и родителей по вопросам здорового питания, здорового образа жизни; изучен опыт работы учреждений - участников проекта.

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования  для муниципальных учреждения дополнительного образования детей произведено в сумме 182,5 тыс. руб. (за счет  субсидии из бюджета Самарской области). В рамках данного мероприятия для занятий боксом в МОУДОД ДОО(П)Ц "Венец" закуплено спортивное оборудование: ринг соревновательный, настенная подушка.

Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях в соответствие современным нормам и требованиям. Всем муниципальным образовательным учреждениям выделено в общей сумме 31 697,4 тыс. руб., фактически освоено 31 329,7 тыс. руб., или 98,8 %  от уточненного плана. Ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний надзорных органов, проведены во всех образовательных учреждениях. Необходимо отметить, что в связи с введением в действие новых санитарно – эпидемиологических требований к организации и содержанию общеобразовательных и дошкольных учреждений  (СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.1.2660-10 с 01.09.2011) усилились требования к приведению в соответствие  данным требованиям зданий образовательных учреждений, а дополнительные средства на эти цели предусмотрены не были. Все муниципальные образовательные учреждения приняты к новому учебному году. Учреждения, в которых надзорными службами запрещено ведение педагогического процесса, отсутствуют.

В 2011 году продолжались работы по сохранению объекта культурного наследия. В МОУ школе № 2 по рекомендациям  обследования несущих конструкций здания  специализированной организацией запланированные средства в размере 500 тыс.руб. за счет средств городского округа и за счет областного бюджета – 2060,5 тыс.руб.  освоены на 100%. Выполнены мероприятия по сохранению несущих конструкций здания.

На реализацию мероприятий задачи 3: «Создать условия для развития личности детей и молодежи» утвержденный плановый объем финансовых затрат составляет  1 242  тыс. руб., фактическое исполнение – 1 140,7 тыс. руб., или   91,8% от плана.

Плановый объем финансовых затрат на проведение «Муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников» из цикла мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей составляет 180 тыс. руб., фактическое исполнение  -  183, 6 тыс. руб. Это связано с увеличением количества поездок участников регионального этапа в Самару и повышением тарифов на транспортные расходы. Мероприятие «Участие в областной олимпиаде по граждановедению» из цикла мероприятий по патриотическому воспитанию граждан проводилось в 2011 году в новом заочном формате и не потребовало финансирования. В рамках «Мероприятий с городами-побратимами» (плановый объем финансовых затрат – 124 тыс.руб., исполнение 39,7 тыс.руб., или 32%) не было организовано обмена делегациями школьников с Китаем, ввиду отказа китайской стороны. Все остальные запланированные мероприятия, проводимые подведомственными образовательными учреждениями, проведены в срок в пределах выделенных ассигнований.

Кроме того, в 2011 году без привлечения дополнительных  средств все образовательные учреждения начального, среднего и среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования имеют широкополосный доступ в Интернет.

_____________________________________________________________