- Приложение

- к отчету  об исполнении

долгосрочной целевой программы

«Дети городского округа Тольятти»

- на 2010-2020 годы за 2011 год

- Финансовые затраты на реализацию ДЦП

| N | Наименование мероприятий |  |  | Главный распоря- дитель средств (испол- нитель) |  |  |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % исполнения (факт / уточнен. план х 100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План на 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт за 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет г.о. Тольятти |  |  |  | Обл. бюджет |  |  | Фед. бюджет |  |  |  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  | Бюджет г.о. Тольятти |  |  | Обл. бюджет |  | Фед. бюджет |  |  |  |  | Внебюдж. |  |  |  | Бюджет г.о. Тольятти |  |  | Обл. бюджет |  |  |  | Фед. бюджет |  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Цель: Обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1: Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в квартале 18 Автозаводского района |  |  | Департамент градостроительной деятельности |  |  |  | 6 316 |  |  |  | 120 000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 311 |  |  | 119 903 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 99,9 |  |  | 99,9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в квартале 19 Автозаводского района |  |  | Департамент градостроительной деятельности |  |  |  | 356 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 355,5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 99,9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Проектирование и строительство детского сада по адресу: Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17 (квартал 16) |  |  | Департамент градостроительной деятельности |  |  |  | 298 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 297,6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 99,9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Проектирование и реконструкция детского сада № 26 по ул. Ленинградской, 54, Центрального района городского округа Тольятти |  |  | Департамент градостроительной деятельности |  |  |  | 463 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 462,4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 99,9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Проектирование и строительство детского сада в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 33 |  |  | Департамент градостроительной деятельности |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 87,8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 72,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Проектирование и строительство детского сада в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 |  |  | Департамент градостроительной деятельности |  |  |  | 123 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 87,8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 71,4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Проектирование и строительство детского сада в 21 квартале Автозаводского района |  |  | Департамент градостроительной деятельности |  |  |  | 128 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 87,7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 68,5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Ремонт, оснащение помещений в ДОУ с целью открытия дополнительных групп |  |  | Департамент образования |  |  |  | 5917,6 |  |  |  | 10373,3 |  |  | 4350,3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5482,75 |  |  | 9581 |  | 2976,5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 92,7 |  |  | 92,4 |  |  |  | 68,4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) в целях возмещения затрат по обеспечению создания дополнительных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования |  |  | Департамент образования |  |  |  | 0 |  |  |  | 18809,4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15066,3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 80,1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  |  | 13723,6 |  |  |  | 149182,7 |  |  | 4350,3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13172,6 |  |  | 144550,3 |  | 2976,5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 96 |  |  | 96,9 |  |  |  | 68,4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2: Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство общеобразовательных школ позиций 35-Ш-1 и 35-Ш-2 с общим спортивным ядром в квартале 20 Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности |  |  |  | 543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 525 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 96,7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Капитальный ремонт кровли ОУ | Департамент образования |  |  |  | 3327,3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3165,6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 95,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Капитальный ремонт спортивных залов ОУ | Департамент образования |  |  |  | 8726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8538,5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 97,9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружений, МАФов, зданий и территорий ОУ | Департамент образования |  |  |  | 40062,8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36848,7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 92,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ | Департамент образования |  |  |  | 0 |  |  |  | 1750 |  |  |  | 7000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1750 |  |  | 7000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей | Департамент образования |  |  |  | 0 |  |  |  | 182,5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 182,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 2.12 |  | Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (выполнение предписаний ГПН, РПН) |  | Департамент образования |  |  | 31697,4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 31329,7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 98,8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.14 |  | Восстановление эксплуатационных показателей зданий МОУ |  | Департамент образования |  |  | 500 |  |  |  | 2060,49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 2060,49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 2: |  |  |  |  | 84856,5 |  |  |  | 3992,99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80907,5 |  |  |  | 3992,99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 95,3 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Задача 3: Создать условия для развития личности детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия, направленные на решение задачи 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей |  | Департамент образования |  |  | 883 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 881 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 99,8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся |  | Департамент образования |  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан |  | Департамент образования |  |  | 336 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 236,7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 70,4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  | 1242 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1140,7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 91,8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 4: Обеспечить развитие информатизации образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятия, направленные на решение задачи 4 |  | Департамент образования |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого по задаче 4: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по программе |  |  |  | 99822,1 |  |  |  |  | 153175,69 |  |  |  |  |  | 11350,3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95220,8 |  |  | 148543,29 |  |  |  | 9976,5 |  |  |  |  | 0 |  | 95,4 |  |  |  |  | 97,0 |  |  |  | 87,9 |  |  |  | 0 |  |  |