## Лист1
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
___________ № __________2010г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год
№ п/п | Код целевой статьи | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Контрольные результаты | Ответственный исполнитель
Всего средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Автозаводский район
Благоустройство 2, 4, 31 кварталов
1 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 2888 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
2 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 400 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
3 | 6000000 | Обустройство сквера семейного отдыха, б-р.Кулибина - установка детского игрового комплекса; - устройство пешеходных дорожек, озеленение | май-октябрь | 1800 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
4 | 6000000 | Проектные работы: - устройство парковки для а/машин; - устройство пешеходных тротуаров | август | 1500 | Предоставление согласованной проектно-сметной документации | Департамент городского хозяйствам мэрии
|  | Всего : |  | 6588
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Благоустройство 1, 3, 5, 32 кварталов
5 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 2670 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
6 | 6000000 | Проектные работы: - устройство ливневой канализации; - устройство пешеходных тротуаров. | август | 120 | Предоставление согласованной проектно-сметной документации | Департамент городского хозяйства мэрии
7 | 6000000 | Установка МАФ(скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 2878 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
8 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение. | ноябрь | 700 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
9 | 6000000 | Восстановление внутриквартального освещения (проектные работы) | май-октябрь | 150 | Обеспечение комфортных условий | Департамент городского хозяйства мэрии
10 | 6000000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений (ремонт ограждения, устройство баскетбольных щитов) | май-октябрь | 70 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6518
|  | Всего: |  | 6588
Благоустройство 6,7,8 кварталов
11 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 1320 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | ноябрь | 581 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
13 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 3307 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
14 | 6000000 | Проектные работы на устройство ливневой канализации, устройство парковки для а/машин. | август | 280 | Предоставление согласованной проектно-сметной документации | Департамент городского хозяйства мэрии
15 | 6000000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений (устройство асфальтового покрытия, ремонт ограждения) | май-октябрь | 1100 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Благоустройство 4, 10, 12 кварталов
16 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 1500 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
17 | 6000000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений (ремонт и покраска ограждения) | май-октябрь | 200 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
18 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | ноябрь | 100 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
19 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 2527 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | 6000000 | Проектные работы: - устройство парковки для а/машин; - расширение проездов. | август | 780 | Обеспечение проектно-сметной документацией на начало производста работ. | Департамент городского хозяйства мэрии
21 | 6000000 | Устройство внутриквартального освещения на спортивно-игровом центре | май-октябрь | 200 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
22 | 6000000 | Устройство спортивно-игрового центра | май-октябрь | 1281 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Благоустройство 3а, 3б, 5, 9 кварталов
23 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 4080 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
24 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 2238 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
25 | 6000000 | Проектные работы: - устройство парковки для а/машин; - расширение проездов; - устройство ливневой канализации | август | 200 | Предоставление согласованной проектно-сметной документации | Департамент городского хозяйства мэрии
26 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | ноябрь | 70 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Благоустройство 7, 8, 11 кварталов
27 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 2658 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
28 | 6000000 | Проектные работы: - устройство площадки семейного отдыха; - расширение проездов; - устройство ливневой канализации. | август | 1480 | Обеспечение проектно-сметной документацией на начало производста работ. | Департамент городского хозяйства мэрии
29 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | ноябрь | 450 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
30 | 6000000 | Устройство площадки семейного отдыха. | май-октябрь | 1600 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
31 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 100 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
32 | 6000000 | Перенос спортивного оборудования (скейт площадка) | май-октябрь | 300 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Благоустройство 15, 18 кварталов
33 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 450 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
34 | 6000000 | Восстановление плоскостных сооружений | май-октябрь | 1800 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
35 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 2000 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
36 | 6000000 | Проектные работы: - устройство парковки для а/машин; - устройство пешеходных тротуаров; - расширение проездов; - устройство ливневой канализации. | август | 838 | Представление согласованной проектно-сметной документации | Департамент городского хозяйства мэрии
37 | 6000000 | Благоустройство скверов семейного отдыха в 15,18 кварталах. | май-октябрь | 1500 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Благоустройство 12, 13, 14 кварталов
38 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 2430 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
39 | 6000000 | Проектные работы: - устройство парковки для а/машин; - устройство освещения; - расширение проездов; | август | 800 | Обеспечение проектно-сметной документацией на начало производста работ. | Департамент городского хозяйства мэрии
40 | 6000000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений. | май-октябрь | 800 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
41 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | ноябрь | 300 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
42 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 2258 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Благоустройство 16, 19, 20 кварталов
43 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 3600 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
44 | 6000000 | Благоустройство Рябинового б-ра: - устройство освещения; - устройство тротуара из брусчатки; | май-октябрь | 1011 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
45 | 6000000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений | май-октябрь | 1000 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
46 | 6000000 | Благоустройство сквера семейного отдыха (район домов Южное шоссе,35-37 20кв.) | май-октябрь | 700 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
47 | 6000000 | Проектные работы: - устройство парковки для а/машин; - расширение проездов; | август | 277 | Обеспечение проектно-сметной документацией на начало производста работ. | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Благоустройство 16, 17, 21 кварталов
48 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 2060 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
49 | 6000000 | Благоустройство скверов семейного отдыха в 16,17,21 кварталах. | май-октябрь | 2098 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
50 | 6000000 | Восстановление хоккейного корта | май-октябрь | 1000 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
51 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 950 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
52 | 6000000 | Вывоз грунта | май-октябрь | 60 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
53 | 6000000 | Проектные работы: - расширение проездов; | август | 420 | Обеспечение проектно-сметной документацией на начало производста работ. | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Комсомольский район
Благоустройство МКР-1, МКР-2, МКР-6, Прибрежный, МКР-3, КВ.2, КВ.3
54 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин, лестничного марша по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 3900 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
55 | 6000000 | Устройство площадки семейного отдыха | май-октябрь | 1200 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
56 | 6000000 | Проектные работы: - устройство освещения; - расширение проездов; - устройство площадки семейного отдыха. | август | 450 | Предоставление согласованной проектно-сметной документации | Департамент городского хозяйства мэрии
57 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев,озеленение (завоз земли) | ноябрь | 400 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
58 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 638 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Благоустройство МКР-3, МКР-4, КВ.1, МКР. Жигулевское море, МКР. Поволжский, МКР. Новоматюшкино
59 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин, лестничного марша по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 2552 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
60 | 6000000 | Поверхностный отвод дождевых вод с территорий | май-октябрь | 114.5 | Обеспечение отвода скопления дождевых вод | Департамент городского хозяйства мэрии
61 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | ноябрь | 81 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
62 | 6000000 | Проектные работы (расширение проездов, перенос сетей, устройство освещения, устройство площадки семейного отдыха) | август | 400 | Предоставление согласованной проектно-сметной документации | Департамент городского хозяйства мэрии
63 | 6000000 | Установка и ремонт МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 1406.2 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
64 | 6000000 | Устройство щебеночного покрытия дороги в МКР. Новоматюшкино | май-октябрь | 354.3 | Обеспечение благоустройства и безопасного движения транспорта. | Департамент городского хозяйства мэрии
65 | 6000000 | Устройство спортивной площадки с установкой оборудования и устройством покрытия | май-октябрь | 1500 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
66 | 6000000 | Ремонт лестничного марша в мкр. Жигулевское море | май-октябрь | 180 | Обеспечение благоустройства и безопасного движения пешеходов. | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Благоустройство МКР-2, КВ.1,2,2а,3-4,5,6,7,8,10 , МКР.Шлюзовой, МКР. Федоровка
67 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | май-октябрь | 4011.8 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
68 | 6000000 | Устройство щебеночного покрытия дороги в МКР. Федоровка | май-октябрь | 1026.2 | Обеспечение благоустройства и безопасного движения транспорта. | Департамент городского хозяйства мэрии
69 | 6000000 | Проектные работы (расширение проездов, перенос сетей, устройство освещения, устройство площадки семейного отдыха) | август | 300 | Предоставление согласованной проектно-сметной документации | Департамент городского хозяйства мэрии
70 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение (завоз земли) | ноябрь | 350 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
71 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 900 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Центральный район
Благоустройство кварталов 61, 89-55, 90, 91, 93, 94, 94а – 93а , 95, 96, 201-204, 75, 69, 62, 71, 72, санаторий "Лесное"
72 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода | май-октябрь | 4007 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
73 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | ноябрь | 350 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
74 | 6000000 | Восстановление корта | май-октябрь | 756 | Обеспечение благоустройства и комфортной среды отдыха жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
75 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 1300 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
76 | 6000000 | Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий | август | 175 | Предоставление согласованной проектно-сметной документации | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Благоустройство кварталов 27, 27а, 72, 73, 26, 14, 30
77 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода | май-октябрь | 3500 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
78 | 6000000 | Ремонт и восстановление внутриквартального освещения | май-октябрь | 2000 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
79 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 500 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
80 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | ноябрь | 588 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Благоустройство кварталов 32, 46-48; 88-54; 44-42; 36, 13, 12, 9-84, 83, 100, 10, 143, 122-121, 38, 85а, 9а-84а, 11
81 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода | май-октябрь | 5298 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
82 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 1000 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мэрии
83 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | ноябрь | 240 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
84 | 6000000 | Проектные работы на устройство водоотвода | август | 50 | Обеспечение проектно-сметной документацией на начало производста работ. | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6588
Благоустройство в кварталах 118, 127, 151, 159, 117, 136, 137, 158, 19, 19а, 111, 21, 1-17, 4, 16, 1а, 110а, 107, 108, 5а, 104-112, 114, 147-148 МКР№8, пос. "Загородный", жилого массива индивидуальной застройки, расположенного в северо-западной части района
85 | 6000000 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода | май-октябрь | 5200 | Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
86 | 6000000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | ноябрь | 150 | Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности | Департамент городского хозяйства мэрии
87 | 6000000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | май-октябрь | 800 | Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей. | Департамент городского хозяйства мзрии
88 | 6000000 | Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий | август | 192 | Предоставление согласованной проектно-сметной документации | Департамент городского хозяйства мэрии
89 | 6000000 | Устройство пешеходной дорожки | май-октябрь | 250 | Обеспечение благоустройства квартала и безопасного движения пешеходов | Департамент городского хозяйства мэрии
|  | Всего : |  | 6592
|  | Итого по городу: |  | 112000
Заместитель руководителя
| департамента городского хозяйства мэрии |  |  |  |  | В.А. Ерин