Об утверждении Графика,

предусматривающего установление тарифов и надбавок, 
обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ 
и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры 
городского округа Тольятти 

В целях соблюдения условий предоставления финансовой поддержки, 
установленных пунктом 9 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, 

постановляю:
1. Утвердить График, предусматривающий установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, 
необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных 
программ развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти (Приложение).
И.о. первого заместителя мэра                                                        В.В. Иванов
Приложение

к постановлению мэра 

городского округа Тольятти

от 24.01.2008 г. № 245-1/п
График,

предусматривающий установление  тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти

	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1. 
	Организация работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, в соответствии с постановлением мэра от  19.11.07 г.  № 3609-1/п. «Об утверждении технических заданий на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015г.»   
	4 кв. 2007г. – 

1-2 кв. 2008г.
	Департамент экономики мэрии городского округа Тольятти и рабочая группа по подготовке технического задания и организации работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 26.07.2007г. №2173-1/п

	2. 
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, 

в том числе:
	1-4 кв. 2008г. 
	Разработчик программы определяется  по  конкурсу 

	2.1.
	Этапы разработки программы:

· определение по  конкурсу разработчика программы;

· разработка проекта программы;

· экспертиза проекта программы, в том числе независимыми экспертами;

· согласование проекта программы с органами (структурными подразделениями) мэрии городского округа Тольятти;

· проведение публичных слушаний по проекту программы;

          - утверждение программы Думой городского округа Тольятти.
	1-2 кв. 2008г.

1-2 кв. 2008г.

2 кв. 2008г.

3 кв. 2008г.

4 кв.2008г.

4 кв.2008г.
	Департамент экономики мэрии городского округа Тольятти
Эксперты определяются по конкурсу

Департамент экономики мэрии городского округа Тольятти
Мэрия городского округа Тольятти в рамках своих полномочий

Дума городского округа Тольятти в рамках своих полномочий

	3. 
	Разработка, согласование и утверждение по срокам, нагрузкам, мероприятиям   технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса  
	1-2 кв. 2009г.
	Мэрия  городского округа Тольятти в рамках своих полномочий

	4. 
	Разработка  и предоставление проектов (внесение изменений) инвестиционных программ и расчета финансовых потребностей необходимых для реализации данных программ в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти
	2-3 кв. 2009г.
	Организации коммунального комплекса 

	5.
	Предоставление проекта инвестиционной программы и расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей в мэрию городского округа Тольятти.
	3-4 кв. 2009г.
	Организация коммунального комплекса

	6.
	Проведение проверки соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверки обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.
	3-4 кв. 2009г.
	Мэрия городского округа Тольятти

	7.
	Подготовка предложений о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение.
	3-4 кв. 2009г.
	Мэрия городского округа Тольятти

	8.
	Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.
	3-4 кв. 2009г.
	Мэрия городского округа Тольятти

	9.
	Принятие решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса.


	3-4 кв. 2009г.
	Мэрия городского округа Тольятти

	10.
	Рассмотрение и утверждение инвестиционной программы организации коммунального комплекса, установление надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.
	3-4 кв. 2009г.
	Дума городского округа Тольятти

	11.
	Установление надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, а также тарифа организации коммунального комплекса на подключение.
	3-4 кв. 2009г.
	Мэрия городского округа Тольятти

	12.
	Заключение с организацией коммунального комплекса договора в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющего условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.
	3-4 кв. 2009г.
	Мэрия городского округа Тольятти

	13.
	Согласование производственных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти и установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса.
	Не менее чем за один календарный месяц до окончания текущего периода действия тарифов
	Мэрия  городского округа Тольятти в рамках своих полномочий


