## Эл_снаб
Приложение 3 к постановлению мэрии городского округа Тольятти
11.02.2011 г. № 403-п/1
Приложение 3 к долгосрочной целевой программе "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."
Сводный план мероприятий ОАО "ПО КХ г.о.Тольятти"
Таблица 1
Электроснабжение
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочные затраты по годам тыс. руб. | [5 empty] | Производственный комплекс
|  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство в п. Федоровка кабельных линий КЛ-6 кВ взамен ВЛ-6 кВ | км | 5 | 7000 | 0 | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | ПК «ГЭС»
2 | Замена ненагруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности | шт. | 21 | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ПК «ГЭС»
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода СИП 2А на провод большего сечения | км | 24 | 4800 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ПК «ГЭС»
4 | Снижение потерь электроэнергии в сетях низкого напряжения за счет замены на СИП 2А более высокого сечения. | шт. | 10 | 2950 | 0 | 700 | 750 | 750 | 750 | ПК «ГЭС»
5 | Перевод нагрузок микрорайонов, расположенных севернее ул. 50 лет Октября на п/ст "Северная" | мВт | 6.5 | 10800 | 0 | 4500 | 4000 | 2300 | 0 | ПК «ГЭС»
6 | Монтаж программных реле управления пусковым оборудованием уличного и внутриквартального освещения в РУ-0,4кВ на ТП | шт. | 8 | 48 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | ПК «ПВЛ»
7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие по всем технологическим объектам пос. Поволжский | шт. | 233 | 47 | 0 | 0 | 32 | 9 | 6 | ПК «ПВЛ»
8 | Монтаж узлов учета электроэнергии и организация дистанционной передачи данных по потреблению энергоресурсов с технологических объектов по каналу GPRS с производственных объектов для определения и контроля затрат на собственные нужды по объектам ПК «Поволжский» | шт | 1 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | ПК «ПВЛ»
| Итого из прибыли |  |  | 29925 | 0 | 9400 | 8786 | 6783 | 4956

## Т_снаб
Таблица 2
Теплоснабжение
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочные затраты по годам, тыс. руб. | [5 empty] | Производственный комплекс
|  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка автоматики на ЦТП по ГВС и независимым схемам отопления | шт. | 25 | 5486 | 0 | 386 | 1700 | 1700 | 1700 | ПК «ТС»
2 | Реконструкция котельной № 3 санатория "Лесное" | шт. | 1 | 8800 | 0 | 7216 | 1584 |  |  | ПК «ТС»
3 | Приведение систем газоснабжения и АСУ ТП котлоагрегатов котельных №№ 1,2,8 в соответствие с требованиями правил | к/а | 13 | 85494 | 0 | 13494 | 27000 | 24000 | 21000 | ПК «ТС»
4 | Техперевооружение с заменой газопотребляющего оборудования на котельных: № 14, № 4, № 7 | шт. | 3 | 21500 | 0 | 0 | 1500 | 10000 | 10000 | ПК «ТС»
5 | Кап.ремонт теплоизоляции наружных трубопроводов сетевой воды по ул.Громовой | м2 | 1700 | 4400 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ПК «ТС»
6 | Произведение полного тепло-гидравлического расчета тепловых сетей (магистральных и квартальных сетей) | км. | 109 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | ПК «ТС»
7 | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов | к/а | 15 | 20000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ПК «ТС»
8 | Замена на ЦТП кожухо-трубных теплообменников на пластинчатые | шт. | 5 | 12000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ПК «ТС»
9 | Модернизация узлов расходов газа на котельных №№ 1, 2, 8 | шт. | 2 | 4948 | 0 | 4948 |  |  |  | ПК «ТС»
10 | Установка узлов учета отпускаемой тепловой энергии с котельных №№ 1, 2 | шт. | 2 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | ПК «ТС»
11 | Установка узлов учета ХВС на ЦТП | шт. | 36 | 19000 | 0 | 3726 | 7100 | 3100 | 5074 | ПК «ТС»
12 | Замена газовых котлов «Китурами» по адресу: Брестская, 26 | шт. | 2 | 220 | 0 | 220 | 280 | 1000 |  | ПК «ВК»
13 | Монтаж узла учета тепловой энергии на базе ПК «Поволжский» | шт | 1 | 151 | 0 | 151 |  |  |  | ПК «ПВЛ»
14 | Ремонт изоляции на сетях ГВС и отопления | м/п | 1100 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | ПК «ПВЛ»
15 | Установка фотореле в сетях наружного освещения | шт. | 10 | 12 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | ПК «ТС»
16 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в сетях внутреннего освещения | шт. | 2000 | 180 | 0 |  | 60 | 60 | 60 | ПК «ТС»
17 | Установка узла учета на границе раздела по отоплению и ГВС с ЗАО «ПТЭК» по ул. Сиреневая | шт. | 1 | 2119 | 0 | 2119 |  |  |  | ПК «ПВЛ»
| Амортизация |  |  | 150490 | 0 | 32260 | 39228 | 39864 | 39138
| Капитальный ремонт |  |  | 39600 | 0 | 9400 | 9400 | 11400 | 9400
| Итого: |  |  | 190090 | 0 | 41660 | 48628 | 51264 | 48538

## В_снаб
Таблица 3
Водоснабжение
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочные затраты по годам, тыс. руб. | [5 empty] | Производственный комплекс
|  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Внедрение частотного регулируемого привода электродвигателями насосной станции водозабора «Комсомольский» | шт. | 2 ЧРП, 3 НА | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | ПК «ВК»
2 | Реконструкция водозабора «Портовый» замена насосного и электротехнического оборудования с использованием частотного — регулируемых приводов | шт. | 4 ЧРП, 4 НА | 13000 | 0 | 4200 | 4400 | 4400 | 0 | ПК «ВК»
3 | Внедрение комплексных систем диспетчеризации и управления водозабора "Прибрежный" | шт. | 1 | 1600 | 0 | 0 | 100 | 1500 | 0 | ПК «ВК»
4 | Внедрение комплексных систем диспетчеризации и управления водозабора "Соцгородской" | шт. | 1 | 2000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1800 | ПК «ВК»
5 | Установка насосов с частотным регулированием на ВНС-1, 2, 3 | шт. | 3 | 3120 | 0 | 260 | 2600 | 260 | 0 | ПК «ПВЛ»
6 | Замена электрического отопления на водозаборе «Портовый» на газовое | шт. | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | ПК «ВК»
7 | Установка фотореле в сетях наружного и внутреннего освещения. | шт. | 15 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ПК «ВК»
8 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в сетях наружного и внутреннего освещения. | шт. | 1000 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | ПК «ВК»
| Прибыль |  |  | 3120 | 0 | 260 | 2600 | 260 | 0
| Амортизация |  |  | 20341 | 0 | 4208 | 5008 | 6125 | 5000
| Итого: |  |  | 23461 | 0 | 4468 | 7608 | 6385 | 5000

## В_отв
Таблица 4
Водоотведение
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочные затраты по годам, тыс. руб. | [5 empty] | Производственный комплекс
|  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Замена насосного оборудования на менее энергоёмкое с применением устройств плавного пуска на КНС-1 | шт. | 3 УПП 3 НА | 5940 | 0 | 5940 | 0 | 0 | 0 | ПК «ВК»
2 | Замена насосного оборудования на менее энергоёмкое с применением устройств плавного пуска РНС-4 (Комсомольский район) | шт. | 2 УПП | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ПК «ВК»
3 | Замена насосного оборудования на менее энергоёмкое с применением устройств плавного пуска на КНС-6 (Центральный район) | шт. | 2 УПП, 3 НА | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | ПК «ВК»
4 | Реконструкция КНС-125 (ЦНС-2) с заменой насосных агрегатов, электротехнического оборудования с использованием частотного — регулируемых приводов | шт. | 2 ЧРП, 5 НА | 87454 | 0 | 25454 | 12500 | 24500 | 25000 | ПК «ВК»
5 | Установка насосов с частотным регулированием на КНС-6, КНС-9 | шт. | 2 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 719 | 450 | ПК «ПВЛ»
| Прибыль |  |  | 10569 | 0 | 1400 | 1500 | 1219 | 6450
| Плата за подключение |  |  | 5940 | 0 | 5940 | 0 | 0 | 0
| Амортизация |  |  | 96054 | 0 | 24054 | 24000 | 24000 | 24000
| Итого: |  |  | 112563 | 0 | 31394 | 25500 | 25219 | 30450

## Э_ауд
Таблица 5
Энергоаудит
№ п/п | Перечень объектов | Срок проведения обследования | Ориентировочная стоимость, | Источник финансирования | Примечание
тыс. руб.
1 | Разработка и согласование программы энергетического обследования | 01.06.2010 - 01.09.2010 | 50 | В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2 | Распределительные пункты и трансформаторные подстанции, электропривод, освещение | 01.01.2011 - 01.01.2012 | 2715
3 | Котлы, паровые системы | 01.09.2010 - 01.01.2011 | 2510
4 | Водоснабжение, водоотведение | 01.01.2012 - 01.09.2012 | 2612
5 | Здания и сооружения, отопление, вентиляция, кондиционирование | 01.01.2011 - 01.01.2012 | 2408
| Итого: |  | 10295

## Свод
Лист | Всего | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г
Эл_снаб | 29925 | 0 | 9400 | 8786 | 6783 | 4956
Т_снаб | 190090 | 0 | 41660 | 48628 | 51264 | 48538
В_снабж | 23461 | 0 | 4468 | 7608 | 6385 | 5000
В_отв | 112563 | 0 | 31394 | 25500 | 25219 | 30450
Э_ауд | 10295 | 2560 | 5123 | 2612 | 0 | 0
ИТОГО: | 366334 | 2560 | 92045 | 93134 | 89651 | 88944