- ПРИЛОЖНИЕ  4

- к годовому отчету о выполнении долгосрочной целевой программы

- «Стимулирование развития жилищного строительства

- в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы

Информация о выполнении сетевого графика строительства жилых домов экономического класса в 2011 году

| № п/п | Место размещения объекта | Характеристика объекта | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Отчет о выполнении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования жилого дома №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральный район южнее здания, имеющего адрес ул. Толстого, 23 | Земельный участок площадью 3083 кв.м., Предусматривается строительство жилого дома общей S=3070 кв. м | Формирование земельного участка, подготовка градостроительного плана на земельный участок. | Департамент градостроительной деятельности | 2010 год | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение к сетям | Сетевые организации | 2010 | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение инженерных изысканий (простые закупки) | Департамент градостроительной деятельности | 2011 | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принятие решения о проведении аукциона на проектирование | Департамент градостроительной деятельности | 2011 | Объект включен в муниципальный заказ 03.08.12г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Публикация сообщения о проведении аукциона | Департамент градостроительной деятельности | 2011 | Извещение опубликовано на общероссийском сайте РФ для размещения информации о размещении заказов 30.09.11г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подведение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) | Департамент градостроительной деятельности | 2011 | Итоговый протокол аукциона от 31.10.2012г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение контракта с победителем аукциона | Департамент градостроительной деятельности | 2011 | Заключен долгосрочный муниципальный контракт с ООО СК №АТП-5» № 0142300010011000678-0124583-02 от 17.11.11г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проектирование жилого дома экономического класса с получением положительного заключения госэкспертизы в 1 квартале 2012года | Победитель торгов | 2011 | В 2011 году выполнен 1-й этап работ в соответствии с графиком на сумму 887,1 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение договора на технологическое присоединение к сетям инженерного обеспечения. | Департамент градостроительной деятельности | 2011-2012 | Заключен договор на оказание услуг за технологи-ческое присое-динение энерго-потребляющих установок с ЗАО «Квант» (№ 1012/111-дг/5 от 21.12.2011г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата за технологическое присоединение к сетям инженерного обеспечения. | Департамент градостроительной деятельности | 2011-2012 | Оплачены услуги за технологи-ческое присое-динение энерго-потребляющих установок на сумму 2070,3 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Включение в городской бюджет расходного обязательства на 2013-2014 г.г. на софинансирование строительства | Департамент градостроительной деятельности | 2011 | Бюджетом городского округа Тольятти на 2011-2013 годы софинансирование расходного обязательства на строительство дома предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подача заявки на получение субсидии из областного бюджета на строительство | Департамент градостроительной деятельности | 2011 | Заявка на выделение субсидий из областного бюджета направлена в министерство строительства Самарской области письмом от 18.11.2011г. № 10757/1 |  |  |  |  |  |  |
| II. Строительство жилого дома №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Публикация сообщения о проведении аукциона | Департамент градостроительной деятельности | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подведение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) | Департамент градостроительной деятельности | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение договора с победителем аукциона | Департамент градостроительной деятельности | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предоставление земельного участка на праве безвозмездного срочного пользования | Управление земельных ресурсов | 2012 г. (10 дней) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство и сдача объекта в эксплуатацию. | Победитель торгов | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с учетом параллельного выполнения мероприятий 4 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительно-монтажных работ жилого дома №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерные изыскания | Подрядная организация | 2011 | Городской бюджет |
| 2. | Центральный район, ул. Советская, 52 | Предполагается демонтаж существующего аварийного дома общей полезной площадью 390,9м2 и строительство нового жилого дома S=1198 кв.м | Подготовка градостроительного плана земельного участка | Департамент градостроительной деятельности, сетевые организации | 2011 | Не выполнено, работы перенесены на 2012 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение к сетям | Департамент градостроительной деятельности, сетевые организации | 2011 | Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения получены |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инженерные изыскания для строительства | Департамент градостроительной деятельности | 2011 | Не выполнены в связи с отсутствием средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Включение в городской бюджет расходного обязательства на 2012-2013 годы на софинансирование проектирования и строительства | Департамент градостроительной деятельности | 2011 | Бюджетом городского округа Тольятти на 2011-2013 годы софинансирование расходного обязательства на строительство дома предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подача заявки на получение субсидии из областного бюджета на проектирование и строительство | Департамент градостроительной деятельности | 2011 | Заявка не направлялась, т.к. не заключен договор на выполнение проектных работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принятие решения о проведении аукциона на проектирование | Департамент градостроительной деятельности | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Публикация сообщения о проведении аукциона | Департамент градостроительной деятельности | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подведение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) | Департамент градостроительной деятельности | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение договора с победителем аукциона | Департамент градостроительной деятельности | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проектирование жилого дома экономического класса с получением положительного заключения госэкспертизы в 3 квартале 2013 г. | Департамент градостроительной деятельности | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата за технологическое присоединение к сетям инженерного обеспечения | Департамент градостроительной деятельности | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принятие решения о проведении аукциона на выполнение работ по демонтажу существующего аварийного жилого дома и строительство нового здания. | Департамент градостроительной деятельности | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Публикация сообщения о проведении аукциона | Департамент градостроительной деятельности | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подведение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) | Департамент градостроительной деятельности | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение договора с победителем аукциона | Департамент градостроительной деятельности | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж существующего аварийного здания, строительство и сдача нового жилого дома в эксплуатацию в 2014г. | Победитель торгов | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с учетом параллельного выполнения мероприятий 4 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |