мэрия городского округа Тольятти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.04.2011 г. № 1222-п/1

Об утверждении отчета

о выполнении долгосрочной целевой программы

«Поддержка и  развитие малого и среднего

предпринимательства городского округа Тольятти

на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением

мэрии городского округа Тольятти

от 14.12.2009г.  № 2810-п/1, за 2010 год

- В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 г.  № 1378-1/п, Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.12.2009 г.                      № 2810-п/1, за 2010 год.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа Тольятти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Кирпичникова В.М.

Мэр                                                                                                        А.Н.Пушков

Утвержден

постановлением  мэрии

от 21.04.2011 г. № 1222-п/1

ОТЧЕТ

о выполнении долгосрочной целевой программы «Поддержка и  развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.12.2009г.  № 2810-п/1 за 2010 год

- Анализ выполнения целей и задач в 2010 году долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы»

Основной  целью Программы является -  обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета. Для достижения поставленных цели в рамках реализации программы необходимо решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП;

- имущественная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

- информационная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Для решения задачи «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:

- Проведен открытый  конкурс на право заключения муниципального контракта на проведение маркетинговых исследований развития малого и среднего предпринимательства. Заключен муниципальный контракт                           с ООО Межрегиональный Маркетинговый Центр «Иваново».  В связи с нарушением условий муниципального контракта, а именно сроков выполнения работ, оплата муниципального контракта не осуществлялась. В ООО Межрегиональный Маркетинговый Центр «Иваново» 31.12.2010г направлено письмо о расторжении муниципального контракта.

- Создан портал «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти». Адрес портала www.biznes-63.ru.

- Создан интерактивный портал  «Деловая сеть профессионалов малого и среднего бизнеса». Адрес портала www.biznes-tlt.ru.

- Проведена работа по социальным исследованиям в сфере среднего и малого бизнеса «Измерение индекса предпринимательской активности».  Выполненные исследования в Тольятти охватывают 150 предприятий.

- Проведена работа по анализу  нормативных правовых актов в сфере развития малого и среднего бизнеса. В ходе исследования был проведен анализ состояния федерального, областного и муниципального законодательства в сфере правового регулирования, разработаны и оформлены предложения о внесении изменений в законодательные акты в сфере среднего и малого бизнеса (3 законодательных акта).

Для решения задачи «Финансовая поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП»:

- Проведен конкурс по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам  малого и среднего предпринимательства г.о.Тольятти в целях возмещения затрат на приобретение основных средств (1-2кв.2010г.).

В конкурсе приняли участие 793 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 355 стали победителями и получили субсидии на общую сумму 105,6 млн. рублей. По итогам конкурса было создано 1655 рабочих мест, в том числе 197 рабочих мест для инвалидов.

- Проведен отбор субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам  малого и среднего предпринимательства г.о.Тольятти в целях возмещения затрат на приобретение основных средств (4кв.2010г.).

В отборе приняли участие 529 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 403 объявлены победителями.  Заключено 327 договоров субсидий на общую сумму 64,9 млн. рублей. 74 победителя отбора не предоставили второй пакет документов в установленный срок.

По итогам мероприятия создано 2156 новых рабочих мест.

- Заключен договор субсидии с  Муниципальным фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти «Бизнес-Гарант» на развитие микрофинансирования, расширения доступа к микрофинансовым займам, для выдачи займов СМСП на сумму 37, 214 млн.рублей.

- Заключен договор субсидии с  Самарским областным  фондом микрофинансирования  на развитие микрофинансирования, расширения доступа к микрофинансовым займам, для выдачи займов СМСП на сумму 53,170 млн.рублей.

- Проведен конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга (4кв.2010г.).

В отборе приняли участие 102 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 62 объявлены победителями. Заключено 62 договора субсидий, из них 12 договоров расторгнуто по инициативе победителей конкурса. Перечислены субсидии по 50 договорам на общую сумму 22,6  млн. рублей.

Для достижения цели «Имущественная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП»  в 2010 году было предусмотрено 66478,8 тыс рублей.

По состоянию на 31.12.2010 года в бюджет городского округа Тольятти поступили средства бюджета субъекта РФ в сумме 27639,1 тыс.руб.Средства федерального бюджета в сумме 38168,2 тыс.руб. в бюджет городского округа Тольятти не поступили.  В связи с этим мероприятия программы не были реализованы

Для достижения цели «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров»:

- В рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в городском округе Тольятти на 2010-2015 годы» было проведено 3 семинара  и 5 курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства  на общую сумму 577,5 тыс. руб.

- Также совместно с бизнес-инкубатором и образовательными организациями городского округа Тольятти проведено 9 семинаров по различным актуальным вопросам предпринимательской деятельности.

- В рамках проведения форума «Креативный город» на базе бизнес-инкубатора была организована «Неделя бизнес-консультирования в Тольятти», мероприятия которой прошли с 27 мая по 4 июня 2010 года.

- Проведены курсы по теме «Основы предпринимательской деятельности» 40 академических часов. Обучение прошли 950 человек.

- В рамках мероприятия «Школа начинающего предпринимателя» на базе бизнес-инкубатора проведено 4 турнира с общим количеством участников 300 человек. По итогам турниров было отобрано 105 человек, которые приняли участие в выездной деловой  игре в  пансионате «Радуга»

- Также в рамках мероприятия «Школа начинающего предпринимателя» на базе бизнес-инкубатора более 100 человек прослушали семинары по наставничеству.

- Проведена конференция на базе бизнес-инкубатора по теме «Малый бизнес – базис развития муниципальной экономики» (количество участников 205 человек).

Для достижения цели «Информационная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП»:

- Проведено 2335 консультации субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам расширения доступа СМСП к финансовым ресурсам, по открытию собственного дела, а также другим вопросам в сфере предпринимательства.

- Размещены информационные материалы (баннеры, перетяги) на тему «Создание собственного дела».

- Проведен аукцион на право заключения муниципального контракта на выпуск тематических программ о предпринимательстве в телевизионных и радио эфирах. Заключен муниципальный контракт с ООО «Волга Медиа Сейлз» на сумму  1134,14 тыс руб.

Согласно заключенного муниципального контракта ООО «Волга Медиа Сейлз»:

-  выпущено две передачи на телевидении ТК «РИО» по теме: «Реализация долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти  на 2010-2015 годы»»;

- выпущено две передачи на радио «Август» по темам: «Мероприятия по проведению программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти  на 2010-2015 годы»» и «Об итогах реализации в 2010 г мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти  на 2010-2015 годы»».

Проведен запрос котировок на право заключения муниципального контракта на выпуск тематических статей о предпринимательстве в печатных СМИ. Заключен муниципальный контракт с ООО ИД «ОКНАС» на сумму 190 тыс. руб. Согласно заключенного муниципального контракта, ООО ИД «ОКНАС»  в газете «Город на Волге» опубликовано 10 тематических статей о предпринимательстве.

Заключен договор на размещение информации о предпринимательстве в сети Интернет с ООО ИД «ОКНАС» на сумму  81,01 тыс.  руб.

Согласно заключенного договора размещено в сети Интернет                        размещено 16 тематических статей о предпринимательской деятельности.

- Проведен запрос котировок на право заключения муниципального контракта  по разработке и изготовлению информационных материалов для СМСП, а именно разработка и изготовление методической литературы (брошюра) «Практическое пособие по системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)» с ООО «Промкомплектация» тиражом 4000 экз. на сумму  146 тыс. руб.

- Заключен договор (простые закупки) с ООО «Партнер» на разработку и изготовление информационных материалов для СМСП, а именно разработка и изготовление методической литературы (брошюра) «О порядке проведения проверок. Памятка для предпринимателей» тиражом 2000 экз. на сумму 100 тыс. руб.

Разработано 15 бизнес-кейсов по приоритетным направлениям предпринимательской деятельности в г.о. Тольятти.

- На финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» в 2010 году предусмотрены средства в сумме 400 499,8 тыс. рублей.

- Реализовано мероприятий Программы на сумму 306 503,1 тыс. рублей (исполнение 76,5%), из них:

- 9818,7 тыс.руб. – средства местного бюджета (исполнение 93,23 %);

- 16226,1  тыс.руб. – средства областного бюджета (исполнение 36,80 %);

- 280458,3 тыс.руб. – средства федерального бюджета (исполнение 81,09%).

- Экономия средств составила 93996,8 тыс. рублей, из них:

- 713,2  тыс.руб. – средства местного бюджета;

- 27861,7 тыс.руб. – средства областного бюджета;

- 65421,9 тыс.руб. – средства федерального бюджета.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого                    и среднего предпринимательства городского округа Тольятти                     на 2010-2015 годы» в 2010 году

Целевые показатели, используемые в рамках реализации Программы, отражают развитие исключительно субъектов малого предпринимательства. Данные о состоянии и уровне развития среднего предпринимательства в Российской Федерации, в том числе в Самарской области, в настоящее время отсутствуют.

Таблица № 1

Целевые индикаторы и показатели

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей | Уровень достижения целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Отклонение, в % |
| 1. | Количество субъектов малого предпринимательства, тыс.ед. | 25,9 | 18,4 | 71,04 |
| 2. | Среднесписочная численность работников, занятых на малых и средних предприятиях, тыс.чел. | 58,5 | 46,8 | 80,00 |
| 3. | Число вновь созданных рабочих мест, единиц | 1300 | 3811 | 293,15 |
| 4. | Инвестиции в основной капитал, тыс.руб. | 430,0 | 384,5 | 89,42 |
| 5. | Количество функционирующих бизнес-инкубаторов, единиц | 1 | 1 | 100,00 |

Целевые индикаторы и показатели пункта 6. долгосрочной программы «Поддержка и  развитие малого и среднего предпринимательства г. о. Тольятти на 2010-2015 годы» (Таблица № 1) определялись в 2009 году.

В связи с изменением  алгоритма статистических наблюдений за деятельностью предприятий малого бизнеса и выделением отдельной  наблюдаемой группы микро предприятий согласно 209  ФЗ   РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства» от 24.07.2007 и постановления Правительства РФ от 22.07.2008  № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», деление предприятий на микро, малые и средние стало осуществляться  в зависимости от таких показателей как:

- уставной капитал;

-средняя численность работников;

-выручка от реализованных товаров.

Вследствие этого по итогам 2009, 2010 годов появились сравнимые данные выборочного статистического наблюдения, не корреспондирующиеся со статданными 2007, 2008 годов. Естественно, учетные и отчетные данные по малому предпринимательству в г. о. Тольятти стали исчисляться по новым критериям, которые существенно отличаются действовавших ранее, когда определялись и утверждались целевые индикаторы и показатели сегодняшней редакции  программы.

В связи с этим оценить степень реализации  программы поддержки предпринимательства за 2010 год по 1, 2, 4 целевым индикаторам таблицы 1, не представляется возможным.

В то же время, по показателю 3 при плане создания в 2010 году 1300 рабочих мест – фактически их было создано 3811, или практически в три раза больше. По показателю 6. – количество функционирующих бизнес-инкубаторов – план и факт соответствуют одной единице.

В настоящее время подготовлен проект постановления мэрии г.о. Тольятти о внесении изменений в плановые показатели действующей программы поддержки предпринимательства с учетом выше изложенного.

Полная же картина  в сфере малого и среднего предпринимательства на любом региональном уровне может быть представлена только по итогам 2011 года в результате проведения сплошного федерального статистического наблюдения, которое будет проведено в 2011 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14.02.2009 г. №201-р.

IV. Оценка эффективности  реализации

долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого                    и среднего предпринимательства городского округа Тольятти                     на 2010-2015 годы» в 2010 году

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

Факт

X

1   N    n

- СУММА -----

N n = 1  План

X

n

E  = ------------- x 100%

j        Факт

F

-----

План

F

Таблица № 2

Данные для расчета комплексного показателя эффективности реализации

долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого                    и среднего предпринимательства городского округа Тольятти

на 2010-2015 годы» в 2010 году

| № п/п | Значение элемента формулы |  | Ед.изм. | План | Факт | Факт/План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N | общее число целевых показателей; | ед. | 5 |  |  |
| 2 | X n | значение n-го показателя конечного результата: |  |  |  |  |
|  |  | количество субъектов малого предпринимательства | тыс.ед. | 25,9 | 18,4 | 0,71 |
|  |  | среднесписочная численность работников, занятых на малых и средних предприятиях | тыс.чел. | 58,5 | 46,8 | 0,80 |
|  |  | число вновь созданных рабочих мест | ед. | 1300 | 3811 | 2,93 |
|  |  | инвестиции в основной капитал | тыс.руб. | 430,0 | 384,5 | 0,89 |
|  |  | количество функционирующих бизнес-инкубаторов | ед. | 1 | 1 | 1,0 |
| 3 | F | сумма финансирования программы | тыс.руб. | 400499,3 | 306529,6 | 0,77 |

факт

X

1       N                n

-   СУММА -------------  = 1/5 *(0,71+0,8+2,93+0,89+1);

N    n = 1              план

X

n

факт

X

1        N             n

-  СУММА --------------   = 1,27.

N    n = 1           план

X

n

факт                                              факт

F                306529,6                     F

-------        = --------------- ;             ---------       =   0,77.

план         400499,3                      план

F                                                    F

1,27

E  =      ------------- * 100%   ,                 E  =  164,94 %

j               0,77                                          j

В результате полученных данных, комплексный показатель эффективности  реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти   на 2010-2015 годы» в 2010 году составил 164,94 %.

V. Социально-экономический эффект по результатам долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого    и среднего предпринимательства городского округа Тольятти   на 2010-2015 годы» в 2010 году

В  результате реализации  долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти   на 2010-2015 годы» в 2010 году  рост количества вновь создаваемых рабочих мест составил 293,2 %, создано 3811 новых рабочих мест.

Общее количество субъектов малого предпринимательства за 2010 год составило 18,4 тыс.ед.,  а среднесписочная численность работников, занятых на малых и средних предприятиях  за 2010 года составила  46,8 тысяч человек.