## Приложение 1
Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы"
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012-2020 гг.» на 2012-2013гг
№ | Наименование мероприятий | Главный распоря-дитель средств (испол-нитель) | Финансовые затраты, тыс.руб.
|  |  | 2012 г. |  |  |  |  | 2013 г.
|  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Внебюд-жетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Внебюд-жетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития
Задача 1: повышение качества, надёжности и доступности предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития.
1 | Разработка проектной документации | ДГХ | 22079.65 | 22079.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ремонт и утепление фасада | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ремонт и замена кровли | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740.63 | 3553.6 | 0 | 0 | 187.03
4 | Ремонт инженерных сетей | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000.44 | 151050.42 | 0 | 0 | 7950.02
5 | Ремонт и замена лифтового оборудования | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21997.53 | 20897.65 | 0 | 0 | 1099.88
6 | Ремонт помещений | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39223.41 | 37262.24 | 0 | 0 | 1961.17
| Итого по задаче 1: | ДГХ | 22079.65 | 22079.65 | 0 | 0 | 0 | 223962.01 | 212763.91 | 0 | 0 | 11198.1
Задача 2: Уменьшение платежей населения за коммунальные услуги.
7 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях и распределителей тепла (счетчиков тепловой энергии) | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7347.521 | 6980.1449 | 0 | 0 | 367.3761
8 | Установка приборов учета с интеллектуальной системой сбора информации в местах общего пользования | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754.848 | 2617.1056 | 0 | 0 | 137.7424
9 | Установка общедомовых приборов учета тепло-, водо- и электроснабжения | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104 | 2948.8 | 0 | 0 | 155.2
| Итого по задаче 2: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13206.369 | 12546.0505 | 0 | 0 | 660.3184
Задача 3: Оптимизация использования мест общего пользования
10 | Устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 851.2 | 0 | 0 | 44.8
| Итого по задаче 3: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 851.2 | 0 | 0 | 44.8
| Итого по Программе: |  | 22079.65 | 22079.65 | 0 | 0 | 0 | 238064.379 | 226161.1606 | 0 | 0 | 11903.2185

## Приложение 2
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы"
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012-2020 гг.» на 2014-2015гг
№ | Наименование мероприятий | Главный распоря-дитель средств (испол-нитель) | Финансовые затраты, тыс.руб.
|  |  | 2014 г. |  |  |  |  | 2015 г.
|  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Внебюд-жетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Внебюд-жетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития
Задача 1: повышение качества, надёжности и доступности предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития.
1 | Разработка проектной документации | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ремонт и утепление фасада | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12555.37 | 11927.6 | 0 | 0 | 627.77
3 | Ремонт и замена кровли | ДГХ | 10049.89 | 9547.4 | 0 | 0 | 502.49 | 8974.79 | 8526.05 | 0 | 0 | 448.74
4 | Ремонт инженерных сетей | ДГХ | 129942.05 | 123444.95 | 0 | 0 | 6497.1 | 75481 | 71706.95 | 0 | 0 | 3774.05
5 | Ремонт и замена лифтового оборудования | ДГХ | 10665.44 | 10132.17 | 0 | 0 | 533.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ремонт помещений | ДГХ | 52766.92 | 50128.57 | 0 | 0 | 2638.35 | 2285 | 2170.75 | 0 | 0 | 114.25
| Итого по задаче 1: | ДГХ | 203424.3 | 193253.09 | 0 | 0 | 10171.21 | 99296.16 | 94331.35 | 0 | 0 | 4964.81
Задача 2: Уменьшение платежей населения за коммунальные услуги.
7 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях и распределителей тепла (счетчиков тепловой энергии) | ДГХ | 4202.422 | 3992.3009 | 0 | 0 | 210.1211 | 2575.317 | 2446.5611 | 0 | 0 | 128.7559
8 | Установка приборов учета с интеллектуальной системой сбора информации в местах общего пользования | ДГХ | 1227.704 | 1166.3188 | 0 | 0 | 61.3852 | 1107.928 | 1052.5316 | 0 | 0 | 55.3964
9 | Установка общедомовых приборов учета тепло-, водо- и электроснабжения | ДГХ | 4344 | 4126.8 | 0 | 0 | 217.2 | 15824 | 15032.8 | 0 | 0 | 791.2
| Итого по задаче 2: |  | 9774.126 | 9285.4197 | 0 | 0 | 488.7063 | 19507.235 | 18531.8927 | 0 | 0 | 975.3523
Задача 3: Оптимизация использования мест общего пользования
10 | Устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета | ДГХ | 448 | 425.6 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 3: |  | 448 | 425.6 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе: |  | 213646.426 | 202964.1097 | 0 | 0 | 10682.3163 | 118803.395 | 112863.2428 | 0 | 0 | 5940.1623

## Приложение 3
Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы"
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012-2020 гг.» на 2016-2017гг
№ | Наименование мероприятий | Главный распоря-дитель средств (испол-нитель) | Финансовые затраты, тыс.руб.
|  |  | 2016 г. |  |  |  |  | 2017 г.
|  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Внебюд-жетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Внебюд-жетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития
Задача 1: повышение качества, надёжности и доступности предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития.
1 | Разработка проектной документации | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ремонт и утепление фасада | ДГХ | 19200 | 18240 | 0 | 0 | 960 | 11833 | 11241.35 | 0 | 0 | 591.65
3 | Ремонт и замена кровли | ДГХ | 11472.6 | 10898.97 | 0 | 0 | 573.63 | 7972.6 | 7573.97 | 0 | 0 | 398.63
4 | Ремонт инженерных сетей | ДГХ | 66212 | 62901.4 | 0 | 0 | 3310.6 | 64571 | 61342.45 | 0 | 0 | 3228.55
5 | Ремонт и замена лифтового оборудования | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ремонт помещений | ДГХ | 6127.8 | 5821.41 | 0 | 0 | 306.39 | 9599.8 | 9119.81 | 0 | 0 | 479.99
| Итого по задаче 1: | ДГХ | 103012.4 | 97861.78 | 0 | 0 | 5150.62 | 93976.4 | 89277.58 | 0 | 0 | 4698.82
Задача 2: Уменьшение платежей населения за коммунальные услуги.
7 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях и распределителей тепла (счетчиков тепловой энергии) | ДГХ | 722.98 | 686.831 | 0 | 0 | 36.149 | 995.137 | 945.3801 | 0 | 0 | 49.7569
8 | Установка приборов учета с интеллектуальной системой сбора информации в местах общего пользования | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Установка общедомовых приборов учета тепло-, водо- и электроснабжения | ДГХ | 11584 | 11004.8 | 0 | 0 | 579.2 | 10136 | 9629.2 | 0 | 0 | 506.8
| Итого по задаче 2: |  | 12306.98 | 11691.631 | 0 | 0 | 615.349 | 11131.137 | 10574.5801 | 0 | 0 | 556.5569
Задача 3: Оптимизация использования мест общего пользования
10 | Устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета | ДГХ | 448 | 425.6 | 0 | 0 | 22.4 | 896 | 851.2 | 0 | 0 | 44.8
| Итого по задаче 3: |  | 448 | 425.6 | 0 | 0 | 22.4 | 896 | 851.2 | 0 | 0 | 44.8
| Итого по Программе: |  | 115767.38 | 109979.011 | 0 | 0 | 5788.369 | 106003.537 | 100703.3601 | 0 | 0 | 5300.1768

## Приложение 4
Приложение № 4
к долгосрочной целевой программе
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы"
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012-2020 гг.» на 2018-2019гг
№ | Наименование мероприятий | Главный распоря-дитель средств (испол-нитель) | Финансовые затраты, тыс.руб.
|  |  | 2018 г. |  |  |  |  | 2019 г.
|  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Внебюд-жетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Внебюд-жетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития
Задача 1: повышение качества, надёжности и доступности предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития.
1 | Разработка проектной документации | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ремонт и утепление фасада | ДГХ | 4221 | 4009.95 | 0 | 0 | 211.05 | 17024.19 | 16172.98 | 0 | 0 | 851.21
3 | Ремонт и замена кровли | ДГХ | 5458.8 | 5185.86 | 0 | 0 | 272.94 | 5679.82 | 5395.83 | 0 | 0 | 283.99
4 | Ремонт инженерных сетей | ДГХ | 72113 | 68507.35 | 0 | 0 | 3605.65 | 73853.13 | 70160.47 | 0 | 0 | 3692.66
5 | Ремонт и замена лифтового оборудования | ДГХ | 3600 | 3420 | 0 | 0 | 180 | 7988.16 | 7588.75 | 0 | 0 | 399.41
6 | Ремонт помещений | ДГХ | 3213 | 3052.35 | 0 | 0 | 160.65 | 1719 | 1633.05 | 0 | 0 | 85.95
| Итого по задаче 1: | ДГХ | 88605.8 | 84175.51 | 0 | 0 | 4430.29 | 106264.3 | 100951.08 | 0 | 0 | 5313.22
Задача 2: Уменьшение платежей населения за коммунальные услуги.
7 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях и распределителей тепла (счетчиков тепловой энергии) | ДГХ | 1866.685 | 1773.3508 | 0 | 0 | 93.3342 | 1344.741 | 1277.504 | 0 | 0 | 67.237
8 | Установка приборов учета с интеллектуальной системой сбора информации в местах общего пользования | ДГХ | 703.684 | 668.4998 | 0 | 0 | 35.1842 | 3638.196 | 3456.2862 | 0 | 0 | 181.9098
9 | Установка общедомовых приборов учета тепло-, водо- и электроснабжения | ДГХ | 10136 | 9629.2 | 0 | 0 | 506.8 | 6896 | 6551.2 | 0 | 0 | 344.8
| Итого по задаче 2: |  | 12706.369 | 12071.0505 | 0 | 0 | 635.3184 | 11878.937 | 11284.9901 | 0 | 0 | 593.9469
Задача 3: Оптимизация использования мест общего пользования
10 | Устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 851.2 | 0 | 0 | 44.8
| Итого по задаче 3: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 851.2 | 0 | 0 | 44.8
| Итого по Программе: |  | 101312.169 | 96246.5605 | 0 | 0 | 5065.6084 | 119039.237 | 113087.2701 | 0 | 0 | 5951.9668

## Приложение 5
Приложение № 5
к долгосрочной целевой программе
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы"
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012-2020 гг.»» на 2020 г.
| № | Наименование мероприятий | Главный распоря-дитель средств (испол-нитель) | Финансовые затраты, тыс.руб.
2020 г.
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Внебюд-жетные средства
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития
Задача 1: повышение качества, надёжности и доступности предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития.
| 1 | Разработка проектной документации | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Ремонт и утепление фасада | ДГХ | 2697.22 | 2562.36 | 0 | 0 | 134.86
| 3 | Ремонт и замена кровли | ДГХ | 5629.37 | 5347.9 | 0 | 0 | 281.47
| 4 | Ремонт инженерных сетей | ДГХ | 65769.81 | 62481.32 | 0 | 0 | 3288.49
| 5 | Ремонт и замена лифтового оборудования | ДГХ | 5308.07 | 5042.67 | 0 | 0 | 265.4
| 6 | Ремонт помещений | ДГХ | 6271.17 | 5957.61 | 0 | 0 | 313.56
|  | Итого по задаче 1: | ДГХ | 85675.64 | 81391.86 | 0 | 0 | 4283.78
Задача 2: Уменьшение платежей населения за коммунальные услуги.
| 7 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях и распределителей тепла (счетчиков тепловой энергии) | ДГХ | 1191.184 | 1131.6248 | 0 | 0 | 59.5592
| 8 | Установка приборов учета с интеллектуальной системой сбора информации в местах общего пользования | ДГХ | 3578.308 | 3399.3926 | 0 | 0 | 178.9154
| 9 | Установка общедомовых приборов учета тепло-, водо- и электроснабжения | ДГХ | 5396 | 5126.2 | 0 | 0 | 269.8
|  | Итого по задаче 2: |  | 10165.492 | 9657.2174 | 0 | 0 | 508.2746
Задача 3: Оптимизация использования мест общего пользования
| 10 | Устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета | ДГХ | 896 | 851.2 | 0 | 0 | 44.8
|  | Итого по задаче 3: |  | 896 | 851.2 | 0 | 0 | 44.8
|  | Итого по Программе: |  | 96737.132 | 91900.2774 | 0 | 0 | 4836.8546

## Показатели конечного результата
Приложение № 6
к долгосрочной целевой программе
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы"
Показатели конечного результата
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателей по годам
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, требующих ремонта | ед. | 49 | 49 | 46 | 44 | 33 | 25 | 18 | 11 | 4 | 0
2 | Общая площадь жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых завершен ремонт (нарастающим итогом) | кв.м. | 0 | 0 | 122237 | 195865 | 225986.6 | 254698.2 | 283845.5 | 313696.4 | 356999.4 | 381250.9

## Показатели по мероприятиям
Приложение № 7
к долгосрочной целевой программе
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы"
Показатели непосредственного результата
№ | Наименование мероприятий | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей по годам
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития
Задача 1: повышение качества, надёжности и доступности предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития.
1 | Разработка проектной документации | Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, на которые будет разработана проектная документация | ед. | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ремонт и утепление фасада | Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых будет выполнен ремонт и утепление фасадов | ед. | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4
3 | Ремонт и замена кровли | Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых будет выполнен ремонт и замена кровли | ед. | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4
4 | Ремонт инженерных сетей | Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых будет выполнен ремонт инженерных сетей | ед. | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4
5 | Ремонт и замена лифтового оборудования | Количество отремонтированных лифтов | ед. | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6
6 | Ремонт помещений | Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых будет выполнен ремонт помещений | ед. | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4
Задача 2: уменьшение платежей населения за коммунальные услуги.
7 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях и распределителей тепла (счетчиков тепловой энергии) | Количество муниципальных помещений, в которых будут установлены индивидуальные приборы учета | ед. | 0 | 1478 | 844 | 471 | 109 | 169 | 346 | 240 | 223
8 | Установка приборов учета с интеллектуальной системой сбора информации в местах общего пользования | Количество приборов учета с интеллектуальной системой сбора информации, которые будут установлены в местах общего пользования | ед. | 0 | 184 | 82 | 74 | 0 | 0 | 47 | 243 | 239
9 | Установка общедомовых приборов учета тепло-, водо- и электроснабжения | Количество зданий, в которых будут установлены общедомовые приборы учета тепло-, водо- и электроснабжения | ед. | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4
Задача 3: оптимизация использования мест общего пользования.
10 | Устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета | Количество зданий, в которых будет выполнено устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

## Проекты
Приложение № 8
к долгосрочной целевой программе
"Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, располоденных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы"
Затраты на проектные работы по ремонту муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов
№ | Обоснование | Адрес многоквартирного дома | Стоимость проектных работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства на территории Самарской области (2-я редакция) | 50 лет Октября,73 | 235129
2 |  | Автостроителей, 68 | 677984.1
3 |  | Гая, 17 | 525343.5
4 |  | Горького, 45 | 288084.7
5 |  | Дзержинского, 19 | 535667.5
6 |  | Дзержинского, 25 | 327906.8
7 |  | К.Маркса, 24 | 195658.7
8 |  | Карбышева, 3 | 312478.7
9 |  | Карбышева, 4 | 269920.7
10 |  | Коммунистическая, 41 | 789275.4
11 |  | Комсомольская, 125 | 253842.8
12 |  | Комсомольская,133 | 253699
13 |  | Ленина,31 | 511696.4
14 |  | Ленина,44 | 345528.2
15 |  | Ленинградская,23 | 263556.4
16 |  | Ленинградская,27 | 271450.1
17 |  | Лесная,62 | 265093.7
18 |  | Мира,50 | 320240.6
19 |  | Молодежный б-р,21 | 302338.5
20 |  | Молодежный б-р,25 | 399795.6
21 |  | Никонова,14 | 127135
22 |  | Никонова,34 | 226230.8
23 |  | Никонова,8 | 222018.3
24 |  | Новопромышленная,15 | 430697.7
25 |  | Новопромышленная,17 | 349492.5
26 |  | Новопромышленная,19 | 349492.5
27 |  | Победы 12 | 346489.9
28 |  | Победы 17 | 291266.9
29 |  | Победы 19 | 349700.4
30 |  | Победы 21 | 348648
31 |  | Победы,13 | 315682.8
32 |  | Победы,14 | 345180.9
33 |  | Победы,18 | 238099
34 |  | Победы,23 | 353884.8
35 |  | Победы,25 | 362193.1
36 |  | Победы,5 | 530565.2
37 |  | Революционная 11 | 2294616.6
38 |  | Революционная, 3 | 245200.4
39 |  | Революционная, 7 | 2887353.6
40 |  | Скрябина,4 | 426404.6
41 |  | Советская,89 | 414461.6
42 |  | Ушакова,64 | 417199.2
43 |  | Чапаева,145 | 342230.3
44 |  | Чапаева,147 | 362320.8
45 |  | Чапаева,149 | 369438.9
46 |  | Шлюзовая,33 | 335714.9
47 |  | Юбилейная,2 | 268315.3
48 |  | Юбилейная,4 | 1184923.1
49 |  | Ленинградская, 2а (выполнено 50% строительных работ по имеющимся проектам) | 0
| Итого: |  | 22079647.5

## По видам работ
Приложение № 9
к долгосрочной целевой программе
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы"
Расчет сметной стоимости ремонта муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов
№ | Адрес многоквартирного дома | Кол-во ПУ с интеллектуальной системой сбора информации | Кол-во муниципальных квартир | Общая площадь, кв.м. | Год ввода | Внутренние инженерные системы, руб. | Ремонт инженерных систем | [5 empty] | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт помещений |  | Ремонт фасада |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | Ремонт сетей электроснабжения, СДУ и ППА руб. | Ремонт сетей теплоснабжения, руб. | Ремонт сетей газоснабжения, руб. | Ремонт сетей холодного водоснабжения, руб. | Ремонт сетей горячего водоснабжения, руб. | Ремонт систем водоотведения (канализация), руб. | Площадь, кв.м. | Стоимость, руб. | Кол-во, ед. | Стоимость, руб. | Площадь, кв.м. | Стоимость ремонта, руб. | Площадь, кв.м. | Стоимость ремонта, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2013 год
1 | Революционная, 3 | 96 | 626 | 50186 | 1971 | 53525336.66 | 21279676 | 9508319.89 | 0 | 11561496.79 | 0 | 11175843.98 |  | 351322.65 | 12 | 14026461.48 |  | 10781826.77 |  | 0 | 78684947.56
2 | Юбилейная,2 | 0 | 253 | 21922 | 1976 | 28204091.53 | 11547201.53 | 0 | 0 | 10404870 | 0 | 6252020 |  | 0 |  | 0 |  | 199025.83 |  | 0 | 28403117.36
3 | Революционная 11 | 88 | 599 | 50129 | 1969, 1973 | 77271009.6 | 31919320.98 | 17780156.56 | 0 | 18226904.36 | 1160175.35 | 8184452.35 |  | 3389303.06 | 9 | 7971064.92 |  | 28242559.55 |  | 0 | 116873937.13
| Итого: | 184 | 1478 | 122237 |  | 159000437.79 | 64746198.51 | 27288476.45 | 0 | 40193271.15 | 1160175.35 | 25612316.33 |  | 3740625.71 | 21 | 21997526.4 |  | 39223412.15 |  | 0 | 223962002.05
2014 год
1 | Революционная, 7 | 82 | 603 | 51422 | 1970 | 86808670 | 10486640 | 23890100 | 0 | 1101620 | 23208620 | 28121690 |  | 10049890 | 6 | 10665440 |  | 43075280 |  | 0 | 150599280
2 | Юбилейная,4 | 0 | 241 | 22206 | 1970 | 43133380 | 0 | 22356300 | 0 | 9991960 | 0 | 10785120 |  | 0 |  | 0 |  | 9691640 |  | 0 | 52825020
| Итого: | 82 | 844 | 73628 |  | 129942050 | 10486640 | 46246400 | 0 | 11093580 | 23208620 | 38906810 |  | 10049890 | 6 | 10665440 |  | 52766920 |  | 0 | 203424300
2015 год
1 | Никонова,14 | 3 | 13 | 631 | 1957 | 3255000 | 353000 | 1742000 | 200000 | 300000 | 250000 | 410000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1730000 | 4985000
2 | Никонова,8 | 3 | 28 | 1003.4 | 1959 | 4611000 | 1500000 | 1951000 | 200000 | 300000 | 250000 | 410000 |  | 453000 |  | 0 |  | 200000 |  | 2560000 | 7824000
3 | Ленинградская,2а (отдельные комнаты) | 0 | 12 |  | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226790.84 |  | 0 |  | 0 |  | 140973.56 | 367764.4
4 | К.Маркса, 24 | 14 | 39 | 3600 | 1962 | 6168000 | 1530000 | 2675000 | 0 | 1306000 | 440000 | 217000 |  | 1140000 |  | 0 |  | 170000 |  | 124000 | 7602000
5 | Мира,50 | 0 | 9 | 3863.1 | 1963 | 10668000 | 1960000 | 4343000 | 1200000 | 2100000 | 445000 | 620000 |  | 1139000 |  | 0 |  | 490000 |  | 547400 | 12844400
6 | Победы 17 | 0 | 103 | 4159.1 | 1963 | 7251000 | 350000 | 2730000 | 450000 | 1008000 | 1650000 | 1063000 |  | 832000 |  | 0 |  | 0 |  | 3139000 | 11222000
7 | Победы,14 | 0 | 150 | 3216 | 1963 | 10004000 | 2050000 | 3274000 | 500000 | 1210000 | 1680000 | 1290000 |  | 681000 |  | 0 |  | 0 |  | 2914000 | 13599000
8 | Ленинградская,23 | 27 | 54 | 3613.7 | 1964 | 8662000 | 1795000 | 4241000 | 0 | 2071000 | 0 | 555000 |  | 1139000 |  | 0 |  | 293000 |  | 250000 | 10344000
9 | Ленинградская,27 | 27 | 22 | 3447.3 | 1964 | 9008000 | 1795000 | 4132000 | 0 | 2080000 | 445000 | 556000 |  | 1136000 |  | 0 |  | 293000 |  | 250000 | 10687000
10 | Молодежный б-р,21 | 0 | 7 | 3425 | 1964 | 9414000 | 2672000 | 2101000 | 0 | 806000 | 1200000 | 2635000 |  | 1123000 |  | 0 |  | 320000 |  | 450000 | 11307000
11 | Победы,18 | 0 | 34 | 3163 | 1964 | 6440000 | 920000 | 1850000 | 1500000 | 520000 | 720000 | 930000 |  | 1105000 |  | 0 |  | 519000 |  | 450000 | 8514000
| Итого: | 74 | 471 | 30121.6 |  | 75481000 | 14925000 | 29039000 | 4050000 | 11701000 | 7080000 | 8686000 |  | 8974790.84 | 0 | 0 |  | 2285000 |  | 12555373.56 | 99296164.4
2016 год
1 | Молодежный б-р,25 | 0 | 2 | 3502.2 | 1964 | 13785000 | 2872000 | 4595000 | 0 | 1378000 | 2068000 | 2872000 |  | 1095000 |  | 0 |  | 320000 |  | 450000 | 15650000
2 | Победы 12 | 0 | 2 | 3381.8 | 1964 | 7570000 | 2250000 | 2050000 | 0 | 2150000 | 0 | 1120000 |  | 1624000 |  | 0 |  | 783000 |  | 3520000 | 13497000
3 | Комсомольская,133 | 0 | 48 | 3907.9 | 1965 | 7115000 | 988000 | 2086000 | 1500000 | 579000 | 869000 | 1093000 |  | 1132000 |  | 0 |  | 390000 |  | 550000 | 9187000
4 | Победы,25 | 0 | 13 | 3584 | 1966 | 7900000 | 2250000 | 2350000 | 0 | 2150000 | 0 | 1150000 |  | 1614200 |  | 0 |  | 843000 |  | 3520000 | 13877200
5 | Комсомольская, 125 | 0 | 23 | 3285.8 | 1967 | 6742000 | 988000 | 1713000 | 1500000 | 579000 | 869000 | 1093000 |  | 1169000 |  | 0 |  | 682000 |  | 600000 | 9193000
6 | Победы,23 | 0 | 7 | 3578 | 1967 | 7600000 | 2250000 | 2050000 | 0 | 2150000 | 0 | 1150000 |  | 1610000 |  | 0 |  | 1096000 |  | 3520000 | 13826000
7 | Чапаева,149 | 0 | 8 | 3880 | 1967 | 7900000 | 2250000 | 2350000 | 0 | 2150000 | 0 | 1150000 |  | 1612800 |  | 0 |  | 1168600 |  | 3520000 | 14201400
8 | Победы 19 | 0 | 6 | 3591.9 | 1968 | 7600000 | 2250000 | 2050000 | 0 | 2150000 | 0 | 1150000 |  | 1615600 |  | 0 |  | 845200 |  | 3520000 | 13580800
| Итого: | 0 | 109 | 28711.6 |  | 66212000 | 16098000 | 19244000 | 3000000 | 13286000 | 3806000 | 10778000 |  | 11472600 | 0 | 0 |  | 6127800 |  | 19200000 | 103012400
2017 год
1 | Победы 21 | 0 | 10 | 3623.4 | 1968 | 7600000 | 2250000 | 2050000 | 0 | 2150000 | 0 | 1150000 |  | 1624000 |  | 0 |  | 849600 |  | 3520000 | 13593600
2 | Чапаева,147 | 0 | 7 | 3604.7 | 1968 | 7900000 | 2250000 | 2350000 | 0 | 2150000 | 0 | 1150000 |  | 1610000 |  | 0 |  | 854000 |  | 3520000 | 13884000
3 | Победы,13 | 0 | 101 | 4035 | 1969 | 8951000 | 2050000 | 2730000 | 450000 | 1008000 | 1650000 | 1063000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3343000 | 12294000
4 | Чапаева,145 | 0 | 14 | 4073.1 | 1969 | 10824000 | 2268000 | 2186000 | 1200000 | 848000 | 1271000 | 3051000 |  | 1315000 |  | 0 |  | 410000 |  | 520000 | 13069000
5 | Карбышева,4 | 0 | 17 | 3897.1 | 1972 | 7902000 | 632000 | 2086000 | 1500000 | 1154000 | 1730000 | 800000 |  | 1068000 |  | 0 |  | 440000 |  | 480000 | 9890000
6 | Новопромышленная,15 | 0 | 6 | 5676 | 1972 | 10270000 | 2925000 | 3055000 | 0 | 2795000 | 0 | 1495000 |  | 1257600 |  | 0 |  | 6326200 |  | 0 | 17853800
7 | Новопромышленная,17 | 0 | 14 | 4238 | 1972 | 11124000 | 2268000 | 2186000 | 1500000 | 848000 | 1271000 | 3051000 |  | 1098000 |  | 0 |  | 720000 |  | 450000 | 13392000
| Итого: | 0 | 169 | 29147.3 |  | 64571000 | 14643000 | 16643000 | 4650000 | 10953000 | 5922000 | 11760000 |  | 7972600 | 0 | 0 |  | 9599800 |  | 11833000 | 93976400
2018 год
1 | Новопромышленная,19 | 0 | 17 | 4158.2 | 1972 | 11124000 | 2268000 | 2186000 | 1500000 | 848000 | 1271000 | 3051000 |  | 1098000 |  | 0 |  | 720000 |  | 450000 | 13392000
2 | Карбышева,3 | 0 | 104 | 3937.5 | 1973 | 8951000 | 2050000 | 2730000 | 450000 | 1008000 | 1650000 | 1063000 |  | 821000 |  | 0 |  | 0 |  | 2380000 | 12152000
3 | Горького, 45 | 0 | 35 | 2723 | 1975 | 8714000 | 331000 | 2570000 | 1500000 | 862000 | 1292000 | 2159000 |  | 1298000 |  | 0 |  | 250000 |  | 420000 | 10682000
4 | Ушакова,64 | 0 | 89 | 4996.7 | 1975 | 12116000 | 1925000 | 5448000 | 900000 | 2660000 | 0 | 1183000 |  | 480000 | 1 | 1200000 |  | 807000 |  | 283000 | 14886000
5 | Лесная,62 | 15 | 38 | 4094.9 | 1976 | 9189000 | 2089000 | 4010000 | 0 | 1900000 | 0 | 1190000 |  | 808000 |  | 0 |  | 440000 |  | 144000 | 10581000
6 | Советская,89 | 0 | 34 | 4946 | 1977 | 12269000 | 1920000 | 5500000 | 900000 | 2773000 | 0 | 1176000 |  | 454000 | 1 | 1200000 |  | 587000 |  | 268000 | 14778000
7 | Ленина,44 | 32 | 29 | 4994.6 | 1980 | 9750000 | 1910000 | 4290000 | 0 | 2350000 | 0 | 1200000 |  | 499800 | 2 | 1200000 |  | 409000 |  | 276000 | 12134800
| Итого: | 47 | 346 | 29850.9 |  | 72113000 | 12493000 | 26734000 | 5250000 | 12401000 | 4213000 | 11022000 |  | 5458800 | 4 | 3600000 |  | 3213000 |  | 4221000 | 88605800
2019 год
1 | Шлюзовая,33 | 0 | 13 | 5416.6 | 1980 | 11699000 | 1700000 | 4028000 | 400000 | 1506000 | 1168000 | 2897000 |  | 800000 |  | 0 |  | 280000 |  | 0 | 12779000
2 | Гая,17 | 0 | 6 | 6308.2 | 1982 | 11453000 | 3525000 | 3262000 | 0 | 0 | 0 | 4666000 |  | 590000 | 2 | 3072000 |  | 250000 |  | 4578000 | 19943000
3 | Никонова,34 | 27 | 16 | 3645.1 | 1982 | 6759000 | 1600000 | 1519000 | 400000 | 919000 | 720000 | 1601000 |  | 925000 |  | 0 |  | 320000 |  | 0 | 8004000
4 | 50 лет Октября,73 | 20 | 35 | 3356 | 1984 | 6426000 | 926000 | 2130000 | 0 | 1100000 | 1350000 | 920000 |  | 1100000 |  | 0 |  | 280000 |  | 580000 | 8386000
5 | Дзержинского,25 | 68 | 63 | 7912.7 | 1984 | 4364020.8 | 4364020.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 724328.37 | 2 | 1258077.01 |  | 0 |  | 5777155.76 | 12123581.94
6 | Ленина,31 | 60 | 46 | 7954.8 | 1984 | 14520000 | 2760000 | 6700000 | 0 | 0 | 4300000 | 760000 |  | 818400 | 2 | 2400000 |  | 589000 |  | 392000 | 18719400
7 | Автостроителей, 68 | 68 | 61 | 8709.6 | 1986 | 18632108.72 | 4364020.8 | 3897221.18 | 0 | 5185433.37 | 5185433.37 | 0 |  | 722095.57 | 2 | 1258077.01 |  | 0 |  | 5697030.65 | 26309311.95
| Итого: | 243 | 240 | 43303 |  | 73853129.52 | 19239041.6 | 21536221.18 | 800000 | 8710433.37 | 12723433.37 | 10844000 |  | 5679823.94 | 8 | 7988154.02 |  | 1719000 |  | 17024186.41 | 106264293.89
2020 год
1 | Дзержинского,19 | 68 | 57 | 7659 | 1987 | 13376811.03 | 4364020.8 | 3991482.67 | 0 | 5021307.56 | 0 | 0 |  | 719369.09 | 2 | 1258077.01 |  | 4607169.69 |  | 377220.51 | 20338647.33
2 | Коммунистическая,41 | 0 | 8 | 6034 | 1988 | 24500000 | 11400000 | 5200000 | 0 | 2300000 | 3400000 | 2200000 |  | 750000 | 2 | 2950000 |  | 620000 |  | 900000 | 29720000
3 | Победы,5 | 36 | 110 | 4662.9 | 1989 | 14733000 | 7605000 | 2815000 | 0 | 862000 | 1292000 | 2159000 |  | 1643000 | 2 | 1100000 |  | 530000 |  | 750000 | 18756000
4 | Скрябина,4 | 135 | 48 | 5895.6 | 1991 | 13160000 | 2890000 | 3200000 | 0 | 1320000 | 2100000 | 3650000 |  | 2517000 |  | 0 |  | 514000 |  | 670000 | 16861000
| Итого: | 239 | 223 | 24251.5 |  | 65769811.03 | 26259020.8 | 15206482.67 | 0 | 9503307.56 | 6792000 | 8009000 |  | 5629369.09 | 6 | 5308077.01 | 0 | 6271169.69 |  | 2697220.51 | 85675647.33
| Всего по Программе: | 869 | 3880 | 381250.9 |  | 706942428.34 | 178889900.91 | 201937580.3 | 17750000 | 117841592.08 | 64905228.72 | 125618126.33 |  | 58978499.58 | 45 | 49559197.43 | 0 | 121206101.84 |  | 67530780.48 | 1004217007.67
Note on E18: Пользователь: жилая

## Общедомовые ПУ
Приложение № 10
к долгосрочной целевой программе
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы"
Затраты на установку в муниципальных общежитиях, многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, общедомовых приборов учета и автоматизированных узлов управления
№ | Адрес МКД строкой | ТС | ГВС | ХВС | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Установка автоматизированного узла управления, тыс. руб. | Итого
[5 empty] | ТС | ГВС | ХВС | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2013 год
1 | Революционная, 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 52 | 1000 | 1052
2 | Юбилейная,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 52 | 1000 | 1052
3 | Революционная 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| Итого | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 104 | 3000 | 3104
2014 год
1 | Революционная, 7 | 2 | 2 | 2 | 688 | 104 | 104 | 896 | 2000 | 2896
2 | Юбилейная,4 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
| Итого | 3 | 3 | 3 | 1032 | 156 | 156 | 1344 | 3000 | 4344
2015 год
1 | Никонова,14 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
2 | Никонова,8 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
3 | Ленинградская,2а (отдельные комнаты) | 1 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 344 | 1000 | 1344
4 | К.Маркса, 24 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
5 | Мира,50 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
6 | Победы 17 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
7 | Победы,14 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
8 | Ленинградская,23 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
9 | Ленинградская,27 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
10 | Молодежный б-р,21 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
11 | Победы,18 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
| Итого | 11 | 10 | 10 | 3784 | 520 | 520 | 4824 | 11000 | 15824
2016 год
1 | Молодежный б-р,25 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
2 | Победы 12 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
3 | Комсомольская,133 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
4 | Победы,25 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
5 | Комсомольская, 125 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
6 | Победы,23 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
7 | Чапаева,149 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
8 | Победы 19 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
| Итого | 8 | 8 | 8 | 2752 | 416 | 416 | 3584 | 8000 | 11584
2017 год
1 | Победы 21 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
2 | Чапаева,147 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
3 | Победы,13 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
4 | Чапаева,145 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
5 | Карбышева,4 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
6 | Новопромышленная,15 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
7 | Новопромышленная,17 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
| Итого | 7 | 7 | 7 | 2408 | 364 | 364 | 3136 | 7000 | 10136
2018 год
1 | Новопромышленная,19 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
2 | Карбышева,3 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
3 | Горького, 45 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
4 | Ушакова,64 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
5 | Лесная,62 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
6 | Советская,89 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
7 | Ленина,44 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
| Итого | 7 | 7 | 7 | 2408 | 364 | 364 | 3136 | 7000 | 10136
2019 год
1 | Шлюзовая,33 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
2 | Гая,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
3 | Никонова,34 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
4 | 50 лет Октября,73 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
5 | Дзержинского,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52
6 | Ленина,31 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
7 | Автостроителей, 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52
| Итого | 4 | 4 | 6 | 1376 | 208 | 312 | 1896 | 5000 | 6896
2020 год
1 | Дзержинского,19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 52 | 1000 | 1052
2 | Коммунистическая,41 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
3 | Победы,5 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
4 | Скрябина,4 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 1000 | 1448
| Итого | 3 | 3 | 4 | 1032 | 156 | 208 | 1396 | 4000 | 5396
Note on C18: Пользователь: жилая

## Разделение помещений
Приложение № 11
к долгосрочной целевой программе
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы"
Затраты на устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета в в муниципальных общежитиях, многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов
№ | Адрес МКД строкой | ТС | ГВС | ХВС | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Установка автоматизированного узла управления, тыс. руб. | Итого
[5 empty] | ТС | ГВС | ХВС | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2013 год
1 | Революционная, 3 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 0 | 448
2 | Юбилейная,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Революционная 11 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 0 | 448
| Итого | 2 | 2 | 2 | 688 | 104 | 104 | 896 | 0 | 896
2014 год
1 | Революционная, 7 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 0 | 448
2 | Юбилейная,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 0 | 448
2015 год
1 | Никонова,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Никонова,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ленинградская,2а (отдельные комнаты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | К.Маркса, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Мира,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Победы 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Победы,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ленинградская,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ленинградская,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Молодежный б-р,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Победы,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 год
1 | Молодежный б-р,25 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 0 | 448
2 | Победы 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Комсомольская,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Победы,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Комсомольская, 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Победы,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Чапаева,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Победы 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 0 | 448
2017 год
1 | Победы 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Чапаева,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Победы,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Чапаева,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Карбышева,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Новопромышленная,15 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 0 | 448
7 | Новопромышленная,17 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 0 | 448
| Итого | 2 | 2 | 2 | 688 | 104 | 104 | 896 | 0 | 896
2018 год
1 | Новопромышленная,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Карбышева,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Горького, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ушакова,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Лесная,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Советская,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ленина,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 год
1 | Шлюзовая,33 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 0 | 448
2 | Гая,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Никонова,34 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 0 | 448
4 | 50 лет Октября,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Дзержинского,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ленина,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Автостроителей, 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 2 | 2 | 2 | 688 | 104 | 104 | 896 | 0 | 896
2020 год
1 | Дзержинского,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Коммунистическая,41 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 0 | 448
3 | Победы,5 | 1 | 1 | 1 | 344 | 52 | 52 | 448 | 0 | 448
4 | Скрябина,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 2 | 2 | 2 | 688 | 104 | 104 | 896 | 0 | 896
Note on C18: Пользователь: жилая