|  | УТВЕРЖДЁН постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.09.2011 г.№2771-п/1 |
| --- | --- |

П Л А Н

подготовки и проведения  организационных   и культурно массовых  мероприятий, посвященных

60- летию со дня основания Портпосёлка  на территории городского округа Тольятти

| № п/п. | Наименование мероприятия |  | Контрольные результаты | Срок достижения контрольного результата | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - 1. Организационно-подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | - Организация работы по подготовке и проведению праздничных мероприятий | Качественное проведение мероприятий | 17.09.2011г. | - Заместитель мэра Кочукина И.В., Департамент культуры мэрии (Кузнецова Е.Э.), |
| 1.2. |  | - Взаимодействие с органами государственной власти, организациями по подготовке и проведению мероприятий на территории района | Качественное проведение мероприятий | 17.09.2011г. | - Заместитель мэра – глава администрации Центрального района Крымцев С.С. Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |
| 1.3. |  | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий: -рассылка по электронной базе адресов «Городские ведомости», « Панорама Тольятти»; -публикация в газетах «Городские ведомости», «Панорама Тольятти» программ проведения мероприятий | информирование населения г.о.Тольятти | 17.09.2011г. | Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии (Абрамов С.А.) . |
| 1.4. |  | Обеспечение подготовки программ, художественного оформления сценических площадок; творческих коллективов | Проведение культурно - массовых мероприятий | - 17.09.2011г. | Департамент культуры мэрии (Кузнецова Е.Э.) Управление физкультуры и спорта мэрии (Одиноков В.И.) Комитет по делам молодёжи мэрии (Козлова М.А.) |
| 1.5 |  | Электроснабжения сценической площадки, дежурства электриков в месте проведения мероприятия | проведение работ по обеспечению электроснабжения площадки | - 17.09.2011г. | Департамент городского хозяйства мэрии (Ерин В.А.) |
| 1.6. |  | Обеспечение проведения работ по благоустройству мест празднования: -санитарная очистка территорий до и после проведения мероприятий; - установка контейнеров, бункеров, вывоз и утилизация мусора; - покос травы и обрезка кустарника; | проведение работ по оформлению и благоустройству Спортивной площадки МОУ школы № 16 | 17.09.2011г. | Департамент образования мэрии (Любич Т.В.) |
| 1.7. |  | Обеспечение: - торговли в местах проведения массовых мероприятий; - контроля за розничной продажей алкогольной продукции и за ее качеством в местах проведения праздничных мероприятий; -установка биотуалетов | Спортивная площадка МОУ школы № 16 | - 17.09.2011г. | Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Тагаев Х.Т.) |
| 1.8. |  | Оказание содействия в организации обеспечения охраны и правопорядка, общественной и противопожарной безопасности движения автотранспорта в зоне проведения мероприятий | обеспечение правопорядка и безопасности горожан | - 17.09.2011г. | Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |
| 1.9. |  | Обеспечение: - своевременного прибытия бригад скорой медицинской помощи к местам проведения массовых праздничных мероприятий в случае вызова | Оказание медицинской помощи при проведении культурно-массовых мероприятий: | - 17.09.2011г. | Департамент здравоохранения мэрии (Изосимов А.Н.) |
| 2. Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Торжественное мероприятие, посвященное 60 – летию со дня основания Портпосёлка В программе: - площадной спектакль «Мы победим!»; - спортивная часть (Семейные старты); -торжественная часть; -выступление профессиональных артистов; -танцевально-развлекательная программа | Спортивная площадка МОУ школы № 16 | 17.09.2011г. 17.00-21.00 | Заместитель мэра – глава администрации Центрального района Крымцев С.С. Управление физкультуры и спорта мэрии (Одиноков В.И.) Департамент культуры мэрии (Кузнецова Е.Э.) Комитет по делам молодёжи мэрии (Козлова М.А.) |