## приложение 1
Приложение №1
к ведомственной целевой программе
городского округа Тольятти
"Ремонт жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти,в 2013-2015гг."
ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, В КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, С НЕОБХОДИМЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, В 2013 ГОДУ
№ п/п | Адрес | № квартиры, комнаты | Стоимость, руб. | Площадь, м2 | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Свободные муниципальные жилые помещения
1 | Степана Разина пр-т,18 | 116А | 77273.86 | 13.4 | Ремонт внутренней отделки помещения, замена заполнений дверных проемов, ремонт заполнений оконных и дверных проемов, ремонт и замена инженерных коммуникаций, замена сантехнического оборудования, восстановление внутренних не несущих стен
2 | Ушакова ул., 64 | 501-516 | 1732213.42 | 190.9 | Ремонт внутренней отделки помещения, замена заполнений оконных и дверных проемов, замена инженерных коммуникаций, замена сантехнического оборудования, кладка отдельных участков кирпичных стен
3 | Ушакова ул., 64 | 307 | 40321.93 | 11.9 | Ремонт внутренней отделки помещения, ремонт заполнений оконных и дверных проемов, ремонт и замена инженерных коммуникаций
4 | Карбышева ул., 7 | 62 | 173926.07 | 20.4 | Ремонт внутренней отделки помещения, замена заполнений оконных и дверных проемов, ремонт и замена инженерных коммуникаций, замена сантехнического оборудования, восстановление внутренних не несущих стен
5 | Куйбышева ул., 22 | 1,2,3 | 958623.07 | 132.7 | Ремонт внутренней отделки помещения, замена заполнений оконных и дверных проемов, замена сантехнического оборудования.
Муниципальные помещения, переданные по договору найма
6 | Никонова ул., 14 | 32 | 173917.57 | 20.2 | Ремонт внутренней отделки помещения, замена заполнений оконных и дверных проемов, ремонт и замена инженерных коммуникаций
| Итого: | 23 | 3156275.92 | 389.5

## приложение 2
Приложение №2
к ведомственной целевой программе
городского округа Тольятти
"Ремонт жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти,в 2013-2015гг."
ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В 2014 ГОДУ
№ п/п | Адрес | № квартиры, комнаты | Стоимость, руб. | Площадь, м2
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1 | Революционная ул., 11 (корпус 1) | 126 | 273159 | 33.5
2 | Революционная ул., 11 (корпус 1) | 1208 | 287020 | 35.2
3 | Революционная ул., 11 (корпус 1) | 133 | 284574 | 34.9
4 | Революционная ул., 11 (корпус 1) | 135 | 275605 | 33.8
5 | Революционная ул., 11 (корпус 1) | 136 | 273970 | 33.6
6 | Революционная ул., 11 (корпус 1) | 139 | 267451 | 32.8
7 | Революционная ул., 11 (корпус 1) | 140 | 275600 | 33.8
8 | Революционная ул., 11 (корпус 1) | 142 | 277231 | 34
9 | Революционная ул., 11 (корпус 1) | 1236 | 285390 | 35
| Итого: |  | 2500000 | 306.6

## приложение 3
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
городского округа Тольятти
"Ремонт жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти,в 2013-2015гг."
ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В 2015 ГОДУ
№ п/п | Адрес | № квартиры, комнаты | Стоимость, руб. | Площадь, м2
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1 | Ленина ул., 44 | 1002 | 1229780 | 132.5
2 | Юбилейная ул., 79 | 2А | 152370 | 16.4
3 | Шлюзовая ул., 23 | 54 | 475316 | 51.2
4 | Революционная ул., 3 | 125 | 316627 | 34.2
5 | Революционная ул., 7 | 117 | 325907 | 35.1
| Итого: |  | 2500000 | 269.4