PAGE  

О проведении 
Дня молодежи 30 июня 2007 года

В целях поддержания многолетней традиции проведения мероприятий, посвященных государственному празднику День Молодежи, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, 

считаю необходимым:
1. Провести в городском округе Тольятти праздничные мероприятия, посвященные Дню Молодежи – 30.06.2007 г.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднику День Молодежи и утвердить его состав (Приложение № 1).
3. Утвердить:

3.1. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднику День Молодежи (Приложение № 2).
3.2. Программу мероприятий, посвященных празднику День Молодежи (Приложение № 3).
4. Главам администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (территориальных органов мэрии) Ладыке И.Н, Крымцеву С.С., Зимину В.А. оказать содействие в подготовке и проведении мероприятий, согласно утвержденному плану мероприятий (Приложение № 2).
5. Комитету по делам молодежи мэрии (Тонковидова Н.А.) обеспечить проведение праздничных мероприятий согласно утвержденному плану и программе мероприятий (Приложения №№ 2, 3).
6. Управлению городского хозяйства мэрии (Князькин А.Ф.) в срок до 
29.06.2007 г.:

6.1. Обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденному плану (Приложение № 2).
6.2. Произвести финансирование мероприятий за счет средств, утвержденных в бюджете городского округа по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство».

7. Департаменту потребительского рынка и предпринимательства мэрии             (Тагаев Х.Т.):

7.1. Обеспечить праздничную торговлю в местах проведения массовых мероприятий 30.06.2007 г.


7.2. Произвести праздничное оформление улиц, площадей перетягами до 26.06.2007 г.
8. Департаменту здравоохранения мэрии (Изосимов А.Н.) обеспечить своевременное прибытие бригады «Скорой помощи» в случаях вызовов к местам проведения массовых мероприятий, посвященных празднику День Молодежи – 
30.06.2006 г.

9. Транспортному управлению мэрии (Кабанов В.А.) на период проведения массовых мероприятий, требующих перекрытия городских улиц, разработать графики движения транспорта с изменением схем движения общественного транспорта  (Приложение № 3).
10. Рекомендовать управлению внутренних дел по городскому округу Тольятти (Староносов В.А.) обеспечить охрану правопорядка, безопасность дорожного движения, контроль за не санкционированной торговлей в местах проведения массовых мероприятий 30.06.2007 г. согласно утвержденной Программе (Приложение № 3).
11. Рекомендовать Управлению по г. Тольятти ГУ МЧС РФ по Самарской области (Денисов В.В.) обеспечить 30.06.2007 г. противопожарную безопасность в местах проведения массовых мероприятий согласно утвержденной программе (Приложение № 3).
13. Отделу по работе со СМИ мэрии (Телелькова Л.В.) информировать население городского округа через средства массовой информации о подготовке и проведении праздничных мероприятий до 29.06.2007 г.
14. Департаменту финансов мэрии (Кушнарев В.В.) произвести оплату расходов, связанных с проведением мероприятий, посвященных празднику День Молодежи, с лицевого счета комитета по делам молодежи мэрии после предоставления документов на оплату в пределах утвержденного бюджета городского округа Тольятти на 2007 год.

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель мэра 







 Н.И. Хитун

Приложение №1

к постановлению   мэра 
от 09.06.2007 г. № 4022-3/р
Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднику День молодежи.
Председатель оргкомитета

Хитун Н.И. 

– заместитель мэра

Заместитель председателя оргкомитета

Тонковидова Н.А. 
– руководитель комитета по делам молодежи мэрии 

Члены оргкомитета:

Ладыка И.Н. 
– глава администрации Автозаводского района (территориального органа мэрии)
Крымцев С.С.
- глава администрации Центрального района (территориального органа мэрии)
Зимин В.А. 
- глава администрации Комсомольского района (территориального органа мэрии)
Князькин А.Ф. 
– руководитель управления городского хозяйства мэрии
Тагаев Х.Т. 
– руководитель департамента потребительского рынка и предпринимательства мэрии 

Изосимов А.Н. 
– руководитель департамента здравоохранения мэрии

Кабанов В.А. 
– руководитель транспортного управления мэрии

Староносов В.А. 
– начальник УВД по городскому округу Тольятти (по согласованию)

Денисов В.В. 
- начальник Управления по г. Тольятти ГУ МЧС РФ по Самарской области (по согласованию)

Телелькова Л.В. 
– начальник отдела по работе со СМИ мэрии

Кушнарев В.В. 
– руководитель Департамента финансов мэрии
Штангрет Т.А.
– директор МУ «Дом молодежных организаций Шанс» (по согласованию)
Хоменко Ю.В. 
– директор ООО «АМИК» (по согласованию)

Возилов А.А.
 – исполнительный директор «Фонд им. В. Грушина» (по согласованию)

Сафронов Д.А. 
– администратор Тольяттинской Лиги КВН (по согласованию)
Щаева Т.П. 
– директор ДК «Истоки» (по согласованию)
Бикетеева В.Ш. 
– представитель МОЛЛ «ПАРК-ХАУС» (по согласованию)
Алексеев А.Г. 
– президент АНО «Жажда Жизни» (по согласованию)
Приложение №2

к постановлению мэра 
№ 4022-3/р от 09.06.2007 г.

ПЛАН

по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднику День молодежи.

	№ п/п
	Мероприятия
	Место проведения
	Дата проведения
	Ответственный

	1. Организационная работа

	1.1.
	Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению праздника День молодежи.


	
	Июнь 2007 г.
	Заместитель мэра городского округа Тольятти (Хитун Н.И.)

	1.2.
	Обеспечение работ по благоустройству мест празднования:

- санитарная очистка территорий во время и после проведения мероприятий;

- ремонт освещения, обеспечение электроподключения и    электроснабжения;

- обеспечение дежурства электротехнического персонала;

- установка дополнительных контейнеров, вывоз и утилизация мусора.
	Комсомольский район
- певческое поле перед МЦ «Спутник»
- площадь перед ДК «Истоки»

Центральный район
- Центральная площадь 

Автозаводской район

- площадь ДС «Волгарь»
	До и после 30.06.2007г.


	Управление городского хозяйства мэрии 
(Князькин А.Ф.)
МУП «ПОКХ г. Тольятти» (Дружинин А.А.)
ДС «Волгарь» (Катков С.Л.)



	1.3.
	Озвучивание и творческое обеспечение праздничных мероприятий.


	По программам праздничных мероприятий.
	30.06.2007г.
	Комитет по делам молодежи мэрии (Тонковидова Н.А.), МУ «ДМО Шанс» (Штангрет Т.А.).



	1.4.
	Организация и проведение праздничных мероприятий в районах.
	По программам праздничных мероприятий.
	30.06.2007 г.
	Комитет по делам молодежи мэрии (Тонковидова Н.А.),
МУ «ДМО Шанс»  (Штангрет Т.А.).



	1.5.
	Координация работ и взаимодействие структур в районах по подготовке и проведению мероприятий.
	Автозаводской район

- площадь ДС «Волгарь»

Центральный район
- Центральная площадь

Комсомольский район
- певческое поле перед МЦ «Спутник»

-площадь перед ДК «Истоки»
	До 30.06.2007г.
	Администрации Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов, (Ладыка И.Н., Крымцев С.С., Зимин В.А.).

	1.6.
	Приглашение аудитории
	По программам праздничных мероприятий
	До 30.06.2007г
	Комитет по делам молодежи мэрии (Тонковидова Н.А.).

	2.Праздничное оформление городского округа

	2.1.
	Произвести праздничное оформление улиц и площадей перетягами.
	
	До 26.06.2007г.
	Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Тагаев Х.Т)


Заместитель мэра














                       Н.И. Хитун
Приложение № 3

к постановлению мэра 

№ 4022-3/р от 09.06.2007 г.

ПРОГРАММА

мероприятий, посвященных празднику День Молодежи  30.06.2007 г.

	№ п/п
	Мероприятия
	Дата проведения
	Место и время проведения
	Ответственный

	Автозаводский район

	1.
	 Концерт молодежных творческих коллективов городского округа Тольятти, конкурсная программа.
	30.06.2007 г.
	20-00ч до 21-30ч

Площадь ДС «Волгарь»
	Комитет по делам молодежи мэрии  городского округа Тольятти  (Тонковидова Н.А.),  МУ «ДМО  Шанс» (Штангрет Т.А.), «Фонд им. В. Грушина» 
(Возилов А.А.), АНО «Жажда 
Жизни» (Алексеев А.Г.).

	2.
	Выступление звезды российской эстрады.
	30.06.2007 г
	21-30ч – 23-00ч

Площадь ДС «Волгарь»
	

	3.
	Программа от АНО «Жажда Жизни» (выступление музыкальных коллективов городского округа Тольятти, пропагандирующих здоровый образ жизни).
	30.06.2007 г.
	17-00ч-22-00ч

Площадка перед ТРК «Вега»
	

	Центральный район

	1.

	Конкурсная программа, выступление творческих коллективов.

Летний кубок КВН.

Конкурсная программа

Дискотека хит-Fm.
	30.06.2007 г.

	17-00ч- 18-30ч

«ПАРК-ХАУС»

18-30ч – 20-00ч

«ПАРК-ХАУС»

20-00ч-20-20ч

«ПАРК-ХАУС»

20-20ч- 22-00ч

«ПАРК-ХАУС»
	Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти (Тонковидова Н.А.),  МОЛЛ «ПАРК-ХАУС» (Бикетеева В.Ш.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	2.
	Выступление рок-групп г. Тольятти.


	30.06.2007 г.
	19-00ч  -21-30ч

Центральная площадь
	Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти (Тонковидова Н.А.),  МУ «ДМО Шанс» (Штангрет Т.А.),  ООО «АМИК» (Хоменко Ю.В.), «Фонд им. В. Грушина»  (Возилов А.А.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

	3.
	Выступление звезд российской эстрады.
	30.06.2007 г.
	21-30ч  -23-00ч

Центральная площадь
	

	
	Комсомольский район

	1.


	Концерт молодежных творческих коллективов городского округа Тольятти, конкурсная программа.
	30.06.2007г
	20-00ч – 21-30ч

МЦ «Спутник»
	Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти (Тонковидова Н.А.), МУ «ДМО Шанс» (Штангрет Т.А.),   «Фонд им. В. Грушина» (Возилов А.А.).

	2.
	Выступление звезды российской эстрады.
	30.06.2007г
	21-30ч – 23-00ч

МЦ «Спутник»
	

	3.
	Концерт творческих коллективов городского округа Тольятти, конкурсная программа.
	30.06.2007г
	20-00ч – 22-00ч

Площадь перед ДК «Истоки»
	ДК «Истоки» (Щаева Т.П.).

	4.
	Праздничная дискотека
	30.06.2007г
	22-00ч – 23-00ч
Площадь перед ДК «Истоки»
	


Заместитель мэра 













                                        Н.И.Хитун
