## без расшифровки МАУ
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 08.02.2011 г. № 356-п/1
ПЛАН
мероприятий в области застройки территорий городского округа Тольятти и мероприятий по мониторингу процессов
градостроительства и ведению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов
(тыс. руб.)
№ п/п | Код | [5 empty] | Наименование объекта (мероприятия) | Срок испол-нения | Объем бюджетных инвестиций |  |  | Контрольные результаты | Ответственный исполнитель
| ГРБС | раз-дела | подраз-дела | целевой статьи | вида расхо-дов | доп. код операции сектора госуправ-ления |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г.
1 | [6 empty] | Мероприятия в области застройки территорий городского округа Тольятти - всего, в том числе: |  | 6832 | 13080 | 5770
1.1. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05112 | Разработка проекта изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года | 2010г. | 1640 | 0 | 0 | Работы по разработке Генерального плана осуществляются в соответствии с постановлением мэрии г.о.Тольятти от 02.04.2009г. №728-п/1.2010-2011г.г. Комплекс работ включает: 1. Подготовку решений о необходимости внесений изменений в правила землепользования и застройки. 2. Определение сроков подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения. 3.Определение сроков подготовки проектной документации и сроков строительства объектов капитального строительства местного значения. 4.Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана. | Департамент градостроительной деятельности
1.2. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05103 | Разработка проекта планировки территории санатория "Лесное" | 2010г. | 529 | 0 | 0 | Выполнение работ по подготовке проекта планировки и топографической съемки земельного участка со съемкой подземных коммуникаций масштаба 1:500 (S=29 га) | Департамент градостроительной деятельности
1.3. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05115 | Подготовка документов, необходимых для формирования земельных участков под строительство | 2010г. | 163 | 0 | 0 | Утвержденная в установленном порядке схема размещения | Департамент градостроительной деятельности
1.4. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05118 | Разработка проекта планировки территории западнее Московского проспекта - первая очередь строительства в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти | 2010г. | 2200 | 0 | 0 | Разработка градостроительной документации для решения задач муниципального управления и реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье" (400 га под размещение 1830 тыс. кв.м. жилья) | Департамент градостроительной деятельности
1.5. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05119 | Разработка проекта планировки застроенной территории Автозаводского района, ограниченной проспектом Степана Разина, улицами Спортивной, Маршала Жукова, бульваром Приморский (квартал 11а Автозаводского района) | 2010г. | 428 | 0 | 0 | Разработка планировочных решений, необходимых для осуществления функций социально-культурного обеспечения (28,6 га) | Департамент градостроительной деятельности
1.8. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05120 | Разработка проекта планировки территории микрорайона "Калина" Автозаводского района | 2010г. | 610 | 0 | 0 | Разработка градостроительной документации для решения задач муниципального управления и реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье" (78 га под размещение 424,2 тыс. кв.м. жилья) | Департамент градостроительной деятельности
1.9. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05121 | Разработка проекта планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района | 2010г. | 700 | 0 | 0 | Корректировка и разработка рабочей документации (150 га под размещение 504 тыс.кв.м. жилья) | Департамент градостроительной деятельности
1.10. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05126 | Предпроектные проработки по размещению 42 спортивных объектов с их привязкой на земельном участке, с определением технико-экономических показателей объекта (назначение спортивного объекта, площадь застройки) | 2010г. | 207 | 0 | 0 | Определение возможности размещения объектов на 42 земельных участков. Выбор и согласование проекта повторного применения. Подготовка и проведение совещаний по предложениям к размещению спортивных объектов. Подготовка заявок и обращений в отраслевые департаменты. | Департамент градостроительной деятельности
1.11. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05127 | Разработка эскизных проектов на размещение 5-ти универсальных спортивных площадок, разработка эскизов генпланов физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном, с предоставлением земельных участков на размещение 7-ми спортивных объектов | 2010-2011г.г. | 0 | 7021 | 0 | 2010 год: Разработка эскизного проекта на одну универсальную спортивную площадку. | Департамент градостроительной деятельности
2011 год: Разработка эскизных проектов на четыре УСП. Выкуп проектов повторного применения на строительство ФСК с ледовой ареной и ФСК с плавательным бассейном, разработка эскизов генпланов ФСК.. Запрос в эксплуатирующие организации на подсоединение объектов к инженерным сетям. Предоставление земельных участков на размещение 7-ми спортивных объектов.
1.12. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05128 | Корректировка проекта планировки мкр. Федоровка в части станции Канал с подготовкой исходных данных | 2010г. | 355 | 0 | 0 | Корректировка проекта планировки территории мкр. Федоровка в части станции Канал. Создание инженерно-топографических планов в электронно-цифровом виде на застроенной территории в масштабе 1:1000. | Департамент градостроительной деятельности
1.13. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05122 | Разработка концепции реконструкции территории "Центральный парк - Центральная площадь" | 2011г. | 0 | 1567 | 0 | Разработка проектной документации в соответствии с предложением Градостроительного совета | Департамент градостроительной деятельности
1.14. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05123 | Разработка комплекса местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Тольятти | 2011г. | 0 | 500 | 0 | Для градостроительного регулирования | Департамент градостроительной деятельности
1.15. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05113 | Корректировка проекта планировки территории мкр. Федоровка | 2011г. | 0 | 1000 | 0 | Разработка проекта планировки дополнительных территорий мкр. Федоровка | Департамент градостроительной деятельности
1.16. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05116 | Подготовка документов, необходимых для формирования земельных участков под индивидуальное строительство | 2011г. | 0 | 250 | 0 | Изготовление схем расположения земельных участков, предназначенных для льготных категорий граждан под индивидуальное строительство (в соответствии с обращением управления земельных ресурсов) | Департамент градостроительной деятельности
1.17. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05108 | Разработка проекта планировки застроенной территории Автозаводского района, ограниченной улицами Революционной, Дзержинского, Юбилейной, Спортивной | 2011г. | 0 | 2000 | 0 | Разработка проекта планировки территории центра Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности
1.18. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05101 | Корректировка красных линий по Автозаводскому, Центральному и Комсомольскому районам городского округа с подготовкой исходных данных | 2011-2012г.г. | 0 | 742 | 800 | 2011год: Центральный район: ул. Мира(на участке от ул. Родины до ул. Ушакова); ул. Комсомольская(на участке от ул. Новозаводской до ул. Карбышева). Комсомольский район: Западная сторона квартала, расположенного западнее пр. Дорофеева (КНС №17); Северная сторона ул. Коммунистической (на участке от ул. Космодемьянской до ул. Тюленина); ул. Зеленая(на участке от ул. Макарова до ул. Шлюзовой); ул.Макарова (на участке от ул. Зеленой до ул. Носова); ул. Севастопольская; ул. Крылова; ул. Никонова (на участке от ул.Макарова до ул. Шлюзовой);Западная сторона ул. Шлюзовой (на участке от ул. Зеленой до ул. Носова); ул. Носова. | Департамент градостроительной деятельности
2012год: Центральный район: ул. Новозаводская Комсомольский район: ул Механизаторов (на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. Коммунистической).
1.19. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05124 | Разработка проекта планировки территорий с проектом межевания мкр. Тимофеевка-2, Центрального района, г. Тольятти | 2012г. | 0 | 0 | 1500 | Разработка проекта планировки позволит определить планировочную структуру территории, собрать нагрузки инженерных сетей. В проекте межевания необходимо определить территории под дороги, инженерные коммуникации и места общего пользования. На основании этих документов необходимо разработать градплан | Департамент градостроительной деятельности
1.20. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05104 | Подготовка документации по планировке территорий кварталов со сложившейся застройкой ( проекты межевания территорий кварталов) 5,8 Автозаводского района, 96 квартал Центрального района | 2012г. | 0 | 0 | 2470 | Разработка проекта планировки: 5 квартал - 80,6 га; 8 квартал - 63,6 га; 96 квартал - 27 га. Разработка проекта планировки позволит определить планировочную структуру территории, собрать нагрузки инженерных сетей. В проекте межевания необходимо определить территории под дороги, инженерные коммуникации и места общего пользования. На основании этих документов необходимо разработать градплан | Департамент градостроительной деятельности
1.21. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05125 | Разработка проекта планировки территории микрорайона Прибрежный Комсомольского района | 2012г. | 0 | 0 | 1000 | Разработка планировки территории площадью 15га под размещение 92 тыс. кв. м жилья. Комплекс работ по подготовке планировки территории включает в себя подготовку чертежа планировки с красными линиями, границами зон планируемого размещения объектов, линий обозначающих дороги, улицы, объектов инженерной и транспортной инфраструктур | Департамент градостроительной деятельности
2. | [6 empty] | Мероприятия по мониторингу процессов градостроительства и ведению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности-всего, в том числе: |  | 515 | 853 | 523
2.1. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05203 | Создание цифровой модели транспортной сети городского округа Тольятти | 2011г. | 0 | 360 | 0 | Модель работы существующей и планируемой транспортной сети, в том числе: Граф транспортной сети, Транспортное районирование, Маршруты общественного транспорта, их существующая и проектируемая нагрузка. | Департамент градостроительной деятельности
2.2. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05205 | Оснащение архивных помещений противопожарным оборудованием | 2010г. | 273 | 0 | 0 | Обеспечение требований пожарной безопасности помещений архива документов ИСОГД | Департамент градостроительной деятельности
2.3. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05209 | Сопровождение программного обеспечения "ИнГео" с дополнительными модулями | 2010-2012г.г. | 38 | 47 | 47 | 2010-2012г.г. Получение усовершенствованных версий программ, получение консультаций по вопросам разработки специальных модулей и интеграции программ в систему. | Департамент градостроительной деятельности
2.4. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05210 | Внесение изменений в программное обеспечение АИС ОГД (ранее АС ТГК) | 2010-2012г.г. | 204 | 209 | 209 | 2010-2012г.г. Внесение изменений в программное обеспечение АС информационного обеспечения градостроительной деятельности, связанное с изменением нормативной базы, появлением новых информационных ресурсов и отчетных форм, добавление к системе функций районных отделов архитектуры. | Департамент градостроительной деятельности
2.5. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05216 | Разработка подсистемы АИС ОГД по простановке аннотаций при визуализации пространственных данных | 2011г. | 0 | 84 | 0 | Получение программного обеспечения в виде подсистемы АИС ОГД с возможностями создания и размещения специальных объектов пространственных данных АИС ОГД в виде текстового описания, как отдельных объектов, так и независимого графически привязанного к территории текста (пояснительных надписей, наименований, комментариев, примечаний и т.п.) | Департамент градостроительной деятельности
2.6. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05222 | Разработка подсистемы АИС ОГД по формированию цифровых данных и обмену ими в соответствии с регламентом кадастра недвижимости | 2012г. | 0 | 0 | 114 | Получение программного обеспечения в виде подсистемы АИС ОГД с возможностями работы с цифровыми данными в соответствии с требованиями кадастра недвижимости с целью обеспечения обмена с АИС ОГД | Департамент градостроительной деятельности
2.7. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05226 | Сопровождение работы интернет-сервера органов архитектуры | 2011-2012г.г. | 0 | 153 | 153 | 2011-2012г.г. Создание и поддержание инфраструктуры публикации достоверной информации о состоянии среды жизнедеятельности, ее предполагаемого изменения и иную информацию о градостроительной деятельности, в т.ч. графической (в обеспечение ст.16 Градостроительного кодекса РФ, Основных положений Закона Самарской области "О порядке информирования граждан, их объединений и юридических лиц РФ о градостроительной деятельности") | Департамент градостроительной деятельности
3. | [6 empty] | Предоставление субсидий муниципальному автономному учреждению на возмещение нормативных затрат по мероприятиям в области застройки территорий городского округа Тольятти, мониторингу процессов градостроительства и ведению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | 8184 | 4368 | 4368
[7 empty] | ИТОГО: |  | 15531 | 18301 | 10661
Руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти | [11 empty] | С.Е. Арзамасцев
Ефимова
637837