О подготовке 
и проведении Международного

театрального фестиваля на Волге «Театральный круг»

В целях сохранения традиций проведения Международного театрального фестиваля на Волге, популяризации театрального искусства, воспитания зрительской культуры, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,

постановляю:
1. Провести с 27 марта по 2 апреля 2007 года на базе Муниципального учреждения искусства городского округа Тольятти «Драматический театр «Колесо»  имени Народного артиста РФ Г.Б. Дроздова» Международный театральный фестиваль на Волге  «Театральный круг».
2. Создать и утвердить:

2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению Международного театрального фестиваля на Волге «Театральный круг» (Приложение № 1).
2.2. План подготовки и проведения Международного театрального фестиваля на Волге «Театральный круг» (Приложение № 2).
3. Департаменту культуры мэрии (Колосов В.А.) обеспечить организацию проведения фестиваля.
4. Департаменту здравоохранения мэрии (Изосимов А.Н.) обеспечить своевременное прибытие бригад скорой медицинской помощи в случаях вызова к местам проведения фестивальных мероприятий.

5. Управлению внутренних дел города Тольятти (Староносов В.А.) рекомендовать обеспечить охрану правопорядка и безопасности дорожного движения согласно мероприятиям афиши фестиваля.

6. Департаменту финансов мэрии (Кушнарев В.В.) произвести оплату расходов, связанных с проведением фестиваля с лицевого счета МУИ «ДТ «Колесо» 
им. Г.Б. Дроздова» после предоставления документов на оплату, в пределах утвержденного бюджета городского округа Тольятти на 2007 год.

7. Отделу по работе со СМИ мэрии (Телелькова Л.В.) информировать население через средства массовой информации о подготовке и проведении театрального фестиваля на Волге «Театральный круг».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Хитун Н.И.
Первый заместитель мэра 






  Н.А. Ренц

Приложение №1

к постановлению мэра
от 19.03.2007 г. № 658-1/п
Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению Международного театрального фестиваля на Волге «Театральный круг» ( 27.03.-02.04.2007 г.)

	
	

	Председатель 

Хитун Н.И.                             –  заместитель мэра городского округа Тольятти

Заместитель председателя  

Колосов В.А.                          -  руководитель  Департамента культуры мэрии 
	

	Члены  оргкомитета :
	

	1. 
	Вавилин В.В.
	- председатель правления  ОАО НТБ  (по согласованию)

	2. 
	Герасименко В.И.
	- генеральный директор АО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» 
(по согласованию)

	3. 
	Дроздов П.К.
	- генеральный директор ОО «КРУНБ-СЕРВИС» 
(по согласованию)

	4. 
	Птицын И.В.
	- генеральный директор  ОАО  «ТЭЦ» (по согласованию)

	5. 
	Корабельникова Т.В.
	- директор МУИ ДТ «Колесо»  (по согласованию)

	6. 
	Изосимов А.Н.
	- руководитель Департамента здравоохранения мэрии 

	7. 
	Кушнарев В.В.
	-  руководитель Департамента финансов  мэрии  

	8. 
	Телелькова Л.В..
	-  начальник  отдела по работе со СМИ  мэрии 

	9. 
	Староносов В.А.
	-  начальник Управления внутренних дел г. Тольятти (по согласованию)

	10. 
	Яркин В.В.
	- Президент-генеральный директор ООО «Холдинг «Автотрейд» 
(по согласованию)

	11. 
	Баякова Э.А.
	- директор фестиваля «Новая драма» (по согласованию)

	12. 
	Тагаев Х.Т.
	- руководитель Департамента потребительского рынка и предпринимательства мэрии 

	13. 
	Попов В.И.
	- Председатель ликвидационной комиссии МУ «ДЭ, ЖКХиС 
г. Тольятти» (по согласованию)

	14. 
	Дьяконов  А.А.
	- главный редактор «ВАЗ-ТВ» (по согласованию)

	15. 
	Жаринов Д.Н.
	- руководитель Управления внешнеэкономической деятельности  департамента экономики мэрии

	16. 
	Кузнецов Н.И.
	- председатель Тольяттинского отделения  Союза дизайнеров России (по согласованию)


             Приложение № 2

                 к постановлению мэра 

от 19.03.2007 г. № 658-1/п

План
подготовки и проведения  Международного театрального фестиваля  

на Волге «Театральный круг»
 (27.03.-02.04.2007 г.)

	№ п/п
	Мероприятия
	Место проведения
	Дата проведения
	Ответственный

	1. Организационная работа

	1.1.
	Организовать работу оргкомитета  по подготовке и проведению Международного театрального фестиваля  на Волге  «Театральный круг»
	Мэрия 
	 по необходимости
	мэрия городского округа

	1.2.
	Обеспечить организацию проведения мероприятий  по программе  «Гости города» (встреча, расселение коллективов и гостей города, организация экскурсий и т.д.)
	по отдельному плану 
	27.03.-02..04.2007г.
	Департамент культуры  мэрии 

(В.А.Колосов)

МУИ ДТ «Колесо» 

им. Г.Б. Дроздова

(Т.В.Корабельникова)

	1.3.
	Обеспечить проведение работ по благоустройству  мест  проведения фестивальных мероприятий :

· уборка и вывоз мусора ,

· реставрация и покраска контейнеров, урн, скамеек ,

· обновление табличек «Вишневого сада»


	ул. Ленинградская,31; 

пр-т Ст Разина 93

спуск у памятника В.Н.Татищеву
	27.03.-02.04.2007г.
	МП городского округа Тольятти «Департамент энергетики, ЖКХ» 

	1.4.
	Изготовление  рекламной продукции:

· афиши  фестиваля 

·  плакаты 
	ОО «Суперпринт»
	до 16.03.2007г.
	Департамент культуры  мэрии 

(В.А.Колосов)

МУИ ДТ «Колесо»

 им. Г.Б. Дроздова

(Т.В.Корабельникова)

	1.5.
	Изготовление  печатной и памятной продукции:

· значка  с  символикой фестиваля

· буклета фестиваля ,

· диплома фестиваля,

Сувениров (ручки, кружки, футболки, пакеты) с символикой фестиваля
	ОО «Суперпринт»
	до 20.03.2007г.
	Департамент культуры  мэрии 

(В.А.Колосов)

МУИ ДТ «Колесо» 

им. Г.Б.Дроздова

(Т.В.Корабельникова)

	1.6.
	Информация  о  фестивальных мероприятиях в печатных  СМИ
	Городские СМИ
	Весь период
	Отдел  по работе со СМИ мэрии

(Л.В. Телелькова)

	1.7..
	Приобретение декоративных цветущих саженцев  древесных и кустарниковых пород  для создания «Цветущего сада»
	Сквер за   МУИ «ДТ «Колесо»им. Г.Б.Дроздова»
	  до 02.04.2007г.
	МП городского округа Тольятти «Департамент энергетики, ЖКХ» 

	2.Праздничное оформление  города 



	2.1.
	Установка  флагштоков 
	Ул.Ушакова ( театральная площадь)
	до 20.03..2007г.
	Департамент культуры  мэрии 

(В.А.Колосов)

МУИ ДТ «Колесо» 

им. Г.Б.Дроздова

(Т.В.Корабельникова)

	2.2.
	 Изготовление и размещение          праздничное оформление города 

· перетяги 

· афиши  ( расклейка)
	Комсомольский район кольцо ул. Громовой ул.Матросова ,

кольцо ул. Громовой ул.Ярославской ,

МЦ Спутник,
	до 19.03.2007г.
	Департамент  потребительского рынка и  предпринимательства мэрии

(Х.Т.Тагаев)

	
	
	Центральный район
	
	

	
	
	перекресток ул.К.Маркса, ул.Мира
	
	

	
	
	кольцо ул.Баныкина , ул.Мира
	
	

	
	
	Пешеходный мост  в р-не маг. «Автолюбитель»
	
	

	
	
	Автовокзал
	
	

	
	
	Центральная площадь
	
	

	
	
	Автозаводский район
	
	

	
	
	Кольцо ул. Свердлова и Ст. Разина  
	
	


	3. Мероприятия Фестивальной  афиши 



	3.1.
	Открытие Международного театрального фестиваля на Волге  « Театральный круг» 
	МУК ДК «Колесо» им Г.Б.Дроздова 

( ул.Ленинградская, 31)
	27.03.2007г.

17.00
	Департамент культуры  мэрии

(В.А.Колосов)

МУИ ДТ «Колесо»

им. Г.Б.Дроздова

(Т.В.Корабельникова)



	3.2.
	Показ спектаклей  ( согласно  фестивальной афиши)
	МУК «ДТ «Колесо» им Г.Б.Дроздова»                      ( ул.Ленинградская, 31; Свердлова ,93), 

МУИ «МДТ»                          ( ул.Чайкиной, 65)
	27.03.-02.04.2007г.
	Департамент культуры  мэрии

(В.А.Колосов)

МУИ ДТ «Колесо»

 им. Г.Б. Дроздова

(Т.В.Корабельникова)



	3.3.
	Посадка «Цветущего сада»
	Сквер за МУИ «ДТ «Колесо» им. Г.Б.Дроздова»
	 02.04.2007г.
	МП городского округа Тольятти «Департамент энергетики, ЖКХ»

Департамент культуры мэрии

(В.А.Колосов)

МУИ ДТ «Колесо» 

им. Г.Б. Дроздова

(Т.В.Корабельникова)

	3.4.
	Закрытие фестиваля 
	МУК «ДТ «Колесо» им Г.Б.Дроздова» 

( ул.Ленинградская, 31)
	02.04.2007.

18.00
	Департамент культуры  мэрии

(В.А.Колосов)

МУИ ДТ «Колесо» 

им. Г.Б. Дроздова

(Т.В.Корабельникова)


Заместитель мэра 












                    Н.И. Хитун



