Приложение № 1
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 16.05.2012 г. № 1476-п/1

| План мероприятий по подготовке и проведению этапа межмуниципального Кубка «LADA Granta», посвященного празднованию Дня города на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ответственный | Примечание | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ремонт и благоустройство гоночной трассы |  |  |  |  |
| 1.1. | Произвести благоустройство территории, прилегающей к трассе – 50 метров с внутренней и внешней стороны траектории, в том числе: | Мэрия городского округа Тольятти | согласно схемы |  |
| 1.1.2. | Осуществить косьбу газонов, стрижку кустарника на территории, прилегающей к трассе (внутри кольца и с внешней стороны) | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |  | 23.05.2012 |
| 1.1.3. | Установить вдоль трассы контейнеры и урны с мешками для мусора | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |  | 23.05.2012 |
| 1.1.4. | Осуществить сбор, вывоз и утилизацию мусора до, во время и после проведения соревнований | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |  | 23-27.05.2012 |
| 1.1.5. | Осуществить косьбу газона на разделительной полосе по ул. Спортивной в пределах трассы | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти |  | 23.05.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.6. | Очистить дублеры автодороги ул. Спортивная от мусора (четная, нечетная сторона) и зону объезда трассы | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти |  | 23.05.2012 |
| 1.1.7. | Произвести ремонт с покраской 4-х остановочных павильонов по ул. Спортивная и 2-х остановочных павильонов по ул. Юбилейная | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти |  | 23.05.2012 |
| 1.2. | Выполнить ремонт дорожного покрытия по ул. Спортивная | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | согласно схемы | 15.05.2012 |
| 1.3. | Выполнить очистку трассы и мойку асфальтового покрытия по ул. Спортивная, пр-ту Ст. Разина, ул. Юбилейная | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | согласно схемы | 23.05.2012 |
| 1.4. | Очистить ливне-приемные колодцы по ул.Спортивная | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | согласно схемы | 23.05.2012 |
| 1.5 | Подключение и обеспечение работоспособности наружного освещения зоны парк-стоянки, закрытого парка и «пит-лайн» | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |  | 23.05.2012 |
| 2. Реконструкция и обеспечение безопасности гоночной трассы |  |  |  |  |
| 2.1. | Организовать работу по установке необходимого количества временных дорожных знаков: в местах дорожных работ, проезда, объезда и т.д. | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | согласно схемы | 20.05.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | На время проведения этапа Кубка «LADA Granta» предоставить площадку ДС «Спортивная» под гостевую парковку | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти |  | 23.05.2012 |
| 2.3. | Внести изменения в схему движения пассажирского транспорта на период проведения мероприятия. | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти |  | 23.05.2012 |
| 2.4. | Согласовать размещение трибун в охранной зоне ВЛ-6кВ фидер 20 подстанции ПС «ВАЗ-5» | Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти | согласно схемы | 23.05.2012 |
| 3. Обеспечение безопасности этапа |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечить дежурство бригад скорой помощи в местах проведения соревнований | Департамент здравоохранения мэрии городского округа Тольятти |  | 26-27.05.2012 |
| 3.2. | Обеспечить охрану общественной безопасности и организацию движения автотранспорта в местах проведения мероприятия | Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти |  | 26-27.05.2012 |
| 3.3. | Обеспечить противопожарную безопасность и экипаж спасателей в местах проведения соревнований | Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти |  | 26-27.05.2012 |
| 4. Подготовка этапа и спецработы |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечить дежурство электриков на время проведения соревнований | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |  | 26-27.05.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2. | Организовать информационное обеспечение жителей о проведении в городском округе Тольятти соревнований и изменении движения транспорта | Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти |  | 05-25.05.2012 |
| 4.3. | Обеспечить работу торговых точек на территории проведения соревнований | Управление потребительского рынка мэрии городского округа Тольятти | согласно схемы | 26-27.05.2012 |