|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии городского округа Тольятти 12.07.2012 г.№2004-п/1 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по внесению информации в электронный фонд 
единой информационно-поисковой системы жилищного 
фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки, периодичность внесения и обновления информации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наполнение электронного фонда единой информационно-поисковой системы жилищного фонда в Самарской области адресами многоквартирных домов, наименованиями организаций, осуществляющих управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, и привязка их к многоквартирным домам | До 01.07.2012 и далее ежемесячно | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Заполнение паспортов многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Тольятти | До 01.09.2012 и далее ежемесячно | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Внесение информации о приборах учета, установленных в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории городского округа Тольятти (наименование, тип учета, класс точности) | До 01.09.2012 и далее ежемесячно | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Наполнение электронного фонда единой информационно-поисковой системы жилищного фонда в Самарской области фотоматериалами по многоквартирным жилым домам, расположенным на территории городского округа Тольятти | До 01.09.2012 и далее ежемесячно | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Внесение информации о статусе каждого жилого помещения в многоквартирном жилом доме, количестве зарегистрированных лиц, собственниках (нанимателях) жилых помещений в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории городского округа Тольятти | До 01.09.2012 и далее ежемесячно | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Внесение сведений о земельных участках, на которых находятся многоквартирные жилые дома, расположенные на территории городского округа Тольятти (площадь, кадастровый номер, экспликация) | До 01.09.2012 и далее ежемесячно | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Внесение сведений об управляющих компаниях, осуществляющих деятельность по управлению общим имуществом многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Тольятти | До 01.07.2012 и далее ежемесячно | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Внесение сведений об обслуживающих организациях, осуществляющих деятельность по технической эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Тольятти | До 01.07.2012 и далее ежемесячно | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Внесение сведений о произведенном капитальном ремонте конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, расположенных на территории соответствующего района городского округа Самара. Определение плановых сроков проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Тольятти | До 01.09.2012 и далее ежемесячно | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Заполнение технического паспорта на каждый многоквартирный жилой дом, расположенный на территории городского округа Тольятти, с указанием технических характеристик общего и специального инженерного оборудования, показателей конструктивных элементов, данных об энергетической эффективности | До 01.09.2012 и далее ежемесячно | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Заполнение паспортов готовности многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Тольятти, к эксплуатации в осенне-зимний период | До 15.09.2012 и далее ежегодно до 15 сентября | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Внесение сформированного годового плана текущего ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Тольятти | До 15.09.2012 и ежегодно до 30 апреля | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Внесение информации в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными жилыми домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 | До 01.08.2012 и далее в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Внесение информации о качественных показателях и фактах нарушения порядка предоставления коммунальных услуг и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Тольятти | С 01.07.2012 ежедневно в 8.00, 12.00, 17.00 | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
|  | Внесение информации о тарифах на услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных жилых домах для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и тарифах на коммунальные услуги | До 01.07.2012 и далее по мере внесения изменений | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |

| Заместитель мэра по городскому хозяйству мэрии городского округа Тольятти | С.А. Анташев |
| --- | --- |