Об утверждении 
Плана мероприятий 
по охране окружающей среды 
городского округа Тольятти на 2009 год  

В целях стабилизации экологической обстановки в городском округе Тольятти, сохранения и реабилитации природы, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышения уровня экологического образования и воспитания населения городского округа Тольятти, руководствуясь Федеральным законом «Об охране окружающей среды»                                № 7-ФЗ, Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по охране окружающей среды городского округа Тольятти на 2009 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Иванова В.В. 

Мэр                                                                                                        А.Н.Пушков         
	
	УТВЕРЖДЕН

постановлением

мэра городского округа

Тольятти

                                      от 04.02.2009 г. № 200-п/1

	
	


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2009 год

	№

п/п
	Код

целевой статьи 
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Объемы  финансирования по годам

(тыс.руб.)
	Контрольные результаты


	Ответственный испол-нитель (структурное подразделение)

	
	
	
	
	Всего 
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1. Обращение с отходами производства и потребления

	1.1.
	410
	Ликвидация несанкциониро-ванных свалок на территории городского округа
	3 квартал 2009года.
	1180,0
	1180,0
	
	
	Количество вывезенных отходов ~  4720-5900(м. куб.); 

Площадь убранных террито-рий (м. кв.)
	Департамент городского хозяйства (управление приро-допользования  и охраны окружающей среды) 

	1.2.
	410
	Проведение инвентаризации

опасных отходов, находящихся на территории бывшего ОАО «Фосфор», и разработка мероприятий по их утилизации. 
	4 квартал 2009 года 
	9000,0
	9000,0
	
	
	Инвентаризация отходов. Мероприятия по их утилизации
	Департамент городского хозяйства (управление приро-допользования и охраны окружающей среды)

	
	
	ИТОГО по разделу 1:
	
	10180,0
	10180,0
	
	
	
	

	2. Организация управления охраной окружающей среды

	2.1. 


	410
	Разработка Концепции экологи-ческой безопасности и устойчи-вого развития городского округа Тольятти
	4 квартал 2009года
	335,0


	335,0


	
	
	Издание Концепции экологической безопасности и устойчивого развития городского округа Тольятти
	Департамент городского хозяйства (управление приро-допользования и охраны окружающей среды)

	
	
	ИТОГО по разделу 2:
	
	335,0
	335,0
	
	
	
	

	3. Анализ состояния окружающей среды

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	3.1.
	410
	Предоставление специализи-рованной информации в области гидрометеорологии и по мониторингу загрязнения окружающей среды   
	4 квартал 2009 года
	3608,8
	3608,8
	
	
	Предоставление гирдроме-теоинформации,  гидрометео-рологических бюллетеней.
	Департамент городского хозяйства (управление природопользования и охраны окружающей среды)

	
	
	ИТОГО по разделу 3:
	
	3608,8
	3608,8
	
	
	
	

	4. Организация и развитие  экологического воспитания, образования и формирование экологической культуры.

	4.1
	410
	Конкурс «Экология. Безопас-ность, Жизнь.» среди образовательных учреждений
	4 квартал 2009 года
	267,0
	267,0
	
	
	Отчет о проведении конкурса
	Департамент городского хозяйства (управление природопользования и охраны окружающей среды)

	4.2.
	410
	Цикл практических природо-охранных и исследовательских   мероприятий «Экология Тольятти – в наших руках» 
	3 квартал 2009 года
	200,0
	200,0
	
	
	Отчет по исполнению мероприятий.
	Департамент городского хозяйства (управление природопользования и охраны окружающей среды)

	4.3.
	410
	Сетевой проект «эколо-гический калейдоскоп» для воспитанников и обучающихся МОУ г.о. Тольятти


	4 квартал 2009 года
	215,0
	215,0
	
	
	Отчет по исполнению сетевого  проекта.
	Департамент городкого хозяйства (управление природопользования и охраны окружающей среды)

	4.4.
	410
	Организация и проведение се-рии эколого-просветительских мероприятий на базе Жигулев-ского государственного заповед-ника им. И.И. Спрыгина «Мир заповедной природы в каждую семью города Тольятти».


	3 квартал 2009 года
	200,2
	200,2
	
	
	Отчет по организации и проведению эколого-просветительских мероприятий.
	Департамент городского хозяйства (управление приро-допользования и охраны окружающей среды)

	4.5.
	410
	Организация и проведение 2го международного экологичес-кого конгресса ELPIT- 2009 «Экология и безопасность жи- знедеятельности промышлен- но-транспортных комплексов»
	4 квартал 2009 года 
	300,0
	300,0
	
	
	Отчет по организации и проведению конгресса.
	Департамент городского хозяйства (управление природопользования и охраны окружающей среды)

	
	
	ИТОГО по разделу 4:
	
	1182,2
	1182,2
	
	
	
	

	5. Научно-исследовательские работы

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	5.1.
	410
	Разработка ТЭО развития системы  наблюдения загряз-нения окружающей среды.
	4 квартал 2009 года
	820,0
	820,0
	
	
	Схема расположения стацио-нарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, перечень определяе-мых ингредиентов.
	Департамент городского хозяйства (управление природопользования и охраны окружающей среды)

	5.2
	410
	Определение неблагоприятных зон селитебных территорий Ав-тозаводского района г.о. Тольят-ти по воздействию внешних ис- точников инфразвука и радоно-вого излучения с использовани-ем программного обеспечения.
	4 квартал 2009 года
	500,0
	500,0
	
	
	Карта неблагоприятных зон Автозаводского района, рекомендации.
	Департамент городского хозяйства (управление природопользования и охраны окружающей среды)

	
	
	ИТОГО по разделу 5:
	
	1320,0
	1320,0
	
	
	
	

	6. Иинформационное обеспечение управления охраной окружающей среды и природопользованием

	6.3.
	410
	Предоставление информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнения. Составление карт химического загрязнения почвы  на территории города.
	2 квартал 2009 года
	532,0
	532,0
	
	
	Карты химического загряз-нения почв.
	Департамент городского хозяйства (управление природопользования и охраны окружающей среды)

	
	
	ИТОГО по разделу 6:
	
	532,0
	532,0
	
	
	
	

	
	
	Всего по мероприятиям
	
	17158,0
	17158,0
	
	
	
	


          Руководитель управления природопользования 

и охраны окружающей среды                                                                                                                 Н.И. Павлинова     

