## 06.06.2011г.
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 05.07.2011 № 2029-п/1
ПЛАН
мероприятий в области застройки территорий городского округа Тольятти и мероприятий по мониторингу процессов
градостроительства и ведению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы
(тыс. руб.)
№ п/п | Код | [5 empty] | Наименование объекта (мероприятия) | Срок испол-нения | Объем бюджетных инвестиций |  |  | Контрольные результаты | Ответственный исполнитель
| ГРБС | раз-дела | подраз-дела | целевой статьи | вида расхо-дов | доп. код операции сектора госуправ-ления |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г.
1 | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 |  | Мероприятия в области застройки территорий городского округа Тольятти - всего, в том числе: |  | 21228 | 17588 | 9527
1.1. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05129 | Разработка проекта планировки территории "Центральный парк-Центральная площадь - бульвар Ленина" с учетом развития транспортной сети | 2011г. | 1400 | 0 | 0 | Проект планировки с проектом межевания | Департамент градостроительной деятельности
1.2. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05143 | Формирование земельных участков на размещение 7-ми спортивных объектов | 2011г. | 824.5 | 0 | 0 | Предоставление земельных участков на размещение 7-ми спортивных объектов. | Департамент градостроительной деятельности
1.3. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05127 | Разработка эскизных проектов на размещение 5-ти универсальных спортивных площадок, разработка эскизов генпланов физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном | 2011г. | 2093.5 | 0 | 0 | Разработка эскизных проектов на пять УСП. Выкуп проектов повторного применения на строительство ФСК с ледовой ареной и ФСК с плавательным бассейном, разработка эскизов генпланов ФСК.. Запрос в эксплуатирующие организации на подсоединение объектов к инженерным сетям. | Департамент градостроительной деятельности
1.4. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05130 | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти | 2011г. | 1500 | 0 | 0 | Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти | Департамент градостроительной деятельности
1.5. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05108 | Разработка проекта планировки застроенной территории с проектом межевания Автозаводского района, ограниченной улицами Революционной, Дзержинского, Юбилейной, Спортивной | 2011г. | 1800 | 0 | 0 | Проект планировки территории центра Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности
1.6. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05131 | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия | 2011г. | 2000 | 0 | 0 | Проекты зон охраны объектов культурного наследия | Департамент градостроительной деятельности
1.7. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05132 | Подготовка плана реализации Генерального плана городского округа Тольятти на период до 2025 года | 2011г. | 1500 | 0 | 0 | План реализации Генерального плана городского округа Тольятти на период до 2025 года | Департамент градостроительной деятельности
1.8. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05133 | Разработка проекта планировки территории, ограниченной улицами Голосова, Мира, площадью Центральная и створом ул. Ленинградская кв. 72, 73 с проектом межевания | 2011г. | 3200 | 0 | 0 | Проект планировки с проектом межевания в целях комплексного освоения территории Центрального района | Департамент градостроительной деятельности
1.9. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05134 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности | 2011-2013г.г. | 2000 | 2000 | 2000 | Подготовка документов для регистрации прав муниципальной собственности | Департамент градостроительной деятельности
1.10. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05135 | Разработка проекта планировки береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища | 2012г. | 0 | 2500 | 0 | Разработка проекта планировки в соответствии с решением совещания у мэра со строительным комплексом № 20-прт/1 от 19.02.2010г. | Департамент градостроительной деятельности
1.11. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05136 | Разработка проекта планировки территории у речного порта в Комсомольском районе | 2012г. | 0 | 1500 | 0 | Проект планировки в соответствии с Генеральным планом и Градостроительным Кодексом (ст. 41, 45, 46) | Департамент градостроительной деятельности
1.12. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05137 | Выполнение проектной документации с оформлением земельных участков под объекты инженерно-транспортной инфраструктуры мкр. Федоровка Комсомольского района | 2012г. | 0 | 3000 | 0 | Для обеспечения системами энергоснабжения мкр. Федоровка | Департамент градостроительной деятельности
1.13. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05104 | Подготовка документации по планировке территорий кварталов в условиях сложившейся застройки (проекты межевания территорий кварталов) 5, 8 Автозаводского района, 96 квартал Центрального района | 2012г. | 0 | 2470 | 0 | Проект планировки с проектом межевания для определения планировочной структуры территории, нагрузок инженерных сетей. В проекте межевания необходимо определить территории под дороги, инженерные коммуникации и места общего пользования. На основании этих документов необходимо разработать градплан. | Департамент градостроительной деятельности
1.14. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05138 | Корректировка проекта планировки Центральной зоны отдыха и территории микрорайона Портовый Центрального района г. Тольятти | 2012г. | 0 | 1500 | 0 | Проект планировки с проектом межевания | Департамент градостроительной деятельности
1.15. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05124 | Разработка проекта планировки территорий с проектом межевания мкр. Тимофеевка-2, мкр. 8 Северный Центрального района г.Тольятти | 2012-2013г.г. | 0 | 1000 | 2000 | Проект планировки с проектом межевания для определения планировочной структуры территории, нагрузок инженерных сетей. В проекте межевания необходимо определить территории под дороги, инженерные коммуникации и места общего пользования. На основании этих документов необходимо разработать градплан. | Департамент градостроительной деятельности
1.16. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05101 | Корректировка красных линий территории городского округа с подготовкой исходных данных | 2011-2013г.г. | 1244 | 400 | 920 | Корректировка красных линий по Автозаводскому, Центральному и Комсомольскому районам для определения мест общего пользования и выделения элементов планировочной структуры | Департамент градостроительной деятельности
1.17. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05139 | Разработка проекта планировки территории вдоль ул. Лесной Центрального района г.Тольятти | 2013г. | 0 | 0 | 1389 | Проект планировки территории в соответствии с Генеральным планом и Градостроительным Кодексом (ст. 41, 45, 46) | Департамент градостроительной деятельности
1.18. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05140 | Присвоение адресов объектам инженерной инфраструктуры | 2012-2013г.г. | 0 | 480 | 480 | Присвоение адресов объектам инженерной инфраструктуры. На 2012 и 2013 годы по 23 документа. | Департамент градостроительной деятельности
1.19. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05141 | Подготовка градостроительных планов | 2012-2013г.г. | 0 | 1710 | 1710 | Подготовка на основе материалов инженерных изысканий градостроительных планов и предоставление заявителям в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса. На 2012 - 2013 годы по 133 документа. | Департамент градостроительной деятельности
1.20. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05142 | Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для выставления земельных участков на торги | 2012-2013г.г. | 0 | 1028 | 1028 | На 2012 и 2013 годы по 16 земельных участков. | Департамент градостроительной деятельности
1.21. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05121 | Разработка проекта планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района | 2011г. | 210 | 0 | 0 | Корректировка и разработка рабочей документации (150 га под размещение 504 тыс.кв.м. жилья) | Департамент градостроительной деятельности
1.22. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05112 | Разработка проекта изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года | 2011г. | 493 | 0 | 0 | Подготовка решений о необходимости внесений изменений в правила землепользования и застройки; определение сроков подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения; определение сроков подготовки проектной документации и сроков строительства объектов капитального строительства местного значения; финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана. | Департамент градостроительной деятельности
1.23. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05144 | Определение рыночной стоимости земельного участка по ул. Инженерная, 2 | 2011г. | 50 | 0 | 0 | Определение рыночной стоимости земельного участка осуществляется для изъятия его под реконструкцию Лесопаркового шоссе | Департамент градостроительной деятельности
1.24. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05145 | Формирование земельных участков, занятых лесами в границах г.о. Тольятти | 2011г. | 2913 | 0 | 0 | Формирование земельных участков осуществляется с целью постановки их на кадастровый учет и оформления права муниципальной собственности | Департамент градостроительной деятельности
2. | [6 empty] | Мероприятия по мониторингу процессов градостроительства и ведению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности-всего, в том числе: |  | 1453 | 3299 | 2239
2.1. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05228 | Приобретение лицензий на ORACLE Database Standart Edition One 11g | 2011г. | 210 | 0 | 0 | Приобретение лицензий на использование программного обеспечения системы управления базами данных ORACLE Database Standart Edition One 11g на 1 процессор без технической поддержки. В СУБД ORACLE Database Standart Edition One11g встроена функция работы с геометрическими параметрами. На данной СУБД будут работать ГИС ИнГео и АИС ОГД. Закупка данной СУБД также позволит подключаться неограниченному количеству пользователей к информационным ресурсам АИС ОГД посредством общедоступных сетей. | Департамент градостроительной деятельности
2.2. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05238 | Приобретение лицензии IBM WEBSPHERE INTEGRATION DEVELOPER | 2011г. | 135 | 0 | 0 | Закупка данной лицензии на программный продукт, позволит разрабатывать адаптеры для интеграционной шины электронного Правительства Самарской области, в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 442-р “Об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между органами и организациями при оказании государственных услуг и ис-полнении государственных функций осуществляется в электронном виде” и постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 “О единой системе межведомственного электронного взаимодействия” | Департамент градостроительной деятельности
2.3. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05239 | Разработка модуля синхронизации пространственных объектов в формате ГИС ИнГео и АИС ОГД | 2011г. | 255 | 0 | 0 | Разработка данного модуля предназначена для синхронизации пространственных данных при предоставлении информации в рамках предоставления муниципальных услуг в электронном виде посредством общедоступных сетей | Департамент градостроительной деятельности
2.4. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05229 | Разработка подсистемы АИС ОГД "Подсистема доступа к информационным ресурсам АИС ОГД посредством общедоступных сетей" | 2011г. | 444 | 0 | 0 | Создание подсистемы доступа к АИС ОГД посредством общедоступных сетей для работы с пространственными данными | Департамент градостроительной деятельности
2.5. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05209 | Сопровождение программного обеспечения "ИнГео" с дополнительными модулями | 2011-2013г.г. | 47 | 47 | 47 | 2011-2013г.г. Получение усовершенствованных версий программ, получение консультаций по вопросам разработки специальных модулей и интеграции программ в систему. | Департамент градостроительной деятельности
2.6. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05210 | Внесение изменений в программное обеспечение АИС ОГД (ранее АС ТГК) | 2011-2013г.г. | 209 | 209 | 209 | 2011-2013г.г. Внесение изменений в программное обеспечение АС информационного обеспечения градостроительной деятельности, связанное с изменением нормативной базы, появлением новых информационных ресурсов и отчетных форм, добавление к системе функций районных отделов архитектуры. | Департамент градостроительной деятельности
2.7. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05226 | Сопровождение работы интернет-сервера органов архитектуры | 2011-2013г.г. | 153 | 153 | 153 | 2011-2013г.г. Создание и поддержание инфраструктуры публикации достоверной информации о состоянии среды жизнедеятельности, ее предполагаемого изменения и иную информацию о градостроительной деятельности, в т.ч. графической (в обеспечение ст.16 Градостроительного кодекса РФ, Основных положений Закона Самарской области "О порядке информирования граждан, их объединений и юридических лиц РФ о градостроительной деятельности") | Департамент градостроительной деятельности
2.8. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05230 | Оборудование архива документов предназначенных для размещения в ИСОГД (2 этап) | 2012г. | 0 | 970 | 0 | Для обеспечения исполнения ст.57 ГрК РФ в соответствии с ст.56 ГрК РФ и Постановления Правительства РФ №363 от 09.06.2006г. "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности" | Департамент градостроительной деятельности
2.9. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05231 | Приобретение сервера УАиГ для работ с базами пространственных данных АИС ОГД в закрытой сети | 2012г. | 0 | 114 | 0 | Приобретение сервера в связи нарастающим объемом обрабатываемых данных, недостаточным быстродействием и объемами дисковых накопителей необходимых для работы в специально выделенной сети с картографическими и иными пространственными данными, сведения в которых составляют государственную тайну. | Департамент градостроительной деятельности
2.10. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05232 | Разработка подсистемы АИС ОГД "Приема -выдачи документов АИС ОГД в электронном виде посредством общедоступных сетей" | 2012г. | 0 | 656 | 0 | Для реализации распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р: 1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков; 2. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей; 3. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства; 4. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию; 5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций. | Департамент градостроительной деятельности
2.11. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05233 | Разработка подсистемы АИС ОГД "Формирование на сервере АИС ОГД запросов и получаемых документов в электронном виде посредством общедоступных сетей" | 2013г. | 0 | 0 | 320 | Разработка подсистемы позволит просматривать, вносить, редактировать и удалять данные, в том числе пространственные, формировать с помощью сведений АИС ОГД документы, в том числе графические, а также для реализации распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р. | Департамент градостроительной деятельности
2.12. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05203 | Создание цифровой модели транспортной сети городского округа Тольятти | 2013г. | 0 | 0 | 360 | Модель работы существующей и планируемой транспортной сети, в том числе: Граф транспортной сети, Транспортное районирование, Маршруты общественного транспорта, их существующая и проектируемая нагрузка. | Департамент градостроительной деятельности
2.13. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05234 | Ведение фонда инженерных изысканий | 2012-2013г.г. | 0 | 359 | 359 | Обновленные материалы инженерных изысканий, необходимые для подготовки и принятия решений в области градостроительства. На 2012 и 2013 годы по 150 документов | Департамент градостроительной деятельности
2.14. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05235 | Оказание услуг по защите информации, содержащей государственную тайну и ведение архива | 2012-2013г.г. | 0 | 510 | 510 | Предоставление рабочих мест по работе с градостроительными документами составляющими гостайну, в том числе в цифровом виде, осуществление приема, передачи и хранения градостроительной и проектной документации. На 2012 и 2013 годы по 4904 документов, единиц хранения. | Департамент градостроительной деятельности
2.15. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05236 | Сопровождение работы компьютерной техники и вычислительной сети УАиГ | 2012-2013г.г. | 0 | 230 | 230 | Поддержание в рабочем состоянии серверов, компьютеров и сети УАиГ с целью технического обеспечения процессов ведения АИС ОГД. На 2012 и 2013 годы по 1227 заявок. | Департамент градостроительной деятельности
2.16. | 914 | 04 | 12 | 3380000 | 002 | 05237 | Представление информации по инженерно-геодезическим изысканиям; подготовка схем на картографической основе | 2012-2013г.г. | 0 | 51 | 51 | Выдача информации на бумажном носителе по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовка схем на картографической основе по запрашиваемым территориям земельных участков. На 2012 и 2013 годы по 20 планшетов, карт, схем. | Департамент градостроительной деятельности
3. | 914 | 04 | 12 | 3380001 | 018 | 05400 | Предоставление субсидий муниципальному автономному учреждению на возмещение нормативных затрат по мероприятиям в области застройки территорий городского округа Тольятти, мониторингу процессов градостроительства и ведению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2011г. | 4368 | 0 | 0 |  | Департамент градостроительной деятельности
[7 empty] | ИТОГО: |  | 27049 | 20887 | 11766
Руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти | [11 empty] | С.Е. Арзамасцев
Ефимова
637837