2

О реализации 
экспериментального проекта 
по совершенствованию организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа Тольятти в 2009 году 
В целях планирования, согласования, организации и оценки работ по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти 
от 20.11.2008 г. № 2868-п/1 «Об утверждении порядка формирования и реализации планов мероприятий, разрабатываемых органами (структурными подразделениями) мэрии городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по планированию, организации и оценке работ по реализации экспериментального проекта 
по совершенствованию организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти на 2009 год (приложение).
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по планированию, организации и оценке работ по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти на 2009 год. 
3. Рабочей группе обеспечить выполнение плана мероприятий по планированию, организации и оценке работ по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  городского округа Тольятти на 2009 год в указанные сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ботова С.В.
Мэр










А.Н.Пушков
                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                              к постановлению мэра

                                                                 городского округа Тольятти

                                                                 от 14.07.2009 г. № 1579-п/1
Состав рабочей группы по планированию, организации и оценке работ по  реализации экспериментального проекта  по совершенствованию организации питания обучающихся в  муниципальных  общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти на 2009 год.
	
	Председатель комиссии:

Кочукина 
Ирина Васильевна -

	- руководитель департамента образования мэрии городского округа Тольятти;


	
	Заместитель председателя комиссии:

Любич 
Татьяна Викторовна -

	- заместитель руководителя департамента образования мэрии городского округа Тольятти;

	
	Члены комиссии:


	

	
	Еремина 
Любовь Николаевна -
	- заведующий отделом материально-технического обеспечения, охраны труда и гражданской обороны департамента образования;


	
	Горланова 
Елена Васильевна -
	- заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти (по согласованию);


	
	Петрова 
Ольга Анатольевна -
	- главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти (по 

согласованию);


	
	Солоднева 
Татьяна Васильевна -
	- директор ЗАО КШП «Дружба» городского округа Тольятти (по согласованию);


	
	Гантимирова 
Светлана Геннадьевна -
	- заместитель директора ЗАО КШП «Дружба» городского округа Тольятти (по согласованию);


	
	Ткачева 
Тамара Леонидовна -
	- ведущий специалист по производству МП городского округа Тольятти Комбината школьного питания (по согласованию);


	
	Белова 
Елена Анатольевна -
	- начальник отдела планирования муниципальных закупок департамента экономики и развития мэрии городского округа Тольятти;


	
	Фролова 
Наталья Александровна -
	- начальник отдела развития потребительского рынка управления потребительского рынка департамента потребительского рынка и предпринимательства мэрии городского округа Тольятти;


	
	Дмитриева 
Галина Анатольевна -
	- главный специалист департамента  финансов мэрии городского округа Тольятти


	
	Засорина 
Анна Евгеньевна -
	- главный специалист департамента здравоохранения мэрии городского округа Тольятти;


	
	Карпова 
Елена Владимировна -
	- главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти;


	
	Мызникова 
Светлана Рудольфовна -
	- экономист 2 категории отдела экономического планирования и прогнозирования департамента образования мэрии городского округа Тольятти;


	
	Сагайдакова 
Елена Леонидовна -
	- инженер по ремонту 1 категории отдела материально-технического обеспечения, охраны труда и гражданской обороны департамента образования  мэрии городского округа Тольятти;


	
	Мадорская 
Ирина Михайловна -
	- инженер по ремонту 1 категории отдела материально-технического обеспечения, охраны труда и гражданской обороны департамента образования мэрии городского округа Тольятти;


	
	Клементьева 
Анна Петровна -
	- инженер по ремонту 1 категории отдела материально-технического обеспечения, охраны труда и гражданской обороны департамента образования мэрии городского округа Тольятти;


	
	Черкасова 
Людмила Владимировна -
	- инженер по ремонту  2 категории отдела материально-технического обеспечения, охраны труда и гражданской обороны департамента образования мэрии городского округа Тольятти.


Руководитель 

департамента образования                        



И. В. Кочукина

                                                                                            УТВЕРЖДЕН

              постановлением мэрии

       городского округа Тольятти

       от 14.07.2009 г. № 1579-п/1
План  мероприятий
по планированию, организации и оценке работ по реализации экспериментального проекта  по совершенствованию  организации питания  обучающихся в муниципальных  общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти

на 2009 год
	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Контрольные результаты
	Срок достижения контрольного результата
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проведение аудита пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений
	Материалы по расстановке оборудования пищеблоков
	до 05.07.2009 г.
	Департамент образования 



	2
	Формирование сводного   перечня технологического оборудования    для оснащения   27 пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений  в 2009 году
	Сводный перечень технологического оборудования
	до 10.07.2009 г.
	Департамент образования

	3
	Подготовка технических заданий для проведения аукционов по закупке оборудования
	Технические задания для аукционов
	до 10.07.2009 г.
	Департамент образования

 

	4
	Организация подготовки подвода инженерных сетей к монтируемому оборудованию
	Подготовленные места для установки нового оборудования
	до 30.07.2009 г.
	Департамент образования

	5
	Формирование перечня ремонтных работ пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений на 2009 год
	Перечень ремонтных работ
	до 10.07.2009 г. 
	Департамент образования 

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Подготовка технических заданий для проведения конкурсов и котировок 

и проведение конкурсных процедур по ремонтным работам
	Технические задания, аукционная и котировочная документация
	до 10.07.2009 г. 
	Департамент образования

	7
	Организация работ по ремонту  пищеблоков
	Акты выполненных работ
	до 31.07.2009 г. 
	Департамент образования

	8
	Организация работ по монтажу поставляемого оборудования


	Акты выполненных работ
	до 30.08.2009 г.
	Департамент образования

	9
	Оценка качества ремонтных работ  


	Акты выполненных работ
	до 30.09.2009 г.
	Департамент образования 



	10
	Формирование и реализация плана работы с родительской общественностью, учащимися, педагогами
	План, отчет
	до 31.12.2009 г.
	Департамент образования

	11
	Формирование и реализация плана информационного сопровождения проекта
	План, отчет
	до 31.12.2009 г.
	Департамент образования

	12
	Организация повышения квалификации работников пищеблоков
	План, отчет
	до 31.12.2009 г.
	Департамент образования

	13
	Оценка качества реализации проекта по  совершенствованию организации питания обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти

в 2009 году. Подготовка сводных отчетных материалов.
	Сводный отчет
	до 31.12.2009 г.
	Департамент образования


Руководитель
департамента образования                                                               И.В. Кочукина

