2

УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 19.03.2013 г. № 832-п/1

- Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы

- городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа  Тольятти

- от 19.04.2011 №1186-п/1, за 2012 год

- 1. Анализ выполнения целей и задач

Долгосрочная  целевая программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2015 гг., (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.04.2011  № 1186-п/1 (в ред. постановления мэрии городского округа Тольятти от 19.08.2011 № 2512-п/1, от 17.04.2012 № 1196-п/1,              от 06.12.2012 № 3441-п/1).

Целью Программы является реализация государственной и муниципальной поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.

Основными задачами Программы являются:

1. Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса;

2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Программа предлагает ряд организационно-финансовых механизмов оказания поддержки, обеспечивающих строительство и приобретение доступного жилья для молодежи, имеет социальный характер и направлена на улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городском округе, что в настоящее время является исключительно актуальным.

В 2012 г. решение обозначенных задач осуществлялось на основании необходимых методических, организационных, правовых и финансовых условий реализации Программы в соответствии с основными принципами Программы, которыми являются: добровольность участия молодых семей в Программе, признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального, областного

и местного бюджетов при улучшении жилищных условий в рамках Программы только один раз.

Реализация Программы обеспечивалась выполнением организационно-методических требований, предусмотренных: подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, и  областной целевой программой «Молодой семье – доступное жилье» на 2009-2015 гг., утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193.

По итогам реализации Программы в 2012 г. осуществлено перечисление средств социальных выплат по 1 533 заявкам на оплату расходов по приобретению жилого помещения (или созданию объекта индивидуального жилищного строительства), из которых – 1 309 по списку 2011 г., и 224 по списку 2012 г.

Объем освоенных средств на 01.01.2013 составил:

по списку 2011 г. - 777 787,360 тыс. руб., в том числе:

- 208 447,012 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

- 458 116,754 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета;

- 111 223,594 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета.

3

по списку 2012 г. - 125 764,845 тыс. руб., в том числе:

- 22 763,310 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета;

- 73 320,769 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета;

- 29 680,766 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета.

Молодыми семьями приобреталось жилье на всей территории Самарской области. 775 семей (по списку 2011 г.) и 214 семей (по списку 2012 г.) использовали средства ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными и специализированными ипотечными организациями, 534 семьи (по списку 2011 г.) и 10 семей (по списку 2012 г.) использовали личные средства и средства социальных выплат при приобретении жилого помещения.

Учитывая наличие остатков средств вышестоящих бюджетов и местного бюджета в 2012 г., работа по перечислению средств в счет оплаты расходов по приобретению жилого помещения будет продолжена в 2013 г.

В целях осуществления в 2013 г. своевременного возврата в бюджет городского округа  Тольятти неиспользованных остатков средств 2011 и 2012 гг. для обеспечения молодых семей по списку 2011 и 2012 гг., департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии было направлено письмо в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области с обоснованием потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов.

Перечисление бюджетных средств 248 молодым семьям, из которых 4 семьи по списку 2011 г. и 244 семьи по списку 2012 г. в счет оплаты расходов по приобретению жилого помещения (или созданию объекта индивидуального жилищного строительства), мэрией городского округа Тольятти будет производиться после возврата на счет муниципального образования взысканных в установленном порядке неиспользованных остатков средств, перечисление которых ожидается в I квартале 2013 г.

Учитывая специфику данной  Программы, финансовые затраты и целевые показатели необходимо рассматривать в разрезе 2 – х лет, а именно 2011 и 2012 гг.

2. Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы

В конце 2011 г. на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья городскому округу Тольятти было выделено:

- 209 172,669 тыс.руб. – средств федерального бюджета;

- 460 099,767 тыс. руб. – средств областного бюджета;

На предоставление социальных выплат молодым семьям городского округа Тольятти в 2011 г. в местном бюджете были предусмотрены средства в размере 111 675,970 тыс.руб.

Величина средств бюджетов всех уровней, выделенных на реализацию подпрограммы в 2011 г., составила 780 948,406  тыс.руб.

В соответствии с выделенными средствами 1313 семьям городского округа Тольятти в 2011 г. были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на сумму 780 374,070  тыс.руб., в том числе:

- 209 140,248 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

- 459 640, 326 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета;

- 111 593,496 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета.

Финансовые затраты на реализацию Программы в 2012 г. по списку 2011 г. отражены в таблице, представленной в Приложении 1 к настоящему отчету.

- В конце 2012 г. на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья городскому округу Тольятти были выделены средства в размере     212 892,596 тыс. руб., в том числе:

- - 50 520,933 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- - 162 371,663 тыс. руб. – средства областного бюджета.

- На обеспечение социальными выплатами молодых семей городского округа

- Тольятти из списка претендентов 2012 г. в городском бюджете были предусмотрены

- 4

- средства в размере  66 638,404  тыс.руб.

- Величина средств бюджетов всех уровней, выделенных на реализацию Программы в 2012 г. составила, - 279 531,000 тыс.руб.

В соответствии с выделенными средствами 446 семьям городского округа Тольятти в 2012 г. были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на сумму 264 760,158 тыс руб., в том числе:

- 47 921,340 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

- 154 354,914 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета;

- 62 483,904 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета.

Финансовые затраты на реализацию Программы в 2012 г. по списку 2012 г. отражены в таблице, представленной в Приложении 2 к настоящему отчету.

3. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевых показателей рассчитан исходя из соотношения фактического значения показателя, к плановому (уточненному) значению показателя.

Выполнение показателей конечного результата отражено в таблице, представленной в Приложении 3 к настоящему отчету.

Показателями в данном разделе являются:

- количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

В связи с высвобождением бюджетных средств (отказы молодых семей в использовании социальной выплаты) Правительством Самарской области неоднократно вносились изменения в список молодых семей - претендентов городского округа Тольятти на получение социальной выплаты в 2011 г. в части включения в список следующих по очереди молодых семей. Данным молодым семьям свидетельства выдавались по мере утверждения нового списка. Учитывая, что срок действия свидетельств составляет 9 месяцев, молодые семьи из списка 2011 г. имеют возможность воспользоваться правом на получение социальной выплаты до августа 2013 г. включительно.

Средства вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий Программы по списку 2012 г. поступили в городской округ Тольятти в 4 квартале 2012 г. Свидетельства выдавались молодым семьям в период с ноября по декабрь. Таким образом, молодые семьи из списка 2012 г. имеют возможность воспользоваться правом на получение социальной выплаты до сентября 2013 г. включительно.

В связи с этим фактическое значение показателя за отчетный период года, отражающего количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального дома, не достигло планового значения. Выполнение по списку 2011 г. составило 99,69%, по списку 2012 г. 47,46%.

Показатели непосредственного результата отражены в таблице, представленной в Приложении 4 к настоящему отчету.

1. Запланированный показатель по мероприятию «Формирование списков молодых семей» выполнен в 100% объеме в соответствии со сроками, установленными для представления списков Правительством Самарской области.

Список молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2011 г., сформирован на 16.05.2011 г.

Список молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2012 г., сформирован на 01.09.2011 г.

5

Список молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2013 г., сформирован на 01.09.2012 г.

Списки представлены в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

2. Запланированный показатель по мероприятию «Обеспечение бюджетных ассигнований из местного бюджета на предоставление социальных выплат» выполнен в 100% объеме.

3. Запланированный показатель по мероприятию «Выдача свидетельств на приобретение жилья» выполнен по списку 2011 г. на 104 %, по списку 2012 г. – на  49,43%  по причине установленного срока действия свидетельств – 9 месяцев. Освоение бюджетных средств будет продолжено в 2013 г.

4. По мероприятию «Обеспечение организационно-методического сопровождения реализации Программы» запланировано 2 показателя.

Запланированный показатель «Количество муниципальных правовых актов, изданных в рамках методического сопровождения Программы» выполнен в 100% объеме.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти ежеквартально осуществлялось утверждение норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу Тольятти в рамках Программы. Данный норматив использовался при расчете размера социальной выплаты. На 4 квартал 2012 г. норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу Тольятти был утвержден в размере 30,9 тыс. руб.

Запланированный показатель «Количество консультаций, предоставленных заявителям (молодым семьям) по вопросам реализации Программы» выполнен в 100% объеме.

5.  Запланированный показатель по мероприятию «Обеспечение освещения цели и задач Программы в СМИ» выполнен в 100% объеме.

В течение 2012 г. в средствах массовой информации неоднократно публиковались пресс-релизы и интервью с руководителем структурного подразделения мэрии по актуальным вопросам реализации Программы, проводились «прямые телефонные линии» со специалистами мэрии.

Кроме того, на официальном портале мэрии размещена (и обновляется по мере необходимости) информация об условиях участия в Программе, законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, Самарской области,  муниципальных правовых актах городского округа Тольятти, регламентирующих вопросы улучшения жилищных условий молодых семей, осуществляется размещение актуальных новостей для молодых семей, организована оперативная подготовка ответов в раздел «Открытый город».

6. Запланированный показатель по мероприятию «Взаимодействие с банками (кредитными организациями) в рамках программных мероприятий» выполнен в 100% объеме.

В соответствии с законодательством банки, отобранные для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, ежемесячно представляют в мэрию городского округа Тольятти информацию о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения.

4. Оценка эффективности  реализации долгосрочной целевой программы

Оценка эффективности Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования запланированных средств в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от  12.08.2008 г.          № 2061-1/п.

Эффективность реализации Программы в 2012 г.  по спискам 2011 и 2012 гг. оценивалась нарастающим итогом путем расчета комплексного показателя эффективности через соотнесение степени достижения значений показателей конечного результата к

6

уровню финансирования Программы за 2011-2012 гг. Показатель эффективности   представлен в Приложении 5 к настоящему отчету.

Значение данного показателя - 104%, следовательно эффективность реализации данной Программы более высокая   по сравнению с запланированной.

5. Социально-экономический эффект по результатам реализации программы.

Обеспечение в 2012 г. социальными выплатами 1 533 молодых семей, в том числе 1309 (по списку 2011 г.) и 224 (по списку 2012 г.)  позволило:

1. В социальном плане:

- повысить обеспеченность жильем молодых семей - жителей городского округа до уровня, предусмотренного федеральной целевой программой «Жилище» на       2011 - 2015 годы;

- повысить демографическую активность молодых семей - жителей городского округа;

- оказать помощь в восстановлении культуры семейных отношений в молодежной среде, повышению авторитетности многодетных семей.

2. В экономическом плане:

- создать эффективный организационно-финансовый механизм консолидации бюджетных и внебюджетных инвестиций, направляемых на решение проблемы жилья для молодых семей;

- оптимизировать объемы и повысить социальную и бюджетную эффективность государственных капитальных вложений в обеспечение жильем молодых семей.

- развитию системы ипотечного кредитования

Заместитель руководителя департамента                                                           О.Н.Гончарова

7

Приложение 1

Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятий программы, проектов | Главный распорядитель средств (исполнитель) | Финансовые затраты,тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % исполнения (факт/уточненному плану x 100%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2011 г. |  |  |  | Факт за 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет г.о. | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Вне- бюджет | Бюджет г.о. |  | Обл. бюджет |  | Фед. бюджет |  | Вне- бюджет |  | Бюджет г.о. |  | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Вне- бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Реализация государственной и муниципальной поддержки молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в приобретении жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача1: Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование списков молодых семей | Управление по жилищным вопросам | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение бюджетных ассигнований из местного бюджета на предоставление социальных выплат | Департамент финансов | 111675,970 | 460099,767 | 209172,669 | 1450332,8 |  | 111223,594 |  | 458116,754 |  | 208447,012 |  | 1482690,252 |  | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 102 |
|  | Выдача свидетельств на приобретение жилья | Управление по жилищным вопросам | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение организационно-методического сопровождения реализации | Управление по жилищным вопросам | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 1: |  |  | 111675,970 | 460099,767 | 209172,669 | 1450332,8 |  | 111223,594 |  | 458116,754 |  | 208447,012 |  | 1482690,252 |  | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 102 |
| 2 | Задача 2:Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение освещения цели и задач Программы в СМИ | Управление по жилищным вопросам | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взаимодействие с кредитными организациями в рамках программных мероприятий | Управление по жилищным вопросам | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 2: |  |  | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  | 111675,970 | 460099,767 | 209172,669 | 1450332,8 |  | 111223,594 |  | 458116,754 |  | 208447,012 |  | 1482690,252 |  | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 102 |

8

Приложение 2

Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятий программы, проектов | Главный распорядитель средств (исполнитель) | Финансовые затраты ,тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % исполнения (факт/уточненному плану x 100%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2012 г. |  |  |  | Факт за 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет г.о. | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Вне- бюджет | Бюджет г.о. |  | Обл. бюджет |  | Фед. бюджет |  | Вне- бюджет |  | Бюджет г.о. |  | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Вне- бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Реализация государственной и муниципальной поддержки молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в приобретении жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача1: Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование списков молодых семей | Управление по жилищным вопросам | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение бюджетных ассигнований из местного бюджета на предоставление социальных выплат | Департамент финансов | 66638,404 | 162371,663 | 50520,933 | 519129,0 |  | 29680,766 |  | 73320,769 |  | 22763,310 |  | 291700,444 |  | 44,54 | 45 | 45 | 56,19 |
|  | Выдача свидетельств на приобретение жилья | Управление по жилищным вопросам | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение организационно-методического сопровождения реализации | Управление по жилищным вопросам | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 1: |  |  | 66638,404 | 162371,663 | 50520,933 | 519129,0 |  | 29680,766 |  | 73320,769 |  | 22763,310 |  | 291700,444 |  | 44,54 | 45 | 45 | 56,19 |
| 2 | Задача 2:Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение освещения цели и задач Программы в СМИ | Управление по жилищным вопросам | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взаимодействие с кредитными организациями в рамках программных мероприятий | Управление по жилищным вопросам | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 2: |  |  | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  | 66638,404 | 162371,663 | 50520,933 | 519129,0 |  | 29680,766 |  | 73320,769 |  | 22763,310 |  | 291700,444 |  | 44,54 | 45 | 45 | 56,19 |

9

Приложение 3

Показатели конечного результата*

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Базовое значение 2010 г. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плановое значение (прогноз) |  | Фактическое значение |  | Выполнение, (%) |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Цель: реализация государственной и муниципальной поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Чел. | 29 | 1313 | 472 | 1313 | 446 | 100 | 94,49 |
| 2. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Чел. | 29 | 1313 | 472 | 1309 | 224 | 99,69 | 47,46 |

*Примечание к таблице.

Срок действия свидетельств, выданных молодым семьям, составляет 9 месяцев. Свидетельства выдавались в ноябре – декабре 2012 г.

За отчетный период - 1309 семей по списку 2011 г. и 224 семьи по списку 2012 г.  улучшили жилищные условия с использованием социальной выплаты. Дальнейшее освоение бюджетных средств продолжится в 2013 г.

10

Приложение 4

Показатели непосредственного результата.

| № | Наименование мероприятий | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение (прогноз) |  | Фактическое значение |  | Выполнение, (%) |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 1. | Формирование списков молодых семей | Степень обеспечения соблюдения установленного срока представления списков молодых семей-участников Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Определение бюджетных ассигнований из местного бюджета на предоставление социальных выплат | Степень обеспечения соблюдения срока формирования бюджетных ассигнований городского округа в части предоставления социальных выплат молодым семьям на очередной год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Выдача свидетельств на приобретение жилья | Доля молодых семей, получивших социальную выплату в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | % | 96 | 96 | 99,69 | 47,46 | 104 | 49,43 |
| 4. | Обеспечение организационно-методического сопровождения реализации Программы | Количество муниципальных правовых актов, изданных в рамках методического сопровождения Программы | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
|  |  | Количество консультаций, предоставленных заявителям (молодым семьям) по вопросам реализации Программы | Ед. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |
| 5. | Обеспечение освещения цели и задач Программы в СМИ | Увеличение обновлений информационных материалов по вопросам реализации Программы, размещаемых в СМИ и сети Интернет | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 6. | Взаимодействие с банками (кредитными организациями) в рамках программных мероприятий | Количество сведений, представляемых банками (кредитными организациями), уполномоченными обслуживать средства социальных выплат по свидетельствам, выданным молодым об открытых молодыми семьями лицевых счетах и об использовании средств социальных выплат | Ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 |

12

Приложение 5

4.Оценка эффективности реализации

долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2015 годы

По списку 2011 и 2012 г. (нарастающим итогом)

| Комплексная оценка экономической эффективности программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утвержденный план (Σ2011,2012) | уточненный план ( Σ2011,2012) | Исполнено (Σ2011,2012) | уровень исполне-ния запланирован-ного объема финансирования, % (Сi) | наименование | ед. изм. | базовое значение |  | утвержденный план ( Σ2011,2012) | уточненный план (Σ2011,2012) | фактически достигнуто (Σ2011,2012) | уровень достиже-ния целевого индикатора или показателя, % (Ii) |  | Комплексный показатель эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| Цель: Реализация государственной и муниципальной поддержки молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в приобретении жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение комплексного показателя эффективности программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые затраты | 3029941,206 | 3029941,206 | 2677942,901 | С=2677942,901 ------------- = 3029941,206= 0,88 С=0,88 x 100 =88% | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  | шт. | 29 | 1785 | 1785 | 1759 | I1= 1759 ------- = 0,98 1785 | E= 1 . (0,98+0,86) __2 x 100 = 104% 0,88 |  |
|  |  |  |  |  | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  | шт. | 29 | 1785 | 1785 | 1533 | I2= 1533 ----- = 0,86 1785 |  |  |