2

О проведении 
VII Международного детского фестиваля гандбола

31 мая - 6 июня 2008 года в городском округе Тольятти

В целях пропаганды здорового образа жизни, развития и укрепления международных спортивных и культурных связей, популяризации гандбола, а также проведения на высоком организационном уровне спортивно-массовых мероприятий в городском округе Тольятти, обеспечения безопасности и нормального функционирования городского хозяйства,
1. Провести 31 мая - 6 июня 2008 года в городском округе Тольятти 
VII международный детский фестиваль гандбола.
2. Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению VII Международного детского фестиваля гандбола (Приложение).
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению           VII Международного детского фестиваля гандбола.
4. Управлению физической культуры и спорта мэрии (Одиноков В.И.) организовать подготовку и проведение VII Международного детского фестиваля гандбола 31 мая – 
6 июня 2008 года в городском округе Тольятти.
5. Управлению внешнеэкономической деятельностью департамента экономики мэрии (Жаринов Д.Н.):
5.1. Оказать содействие в оформлении необходимых документов по приглашению  иностранных участников и их пребыванию в городском округе Тольятти с 31 мая по 6 июня 2008 года.
5.2. Организовать приглашение детских гандбольных команд из городов-побратимов городского округа Тольятти.

6. Транспортному управлению мэрии (Кабанов В.А.) изменить схему движения городского транспорта во время шествия участников фестиваля.
7. Департаменту образования мэрии (Кочукина И.В.) организовать содействие в размещении участников фестиваля в помещениях муниципальных образовательных учреждений в соответствии с заявкой организаторов и привлечению подведомственных творческих коллективов к участию в торжественном карнавальном шествии.
8. Департаменту здравоохранения мэрии (Изосимов А.Н.) организовать медицинское обслуживание участников и зрителей фестиваля в соответствии с заявкой организаторов и обеспечить своевременное прибытие бригад скорой помощи к месту проведения игр турнира в случае вызова.
9. Департаменту культуры мэрии (Колосов В.А.) оказать содействие в организации культурно-массовых мероприятий, включенных в программу VII Международного детского фестиваля гандбола.
10. Комитету по делам молодежи мэрии (Алешков А.Ю.) оказать содействие в предоставлении волонтеров для организации работ с иногородними командами.
11. Департаменту потребительского рынка и предпринимательства мэрии 
(Тагаев Х.Т.) оказать содействие:
11.1. В размещении в городском округе Тольятти рекламной информации о проведении фестиваля.
11.2. В организации работы комбинатов школьного питания для обеспечения питанием участников фестиваля.
11.3. В организации работы буфетов в местах проведения игр.

12. Рекомендовать управлению внутренних дел г. Тольятти (Староносов В.А.) обеспечить с 31 мая по 6 июня 2008 года охрану правопорядка, безопасность движения транспорта и выполнение мер по предупреждению и пресечению террористических актов в местах проведения мероприятий, включенных в программу VII Международного детского фестиваля гандбола.
13. Рекомендовать самостоятельному отделу государственной противопожарной  службы Самарской области МЧС России г. Тольятти (Кульбачный В.Я.) обеспечить   организацию работы противопожарной службы с 31 мая по 6 июня 2008 года, с учетом возможности возникновения внештатных ситуаций в местах проведения спортивных соревнований фестиваля и прилегающей территории.

14. Отделу по работе со СМИ мэрии (Телелькова Л.В.) оказать содействие в освещении хода подготовки и проведения VII Международного детского фестиваля гандбола в городских, областных и Всероссийских средствах массовой информации.
И.о. заместителя мэра 




               Л.Е. Загребова
Приложение

к постановлению мэра

городского округа Тольятти
от 21.03.2008 г. № 1297-3/р
Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению VII Международного детского фестиваля гандбола

	Председатель

Оргкомитета:
	Загребова
Лариса Евгеньевна
	И. о. заместителя мэра г.о. Тольятти

	
	
	

	Заместители председателя оргкомитета:
	Кирилин 

Михаил Юрьевич
	Управляющий делами, директор Департамента          ОАО «АВТОВАЗ»  (по согласованию)

	
	Одиноков

Василий Иванович
	Руководитель управления физической культуры и спорта мэрии, председатель рабочей группы

	
	
	

	Члены оргкомитета:
	Алешков

Александр Юрьевич
	Заместитель руководителя комитета по делам молодежи мэрии г.о. Тольятти

	
	Батталов

Магомедрасул Вагидович
	Директор ООО Гандбольный клуб «ЛАДА»

(по согласованию)

	
	Воропаев

Валерий Николаевич
	Директор Дворца культуры и техники ОСКБ ОАО «АВТОВАЗ», председатель Тольяттинской городской федерации гандбола (по согласованию)

	
	Гетманский

Олег Олегович
	Директор Дворца спорта «Волгарь» (по согласованию)

	
	Жаринов

Дмитрий Николаевич
	Начальник управления внешнеэкономической деятельности     департамента     экономики     мэрии  г.о. Тольятти

	
	Изосимов 

Александр Николаевич
	Руководитель департамента здравоохранения мэрии    г.о. Тольятти

	
	
Кабанов 


Владлен Алексеевич
	Руководитель транспортного управления мэрии           г.о. Тольятти

	
	
Коба


Юрий Геннадьевич
	Директор УСК "Олимп" (по согласованию)

	
	Колосов

Владимир Аркадьевич
	Директор департамента культуры мэрии г.о. Тольятти

	
	Копытов 

Леонид Валентинович
	Директор МУС СК "Акробат"

	
	Кочукина

Ирина Васильевна
	Руководитель Департамента образования мэрии г.о. Тольятти

	
	Кульбачный

Владимир Яковлевич
	Начальник  СО  ГПС Самарской области МЧС России (г. Тольятти)

	
	Мордвинцев

Николай Александрович
	Директор по социальному развитию ОАО "АВТОВАЗ" (по согласованию)

	
	Мартынцев 

Алексей Станиславович
	Начальник отдела ГИБДД УВД по г.о Тольятти

	
	Огурцов 

Юрий Алексеевич
	Начальник милиции общественной безопасности УВД г.о. Тольятти 

	
	Сидорук

Наталья Сергеевна
	Директор пресс - службы ОАО «АВТОВАЗ»

(по согласованию)

	
	Сорокин 

Алексей Владимирович
	Директор дирекции по маркетинговым коммуникациям 

ОАО «АВТОВАЗ» (по согласованию)

	
	Степанов 

Андрей Витальевич
	Директор МУДОД СДЮСШОР № 2 "Гандбол" 

	
	Тагаев

Хетаг Тазаретович
	Руководитель департамента потребительского рынка и предпринимательства мэрии г.о. Тольятти

	
	Телелькова

Лариса Васильевна
	Начальник отдела по работе со средствами массовой информации мэрии г.о. Тольятти 


                                                                                                                                                                                              Утвержден

                                                                                                                                                                                 постановлением мэра  
                                                                                                                                                                                            городского округа Тольятти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                          от 21.03.2008 г. № 1297-3/р
П  Л  А  Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й

по  подготовке  и  проведению VII Международного  детского  фестиваля  гандбола 

	№

п/п
	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственный

	1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

	1.1. 
	Организовать работу штаба Фестиваля.
	с 3.03.08 по 9.06.08
	Степанов А.В.

	1.2. 
	Обеспечить штаб Фестиваля рабочим помещением  в УСК "Олимп".
	до 09.06.08
	Коба Ю. Г.

	1.3. 
	Назначить ответственных лиц:

- по транспортному обеспечению;

- по обеспечению безопасности передвижения транспорта фестиваля и перекрытия улиц во время шествия;

- по обеспечению безопасности в местах проживания, проведения игр и культурно-массовых мероприятий;

- по обеспечению медицинского обслуживания;

- по встрече и отправке команд, приобретению обратных билетов;

- по оказанию содействия в размещении участников, судей, гостей;

- по организации питания участников, судей, гостей;

- по организации и проведению культурной программы, торжественного шествия, парадов открытия и закрытия;

- по участию подведомственных творческих коллективов в торжественном шествии;

- по работе с командами дальнего зарубежья;

- по работе с переводчиками;

- по работе с волонтерами;

- по награждению.
	с 18.05.08
	Степанов А.В., Батталов М.В.

Мартынцев А.С.

Огурцов Ю.А.

Изосимов А.Н.

Батталов М.В.

Кочукина И. В., Степанов А.В.

Тагаев Х.Т., Степанов А.В.

Колосов В.А., Степанов А.В.

Кочукина И. В.

Жаринов Д.Н., Степанов А.В.

Жаринов Д.Н., Степанов А.В.

Алешков А. Ю., Степанов А.В.

Степанов А.В.

	1.4. 
	Подготовить список ответственных лиц с указанием телефонов оперативной связи на время проведения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	30.05.08
	Степанов А.В.

	1.5. 
	Обеспечить правоохранительные органы программой фестиваля, расписанием проведения игр,  графиком движения транспорта, обслуживающего фестиваль.
	до 30.05.08
	Степанов А.В.

	1.6. 
	Обеспечить безопасность проведения мероприятий Фестиваля, проживания участников, сопровождение автотранспорта автомобилями ГАИ.
	с 31 мая по 06.06.08
	Староносов В.А.

	

	2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ и РЕКЛАМНОЙ АТРИБУТИКИ 

	2.1. 
	Утвердить и изготовить эскизы: плакатов, бейджей  участников, судей, волонтеров, организаторов, афиш, дипломов, вымпелов, карманных календарей, значков, перетягов.
	18.05.08
	Степанов А.В.

	2.2. 
	Предоставить рекламно-информационный материал по ОАО "АВТОВАЗ".
	13.05.08
	Воропаев В.Н.

	2.3. 
	Организовать изготовление буклета фестиваля.
	19.05.08
	Степанов А.В.

	2.4. 
	Организовать изготовление рекламной и сувенирной атрибутики.
	до 30.05.08
	Степанов А.В.

	2.5. 
	Получить и распределить  сувенирную и рекламную продукцию.
	до 30.05.08
	Степанов А.В.

	

	3. ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

	3.1. 
	Подготовить план мероприятий по информационной рекламе фестиваля.
	19.05.08
	Гречушников И.Н.

	3.2. 
	Обеспечить информацией о проведении фестиваля городские, областные и российские СМИ.
	19.05.08
	Гречушников И.Н., Телелькова Л.В.

	3.3. 
	Составить список СМИ и корреспондентов, освещающих фестиваль.
	19.05.08
	Гречушников И.Н., Телелькова Л.В.

	3.4. 
	Определить место, время, организовать и провести пресс – конференции: 

- о ходе подготовки к проведению фестиваля;

- об итогах фестиваля.
	30.05.08

06.06.08
	Гречушников И.Н.

	3.5. 
	Предоставить место для проведения пресс-конференций в УСК «Олимп» и СК «Акробат».
	01.06.08

08.06.08
	Коба Ю.Г.., Копытов Л.В.

	3.6. 
	Изготовить рекламный ролик о фестивале.
	19.05.08
	Степанов А.В.

	3.7. 
	Организовать показ рекламного ролика на ТВ города, информационных табло города.
	13.05-08.06.08
	Степанов А.В., Гречушников И.Н.

	3.8. 
	Организовать расклейку афиш.
	23.05-06.06.08
	Тагаев Х.Т., Степанов А.В.

	3.9. 
	Организовать вывешивание перетягов в установленных местах.
	23.05-06.06.08
	Тагаев Х.Т., Степанов А.В.

	

	4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КОМАНДАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

	4.1. 
	Определить возможность и организовать прибытие гандбольных команд  из городов-побратимов Тольятти.
	19.05.08
	Жаринов Д.Н., Степанов А.В.

	4.2. 
	Подготовить информацию о страховой системе для иностранных граждан.
	19.05.08
	Жаринов Д.Н.

	4.3. 
	Закрепить переводчиков за каждой не говорящей по-русски командой.
	с 31.05 по 06.06.08
	Жаринов Д.Н., Степанов А.В.

	4.4. 
	Закрепить волонтера за каждой командой.
	с 31.05 по 06.06.08
	Алешков А. Ю., Степанов А.В.

	4.5. 
	Обеспечить взаимодействие с представителями команд  для получения оперативной информации:

а.) о количестве прибывающих участников, тренеров, представителей, болельщиков, родителей;

б.) о времени прибытия в аэропорт;

в.) о наличии обратных билетов и планируемом времени убытия.
	до 13.05.08
	Степанов А.В.

	4.6. 
	Определить место расселения команд в соответствии с предварительным количеством приезжающих.
	13.05.08
	Степанов А.В.

	

	5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ

	5.1. 
	Определить необходимое количество волонтеров и их функциональные обязанности.
	18.05.08
	Степанов А.В.

	5.2. 
	Обеспечить  волонтеров одинаковыми футболками.
	18.05.08
	Степанов А.В.

	5.3. 
	Составить общий список волонтеров с закрепленными обязанностями.
	18.05.08
	Алешков А. Ю., Степанов А.В.

	

	6. ОРГАНИЗАЦИЯ КАРНАВАЛЬНОГО ШЕСТВИЯ

	6.1. 
	Подготовить список коллективов, обеспечивающих музыкальное, техническое и театрализованное сопровождение  шествия.
	до 19.05.08
	Колосов В.А., Мартынов В. В.

	6.2. 
	Организовать работу концертной программы на накопительной площадке перед 3-м Комплексным общежитием
	до 19.05.08
	Колосов В.А., Мартынов В. В.

	6.3. 
	Обеспечить начало городской концертной программы перед ДС «Волгарь» после прихода колонны карнавального шествия.
	до 19.05.08
	Колосов В.А.

	6.4. 
	Подготовить сценарий карнавального шествия.
	до 19.05.08
	Мартынов В. В.

	6.5. 
	Разработать и согласовать маршрут движения шествия.
	13.05.08
	Степанов А.В.

	6.6. 
	Подготовить план-схему расположения коллективов, команд, организаций, принимающих участие в шествии с указанием на схеме мест формирования колонн.
	13.05.08
	Мартынов В. В.

	6.7. 
	Обеспечить безопасность участников шествия.
	01.06.08
	Мартынцев А.С.

	6.8. 
	Внести необходимые изменения в режим и маршруты движения городского пассажирского транспорта.
	01.06.08
	Кабанов А.В.

	6.9. 
	Обеспечить шествие звукоусилением.
	01.06.08
	Мартынов В. В.

	6.10. 
	Организовать фото - и видеосъемку шествия.
	01.06.08
	Степанов А.В.

	6.11. 
	Обеспечить шествие необходимой атрибутикой: таблички для команд, флаги, барабаны, звуковые сигналы.
	01.06.08
	Степанов А.В.

	

	7. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕМОНИЙ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ 

	7.1. 
	Подготовить  сценарий церемонии открытия. 
	19.05.08
	Мартынов В. В.

	7.2. 
	Подготовить  сценарий церемонии закрытия.
	19.05.08
	Мартынов В. В.

	7.3. 
	Подготовить план-схему размещения зрителей, участников и гостей фестиваля.
	18.05.08
	Мартынов В. В.

	7.4. 
	Организовать установку трибун и сцены.
	до 31.05.08
	Коба Ю.Г.

	7.5. 
	Подготовить текстовые варианты представления участников церемоний, организаторов, спонсоров, истории проведения фестиваля для озвучивания ведущим.
	23.05.08
	Степанов А.В.

	7.6. 
	Организовать проведение репетиции парадов открытия и закрытия.
	27.05.-29.06.08
	Колосов В.А., Коба Ю. Г.

	7.7. 
	Подготовить призы, медали, дипломы для вручения победителям на церемонии закрытия.
	31.05.08
	Степанов А.В.

	7.8. 
	Организовать фото - и видеосъемку церемоний открытия и закрытия фестиваля.
	01.06.08

06.06.07
	Степанов А.В.

	

	8. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	8.1. 
	Подготовить план  мероприятий культурно-развлекательной программы Фестиваля
	19.05.08
	Мартынов В. В.

	8.2. 
	Подготовить Положение о проведении конкурса «Мисс Фестиваля» и «Мистер Фестиваля»
	19.05.08
	Мартынов В. В.

	8.3. 
	Подготовить Положение о конкурсе знатоков истории спорта и гандбола
	19.05.08
	Степанов А.В.

	8.4. 
	Организовать экскурсии для участников фестиваля на Волжский автозавод, музей ВАЗа, НТЦ, по городу.
	с 31 мая по 06.06.08
	Воропаев В.Н.

	8.5. 
	Организовать доставку участников на дискотеки и экскурсии.
	с 31 мая по 06.06.08
	Степанов А.В.

	8.6. 
	Обеспечить музыкальные мероприятия культурной программы качественным музыкальным сопровождением.
	с 31 мая по 06.06.08
	Воропаев В.Н.

	8.7. 
	Предоставить необходимые помещения для организации и проведения дискотек и конкурсов в вечернее время.
	с 31 мая по 06.06.08
	Коба Ю.Г.

	8.8. 
	Организовать художественную фотосъемку победителей конкурсов "Мисс Фестиваля" и "Мистер Фестиваля".
	с 1 по 06.06.08
	Степанов А.В.

	

	9.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ и СУДЕЙ

	9.1. 
	Предоставить гостиницу для судей.
	с 31 мая по 06.06.08
	Коба Ю.Г.

	9.2. 
	Составить меню и организовать питание приезжих судей.
	с 31 мая по 06.06.08
	Батталов М.В.

	9.3. 
	Определить потребность в количестве  общеобразовательных школ для размещения участников.
	13.05.08
	Степанов А.В.

	9.4. 
	Составить список школ для расселения с указанием адреса и номеров контактных телефонов/факсов.
	18.05.08
	Степанов А.В.

	9.5. 
	Составить план-схему расселения команд.
	31.05.08
	Степанов А.В.

	9.6. 
	Составить меню для участников.
	18.05.08
	Степанов А.В.

	9.7. 
	Решить вопрос по обеспечению участников спальными принадлежностями.
	13.05.08
	Степанов А.В.

	9.8. 
	Произвести расселение приезжих участников (доставка), ознакомить их с правилами поведения в местах проживания, выдать спальные принадлежности.
	31.05.08
	Степанов А.В.

	

	10.  ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

	10.1. 
	Организовать прием заявок, технических заявок команд.
	с 31.05 по 1.06.08
	Степанов А.В.

	10.2. 
	Провести судейское совещание.
	30.-31.05
	Степанов А.В.

	10.3. 
	Составить список судей, обслуживающих соревнования.
	30.05 - 31.05.08
	Степанов А.В.

	10.4. 
	Составить расписание игр.
	с 31.05 по 6.06.08
	Степанов А.В.

	10.5. 
	Организовать работу судей и секретариата.
	с 31 по 6.06.08
	Степанов А.В.

	10.6. 
	Изготовить в необходимом количестве бланки протоколов соревнований.
	30.05.08
	Степанов А.В.

	10.7. 
	Подготовить и вручить итоговые протоколы иногородним командам.
	06.06.08
	Степанов А.В.

	10.8. 
	Подготовить отчет о проведении соревнований.
	до 13.06.08
	Степанов А.В.

	10.9. 
	Организовать изготовление кубков и медалей.
	23.05.08
	Степанов А.В.

	

	11.  ПОДГОТОВКА  МЕСТ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ (УСК «ОЛИМП», СК «Акробат», ДС «Волгарь»)

	11.1. 
	Обеспечить штаб Фестиваля рабочим помещением  в УСК "Олимп".
	19.05.08
	Коба Ю. Г., Копытов Л.В.

	11.2. 
	Предоставить место в игровых залах для проведения видео- и фотосъемки.
	с 31.05 по 06.06.08
	Коба Ю.Г., Гетманский О.О., Копытов Л.В.

	11.3. 
	Организовать внешнее и внутреннее оформление спортивных объектов. 
	30.05.08
	Коба Ю.Г., Гетманский О.О., Копытов Л.В.

	11.4. 
	Подготовить необходимое количество раздевалок, предоставить возможность пользования душевыми.
	31.05.08
	Коба Ю.Г., Гетманский О.О., Копытов Л.В.

	11.5. 
	Обеспечить каждую игровую площадку необходимым инвентарем и оборудованием.
	до 31.05.08
	Коба Ю.Г., Гетманский О.О., Копытов Л.В.

	11.6. 
	Определить места нахождения медицинских работников и обеспечить необходимым инвентарем.
	с 31.05 по 6.06.07
	Коба Ю.Г., Гетманский О.О., Копытов Л.В.

	11.7. 
	Обеспечить работу внутреннего и наружного электронных табло для информирования участников и зрителей.
	с 31.05 по 06.06.08
	Коба Ю.Г., Гетманский О.О., Копытов Л.В..

	11.8. 
	Организовать работу буфетов для игроков команд и зрителей.
	с 31.05 по 06.06.08
	Коба Ю.Г., Гетманский О.О., Копытов Л.В.

	11.9. 
	Подготовить места стоянок, составить план заезда и выезда автобусов и служебных машин.
	до 31.05.08
	Коба Ю.Г., Гетманский О.О., Копытов Л.В.

	11.10. 
	Подготовить помещение для хранения наградной и сувенирной атрибутики.
	до 19.05.08
	Коба Ю. Г.

	

	12. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	12.1. 
	Определить потребность в транспорте на дни приезда и отъезда, игровые дни, день отдыха, экскурсии.
	29.05.08
	Степанов А.В.

	12.2. 
	Создать диспетчерскую службу. 
	29.05.08
	Степанов А.В. 

	12.3. 
	Составить график движения транспорта в дни соревнований, отдыха, встречи и отправки участников.
	29.05.08
	Батталов М.В.

	12.4. 
	Согласовать движение транспорта с ГИБДД ГУ УВД г. Тольятти. 
	29.05.08
	Батталов М.В.

	12.5. 
	Согласовать проезд транспорта, обслуживающего фестиваль, через зону отдыха.
	29.05.08
	Степанов А.В.

	12.6. 
	Организовать работу оперативного транспорта.
	с 31.05 по 06.06.08
	Батталов М.В.

	12.7. 
	Организовать встречу команд.
	с 31.05 по 1.06.08
	Батталов М.В.

	12.8. 
	Организовать отправку команд.
	 6-7.06.08
	Батталов М.В.


