УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии городского округа Тольятти

от 19.03.2013 г. № 830-п/1

Отчет

о ходе реализации  ведомственной целевой программы городского округа Тольятти  «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.10.2010 г. № 3039-п/1,

за   2012 год

В ведомственную целевую программу городского округа Тольятти «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.»,  утвержденную постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.10.2010 г. № 3039-п/1 (далее - Программа) в период 2011 года были внесены  изменения постановлениями мэрии городского округа Тольятти от 08.07.2011 г. № 2073-п/1, от 26.10.2011 г. № 3300-п/1. Также в отчетный период (2012 г.) внесены изменения постановлениями мэрии городского округа Тольятти от 19.03.2012 г. № 828 –п/1, от 17.08.2012 г. № 2320-п/1, от 30.10.2012 г. № 3046-п/1. Данные изменения не оказали влияние на поставленные цель и задачи Программы, но произошло снижение темпов достижения значений целевых показателей, сократилось число программных мероприятий с учетом дефицита финансовых средств, увеличилось число творческих организаций и личностей, объем финансирования на Программу в целом  был сокращен  в 2012 г. до 4020,0 тыс. руб., в том числе на 2012 год была предусмотрена сумма 2 400,0 тыс.руб. Кроме того, в связи с  Решением Думы городского округа Тольятти от  14.11.2012 г. № 1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», объем финансирования из бюджета городского округа на 2013 год утвержден только  в размере 570,0 т.р., что снизило в целом  бюджет  Программы до 3090,0 тыс. руб. Соответственно на начало 2013 г.  внесены  изменения в Программу постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.02.2013 г. № 402-п/1 (опубликованы № 10 (1509) от 12.02.2013 г.).

Отчетность о выполнении Программы предоставлялась в установленном порядке, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 г. № 1252-1/п в редакции постановления мэрии городского округа Тольятти от 29.03.2012 г.№ 1017-п/1. Отчет о ходе реализации Программы за 2011 год утвержден постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.04.2012 г. № 1060-п/1, исходя из выполненного анализа, оценка эффективности Программы за данный период  составила 129 %.  Отчет за 1 полугодие 2012 года был подготовлен своевременно и направлен в департамент экономического развития мэрии.

Настоящий  отчет за 2012 год подготовлен на основе анализа выполнения значений плановых показателей,  с учетом уровня освоения финансовых средств, поступивших по Программе в целом.

Анализ достижения поставленной цели и задач.

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы городского округа Тольятти «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти

на 2011-2013 гг.», за 2012 год

Настоящая Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на выполнение конкретных задач, измеряемых отраслевыми показателями. Показатели к задачам Программы изложены исходя из формы 6-НК Федерального государственного статистического наблюдения. Задачи Программы конкретизируют направления достижения цели. Целевые индикаторы являются показателями деятельности, позволяющими оценить результат достижения цели на основании достижения задач в совокупности.

Эффективность выполнения Программы рассматривается в соответствии с разделом VII «Методика оценки эффективности реализации Программы» и оценивается  на основе анализа  степени решения  основных задач и достижения цели, поставленной в Программе,  по характеру  динамики  показателей по задачам. Достижение поставленных задач  в целом  характеризуют достижение  цели. Таким образом, показатели достижения каждой задачи являются одновременно и показателями достижения цели.

Таблица № 1

| № | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение (на период начала реализации) | Отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | Плановое значение (прогноз) | Фактическое значение | Отклонения в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Создание условий для сохранения и развития библиотечных ресурсов, равного доступа к информации всем категориям граждан и активизации культурной жизни городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели достижения цели (определены как совокупность показателей достижения задач) | - | - | - | - | - |
| Задача 1: Обеспечение свободного доступа граждан к социально-значимым информационным ресурсам через улучшение материально-технической базы, внедрение новых информационных технологий в муниципальных библиотеках |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели достижения задачи 1: |  |  |  |  |  |
| 1. | Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (увеличение в 2012-2013гг. на 0,5% ежегодно) | Тыс. Человек | 196,5 | 197,5 | 199,4 | + 0,96 ( округлен-ное значение +1 %) |
| 2. | Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках (увеличение в 2012-2013гг. на 1% ежегодно) | Тыс. единиц | 4352,3 | 4395,8 | 4261,979 | - 3 |
| Задача 2: Сохранение и развитие библиотечных фондов с учетом потребностей всех категорий населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель достижения задачи 2: |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация достигнутого значения показателя увеличение) | Тыс. единиц | 1924,5 | 1880, 0 | 1885,71 | +0,3 |
| Задача 3: Повышение эффективности функционирования, расширение спектра услуг муниципальных библиотек, в том числе культурно-просветительских |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель достижения задачи 3: |  |  |  |  |  |
| 4. | Число посещений муниципальных библиотек, в том числе массовых мероприятий (увеличение в 2012-2013гг. на 1,5% ежегодно) | Тыс. человек | 1350,7 | 1371,1 | 1745,3 | + 27,3 |
|  | Задача 4: Повышение квалификации работников муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |
|  | Показатель достижения задачи 4: |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля работников библиотек, участвовавших в разнообразных формах повышения квалификации с получением документа о | % | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | повышении квалификации от общего количества работников библиотек (в 2012-2013гг. 3,1% ежегодно) |  |  |  |  |  |

Пояснения к таблице № 1:

В связи с многогранностью задач, рассмотрением показателей достижения каждой задачи, показатели достижения цели определяются как совокупность показателей достижения задач и не были утверждены отдельно в рамках  настоящей Программы.

Отчет о реализации Программы за 2011 год и итоги  выполнения Программы в 2012 году отражают  устойчивую тенденцию незначительного отклонения фактических значений показателей от плановых.  В 2012 году только программные мероприятия по пополнению библиотечных фондов муниципальных  бюджетных учреждений культуры  были обеспечены финансированием,  соответственно произошло выполнение и фактически рост значения  показателя к плану, что свидетельствует о достижении задачи 2 «Сохранение и развитие библиотечных фондов с учетом потребностей всех категорий населения».

Увеличение фактического значения показателя 1 «Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек» на 1% относительно планового подтверждает востребованность  библиотечного, библиографического и информационного обслуживания  пользователей  библиотек (с учетом  пользователей виртуальных услуг).

По показателю 2 «Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках»: произошло фактически снижение на 3 % количества документов, выданных из фондов библиотек, по отношению к планируемому значению.  Необходимо отметить, что предоставление  пользователям   справок,  в том числе в виртуальном режиме, о  возможности использования полнотекстовых версий книг, размещенных на сайтах библиотек, положительно повлияло на общий объем предоставленных сведений и документов (число справок 404,460 тыс. ед., посещений сайтов 113,433 тыс. ед.). Применение информационных технологий и популярность сайтов обеспечивает  рост числа обращений к электронным услугам ( до 522 единиц в 2012 году, увеличение по сравнению с 2011 годом произошло на 70,4 %). За отчетный период пользователям предоставлено 51,52 экз. электронных изданий. Учитывая данную потребность, в рамках осуществленного комплектования библиотечных фондов  в 2012 году осуществлено приобретение  электронных изданий (поступило всего в 2012 году 600 ед. электронных изданий и аудио-визульных материалов), только за счет Программы в 2012 году было приобретено 394 экземпляра. На отчетный период  по статистическим сведениям в общем объеме библиотечных фондов электронных материалов состоит 35,38 тыс. ед., экземпляры в данном формате  выгодны для пользователей и для хранения. Так из их числа  выбыло  на конец года только 40 ед.( для сравнения: печатных изданий 48,99 тыс. ед.).

Таким образом, наблюдается  положительный косвенный эффект от применения новых форм обслуживания,   что  по факту  приводит к увеличению объемов услуг по выдаче документов и удовлетворенности пользователей тольяттинских муниципальных библиотек.

Выполнение планового значения показателя 3 «Количество единиц хранения библиотечных фондов» фактически достигнуто с незначительным превышением 0,3 % к плану, демонстрирует стабилизацию данного показателя по итогам 2012 года. Однако,  учитывая его значение на период начала реализации Программы, которое выше к плановому  2012 года на 44,5 тыс.экз.( 2,3 %), требовалось в течение отчетного периода  принять более эффективные меры для значительного повышения объемов библиотечных фондов.

За счет финансирования  Программы в 2012 году приобретено  в книжный фонд муниципальных библиотек 10 244 единиц изданий, количество которых не покрыли бы объемы списания ветхого фонда  и устаревших периодических изданий. Были привлечены дополнительные средства из областного бюджета, за счет которых  в конце 2012 года приобретено  дополнительно 7781 экземпляров книг и журналов. Несмотря на оперативно завершенную  работу по постановке на учет новых поступлений, пользователи библиотек смогли познакомиться с новыми книгами только в 2013 году, что также косвенно оказало негативное влияние на другие показатели Программы.

Несмотря на наличие действующей Программы,  ввиду низких темпов комплектования библиотечных фондов  новыми поступлениями и обязательного списания ветхой литературы, происходит несоответствие нормативу пополнения фондов  (100 экз. на 1 тыс. населения) согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 1767–р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства». В  2012 г.  в городском округе Тольятти  за счет новых поступлений обеспечено только 25 книг на 1 тыс. жителей (не учтены поступления от граждан и организаций в результате проведения библиотеками акций дарения).

Ввиду отсутствия финансирования в 2012 году на масштабные просветительские мероприятия,  которые были успешно проведены  в рамках Программы в 2011 году, осуществлялась активная работа библиотек с населением и творческими организациями в течение отчетного периода, включая проведение акций, состоявшихся  в рамках празднования юбилейного Дня города Ставрополь-Тольятти. При анализе результативности данного направления работы определен рост фактического (на 27,3 %) значения показателя 4 «Число посещений муниципальных библиотек, в том числе массовых мероприятий» к плану. Рост числа посещений библиотек, включая  массовые культурные мероприятия,  произошел также в связи с привлекательностью двадцати пяти современных детских читальных залов  и десяти общественных центров доступа к информации, оснащенных в конце 2011 года за счет областных средств.

Планируемое значение показателя 5 «Доля работников библиотек, участвовавших в разнообразных формах повышения квалификации с получением документа о повышении квалификации от общего количества работников библиотек»  фактически  достигнуто  за счет участия большого числа профильных специалистов в семинарских занятиях и конференциях, состоявшихся в рамках взаимодействия тольяттинских библиотек с библиотеками других территорий, участия в областных мероприятиях. Кроме того, в результате сотрудничества с некоммерческими организациями на базе МБУК «Библиотека Автограда» проведен городской семинар с участием внешних экспертов из Ассоциации менеджеров культуры, Агентства «Творческие индустрии», АНО Тренинг центр «Деловая Волга».

Фактически, по итогам 2012 года наблюдается положительная тенденция к выполнению плановых значений показателей (по первому показателю выполнение составляет 101 %, по второму – 97,0 %, по третьему – 100,3 по четвертому – 127,3%, по пятому – 100%). По пополнению фондов (показатель 3) и проведению культурных мероприятий (показатель 4) проводились программные мероприятия, напрямую направленные на исполнение соответствующих плановых показателей Программы. Достижение результатов по остальным показателям Программы можно определить  как  косвенный  эффект от реализованных программных мероприятий.

Отчет о выполнении мероприятий

ведомственной целевой программы городского округа Тольятти «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.», за  2012 год

Таблица № 2

| № | Наименование цели, задач и мероприятий | Исполни-тель Срок исполнения | Объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализацию Программы , тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2012 год, утвержденный в Программе | Факт за 2012 год | % отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: Создание условий для сохранения и развития библиотечных ресурсов, равного доступа к информации всем категориям граждан и активизации культурной жизни городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |
| Задача 2:Сохранение и развитие библиотечных фондов с учетом потребностей всех категорий населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Пополнение библиотечных фондов муниципального бюджетного учреждения культуры ( далее МБУК) «Тольяттинская библиотечная корпорация» с учетом потребностей всех категорий населения (приобретение электронных ресурсов правовой тематики, по искусству, литературы других тематик) | Департамент культуры 2012 г. | 880,0 | 880,0 | 0 |
| 2. | Пополнение библиотечных фондов МБУК «Библиотека Автограда» с учетом потребностей всех категорий населения | Департамент культуры 2012 г. | 760,0 | 760,0 | 0 |
| 3. | Пополнение библиотечных фондов МБУК «Объединение детских библиотек» с учетом потребностей детского населения | Департамент культуры 2012 г. | 760,0 | 760,0 | 0 |
|  | Итого по задаче 2 : | 2012 г. | 2400,0 | 2400,0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 3: Повышение эффективности функционирования, расширение спектра услуг муниципальных библиотек, в том числе культурно-просветительских, через взаимодействие с творческими организациями |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение ежегодно 19 выставок и просветительских мероприятий с участием тольяттинских художников и писателей на базе муниципальных библиотек, в том числе: Библиотеки № 4 МБУК «Объединение детских библиотек» (ул. Жилина,44), Библиотеки № 21 МБУК «Объединение детских библиотек» (ул. Юбилейная,25), Библиотеки № 6 МБУК «Объединение детских библиотек» (ул. Носова,21), Центральной библиотеки МБУК «Библиотека Автограда» (ул. Юбилейная,8), Библиотеки № 13 МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ул. Л.Чайкиной,71а), Библиотеки № 8 МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ул. Жилина,44), Центральной библиотеке МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (б-р Ленина,10), а также проведение ежегодно 14 культурно-просветительских мероприятий с участием молодежи, ветеранов и инвалидов совместно с Библиотекой № 10 «Третий возраст» МБУК «Библиотека Автограда» (ул. Революционная,11/33),Отделом корпоративного фонда МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ул. Жилина,44), Библиотекой №7 «Надежда» МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ул.50 лет Октября, 55), Библиотекой №12 «Веста» МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ул. Коммунистическая, 63), Библиотекой №18 «Фолиант» МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ул.40 лет Победы, 114) | Департамент культуры 2012 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 3 : | 2012 г. | 0 (на безвозмездной основе) | 0 | 0 |
|  | Всего по программе: | 2012 г. | 2400,0 | 2400,0 | 0 |

Перечень программных мероприятий 2012 г. (столбец 2) изложен в редакции постановления мэрии городского округа Тольятти от 17.08.2012 г. № 2320-п/1 « О внесении  изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.10.2010 г. № 3039-п/1 «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Тольятти «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.».

Пояснения к  программным мероприятиям (пункты 1-3 Таблицы №  2).

Объем финансирования, запланированный на 2012 год, составляет 2 400,0 тыс. руб. Фактически средства на 31.12.2012 г. использованы в полном объеме, их  освоение было запланировано и  выполнено во 2-м полугодии 2012 г., что составляет 100% к выполнению плана, отклонений  по финансовым затратам нет. Во исполнении данной Программы, департаментом культуры мэрии с муниципальными бюджетными учреждениями культуры «Библиотека Автограда», «Тольяттинская библиотечная корпорация» и «Объединение детских библиотек» были заключены соглашения на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) за исключением бюджетных инвестиций в соответствии с принятым муниципальным правовым актом – постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.02.2012 г. № 522-п/1.  Всего учреждениями  в рамках реализации Программы было  приобретено  10 244 ед. изданий.

Пояснения к программному мероприятию (пункт 4 Таблицы № 2 ):

В 2012 году было запланировано проведение 33 мероприятий, различных по форме и тематике на основе взаимодействия муниципальных библиотек с творческими организациями, членами союзов художников, которые пользуются правом безвозмездного пользования муниципального имущества. Исходя из планов организаций, предусматривалось выполнить подготовку 19 выставок и 14 культурно – просветительских мероприятий,   которые стали бы доступны всем категориям населения. По факту на 31.12.2012 г.  совместно с библиотеками состоялось 50 мероприятий (тематических культурно-просветительских мероприятий, поэтических вечеров, фестивалей), в том числе  20 выставок и экспозиций.  Общий охват участников и посетителей составил более 16,5  тыс. человек (16 748 человек). В целом  творческими организациями дополнительно в партнерстве с другими организациями на территории нашего города  проведено более 250 мероприятий (концертных выступлений, фестивалей, творческих встреч, акций). Включая участие творческих организаций в фестивалях, выставках, конференциях, общий охват участников и зрителей составил в 2012 году более 98 500 человек.

Подготовка и проведение мероприятий состоялись на базе используемых физическими и юридическими лицами помещений,  на площадях учреждений образования и культуры. В расчете значения показателя не учтены мероприятия, проведенные на базе коммерческих организаций, участие в  мероприятиях, состоявшихся на других территориях и за рубежом,  презентации персональных книг, плановые занятия и  репетиции.

Финансовое обеспечение  по Программе не планировалось. Таким образом, в рамках Программы  происходит активизация  культурно-просветительской деятельности  творческих организаций ( в 2011 году  с библиотеками всего состоялось 34 мероприятия), проведены тематические просветительские мероприятия по истории и культуре, народному творчеству;  презентационные  книжные  и художественные  выставки.

Оценка эффективности реализации

ведомственной целевой программы «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций

городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.», за  2012 год

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.», за 2012 год выполнена на основании подходов, определенных разделом VII «Методика оценки эффективности реализации Программы» (с учетом внесенных изменений). Оценка эффективности Программы на основе целевых индикаторов выполнена по итогам выполнения Программы за 2012 год,  в таблице № 3 представлены сведения  по определению  результативности Программы согласно поставленных цели и  задач.

В рамках мероприятия 4 Задачи 3 по проведению ежегодных 19 выставок и просветительских мероприятий с участием тольяттинских художников и писателей на базе муниципальных библиотек, а также по проведению ежегодных 14 культурно-просветительских мероприятий,  было фактически проведено  50 мероприятий к плановому  количеству (33 мероприятия). Количество запланированных мероприятий было выполнено  в полном объеме с превышением планируемого значения на  51,5 %.

Оценка эффективности реализации

ведомственной целевой программы «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций

городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.», за 2012 год

Таблица № 3

| № | Наименование целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения, источники данных, методика расчета значений индикаторов (показателей) | Оценка эффективности | Оценка эффективности за 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Создание условий для сохранения и развития библиотечных ресурсов, равного доступа к информации всем категориям граждан и активизации культурной жизни городского округа Тольятти |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение свободного доступа граждан к социально-значимым информационным ресурсам через улучшение материально-технической базы, внедрение новых информационных технологий в муниципальных библиотеках |  |  |  |  |
| 1. | Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (увеличение на 0,5% ежегодно в 2012-2013 гг.) | Единица измерений – человек Источник данных – стат.форма 6-НК (раздел 3, столб.2) Сбор данных к годовым отчетам | При отсутствии форс-мажорных обстоятельств: - увеличение показателя менее 0,25% указывает на его неэффективность; - увеличение показателя от 0,25% до 0,33 % указывает на недостаточную эффективность; | Рост значения показателя в 2012 г. составил 1 %, что указывает на эффективность Результат свидетельствует о позитивном косвенном влиянии на показатели Программы реализованных программных мероприятий (обновление информационных ресурсов в рамках |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | -увеличение показателя от 0,33% до 0,5% является эффективным | комплектования библиотечного фонда, повышение привлекательности информационных источников для пользователей, расширение спектра мероприятий, наличие общественных центров доступа к информации и современных детских читальных залов) |
| 2. | Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках (увеличение в 2012-2013гг. на 1 % ежегодно) | Единица измерений – единиц. Источник данных – стат.форма 6-НК (раздел 4, столб.3, строка 7) Сбор данных к годовым отчетам | При отсутствии форс-мажорных обстоятельств: -увеличение показателя менее 0,5% указывает на его неэффективность; -увеличение показателя от 0,5% до 0,75 % указывает на недостаточную эффективность; -увеличение показателя от 0,75 % до 0,1 % является эффективным | Снижение значения показателя в 2012 г. произошел на 3 %, что указывает на неэффективность Это связано с ростом численности пользователей виртуальных услуг, с возможностью обращений к электронным ресурсам. Несмотря на увеличение книжных фондов, после постановки приобретенных изданий на учет, в полном объеме новые книги представлены пользователям только с начала 2013 г., что напрямую связано с увеличением спроса. |
| Задача 2: Сохранение и развитие библиотечных фондов с учетом потребностей всех категорий населения |  |  |  |  |
| 3 | Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация достигнутого значения показателя) | Единица измерений – единиц. Источник данных – стат.форма 6-НК (раздел 4, столб.3, строка 6). Сбор данных к годовым отчетам | При отсутствии форс-мажорных обстоятельств: -уменьшение значения показателя более, чем на 5 % указывает на его неэффективность; -снижение значения показателя исключительно по причине обоснованного | Рост значения показателя в 2012 г. произошел на 0,3 %, что подтверждает эффективность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | внепланового списания единиц ветхого или морально устаревшего фонда указывает на недостаточную эффективность; -обеспечение стабильности объема фондов или увеличение значения показателя является эффективным |  |
| Задача 3: Повышение эффективности функционирования, расширение спектра услуг муниципальных библиотек, в том числе культурно-просветительских, через взаимодействие с творческими организациями |  |  |  |  |
| 4 | Число посещений муниципальных библиотек, в том числе массовых мероприятий увеличение на 1,5 % ежегодно в 2012-2013гг.) | Единица измерений – единиц. Источник данных – стат.форма 6-НК (раздел 3, столб.5) Сбор данных к годовым отчетам | При отсутствии форс-мажорных обстоятельств: -увеличение показателя менее 0,75% указывает на его неэффективность; -увеличение показателя от 0,75% до 1% указывает на недостаточную эффективность; -увеличение показателя от 1% до 1,5% является эффективным | Рост значения показателя составил 27,3%, что подтверждает эффективность Увеличение числа посещений муниципальных библиотек, в том числе массовых мероприятий в сравнении с плановым значением связано с проведением большого количества партнерских мероприятий и тематических праздничных мероприятий, в том числе проведенных в рамках празднования юбилея города Ставрополь-Тольятти |
| Задача 4: Повышение квалификации работников муниципальных библиотек |  |  |  |  |
| 5. | Доля работников библиотек, участвовавших в разнообразных формах повышения квалификации с получением документа о повышении квалификации от общего количества работников библиотек | Единица измерений – человек Источник данных – информация учреждений Сбор данных к годовым отчетам | При отсутствии форс-мажорных обстоятельств: -значение показателя менее 2,5% указывает на его неэффективность; -значение показателя от 5% до 7 % указывает на недостаточную эффективность; | Достижение значения показателя в полном объеме подтверждает эффективность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | (3,1% ежегодно в 2012-2013гг.) |  | -увеличение показателя от 7 % до 10 % является эффективным |  |

Данная таблица изложена с учетом внесенных изменений в  постановление мэрии городского округа Тольятти № 3039-п/1 «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Тольятти «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.,  следующими постановлениями  мэрии городского округа Тольятти от 26.10.2011 г. № 3300-п/1 , от 19.03.2012 г. № 828 –п/1 , от 17.08.2012 № 2320-п/1.

При формировании Программы была разработана методика оценки ее эффективности. Оценка эффективности  Программы  в 2012 году выполнена на основе анализа фактических значений показателей к плану:

1. «Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек» (101 %);

2. «Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках» (97 %);

3. «Количество единиц хранения библиотечных фондов» (100,3%);

4. «Число посещений муниципальных библиотек, в том числе массовых мероприятий» (127,3 %);

5.«Доля работников библиотек, участвовавших в разнообразных формах повышения квалификации с получением документа о повышении квалификации от общего количества работников библиотек» (100%).

Фактически наблюдается тенденция незначительного роста значений показателей к плану, кроме показателя первой задачи по объему книговыдачи. Относительно отсутствия  увеличения значения целевого индикатора и произошедшего фактически отклонения на 3 % в сторону его снижения относительно к плану, в пояснениях к таблице 1 настоящего отчета  рассмотрены причины невыполнения: особенности влияния факторов  развития библиотечного дела, процессы информатизации,  изменения потребностей и возможностей пользователей  электронными услугами.

Пояснения к эффективности показателей  также  изложены в столбце 5 таблицы 3.  Таким образом,   из пяти целевых индикаторов (показателей) эффективность определена по четырем показателям (по одному  - значение показателя подтверждает по факту  незначительное отклонение от плана, что свидетельствует  о неэффективности), что указывает на эффективность программных мероприятий  и наличие их  косвенного позитивного влияния на выполнение Программы в целом за 2012 год.

Только одно из программных мероприятий по пополнению библиотечных фондов тольяттинских муниципальных библиотек в 2012 году было обеспечено финансированием ( уровень фактического освоения финансирования по данному программному мероприятию к плану составил 100 %, соответственно по Программе  также 100 %).

В связи с многогранностью задач, рассмотрением показателей достижения каждой задачи не было необходимости в разработке отдельных показателей  достижения цели, ввиду чего  показатели цели не были  утверждены  в рамках  настоящей Программы. Учитывая, что показатели достижения цели определены как совокупность показателей достижения задач, выполнен  расчет оценки эффективности Программы за 2012 год.

Расчет:

Сумма достигнутых значений целевых индикаторов (показателей): 101 % + 97 %+ 100,3 % + 127,3 % + 100 % = 525,6%

Среднеарифметическое значение достигнутых показателей составил:

525,6 / 5 = 105,12 ( 105 %)

С учетом полного освоения финансовых средств по Программе - 100%, эффективность реализации Программы составила:

105 /100 х 100% = 105 %

Таким образом, оценка эффективности Программы в 2012 году составила 105 % (округленное значение выше запланированного уровня- 100 %) и  реализацию Программы за отчетный период можно признать эффективной (более высокой по сравнению с запланированной).

Кроме того, социально-экономические  результаты  выполнения Программы в 2012 году невозможно определить без учета  предоставления  в безвозмездное пользование помещений  творческим личностям и организациям, и влияния их деятельности на совместную работу  с муниципальными библиотеками городского округа Тольятти. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В таблице № 4 изложен перечень физических (творческих личностей) и юридических лиц отрасли культуры, которым предоставлено муниципальное имущество в безвозмездное пользование на 2011 - 2013 годы, в том числе в отчетный период.

Перечень

физических (творческих личностей) и юридических лиц отрасли культуры, которым предоставлено муниципальное имущество в безвозмездное пользование на 2011 - 2013 годы

Таблица № 4

| № | ФИО физических лиц (творческих личностей), наименование организации | Адрес | Площадь (кв.м.) | Время предоставления | Род деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Корж А.М. | Улица Белорусская, 23-25 | 44,2 | 2011-2013 | Художник – график, член СРО ООО «Творческий союз художников России» |
| 2. | Пятунин В.В. | Комсомольское шоссе, 22-Б | 34,2 | 2011-2013 | Художник – прикладник, член СРО ООО «Творческий союз художников России» |
| 3. | Кунин Б.В. | Проспект Степана Разина, 7- 89 | 34,8 | 2011-2013 | Художник – живописец, председатель СРО ООО «Творческий союз художников России», Заслуженный художник Российской Федерации |
| 4. | Нестеров С.А. | Улица Мира, 19 | 63,5 | 2011-2013 | Художник – график, член СРО ООО «Творческий союз художников России» |
| 5. | Варфоломеева М.А. | Улица Никонова, 8 | 40,0 | 2011-2013 | Художник – живописец, член СРО ООО «Творческий союз художников России» |
| 6. | Шагарова С.В. | Улица Коммунистическая, 45/в | 30,8 | 2011-2013 | Художник – прикладник, член СРО ООО «Творческий союз художников России» |
| 7. | Совков С.М. | Улица 70 лет Октября, 59 | 41,3 | 2011-2013 | Художник – живописец, член СРО ООО «Творческий союз художников России» |
| 8. | Кузнецов Н.И. | Проспект Степана Разина, 33-89 | 119,4 | 2011-2013 | Художник – живописец, дизайнер, член СРО ООО «Творческий союз художников России» |
| 9. | Пилясов Ю.И. | Улица Механизаторов 18 | 108,9 | 2011-2013 | Художник – живописец, член ООО «Творческий союз художников России» |
| 10. | Курильцев Д.А. | Бульвар Туполева,16 | 58,2 | 2011-2013 | Художник – график, член СРО ООО «Творческий союз художников России» |
| 11. | Курильцева О.В. | Бульвар Туполева,16 | 58,2 | 2011-2013 | Художник – график, член СРО ООО «Творческий союз художников России» |
| 12. | Кузнецов А.М. | Улица Белорусская, 23 (1 этаж) | 272,3 | 2011-2013 | Скульптор, председатель ТО ВТОО «Союз художников России», Заслуженный художник Российской Федерации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Панкеев А.И. | Улица Белорусская, 23 - 14 | 44,9 | 2011-2013 | Художник – живописец, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 14. | Надеина Н.И. | Улица Белорусская, 23 - 25 | 53,7 | 2011-2013 | Художник-график, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 15. | Алехин А.И. | Улица Белорусская, 23-26 | 44,5 | 2011-2013 | Художник – график, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 16. | Шевченко В.В. | Проспект Степана Разина, 11-89 | 144,8 | 2011-2013 | Художник-монументалист, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 17. | Елисеенко Д.С. | Улица Белорусская, 23-51 | 43,6 | 2011-2013 | Художник-живописец, дизайнер, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 18. | Кондратьева Л.А. | Улица Белорусская, 23-52 | 63,2 | 2011-2013 | Художник-прикладник, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 19. | Филиппов В.М. | Улица Белорусская, 23-13 | 63,8 | 2011-2013 | Художник-живописец, член ТО ВТОО «Союз художников России», Заслуженный художник Российской Федерации |
| 20. | Минсафина Т.Н. | Улица Белорусская, 23 (1 этаж) | 98,2 | 2011-2013 | Художник – график, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 21. | Петров В.Д. | Улица Белорусская, 23-36 | 44,7 | 2011-2013 | Художник – живописец, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 22. | Колесников Н.И. | Улица Мира, 61 | 74,6 | 2011-2013 | Скульптор, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 23. | Чирикова Т.Г. | Улица Ленина, 43-37 Бульвар 50 лет Октября, 26 | 45,6 130,7 | 2011-2012 2012-2013 | Художник – график, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 24. | Чекмарев Н.П. | Проезд Репина, 8 | 49,3 | 2011-2013 | Художник – прикладник, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 25. | Сучков А.В. | Улица Громовой, 44 | 30,2 | 2011-2013 | Художник-живописец, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 26. | Панов И.Г. | Проспект Степана Разина, 7-89 | 122,0 | 2011-2013 | Художник-живописец, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 27. | Овсянникова Н.Ф. | Проспект Степана Разина, 19-89 | 28,0 | 2011-2013 | Художник – график, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | Маслова Ю.Н. | Проспект Степана Разина, 25-89 | 121,2 | 2011-2012 | Художник – живописец, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 29. | Талалов И.В. | Проспект Степана Разина, 39-89 | 113,7 | 2011-2013 | Художник-живописец, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 30. | Анчуков Д.Н. | Улица Свердлова, 30 | 198,0 | 2011-2013 | Художник-живописец, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 31. | Зубков Н.А. | Улица Свердлова, 30 | 198,0 | 2011-2013 | Художник-живописец, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 32. | Юрицин Ф.С. | Улица Фрунзе, 3 | 63,0 | 2011-2013 | Художник – график, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 33. | Коршунов В.И. | Улица Фрунзе, 18 (1 этаж) | 56,4 | 2011-2013 | Художник – прикладник, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 34. | Зуев А.В. | Проспект Степана Разина, 25 - 89 | 29,3 150,5 | 2011-2012 2012-2013 | Художник – график, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 35. | Ротмистров В.И. | Проспект Степана Разина, 19-89 | 122,0 | 2011-2013 | Художник-живописец, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 36. | Бикташев Р.Г. | Улица Белорусская, 23 (1 этаж) | 145,5 | 2011-2013 | Художник-живописец, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 37. | Козляков А.Я. | Улица Свердлова, 28 (хозблок) | 34,3 | 2011-2013 | Художник-живописец, член ТО ВТОО «Союз художников России» |
| 38. | Березин О.В. | Комсомольское шоссе, 24 | 129,7 | 2011-2013 | Художник – живописец, руководитель АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 39. | Александров В.П. | Улица Матросова, 56 Бульвар Приморский, 29 | 46,9 86,2 | 2011- 2012 2012-2013 | Фотохудожник, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 40. | Терпиловская Е.А. | Комсомольское шоссе, 24 | 107,4 | 2011-2013 | Художник – живописец, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 41. | Золоторев М.М. | Комсомольское шоссе, д.24 | 152,7 | 2011-2013 | Художник – прикладник, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42. | Капралова Т.В. | Комсомольское шоссе,24 | 21,0 | 2011-2013 | Художник – живописец, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 43. | Анисимов А.В. | Комсомольское шоссе, 24 | 28,5 | 2011-2013 | Художник-живописец, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 44. | Броницкий В.А. | Комсомольское шоссе, 24 | 19,2 | 2011-2013 | Художник-прикладник, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 45. | Кривич Р.В. | Комсомольское шоссе, 24 | 61,9 | 2011-2013 | Художник – график, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 46. | Смурова Е.В. | Комсомольское шоссе, 24 | 33,4 | 2011-2013 | Художник – живописец, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 47. | Смурова Э.В. | Комсомольское шоссе, 24 | 30,0 | 2011-2013 | Художник – график, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 48. | Федотов М.Н. | Комсомольское шоссе, 24 | 31,9 | 2011-2013 | Художник – живописец, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 49. | Брезгин А.Ю. | Комсомольское шоссе, 24 | 33,3 | 2011-2013 | Художник – живописец, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 50. | Чуркина О.И. | Комсомольское шоссе, 24 | 21,8 | 2011-2013 | Художник – график, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 51. | Чуланова А.А. | Комсомольское шоссе, 24 | 20,0 | 2011-2013 | Художник – прикладник, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 52. | Прикипило Ю.Н. | Комсомольское шоссе, 24 | 20,0 | 2011-2013 | Художник – график, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 53. | Оносов В.В. | Комсомольское шоссе, 24 | 20,3 | 2011-2013 | Художник – график, живописец, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 54. | Яхтина Л.В. | Комсомольское шоссе, 24 | 33,3 | 2011-2013 | Художник – график, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 55. | Нурулин Д.Г. | Комсомольское шоссе, 24 | 50,0 | 2011-2013 | Художник – прикладник, график, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 56. | Мисюк М.В. | Комсомольское шоссе, 24 | 22,1 | 2011-2013 | Художник – живописец, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 57. | Холмов А.А. | Улица Жукова, 26 | 169,9 | 2011-2013 | Фотохудожник, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58. | Туртыгин В.Ю. | Улица Жукова,14 | 41,5 | 2011-2013 | Художник – прикладник, член АНО «Творческий союз художников «Солярис» |
| 59. | Тольяттинский филиал «Возрождение» общественной организации Регионального центра немецкой культуры «Надежда» | Улица 40 лет Победы, 124 | 49,4 | 2011-2013 | Реализация на территории городского округа Тольятти проектов, направленных на межкультурное, межнациональное сотрудничество, на сохранение историко-культурного наследия |
| 60. | Общественная творческая организация городского округа Тольятти «Тольяттинская писательская организация» | Улица Ленина, 77 | 58,3 | 2011-2013 | Занятия литературным творчеством членов Общественной творческой организации городского округа Тольятти «Тольяттинская писательская организация», проведение презентаций, мастер-классов, творческих встреч для населения городского округа Тольятти |
| 61. | Общественная организация «Дом Рерихов города Тольятти» (Международный Центр Рерихов – ассоциированный член неправительственной организации при ООН) | Проспект Степана Разина, 40 | 103,4 | 2011-2013 | Реализация на территории городского округа Тольятти культурно-просветительских проектов, направленных на сохранение историко-культурного наследия |
| 62. | Некоммерческая организация Центр Казачьей культуры «Ставрополь – город Святого Креста» | Улица Коммунистическая, 61 | 134,0 | 2011-2013 | Реализация проектов, направленных на межкультурное, межнациональное сотрудничество, на сохранение историко- культурного наследия |
| 63. | Тольяттинское городское отделение Общественной организации «Самарская областная писательская организация» Союза писателей России | Цветной бульвар, 15 | 18,6 | 2011-2013 | Занятия литературным творчеством членов Тольяттинского городского отделения Общественной организации «Самарская областная писательская организация», проведение презентаций, мастер-классов, творческих встреч для населения городского округа Тольятти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64. | Городская культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез Тольятти» | Проспект Степана Разина, 83 | 69,2 | 2011-2013 | Реализация на территории городского округа Тольятти культурно-просветительских проектов, проведение фестивалей и конкурсов в области искусства для населения городского округа Тольятти |
| 65. | Автономная некоммерческая организация «Клуб ветеранов и инвалидов «Иволга» | Улица Мира, 116 | 255,8 | 2011-2013 | Реализация на территории городского округа Тольятти культурно-просветительских проектов, проведение творческих встреч и занятий ветеранов и инвалидов городского округа Тольятти |
| 66. | Общественная организация «Совет женщин Автозаводского района г.Тольятти» | Улица Фрунзе, 29 | 43,9 | 2011-2013 | Реализация на территории городского округа Тольятти культурно-просветительских проектов, проведение фестивалей и конкурсов, творческих встреч для населения городского округа Тольятти |
| 67. | Тольяттинское местное отделение Общероссийс- кой общественной Организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» | Улица Жилина, 34 | 75,6 | 2011-2013 | Реализация на территории городского округа Тольятти культурно-просветительских мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов |
| 68. | Автозаводская местная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» | Улица Фрунзе, 17 -254 Улица Мира, 41-41 | 62,5 58,1 | 2011-2013 | Реализация на территории городского округа Тольятти культурно-просветительских мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов по зрению и интегрированное библиотечное обслуживание |
| 69. | Частное учреждение культуры «Волжская картинная галерея» | Жилой комплекс № 1 (корпус 3) ул. Революционная, 3 | 921,3 | 2011-2013 | Реализация на территории городского округа Тольятти мероприятий по выявлению, собиранию и хранению музейных предметов, обеспечению доступа населения к музейным предметам и коллекциям, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | организации музейного обслуживания населения и развитию современных форм музейного дела, экскурсионного обслуживания населения и досуговой деятельности. |
| 70. | «Автономная некоммерческая организация «Культурно-досуговый центр «ОТРАДА». | Улица Дзержинского, 25 | 70,5 | 2011-2013 | Популяризация творческого наследия народов Поволжья и реализация культурно-просветительских мероприятий на территории городского округа Тольятти |
| 71. | Некоммерческое партнерство «Тольяттинская палата ремесел» | Проспект Московский, 61 | 41. 4 | 2012-2013 | Популяризация декоративно- прикладного искусства и народного художественного творчества, проведение культурно-просветительских мероприятий, создание условий для творческой самореализации населения городского округа Тольятти |
| 72. | Общественная организация Тольяттинский городской центр молодежного самодеятельного творчества «АРХИМОДУС» | б-р Туполева, 19 | 387,6 | 2012-2013 | Развитие молодежного самодеятельного творчества, проведение культурно-просветительских мероприятий, создание условий для творческой самореализации населения городского округа Тольятти |

Изменения перечня физических (творческих личностей) и юридических лиц сферы культуры, которым предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное пользование на 2011 - 2013 годы,  произошло на основании обращений от общественных организаций и представлений от творческих союзов художников, поступивших в  2012 году и направленных в соответствии с компетенцией в департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии (Перечень дополнен НП «Тольяттинская палата ремесел, ОО Тольяттинский городской центр молодежного самодеятельного творчества «АРХИМОДУС», уточнены площади  по АНО «Культурно-досуговый центр «Отрада» и АНО «Клуб ветеранов и инвалидов «Иволга», произошли уточнения наименования адресов, занимаемых площадей творческих мастерских членов союзов  художников).

Число творческих организаций, включенных в программу по отрасли культуры, увеличилось до 14 единиц, дополнительно от 3-х творческих организаций пользовались мастерскими 58 художников. Социально значимая деятельность, реализуемая данными творческими лицами и организациями носит некоммерческий характер, осуществляется  на основе взаимодействия с органами власти и другими организациями,  создает условия для равного доступа к информации всем категориям граждан и активизации культурной жизни городского округа Тольятти, для  выполнения вопросов местного значения.

По результатам выполнения Программы  2012 год целесообразно отметить социальную  эффективность:

-за счет программно-целевого подхода обеспечивается тесное партнерское взаимодействие между муниципальными учреждениями и общественными некоммерческими творческими организациями;

- происходит рост количества мероприятий (факт 50 мероприятия, план 33 мероприятий);

- оказывается имущественная поддержка членам союзов художников в целях  развития их деятельности, практически создаются рабочие места  для зрелых мастеров и молодых успешных художников, что способствует закреплению  выпускников профильных образовательных учреждений в нашем городе, формируется  культурная элита в области изобразительного искусства, приумножается творческий потенциал отрасли;

- предоставление помещений творческим организациям формирует активное культурное сообщество по различным направлениям социокультурной деятельности, соблюдается толерантное отношение в многонациональном  городе, оказывается поддержка людям с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается развитие творческих самодеятельных коллективов, процессов культурного обмена и сохранения творческого наследия тольяттинских литераторов.

Оценка эффективности Программы  в 2012 году выполнена на основе  значений пяти целевых индикаторов (показателей), с учетом методики оценки эффективности реализации Программы. Программные  мероприятия только по одной  задаче  были обеспечены финансированием ( уровень освоения финансирования составил 100 %).  Исходя из выполненного расчета, оценка эффективности Программы в 2012 году составила 105 %, что  выше запланированного уровня (использовано  округленное значение).

________________