PAGE  
2

О подготовке городского

хозяйства к работе в осенне-зимний

период 2006-2007 гг.

Учитывая результаты анализа прошедшего отопительного сезона и в целях подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2006–2007 гг., обеспечения бесперебойной и экономичной работы объектов теплоэнергетики и осуществления надежного теплоснабжения жилых домов и других объектов на территории городского округа Тольятти, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,

постановляю:
1. Утвердить Мероприятия по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2006–2007 гг. (Приложение № 1). Рекомендовать указанные Мероприятия перечисленным в них немуниципальным организациям к исполнению.

2. Поручить департаменту финансов мэрии (Кушнарев В.В.) финансирование выполненных работ производить в пределах утвержденного бюджета на 2006 год.

3. Создать городскую комиссию по контролю за подготовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2006–2007 гг. и утвердить ее в следующем составе:


Председатель комиссии:

Ковальчук М.А.
- заместитель мэра городского округа Тольятти 



  по городскому хозяйству и экологии.

Заместитель председателя комиссии:

Попов В.И.

- директор МУ «Департамент энергетики, жилищно-коммунального 



  хозяйства и связи г. Тольятти».

Члены комиссии:

Рупицев П.А. 

- начальник отдела по вопросам ЖКЖ и перепланировок 



  администрации Центрального района (территориального органа 



  мэрии городского округа  Тольятти);
Кулинич Е.Б.

- начальник отдела по вопросам ЖКЖ и перепланировок 



  Администрации Автозаводского района (территориального органа



  мэрии городского округа  Тольятти;
Воскобойников А.Е.
 - начальник отдела по вопросам ЖКЖ и перепланировок 



  администрации Комсомольского района (территориального органа



  мэрии городского округа  Тольятти.

По согласованию:

Прошкин О.И.
- директор То ТЭЦ;
Рождествин О.И.
- директор ТЭЦ ВАЗа;
Копин Д.П.

- директор филиала «Тольяттигаз» ОАО «Средневолжская газовая 



  компания»;
Андреева С.Н.
- начальник Тольяттинского отдела по общепромышленному надзору 



  Управления по технологическому и экологическому надзору 



  Ростехнадзора по Самарской области.

4. Поручить заместителям мэра городского округа Тольятти - главам администраций Автозаводского, Комсомольского и Центрального районов осуществление координации действий предприятий, контроля за выполнением Мероприятий по подготовке хозяйства районов к работе в осенне-зимний период 2006–2007 гг. и регулярной отчетности перед городской комиссией.

5. Обязать заместителя мэра городского округа Тольятти городскому хозяйству и экологии Ковальчука М.А.:

5.1. Определить порядок работы городской комиссии.

5.2. Установить систематический контроль за ходом выполнения Мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2006–2007 гг.

6. Поручить МУ «Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г. Тольятти» (Попов В.И.) организацию и формирование статистической отчетности по выполнению Мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2006–2007 гг. перечисленными в них организациями.

7. Подготовить департаментам образования, здравоохранения и культуры мэрии (Еремина Е.И., Изосимов А.Н., Колосов В.А.) школы, дошкольные и лечебные учреждения, учреждения культуры и искусства к приему тепла не позднее 10.09.2006 г.
8. Рекомендовать директору филиала Тольяттинские тепловые сети ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» Агапову В.Н., генеральному директору ОАО «ТЕВИС» Лысенковскому В.Н., генеральному директору МУП «Производственное объединение коммунального хозяйства г. Тольятти» Дружинину А.А. оформление актов готовности котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2006–2007 гг. завершить до 01.09.2006 г. Подключение тепла к объектам производить по предъявлению Заключений о технической готовности.


9. Доложить заместителям мэра городского округа Тольятти – главам администраций районов, директору МУ «Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г. Тольятти» Попову В.И., городской комиссии о готовности районных и городских хозяйств к работе в осенне-зимний период 2006–2007 гг. до 01.09.2006 г.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр








                     Н.Д. Уткин
Приложение №1
к постановлению мэра

№ 6342-1/п от 20.07.2006 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по  подготовке  городского  хозяйства

к работе в осенне-зимний   период -2006 - 2007 г.г.

	
	Наименование  мероприятий
	Объем  работ
	Срок  исполне-

ния
	Исполнитель
	Источник финансирова-ния
	Примеча-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Подготовка теплоисточников



	
	ТЭЦ ВАЗа
	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный и средний  ремонт   основного  энергетического оборудования согласно плана предприятия :

-котлоагрегатов ТГМ 84 ст.№9, ТГМЕ 464 ст.№12, №11, ПТВМ-100 ст.№8, 

-турбин Т-100-130 ст.№6,Т-135/165-130/15 ст.№9,Т-100-130ст.№3
	4 ед.

3ед.
	июнь- октябрь
	ТЭЦ ВАЗа
	Собственные средства   предприятия
	

	2.
	Текущий ремонт с заменой ЦВД турбины Т-100/120-130 ст.№7


	1 ед.
	октябрь
	-«-
	-«-
	

	3.
	Ремонт  зимней  схемы  подпитки  тепловых  сетей

 ( насосов, арматуры, трубопроводов) 
	
	сентябрь
	-«-
	-«-
	

	4.


	Подготовка  схемы теплофикации и тепловых сетей к циркуляции по зимней схеме
	
	сентябрь
	-«-
	-«-
	

	5.
	Контроль металла сетевых трубопроводов
	
	октябрь


	-«-
	-«-
	

	
	ТоТЭЦ
	
	
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт основного энергетического оборудования: согласно   плана  предприятия:

· Энергетического котла № 5

· турбогенераторов ТГ № 1
	1 ед.

1 ед.
	02.11.2006 г.

03.08.2006 г.
	ТоТЭЦ
	Собственные  средства  предприятия
	

	2
	Текущий  ремонт  основного энергетического оборудования:

· турбогенераторов ТГ- 2,5,6,7,8 с ремонтом основных и  пиковых  бойлеров  
	5 ед.


	25.04.06 г.- 07.10.06 г.
	-«-
	-«-
	

	3.
	Подготовка пылевого оборудования котлов  № 9-13


	5 ед.
	30.10.06 г..
	-«-
	-«-
	

	4.
	Ревизия  арматуры  на сетевых  трубопроводах  пиковых  котлов  
	
	30.10.05 г.
	-«-
	-«-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ЦОК
	
	
	
	
	

	1.
	Текущий  ремонт  котельного оборудования :

- котлов паровых ДЕ-25-14ГМ

-котлов водогрейных КВГМ-100

-дымососов котлов паровых и водогрейных

-вентиляторов котлов паровых и водогрейных

-насосного  оборудования

-деаэраторов

-подогревателей ХВО

-механических  и Nа-катионитных фильтров
	2ед.

5 ед.

7 ед.

22 ед.

63 ед.

3 ед.

12 ед.

13 ед.
	По графику ППР предприятия
	ТоТС

ОАО «ВТГК»
	Собственные  средства предприятия
	

	2.
	Текущий ремонт тепловых узлов
	2 ед.
	III

квартал
	-«-
	-«-
	

	3.
	Текущий ремонт  электрооборудования:

· РУ – 6 кВ, 

· ТП  №№ 1,2,3
	28 ячеек

3 ед.
	II-IIIквартал
	-«-
	-«-
	

	4.
	Ремонт, ревизия и госповерка приборов КИП и А
	1258 шт.
	I-IVквартал
	-«-
	-«-
	

	
	Котельные МУП  «ПО КХ г.Тольятти» Комсомольского р-на 
	
	
	
	
	

	1


	Капитальный ремонт  технологического оборудования:

· котлоагрегатов кот.№2

· системы контроля уходящих газов котлов КВГМ в котельной №2

· узла учета расхода и давления пара колов ДКВР в котельной №8

· техническое диагностирование котлов кот №2,8

· экспертиза промышленной безопасности дымовых труб кот.№5,6,11

· монтаж газопровода для кот. ПТВМ – 30М №2

· утилизация некондиционного мазута котельной №2
	2 ед.

4 ед.

3 компл.

5ед.

4ед.

1 шт.

150тн
	II-III квартал
	ПК« Тепловые сети»МУП «ПО КХ г.Тольятти»
	Собственные  средства  предприятия
	

	2.
	Текущий ремонт технологического оборудования:
· котлоагрегатов

· газового оборудования

· дымососов

· вентиляторов

· теплообменников

· деаэраторов

· насосов

· мазутопроводов

· фильтров 

· средств КИП и А
	14 ед.

4 ед.

15 ед.

17 ед.

42 ед.

6 ед.

104 ед.

340 ед.

12 ед

1136 шт.


	
	ПК« Тепловые сети»МУП «ПО КХ г.Тольятти»
	Собственные  средства  предприятия
	

	
	Котельные МУП «ПО КХ г.Тольятти» Центрального  р-на  
	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт  оборудования ,зданий и сооружений:

· ХВО на котельной №3 с проведением РНИ

· здания котельной №3
	1 ед.

1 ед.
	II-III кв-л


	ПК «Тепловые сети»
	Собственные  средства предприятия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Текущий ремонт технологического оборудования

· котлов

· насосов
	21 ед.

25 ед.
	Согласно графиков ППР
	-«-
	-«-
	

	
	Котельная ЗАО «СВ-Поволжский» 


	
	
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт  котла  ДЕ-25 №1
	1 ед.
	II-III кв.
	ЗАО « СВ-Поволжский»
	Собственные  средства предприятия
	

	2
	Ремонт дымососов и вентиляторов ДЕ-25 №1,2,3,ПТВМ №1,2,3
	 15ед.
	II-III кв.
	- “-
	- “-
	

	3
	Ремонт  обмуровки  котла ДЕ №1,2,3, ПТВМ –30 №1,2,3
	7,4 М3
	III кв.
	- “-
	- “-
	

	4
	Ремонт ,ревизия запорной арматуры  котлов
	105 ед.
	II-III кв.
	
	
	

	5
	Текущий ремонт насосов
	18 ед.
	
	
	
	

	6
	Ремонт деаэраторов ДСА-200,ДСА-100
	2 ед.
	III кв.
	- “-
	- “-
	

	7
	Ремонт  бака взрыхления
	1ед.
	III кв.
	- “-
	- “-
	

	8
	Замена катионита I и II ступени ХВО
	20тн
	III - IVкв.
	- “-
	- “-
	

	9.
	Ремонт бака  горячего водоснабжения
	1 шт.
	
	
	
	

	II. Обеспечение   резервным запасом  топлива 



	1.
	Обеспечение резервным топливом  городских ТЭЦ:

— уголь

· мазут
	200000тн.

42200тн.
	До

 01.09.06 г.
	ТоТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа
	Собственные ср-ва предприятия
	

	2
	Обеспечение  резервным топливом муниципальных котельных

-мазут
	7025 тн
	До 

01.09.06 г.
	ПК«Тепловые сети» МУП «ПО КХ г.Тольятти»
	Собственные ср-ва предприятия
	

	3
	Обеспечение  резервным топливом (мазутом) ведомственных котельных:

-ЗАО « СВ- Поволжский»

-ЦОК
	1500 тн

900 тн
	До 

01.09.06 г.
	ЗАО «СВ-По-

волжский»

 ОАО «ВТГК»
	Собственные ср-ва предприятия
	

	III. Тепловые сети  и  ЦТП



	
	ОАО «ТЕВИС» 


	
	
	
	
	

	1
	Общие мероприятия:

· температурные испытания магистральных  тепловых сетей

· гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей Автозаводского района после отопительного сезона

· текущий ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей

· текущий ремонт оборудования ЦТП

·  текущий ремонт оборудования ПНС
	244,2км

42 ед.

3 ед.
	10.04 .06 г.–12.04.06 г

02.05.06г.-06.05.06г.

до 10.09.06 г

сентябрь

сентябрь
	ОАО “ТЕВИС”
	Собственные ср-ва предприятия
	

	2
	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей


	1000м.п.
	июнь -август
	ОАО “ТЕВИС”
	 -«-
	

	3
	Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей
	3000м.п.
	июль-август
	ОАО “ТЕВИС”
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ТоТС  ОАО «ВТГК»
	
	
	
	
	

	1
	Общие  мероприятия:

· гидравлические  испытания магистральных и внутриквартальных тепловых  сетей Центрального района после отопительного сезона

· текущий ремонт магистральных и внутриквартальных  тепловых сетей

· гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных сетей перед отопительным сезоном
	162,64км
	15.0506 г.-18.05.06г

II-III квартал

04.08.06 г.-08.08.06г.
	ТоТС ОАО

« ВТГК»
	Собственные  средства предприятия
	

	2.
	Капитальный ремонт  магистральных и внутриквартальных тепловых сетей


	1057м.п.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	3.
	Строительство тепловых сетей


	210м.п.
	IIIквартал
	-«-
	-«-
	

	4
	Реконструкция тепловых сетей


	267м.п.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	
	МУП “ПО КХ г. Тольятти” ПК “Тепловые  сети” Комсомольский район
	
	
	
	
	

	1.
	Общие мероприятия :

- гидравлические  испытания магистральных и внутриквартальных тепловых  сетей Комсомольского района после отопительного сезона

· текущий ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей

· текущий ремонт  и опрессовка оборудования ЦТП 
	95,82 км

35ед.
	10.05.06 г -12.05.06 г.

II-IIIквартал

По графику 
	ПК«Тепловые сети»

МУП « ПО КХ г.Тоьятти»
	Собственные  средства предприятия
	

	2.
	Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей( в 2-х трубном исчислении)
	1050м.п
	II-IV квартал
	-«-
	-«-
	

	3.
	Работы по благоустройству
	3240 м2
	II-III квартал
	-«-
	Собств.ср-ва предприятия
	

	4.
	Капитальный ремонт оборудования ЦТП :

- водоподогревателей на ЦТП №1,4,52

- освещения на ЦТП
	21ед.

12 ед.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	
	МУП “ПО КХ г. Тольятти “ ПК “Тепловые  сети”

Центральный  район
	
	
	
	
	

	1.
	Общие мероприятия :

· гидравлические  испытания  тепловых сетей от малых котельных

·  текущий ремонт и опрессовка оборудования ЦТП
	25,05 км

34ед.
	По графику  ППР 
	ПК«Тепловые сети»МУП 

« ПО КХ г.Тольятти»
	Собств. ср-ва предприятия
	

	2.
	Капитальный ремонт  оборудования ЦТП:

- водоподогревателей на ЦТП №1,4

- автоматики на ЦТП№21,13

-освещения ЦТП №№4,5,6,8,9,22,26
	4 ед.

4 ед.

7 ед.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	3.
	Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей 

( в 2-х трубном исчислении)


	258м.п
	II-IV квартал
	-«-
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	IV . Водоснабжение и канализация



	
	ОАО «ТЕВИС»


	
	
	
	
	

	1.
	Общие мероприятия

- текущий ремонт  магистральных и внутриквартальных сетей
	3547,22км
	январь-декабрь
	ОАО «ТЕВИС»
	
	

	2.
	Капитальный ремонт магистральных водопроводных сетей
	505м.п.
	май--сентябрь
	-»-
	Собств. ср-ва предприятия
	

	3.
	Замена внутриквартальных водопроводных сетей 
	2000м.п.
	январь-декабрь
	-«-
	-«-
	

	
	МУП  ПО  КХ г.Тольятти

 ПК «Водоканал»
	
	
	
	
	

	1
	Промывка  сетей:

--- водопроводных с последующим хлорированием

--- канализационных


	12574 п.м.

15077п.м.
	май-сентябрь
	ПК

«Водоканал»
	Собств. ср-ва предприятия
	

	2
	Замена и ремонт задвижек Ду 50-300мм
	25/33шт.
	май -сентябрь
	-«-
	-«-
	

	3
	Капитальный ремонт ВРК


	18 ед.
	май -сентябрь
	-«-
	-«-
	

	4
	Восстановление благоустройства после капремонта  сетей


	3200 м2
	май-сентябрь
	-«-
	-«-
	

	5
	Ремонт, подготовка  зданий  и  оборудования  :

--  на  КНС и РНС( согласно плана  подготовки )

на водозаборных сооружениях 


	6 ед.
	июнь-сентябрь
	-«-
	-«-
	

	
	V.Электроснабжение



	
	МУП «ПО КХ  г. Тольятти» ПК «Горэлектросеть» 


	
	
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт  кабельных   линий 0,4-6 кВ
	3 км.
	II-III квартал
	ПК « Горэлек-тросеть»
	Собств.  ср-ва предприятия
	

	2
	Испытание кабелей


	720 шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	3
	Капитальный  ремонт  воздушных  линий  0,4 – 6 кВ:

· замена провода

· замена опор и подкосов
· замена вводов
	60 км.

310шт.

270 щт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	4
	Капитальный ремонт электрической части ТП,КТП,РЯ
	84шт.


	II –IIIквартал
	-«-
	-«-
	

	5
	Капитальный ремонт  МВ-6,10кВ, релейной защиты и телемеханики
	66 шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	Текущий ремонт,  ревизия   электрической   части  и  строительных конструкций  ТП , РП, МВ-6,10кВ
	110шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	7


	Капитальный ремонт шин ШР6-10кВ РП


	11шт.
	II-III квартал


	-«-


	-«-
	

	8
	Капитальный ремонт сборок наружного освещения
	64 шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	9
	Замена светильников
	1511 шт.
	II-III квартал
	ПК « Горэлек-тросеть»
	Собств.  ср-ва предприятия
	

	
	ОАО «Электросеть»
	
	
	
	
	

	1
	Замена  участков  кабельных  линий   10/0,4 кВ


	987м.п.


	май-октябрь


	ОАО

« Электросеть»


	Собств.  ср-ва предприятия


	

	2
	Капитальный ремонт оборудования ОРУ-110кВ ГПП-Опорная
	2 ед.
	май-август
	-«-
	-«-


	

	3
	Герметизация подпиточных пунктов
	12 шт..
	сентябрь
	-«-
	-«-
	

	4
	Ремонт строительной части ТП и РП


	47ед.
	май -октябрь
	-«-
	-«-
	

	5
	Проведение  испытаний  кабелей 10 кВ 
	484 шт.
	май-ноябрь
	-«-
	-«-
	

	VI. Газоснабжение

	1.
	Реконструкция газопроводов:

-увеличение высоты арочных переходов


	165 м


	апрель-сентябрь
	Филиал «Тольяттигаз»
	Собств.  ср-ва предприятия
	

	2.
	Перекладка газопроводов
	264 пм
	апрель-сентябрь
	Филиал «Тольяттигаз»
	- Собств.  ср-ва предприятия
	

	3.
	Замена и ремонт опор
	102 шт.
	апрель-сентябрь
	-«-
	-«-
	

	4
	Замена арматуры на газопроводах и  в газовых колодцах
	19шт.
	апрель-сентябрь
	-«-
	-«-
	

	5
	Замена  оборудования в ГРП
	2 ГРП/ 37шт.
	апрель-сентябрь


	-«-
	-«-
	

	6.
	Текущий /капитальный ремонт газовых колодцев
	33 шт.
	апрель-сентябрь
	-«-
	-«-
	

	7.
	Замена коверов, КТ и КП
	98 шт.
	апрель-сентябрь
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	VII. Подготовка учреждений  образования.

	1

2

3

4

5

б


	Капитальный  ремонт  кровли

Замена водоподогревателей

Капитальный ремонт внутренней системы  отопления

Опрессовка и промывка отопительных систем

Капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения и канализации

Восстановление  теплоизоляции
	59 учр.

4 учр.

15 учр.

206 учр.

22 учр.

4 учр.
	II-III квартал


	Департамент

образования

и админис-трации школ


	Бюджет  по отрасли

“Образование”


	Объем работ по утвержден-ному финансирова-нию

	VIII.Подготовка учреждений культуры 

	1

2

3

4

5

6
	Продувка, промывка и опрессовка отопительных систем

Ревизия и восстановление запорной арматуры

Замена участков отопления , непригодных к эксплуатации

Восстановление и частичная замена теплоизоляции  на трубопроводах отопления

Прочистка элеваторных узлов и восстановление отдельных элементов

Сдача манометров и счетчиков на поверку
	21 учр.

21 учр.

15 п.м..

25 п.м.

12 шт.

21 учр.
	II-III квартал
	Департамент культуры
	Бюджет по отрасли «Культура и искусство»
	Объем работ по 

утвержден-ному финансирова-нию

	IХ. Подготовка лечебных учреждений.

	1

2

3

4
	Замена и ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения

канализации

Ремонт кровли

Ремонт аварийных участков тепловых сетей
Ремонт наружных швов стеновых панелей
	11 корп..

8,2 тыс.кв.м

0,13 км

4,37 тыс.м.п.


	II-III квартал


	Департамент здравоохране-ния
	 Бюджет  по отрасли

“Здравоохра-нение”
	Объем работ по утвержден-ному финансирова-нию

	X. Подготовка дорожного хозяйства

	1.

2.

3.
	Текущий ремонт магистральных автодорог

Подготовка снегоуборочной техники, механизмов и транспортных средств для уборки снега

Заготовка  солянопесчаной  смеси  в  необходимом  количестве
	40642 м2

200 ед.

39000 т.
	II – III квартал
	Дорожно-коммунальные предприятия:


	-Городской бюджет по отрасли

“ Жилищно –

коммунальное

хозяйство”
	

	XI . Подготовка жилищного фонда

	1
	Опрессовка систем отопления в жилых домах
	1797ед.
	II – IIIквартал
	Подрядные организации,

МЖРЭП ,

МП «УК»
	Ст. «Содержание ж/ф», раздел «Обслуживание внутридомового  инже-нерного оборудования»
	

	2.
	Ревизия  тепловых пунктов и элеваторных узлов


	5298 ед.
	II – IIIквартал
	Подрядные организации,

МЖРЭП ,

МП «УК» 
	Ст.«Содержание ж/ф», раздел «Обслуживание внутридомового  инже-нерного оборудования»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	Замена приборов отопления


	231 шт.
	II – IIIквартал
	-«-
	-«-
	

	4.
	Замена водоподогревателей


	4 шт.
	II – IIIквартал
	-«-
	-«-
	

	5.
	Ревизия и замена запорной арматуры


	67572шт.
	II – IIIквартал
	-«-
	Ст.«Содержание ж/ф», раздел «Обслуживание внутридомового  инже-нерного оборудования»
	

	6.


	Текущий ремонт кровли
	41778м2
	II – IIIквартал
	-«-
	Ст.«Кап. ремонт аварий-ного ж/ф»,Титул. список раздел «Ремонт кровли»

Ст.«Содержание ж/ф», раздел «Текущий ремонт подрядным способом»
	

	7.
	Герметизация межпанельных швов


	65323 п.м.
	II – IIIквартал
	-«-
	Ст. «Содержание ж/ф»  раздел«Текущий ремонт подрядным способом». 
	

	8.
	Восстановление теплоизоляции


	6157 м.
	II – IIIквартал
	-«-
	-«-
	

	9.
	Ремонт отмосток жилых зданий
	18463м2
	II – IIIквартал
	-«-
	-«-
	


Заместитель директора МУ « Департамент Э,ЖКХ и С г.Тольятти»







А.В.Шабунин 

